Изменения в конкурсную документацию (размещена 28.12.07 извещение № 175К)

по проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта

на выполнение функций генерального подрядчика по созданию и оснащению хирургического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница №15» в г.Перми

1.  Раздел 1 «Общие сведения о конкурсе» дополнить пунктом 1.11.   следующего содержания:

« 1.11. Порядок, форма и условия оплаты

1.11.1. В течение 10 банковских дней с момента подписания  Контракта (или ежегодно заключаемого дополнительного соглашения о размере финансирования) Заказчик выплачивает аванс Подрядчику в размере  30% от объема работ, подлежащих выполнению в  текущем финансовом году, но не более суммы перечисленной Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта.

Заказчик в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным, производит оплату за выполненные работы, поставленное оборудование, технику и мебель, оказанные услуги  с учетом  выплаченного аванса путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.  Оплата производится в течение 20 банковских дней после предоставления Подрядчиком  следующих документов:

за выполненные работы:

-  счета Подрядчика

- счета-фактуры

- справки о стоимости выполненных работ форма № КС-3, подписанной представителями Заказчика и Подрядчика  с отметкой Заказчика-застройщика

-  актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), подписанных Заказчиком  и Подрядчиком с отметкой Заказчика-застройщика;

за поставленное оборудование, технику и мебель:

- счета

- счета-фактуры

-  актов о сдаче- приемке оборудования и техники (форма ОС-14) (подписанных представителями  Заказчика и Подрядчика)

- актов передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15) (подписанных представителями Заказчика и Подрядчика)

- товарно-транспортных накладных

- акт о вводе оборудования в эксплуатацию (в случае ввода такого оборудования в эксплуатацию);

за оказанные услуги:

- счет

-счет-фактуру

- акт об оказании  услуг (подписанный представителями Заказчика и Подрядчика).

Оплате подлежат счета предъявленные подрядчиком только после погашения авансового платежа соответствующего периода.

В случае если Контракт будет прекращен до окончания выполнения работ, Стороны незамедлительно приложат усилия, чтобы достигнуть справедливого и разумного финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право в связи с фактически выполненными работами и осуществленными поставками. Такая сумма должна быть определена Актом сверки взаиморасчетов на основании Актов приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) и Актов сдачи-приемки (форма ОС-14).

Окончательный расчет производится в течение  15 банковских дней после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и после оформления справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 под завершение всего объема работ и акта сверки взаиморасчетов.

Изменение количества и объемов предусмотренных контрактом работ, услуг и поставляемого оборудования, сроки  и порядок  оплаты в этом случае оформляется дополнительным соглашением к настоящему контракту.

При привлечении Подрядчиком субподрядных организаций для выполнения отдельных видов работ, услуг, поставок расчеты за выполненные работы с ними осуществляет Подрядчик.

В случае перечисления Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта в залог Заказчику, обеспечение муниципального контракта возвращается ему в течение   5  рабочих дней после ввода объекта в эксплуатацию при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту.».

2. В п. 3.2.1. слова «в том числе в форме электронного документа» исключить

3. В п.п. 3.3.1., 3.3.3. слова «или в форме электронных документов» исключить

4. П. 3.4.3. исключить

5. В п. 3.9.2. слова «или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается» исключить

6. В первых предложениях п. 3.10.2. и п. 3.11.2. после слов «в конкурсе» вставить слово «до»

7. П. 3.10.5. изложить в следующей редакции:

«3.10.5. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.».

8. В п. 3.12.1. в третьем столбце таблицы слова «по данному критерию (К2) баллы» заменить словами «по данному критерию (К2.1.) баллы»

9. П. 3.15.1. изложить в следующей редакции: «Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется победителем конкурса или участником размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, одновременно с подписанным таким участником размещения заказа муниципальным контрактом, направленным ему заказчиком.»

10. В п. 4.2.2.6. слова «и обязательной сертификации работ, услуг» исключить

11. П. 4.2.3. исключить

12. П. 4.3.1. Изложить в следующей редакции:

«4.3.3. В цену контракта должны быть включены все расходы на выполнение муниципального контракта, в т.ч. на все виды строительно-монтажных и иных работ, закупку и поставку материалов и оборудования, их транспортировку, созданию и внедрению единой информационной и телекоммуникационной системы, а также всех сопутствующих услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, монтаж, пуско-наладочные работы, сдачи оборудования и всего объекта в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.»

13. Подпункт 3 п. 5.8. после слов  «Колибровка (поверка)») дополнить словами «(в случаях, когда предоставление такого документа предусмотрено законодательством)»;

14. Подпункт 4 п. 5.8. после слов «санитарно-эпидемиологического заключения» дополнить словами «(в случаях, когда предоставление такого документа предусмотрено законодательством)»;

15. Предпоследний абзац п.3.15.6. изложить в следующей редакции:

«• В случае перечисления Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта в залог Заказчику, обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается ему в течение   5  рабочих дней после ввода объекта в эксплуатацию при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту;»

16. В разделе 5 «Техническое задание» в п.п.1) п.5.1. после слов  «объектов строительства,» добавить слова «выполнить инженерные изыскания,».

17. В п.5.1. «Техническое задание» в разделе краткая характеристика территорий после слов  «характеристики грунтов» добавить  слова «в качестве справочного материала».

18. Из раздела  6 исключить  *Примечание, предшествующее  проекту муниципального контракта.

19. Муниципальный контракт в разделе 6  изложить в следующей редакции:

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение функций генерального подрядчика

по созданию и оснащению

хирургического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. Перми

г. Пермь                                                                          “____”___________200__ г.

Управление здравоохранения администрации города Перми, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице________________________________________,  действующего на основании  ________________________________, с одной стороны, и ________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _____________________________________ __________________________________________________________________, действующего на основании ________________________ и лицензии №_____ от ___________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили на основании протокола конкурсной  комиссии от _______2008г.  № ____ настоящий муниципальный контракт  о нижеследующем.

### 1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика  работы по созданию и  оснащению хирургического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15»   - (далее объект),  а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти работы.

1.2. Работы по созданию и оснащению хирургического корпуса включают в себя подготовку задания на проектирование, изыскательские работы, разработку проектной документации, проведение государственной экспертизы подготовленной   проектной документации, выполнение комплекса строительно-ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ по созданию новых площадей с поставкой необходимых материалов, оборудования и  изделий,  поставку и монтаж медицинского оборудования и специальной медицинской техники, разработку, производство и внедрение единой информационной и телекоммуникационной системы, шефмонтажные, пусконаладочные работы, испытание и сдача в эксплуатацию оснащенного объекта, устранение недостатков,  устранение дефектов во время гарантийной эксплуатации (далее – работы). Точный и полный состав и объем работ и услуг, подлежащих выполнению, поставляемого оборудования и медицинской техники, определен  приложениями к муниципальному контракту, Концепцией Подрядчика, предложенной при проведении конкурса, по итогам которого заключен настоящий контракт, а также разработанной и утвержденной проектно-сметной документацией.

1.3.Работы должны производиться в соответствии с требованиями разработанной и утвержденной проектно-сметной документацией, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и  других нормативных документов.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

2.1. Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### 3.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

- 3.1.Стоимость работ по настоящему контракту (цена контракта) составляет _________________() рублей, и формируется на основании заявки участника конкурса.

3.2.Лимит финансирования на 2008 и последующие годы зависит от наличия (отсутствия) бюджетных ассигнований на строительство данного объекта. При наличии предусмотренных на эти цели расходов в соответствующем бюджете Заказчик и Подрядчик ежегодно оформляют дополнительное соглашение о размере финансирования, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.3.Указанная в п.3.1.  цена контракта  включает все расходы на выполнение муниципального контракта, в т.ч. на все виды строительно-монтажных и иных работ, закупку и поставку материалов и оборудования, их транспортировку, созданию и внедрению единой информационной и телекоммуникационной системы, а также всех сопутствующих услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, монтаж, пуско-наладочные работы, сдачи оборудования и всего объекта в эксплуатацию, гарантийное обслуживание и прочие расходы Подрядчика, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.4. Предусмотрено авансирование в размере  30% от объема работ, подлежащих выполнению в  текущем финансовом году, но не более суммы перечисленной исполнителем в качестве обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта.

3.5. Ежегодно, начиная с 2008 года, стороны заключают дополнительное соглашение, в котором определяется объем работ, фактическая стоимость с учетом  выделенных бюджетных ассигнований на финансирование работ и сроки выполнения работ.

3.6. Стоимость работ, оставшихся не выполненными в связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств по данному контракту по итогам прошедшего года, индексации (увеличению) не подлежит.

4.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. При выполнении настоящего контракта Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить своими силами и средствами или с привлечением субподрядчиков все работы (услуги, поставки), предусмотренные Техническим заданием Заказчика и приложениями к нему, Концепцией Подрядчика, предложенной при проведении конкурса, по итогам которого заключен настоящий Контракт, утвержденной проектно-сметной документацией и графиком выполнения работ и сдать объект Заказчику.

Договор подряда с субподрядными организациями  заключается Подрядчиком без привлечения Заказчика. При этом ответственность перед Заказчиком за выполнение работ субподрядными организациями в установленный срок, а также надлежащее их качество несет Подрядчик.

4.1.2. Приступить к выполнению работ в течение 5-ти  дней  с момента заключения настоящего контракта.

4.1.3.Самостоятельно приобрести материалы и оборудование (в том числе медицинское оборудование), необходимое для выполнения работ по настоящему контракту. Оборудование и материалы, подлежащие сертификации, должны иметь соответствующие сертификаты.

4.1.4. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

4.1.5. Извещать Заказчика и Заказчика-застройщика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

4.1.6. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта.

В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика  представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не прибытия представителя, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Заказчика.

4.1.7. По итогам каждого месяца представлять Заказчику справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и акт приемки выполненных работ (форма КС-2).

4.1.8. Завершить строительство и передать Заказчику завершенный строительством объект в муниципальную собственность муниципального образования город Пермь, в установленном порядке.

# 5.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. В целях осуществления функций Заказчика-застройщика в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а в части не противоречащей ему - в соответствии с МСД 12-9.2001 «Положение о Заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации» привлечь лицо, имеющее соответствующую лицензию (далее Заказчик-застройщик).

5.1.2. При исполнении контракта по согласованию с Подрядчиком изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг и поставляемого оборудования, не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, или объему указанной части работ, но не более чем на 10 процентов такой цены. Изменения  оформляются  дополнительным соглашением.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять совместно с Заказчиком-застройщиком, определенным в соответствии с п.5.1.1., выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящего контракта;

5.2.2. Утвердить разработанное Подрядчиком задание на разработку Проектно-сметной документации;

5.2.3. Обеспечить утверждение в 5-дневный срок с момента получения  разработанной подрядчиком и согласованной им со всеми предусмотренными действующим законодательством  инстанциями Проектно-сметной документации для дальнейшей её передачи «в производство работ»;

5.2.4. За 3 дня до начала работ передать Подрядчику  строительную площадку, пригодную для строительства (свободную от прав третьих лиц, способных помешать ходу работ) по акту, подписанному сторонами;

5.2.5. За 3 дня до начала работ обеспечить согласования по отключениям/включениям передаваемых помещений от источников энерго-, водо- и теплоснабжения;

5.2.6. Передать Подрядчику в течение 3 дней с момента получения от администрации города Перми  разрешительную документацию, необходимую для выполнения строительно-монтажных работ;

5.2.7. При надлежащем  выполнении Подрядчиком всех условий настоящего Контракта  возвратить Подрядчику сумму обеспечения исполнения муниципального контракта, в случае его перечисления Заказчику до заключения Контракта.

6.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ: Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 5-ти  дней  с момента заключения настоящего контракта

окончание работ, выполняемых в 2008 году- ___________200 г., окончание всего комплекса работ ________ 20_____года ( из конкурсной заявки победителя).

6.2.Сроки завершения всего комплекса работ и  отдельных этапов определяются  в приложениях  «Графики производства работ, оказания услуг, поставок», являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

7.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. В течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего Контракта (или ежегодно заключаемого дополнительного соглашения о размере финансирования)  Заказчик перечисляет аванс Подрядчику  в размере указанном в п.3.5. настоящего Контракта.

7.2. Заказчик в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным, производит оплату за выполненные работы, поставленное оборудование, технику и мебель, оказанные услуги  с учетом  выплаченного аванса путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.  Оплата производится в течение 20 банковских дней после предоставления Подрядчиком  следующих документов:

за выполненные работы:

-  счета Подрядчика

- счета-фактуры

- справки о стоимости выполненных работ форма № КС-3, подписанной представителями Заказчика и Подрядчика  с отметкой Заказчика-застройщика

-  актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), подписанных Заказчиком  и Подрядчиком с отметкой Заказчика-застройщика;

за поставленное оборудование, технику и мебель:

- счета

- счета-фактуры

-  актов о сдаче- приемке оборудования и техники (форма ОС-14) (подписанных представителями  Заказчика и Подрядчика)

- актов передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15) (подписанных представителями Заказчика и Подрядчика)

- товарно-транспортных накладных

- акт о вводе оборудования в эксплуатацию (в случае ввода такого оборудования в эксплуатацию);

за оказанные услуги:

- счет

-счет-фактуру

- акт об оказании  услуг (подписанный представителями Заказчика и Подрядчика).

7.3. Оплате подлежат счета предъявленные подрядчиком только после погашения соответствующего авансового платежа.

7.4. В случае если Контракт будет прекращен до окончания выполнения работ, Стороны незамедлительно приложат усилия, чтобы достигнуть справедливого и разумного финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право в связи с фактически выполненными работами и осуществленными поставками. Такая сумма должна быть определена Актом сверки взаиморасчетов на основании Актов приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) и Актов сдачи-приема.

7.5. Окончательный расчет производится в течение  15 банковских дней после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и после оформления справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 под завершение всего объема работ и акта сверки взаиморасчетов.

7.6. Изменение количества и объемов предусмотренных контрактом работ, услуг и поставляемого оборудования, сроки  и порядок  оплаты  оформляемым дополнительным соглашением к настоящему контракту.

7.7. При привлечении Подрядчиком субподрядных организаций для выполнения отдельных видов работ, услуг, поставок расчеты за выполненные работы с ними осуществляет Подрядчик.

7.8. В случае перечисления Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта в залог Заказчику, обеспечение муниципального контракта возвращается ему в течение   5  рабочих дней после ввода объекта в эксплуатацию при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту.

8.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. В приемке выполненных работ, оказанных услуг, а также в контроле за выполнением работ, ежемесячной проверке представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ (форма КС-2), и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленных в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, а также в  проверке соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта, участвует Заказчик-застройщик.

8.2. Подрядчик  в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора и иными инстанциями порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

8.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик  за свой счет.

8.4. Подрядчик  гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.5. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и Заказчика -застройщика о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика-застройщика, внесенного в журнал производства работ.

8.6. Обнаруженные дефекты или недостатки в выполненных работах, отражаются в акте Заказчика  (Получателя), где также указываются установленные Заказчиком сроки  устранения обнаруженных дефектов и недостатков. Подрядчик устраняет обнаруженные дефекты и недостатки  за свой счет.  В случае неустранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или недостатков в выполненных работах в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить указанные дефекты или недостатки силами третьих лиц за счет подрядчика.

8.7. Подрядчик  осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

8.8. Заказчик и Заказчик-застройщик  вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

8.9. Заказчик с привлечением Заказчика-застройщика оформляет разрешительную документацию на производство работ.

9.ПРИЕМКА  ОБОРУДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

Приемка работ:

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

9.2. Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком  и Заказчиком-застройщиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом сдачи приемки объекта капитального строительства. Если сдаче результата Работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка осуществляется только при положительном результате указанных испытаний.

9.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

9.4. Сдача работ/результата работ Заказчику производится в соответствии с законодательством РФ, действующим на дату сдачи Работ.

9.5. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, Установленный Заказчиком.

Приемка оборудования, техники:

9.6. Передача Оборудования, техники  от Подрядчика Заказчику производится по накладным установленной формы (форма ТОРГ-12) с оформлением акта сдачи-приемки. Одновременно с передачей оборудования, техники Подрядчик передает Заказчику документы на оборудование, технику и мебель (регистрационное удостоверение, сертификаты соответствия и т.п.) и принадлежности. При приемке оборудования, техники Заказчик должен произвести действия в соответствии со ст.513 ГК РФ. Передача оборудования Заказчику должна осуществляться представителем подрядчика, предоставившим надлежащим образом оформленную доверенность Подрядчика.

9.7. Товар должен отгружаться в соответствующей упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.

9.8. Товар, требующий специального обращения, должен иметь на упаковке дополнительную маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать" (а также другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики товара).

9.9. В случае если при передаче Оборудования от Подрядчика к Заказчику будут обнаружены какие-либо дефекты упаковки, возникшие не по вине Заказчика, которые позволяют усомниться в целостности данной партии Оборудования, то в такой ситуации Стороны обязаны осуществить совместное вскрытие упаковки с участием представителей обеих Сторон для выявления возможных повреждений. В случае обнаружения повреждений Оборудования в процессе приемки, Заказчик имеет право отказаться от приемки поврежденного Оборудования.

9.10. В случае если при вскрытии упаковки в присутствии представителей обеих Сторон обнаружена некомплектность Оборудования и/или повреждения Оборудования, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан заменить указанное Оборудование. Стороны составляют двусторонний документ, в котором указывают обнаруженные недостатки Оборудования. Подрядчик обязуется допоставить комплектное и неповрежденное Оборудование взамен не принятого Заказчиком в срок, установленный Заказчиком. Обязанность подрядчика заменить поврежденное, доукомплектовать или допоставить комплектное оборудование, технику и мебель возникает и в том случае, когда повреждение, дефекты, некомплектность обнаружены в процессе установки, монтажа, сборки, пусконаладки и проверочное испытания оборудования, техники.

9.11. В случае если при повреждении упаковки в результате вскрытия упаковки не обнаружено повреждений Оборудования, Заказчик обязан принять поставку.

10.ГАРАНТИИ

10.1. Объем гарантии: гарантия на оборудование распространяется на все поставляемое оборудование, технику и мебель. Гарантия не распространяется на расходные и быстроизнашивающиеся материалы.

10.2. Подрядчик  гарантирует:

10.2.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

10.2.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими государственными стандартами, строительными нормами и правилами, техническими нормами.

10.2.3. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в  срок, установленный Заказчиком.

10.3. Гарантийный срок на оборудование, технику, мебель поставляемые Подрядчиком, в том числе его субподрядчиками, должен составлять __________ месяцев со дня ввода всего объекта в эксплуатацию.

11.КАЧЕСТВО РАБОТ

11.1. Подрядчик гарантирует качество и надежность выполненных работ в течение гарантийного срока. Срок предоставления гарантии качества работ – продолжительность гарантийного периода, в течение которого исполнитель безвозмездно устраняет допущенные недостатки.

11.2. Гарантийный срок на результат работы определяется в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, исчисляется со дня ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта и составляет __________мес.

11.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком  споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон может  быть назначена  независимая экспертиза.

Порядок назначения  независимой экспертизы по требованию Заказчика: по требованию Заказчика Подрядчик  должен назначить независимую  экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной независимой экспертизы Заказчику. При назначении независимой экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на независимую экспертизу, а также поставить перед независимым  экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

Расходы по проведению независимой экспертизы несет Подрядчик  за исключением случаев, когда независимой экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком  настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на независимую  экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения.

11.3. Работы, выполняемые по настоящему контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, техническим нормам.

12.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. В соответствии со ст. 157 ГК РФ настоящий муниципальный контракт считается заключенным под отлагательным условием. Обязательства Подрядчика по выполнению работ в 2008-20____ гг. и обязательства Заказчика по оплате выполненных работ в 2008-20___гг. возникают в случае и объеме утвержденных в бюджете города Перми ассигнований на выполнение указанных работ. В случае уменьшения в установленном порядке бюджетных ассигнований, выделенных для финансирования указанных в конкурсной   документации (приложениях к конкурсной документации) работ, Заказчик и Подрядчик должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

Заказчик и Подрядчик ежегодно (с 2008-20___гг.) заключают дополнительное соглашение, определяющее размер финансирования и объем работ на год.

12.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

12.3. После завершения строительства Заказчик передает Объект  в собственность муниципальному образованию «Город Пермь».

13.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. За нарушение сроков выполнения своих обязательств по настоящему Контракту относительно сроков, указанных в графике выполнения работ, оказания услуг  и поставок и сроков, установленных Заказчиком для устранения недостатков, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплату неустойки в размере 1/150 действующей (на день уплаты пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в статье 3.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки. Заказчик вправе удержать указанную неустойку с Подрядчика  из любого платежа, подлежащего уплате последнему. Подрядчик освобождается от уплаты, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

13.3. Факт нарушения сроков выполнения работ, оказания услуг, поставок и размер штрафной неустойки, удерживаемой с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

13.4. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

13.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом,  Подрядчик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Величина пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от суммы, оплата которой просрочена Заказчиком. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

13.6. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий контракта (в том числе сроки, качество, объем работ, услуг, комплектность поставок и др.), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

14.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

15.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

15.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

15.3.Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (два для Заказчика, один для Подрядчика), вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

15.4.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту,  решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

15.5.Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика: ______________________________тел. _____________________

от Подрядчика:______________________________тел. _____________________

15.6.К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Графики выполнения работ, оказания услуг, поставок

- Спецификация на поставляемое оборудование, технику, мебель

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:»

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

20. Приложение 1 к конкурсной документации изложить в  редакции Приложения №1 к настоящим изменениям. (Приложение №1 размещено на официальном сайте администрации г.Перми http://www.gorodperm.ru)

21. Дополнить конкурсную документацию  приложением № 4 «Генеральный план объекта» (Приложение №4 размещено на официальном сайте администрации г.Перми http://www.gorodperm.ru)

22. В тексте конкурсной документации в соответствующих местах, касающихся сроков проведения конкурсных процедур, слова « «22» февраля» заменить словами « «14» марта», слова « «29» февраля» заменить словами « «21» марта», слова « «07» марта» заменить словами « «28» марта».