Приложение

к государственному контракту № _____ от_____ г.

Календарный план

оказания услуг по теме:

аттестация рабочих мест по условиям труда в

МУЗ «Городская клиническая больница  № 7»

| № п/п | Наименование видов услуг и этапы их выполнения | Отчетные документы | Кол-во исследований | Срок выполнения | Стоимость работ, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление перечная рабочих мест с выделением аналогичных по характеру выполняемых работ и условиям труда. Формирование перечня вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах. Составление программы аттестации рабочих мест по условиям труда (АРМ) учреждения | Программа АРМ |  |  |  |
| 2 | Инструментально-лабораторные исследования параметров микроклимата на рабочих местах в соответствии с программой АРМ с оформлением протокола с заключением: -температура -относительная влажность воздуха -скорость движения воздуха | Протоколы |  |  |  |
| 3 | Инструментально-лабораторные исследования оптического излучения на рабочих местах в соответствии с программой АРМ с гигиенической оценкой и оформлением протокола с заключением: - искусственная освещенность - естественная освещенность с расчетом КЕО - яркость - коэффициент пульсации | Протоколы |  |  |  |
| 4 | Инструментально-лабораторные исследования электростатического поля на рабочих местах в соответствии с программой АРМ с оформлением протокола с заключением | Протоколы |  |  |  |
| 5 | Инструментально-лабораторные исследования электромагнитных полей на рабочих местах с ВДТ и ПЭВМ в соответствии с программой АРМ с оформлением протокола с заключением: - напряженность электрического поля - плотность магнитного поля | Протоколы |  |  |  |
| 6 | Инструментально-лабораторные исследования электромагнитных полей промышленной частоты на рабочих местах в соответствии с программой АРМ с оформлением протокола с заключением: - напряженность электрического поля - напряженность магнитного поля | Протоколы |  |  |  |
| 7 | Инструментально-лабораторные исследования аэроионизации на рабочих местах в соответствии с программой АРМ с оформлением протокола с заключением | Протоколы |  |  |  |
| 8 | Инструментально-лабораторные исследования воздуха рабочей зоны на рабочих местах в соответствии с программой АРМ с оформлением протокола с заключением | Протоколы |  |  |  |
| 9 | Инструментально-лабораторные исследования уровня шума с расчетом эквивалентного уровня на рабочих местах в соответствии с программой АРМ с оформлением протокола с заключением | Протоколы |  |  |  |
| 10 | Инструментально-лабораторные исследования уровня вибрации на рабочих местах в соответствии с программой АРМ с оформлением протокола с заключением | Протоколы |  |  |  |
| 11 | Гигиеническая оценка тяжести трудового процесса работников в соответствии с программой АРМ с оформлением протоколов и заключением | Протоколы |  |  |  |
| 12 | Гигиеническая оценка напряженности трудового процесса работников в соответствии с программой АРМ с оформлением протоколов и заключением | Протоколы |  |  |  |
| 13 | Гигиеническая оценка травмобезопасности на рабочих местах в соответствии с программой АРМ с гигиенической оценкой с оформлением протоколов и заключением | Протоколы |  |  |  |
| 14 | Гигиеническая оценка обеспеченности средствами индивидуальной защиты (СИЗ) работников в соответствии с программой АРМ с оформлением протоколов и заключением | Протоколы |  |  |  |
| 15 | Кодировка производств, рабочих мест, профессий и должностей в соответствии с Постановлением Минтруда № 12-97 и ОК 016-94 | Протоколы |  |  |  |
| 16 | Классификация факторов производственной среды по степени вредности и опасности по Р 2.2.2006-05 в соответствии с программой АРМ |  |  |  |  |
| 17 | Оформление карт АРМ с получением положительного заключения по результатам аттестации рабочих мест в отделе условий и охраны труда департамента развития человеческого потенциала аппарата Правительства Пермского края |  |  |  |  |
| 18 | Оформление ведомостей рабочих мест и сводной ведомости по результатам АРМ |  |  |  |  |
| 19 | Оформление сводной таблицы компенсаций работникам по результатам АРМ |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

От Исполнителя                                                   От Заказчика

Главный врач МУЗ «Городская клиническая

больница № 7»

______________________ Л.В. Полякова

М.П.