## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ ГП №7
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на капитальный ремонт системы вентиляции в помещениях 4 этажа здания по адресу: ул.Автозаводская,82 литер В.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: | [6 empty] | проект
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | 1023174.4482 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________56330,05 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________916,18 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __3кв._____2007_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Вентиляция
1 | ТЕРр65-31-01 | Демонтаж осевых вентиляторов весом до: 0,05 т | 100 шт. | 0.1 | 6928.03 | 6897.56 | 30.47 | 10.26 | 692.8 | 689.76 | 3.04 | 1.03 | 567.7 | 56.77 | 0.75 | 0.08
2 | ТЕРр65-30-02 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 320 мм /1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1 | 515.26 | 484.79 | 30.47 | 10.26 | 51.53 | 48.48 | 3.05 | 1.03 | 39.9 | 3.99 | 0.75 | 0.08
3 | ТЕР20-01-001-22 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Техническая часть сб. 20, п.1.22 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.173 | 30999.76 | 2196.12 | 147.58 | 8.58 | 5362.96 | 379.93 | 25.53 | 1.48 | 176.253 | 30.49 | 1.365 | 0.24
4 | СЦМ-300-9066-15 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 200 мм | м2 | -17.3 | 280.25 |  |  |  | -4848.32
5 | ТЕР20-01-001-23 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.287 | 31021.76 | 2196.12 | 147.58 | 8.58 | 8903.25 | 630.29 | 42.35 | 2.46 | 176.253 | 50.58 | 1.365 | 0.39
6 | СЦМ-300-9066-16 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 900 мм | м2 | -28.7 | 280.47 |  |  |  | -8049.49
7 | ТЕР20-01-001-24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.695 | 30807.39 | 2010.73 | 119.08 | 6.77 | 21411.14 | 1397.46 | 82.76 | 4.71 | 161.3745 | 112.16 | 1.365 | 0.95
8 | СЦМ-300-9066-16 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 900 мм | м2 | -69.5 | 280.47 |  |  |  | -19492.66
9 | ТЕР20-01-001-25 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.331 | 31014.38 | 2196.12 | 149.19 | 8.58 | 10265.76 | 726.91 | 49.38 | 2.84 | 176.253 | 58.34 | 1.365 | 0.45
10 | СЦМ-300-9066-17 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6мм диаметром 250 мм | м2 | -33.1 | 280.38 |  |  |  | -9280.58
11 | ТЕР20-01-001-26 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.21 | 30733.03 | 2010.73 | 122.23 | 7.1 | 6453.94 | 422.25 | 25.67 | 1.49 | 161.3745 | 33.89 | 1.365 | 0.29
12 | СЦМ-300-9066-18 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6мм диаметром 450 мм | м2 | -21 | 280.38 |  |  |  | -5887.98
13 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.548 | 30462.54 | 1739.78 | 111.47 | 6.27 | 16693.47 | 953.4 | 61.08 | 3.44 | 139.629 | 76.52 | 1.071 | 0.59
14 | СЦМ-300-9066-22 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром 1100-1600мм | м2 | -54.8 | 280.61 |  |  |  | -15377.43
15 | ТЕР20-01-001-32 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.22 | 30040.15 | 1309.09 | 131.71 | 4.62 | 6608.83 | 288 | 28.98 | 1.02 | 105.063 | 23.11 | 1.071 | 0.24
16 | СЦМ-300-9066-23 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром 4000 мм | м2 | -22 | 280.74 |  |  |  | -6176.28
17 | ТЕР20-01-001-33 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.137 | 29728.31 | 1058.15 | 136.85 | 5.11 | 4072.78 | 144.97 | 18.75 | 0.7 | 84.924 | 11.63 | 1.071 | 0.15
18 | СЦМ-300-9066-23 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром 4000 мм | м2 | -13.7 | 280.74 |  |  |  | -3846.14
19 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 решетка | 77 | 84.96 | 19.56 | 2.56 |  | 6542.19 | 1506.24 | 197.27 |  | 1.533 | 118.04 | 0.0105 | 0.81
20 | СЦМ-300-9390-1 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -77 | 59.02 |  |  |  | -4544.54
21 | ТЕР20-02-004-01 | Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 клапан | 3 | 880.94 | 13.64 | 2.05 |  | 2642.81 | 40.92 | 6.14 |  | 1.0815 | 3.24 | 0.0105 | 0.03
22 | СЦМ-300-9170-31 | Клапаны обратные общего назначения из листовой стали круглого сечения диаметром до 355 мм | шт | -3 | 854 |  |  |  | -2562
23 | ТЕР20-02-004-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 клапан | 2 | 4082.68 | 54.54 | 5.63 |  | 8165.37 | 109.07 | 11.26 |  | 4.221 | 8.44 | 0.0105 | 0.02
24 | СЦМ-300-9170-45 | Клапаны огнезадерживающие АЗЕ 106 (серия 5.904-70-93) с пределом огнестойкости 1 час, периметром до 1600 мм | шт | -2 | 3915.69 |  |  |  | -7831.38
25 | ТЕР20-02-005-06 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 шт. | 2 | 257.51 | 16.35 | 2.05 |  | 515.01 | 32.7 | 4.1 |  | 1.281 | 2.56 | 0.0105 | 0.02
26 | ТЕР20-02-005-07 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 шт. | 1 | 411.84 | 18.22 | 2.25 |  | 411.84 | 18.22 | 2.25 |  | 1.428 | 1.43 | 0.0105 | 0.01
27 | СЦМ-300-9130-7 | Клапаны воздушные регулирующие с ручным приводом КВР 400х400 мм | шт | -1 | 364.53 |  |  |  | -364.53
28 | ТЕР20-02-007-01 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 шт. | 1 | 3792.5 | 51.16 | 9.4 | 0.33 | 3792.5 | 51.16 | 9.4 | 0.33 | 4.2105 | 4.21 | 0.063 | 0.06
29 | СЦМ-300-9175-1 | Клапаны воздушные утепленные КВУ с электроприводом КВУ 600х1000 | шт | -1 | 3664.32 |  |  |  | -3664.32
30 | ТЕР20-02-009-01 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 зонт | 4 | 61.47 | 6.45 | 1.77 |  | 245.89 | 25.79 | 7.1 |  | 0.4935 | 1.97 | 0.0105 | 0.04
31 | СЦМ-300-0296 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, д= 200 мм | шт | -4 | 49.68 |  |  |  | -198.72
32 | ТЕР20-02-009-02 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 зонт | 3 | 85.79 | 6.45 | 1.77 |  | 257.37 | 19.34 | 5.32 |  | 0.4935 | 1.48 | 0.0105 | 0.03
33 | СЦМ-300-0297 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, д= 250 мм | шт | -3 | 74 |  |  |  | -222
34 | ТЕР20-02-009-03 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 зонт | 2 | 114.69 | 8.78 | 2.03 |  | 229.39 | 17.56 | 4.05 |  | 0.672 | 1.34 | 0.0105 | 0.02
35 | СЦМ-300-0298 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, д= 315 мм | шт | -2 | 98.66 |  |  |  | -197.32
36 | ТЕР20-02-016-09 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 400х1000х1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 пластина | 1 | 1905.27 | 14.04 | 4.86 |  | 1905.27 | 14.04 | 4.86 |  | 1.113 | 1.11 | 0.0315 | 0.03
37 | СЦМ-300-0528 | Пластины шумопоглощающие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха из листовой и оцинкованной стали: марка пластины ПП3-3, ВП3-3 сечение 400х1000мм длиной 1м масса наполнителя 7,88кг | шт | -1 | 1873.44 |  |  |  | -1873.44
38 | ТЕР20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 м2 | 1.46 | 299.65 | 75.23 | 0.81 |  | 437.49 | 109.84 | 1.18 |  | 6.0375 | 8.81 | 0.0105 | 0.02
39 | СЦМ-300-0231 | Вставки гибкие из парусины и сортовой стали | м2 | -1.46 | 217.67 |  |  |  | -317.8
40 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 кг изделия | 0.875 | 838.66 | 82.61 | 14.94 |  | 733.82 | 72.29 | 13.07 |  | 6.321 | 5.53 | 0.042 | 0.04
41 | ТЕР20-04-002-01 | Установка калориферов массой: до 0,1 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 калорифер | 1 | 165.26 | 67.75 | 15.94 | 0.49 | 165.27 | 67.75 | 15.94 | 0.49 | 5.5755 | 5.58 | 0.084 | 0.08
42 | ТЕР20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 м2 поверхности в свету | 0.6 | 104.82 | 58.16 | 8.16 |  | 62.89 | 34.9 | 4.9 |  | 4.347 | 2.61 | 0.042 | 0.03
43 | ТЕР20-03-002-02 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 вентилятор | 9 | 96.26 | 77.71 | 15.2 | 0.17 | 866.38 | 699.39 | 136.84 | 1.51 | 5.6805 | 51.12 | 0.1155 | 1.04
44 | ТЕР20-03-002-03 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 вентилятор | 1 | 324.91 | 148.95 | 27.45 | 0.33 | 324.91 | 148.95 | 27.45 | 0.33 | 10.8885 | 10.89 | 0.1995 | 0.2
45 | ТЕР20-02-006-07 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 шт. | 1 | 890.58 | 24.65 | 2.72 |  | 890.58 | 24.65 | 2.72 |  | 1.932 | 1.93 | 0.0105 | 0.01
46 | СЦМ-300-0387 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР 400х400 | шт | -1 | 848 |  |  |  | -848
47 | ТЕР20-02-006-08 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 шт. | 1 | 1223.37 | 33.63 | 5.18 | 0.17 | 1223.37 | 33.63 | 5.18 | 0.17 | 2.6355 | 2.64 | 0.0315 | 0.03
48 | СЦМ-300-0391 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР 400х800 | шт | -1 | 1142.95 |  |  |  | -1142.95
49 | ТЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 вентилятор | 1 | 68.79 | 57.17 | 8.76 | 0.17 | 68.79 | 57.17 | 8.76 | 0.17 | 4.179 | 4.18 | 0.0525 | 0.05
50 | ТЕРр65-35-01 | Прочистка вентиляционных каналов | 100 м каналов | 0.96 | 243.06 | 227.21 | 0.41 | 0.14 | 233.34 | 218.12 | 0.39 | 0.13 | 18.7 | 17.95 | 0.01 | 0.01
Раздел 2. Монтаж узла обвязки калорифера
51 | СЦМ-103-0013 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 1 | 10.23 |  |  |  | 10.23
52 | СЦМ-103-0017 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм | м | 1 | 30.7 |  |  |  | 30.7
53 | ТЕР16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопровода | 0.84 | 1474.48 | 1430.67 | 43.81 | 1.1 | 1238.56 | 1201.76 | 36.8 | 0.92 | 103 | 86.52 | 0.44 | 0.37
54 | Прайс-лист | Труба металлопластиковая, Д=40мм | м | 82.15 | 84.5 |  |  |  | 6941.68
55 | Прайс-лист | Тройник 40 | шт | 5 | 168.56 |  |  |  | 842.8
56 | СЦМ-103-9001-431 | Опора 40 мм | шт | 84 | 3.03 |  |  |  | 254.52
57 | Прайс-лист | Угольник 40 | шт | 7 | 174.8 |  |  |  | 1223.6
58 | Прайс-лист | Муфта 40 | шт | 20 | 122.48 |  |  |  | 2449.6
59 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.84 | 134.78 | 82.77 | 45.05 |  | 113.22 | 69.53 | 37.84 |  | 5.01 | 4.21
60 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 | 2769.93 | 187.33 | 13.15 | 0.79 | 2769.93 | 187.33 | 13.15 | 0.79 | 14.17 | 14.17 | 0.08 | 0.08
61 | СЦМ-300-1494 | Насосы центобежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1т | комплект | -1 | 2412.52 |  |  |  | -2412.52
62 | Прайс-лист | Насос циркуляционный UPS 25-60 | шт | 1 | 1137.84 |  |  |  | 1137.84
63 | ТЕР18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0.1 | 3628.61 | 109.45 | 56.34 | 0.16 | 362.86 | 10.95 | 5.63 | 0.02 | 8.18 | 0.82 | 0.36 | 0.04
64 | СЦМ-300-1213 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления магнитные муфтовые ФММ диаметром, мм: 25 | шт | -1 | 345.43 |  |  |  | -345.43
65 | Прайс-лист | Сетчатый фильтр Y222P со сливным краном | шт | 1 | 711 |  |  |  | 711
66 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 | 215.4 | 3.1 |  |  | 430.8 | 6.2 |  |  | 0.22 | 0.44
67 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых (термоманометра) | 1 комплект | 2 | 344.11 | 4.15 |  |  | 688.22 | 8.3 |  |  | 0.31 | 0.62
68 | Прайс-лист | Кран шаровой 11Б27П | шт | 5 | 22.1 |  |  |  | 110.5
69 | Прайс-лист | Кран шаровый 40, Ballomax | шт | 6 | 191.8 |  |  |  | 1150.8
70 | Прайс-лист | Обратный клапан V287.d=40 | шт | 1 | 167.13 |  |  |  | 167.13
71 | Прайс-лист | Обратный клапан V277.d=15 | шт | 1 | 58 |  |  |  | 58
72 | Прайс-лист | Трехходовой клапан VMV-25c с приводом AMV10 | шт | 1 | 5945.73 |  |  |  | 5945.73
73 | Прайс-лист | Балансировочный клапан USV-1,d=15 | шт | 1 | 310.73 |  |  |  | 310.73
Раздел 3. Теплоизоляция
74 | ТЕР26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): | 10 м2 изолируемой поверхности | 3.2 | 805.26 | 93.98 | 33.29 |  | 2576.83 | 300.74 | 106.53 |  | 6.67 | 21.34 | 0.43 | 1.38
75 | ТЕР26-01-006-01 | Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекло- волокнистым марки ПХС, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т | 1 м3 изоляции | 0.45 | 1348.95 | 1229.63 | 31 |  | 607.03 | 553.33 | 13.95 |  | 94.08 | 42.34 | 0.38 | 0.17
76 | Прайс-лист | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое марки ХПС-Т-2,5,толщ.30мм | м3 | 0.4635 | 520.15 |  |  |  | 241.09
77 | ТЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.22 | 6313.55 | 1450.15 | 69.18 |  | 1388.98 | 319.03 | 15.22 |  | 107.18 | 23.58 | 0.7 | 0.15
78 | СЦМ-104-9212 | Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм | м2 | 25.52 | 15.38 |  |  |  | 392.5
79 | ТЕР10-05-009-03 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих (декоративный экран) | 1 м2 стены | 5.5 | 108.46 | 19.25 | 0.65 | 0.06 | 596.53 | 105.88 | 3.58 | 0.33 | 1.49 | 8.2 | 0.005 | 0.03
80 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.055 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 67.9 | 17.83 | 0.45 | 0.01 | 25.41 | 1.4 | 0.11 | 0.01
Раздел 4. Стоимость вентоборудования
81 | Прайс | Вентилятор канальный в изолированном корпусе IRE 80*50E | шт | 1 | 90756 |  |  |  | 90756
82 | Прайс | Гибкая вставка DS 800*500 | шт | 2 | 962.52 |  |  |  | 1925.04
83 | Прайс | Калорифер канальный водяной PBAS 800*500-3-2.5 | шт | 1 | 20016 |  |  |  | 20016
84 | Прайс | Фильтр с фильтрующим материалом EU3 ФЛР 800*500 | шт | 1 | 7387.3 |  |  |  | 7387.3
85 | Прайс | Клапан воздушный утепленный исп.14 (М тэн= 1,44кВт) с электроприводом SM 230A | шт | 1 | 10315 |  |  |  | 10315
86 | Прайс | Рама установки КВУ | шт | 1 | 340 |  |  |  | 340
87 | Прайс | Решетка наружная 500*1000 | шт | 1 | 4518 |  |  |  | 4518
88 | Прайс | Шумоглушитель RSA 800*500*1000 | шт | 1 | 6407.44 |  |  |  | 6407.44
89 | Прайс | Решетка алюминиевая регулируемая АМР 150*150 | шт | 7 | 426.66 |  |  |  | 2986.62
90 | Прайс | Решетка алюминиевая регулируемая АМР 300*150 | шт | 40 | 566.28 |  |  |  | 22651.2
91 | Прайс | Решетка алюминиевая регулируемая АМР 300*200 | шт | 8 | 654.42 |  |  |  | 5235.36
92 | Прайс | Решетка алюминиевая регулируемая АМР 300*300 | шт | 1 | 479.96 |  |  |  | 479.96
93 | Прайс | Решетка алюминиевая регулируемая АМР 400*200 | шт | 7 | 744.64 |  |  |  | 5212.48
94 | Прайс | Решетка алюминиевая регулируемая АМР 200*200 | шт | 1 | 535.08 |  |  |  | 535.08
95 | Прайс | Решетка нерегулируемая АМН 150*150 | шт | 11 | 336.35 |  |  |  | 3699.85
96 | Прайс | Клапан противопожарный электромеханический с приводом ОКС-1(60) 200*150 | шт | 2 | 10600 |  |  |  | 21200
97 | Прайс | Шибер 100*100 | шт | 1 | 285 |  |  |  | 285
98 | Прайс | Шибер 400*200 | шт | 1 | 602 |  |  |  | 602
99 | Прайс | Шибер 200*300 | шт | 1 | 420 |  |  |  | 420
99.1 | Прайс | Вентилятор канальный в изолированном корпусе IRE 160D | шт | 1 | 11160 |  |  |  | 11160
100 | Прайс | Вентилятор канальный в изолированном корпусе IRE 160C | шт | 1 | 11016 |  |  |  | 11016
101 | Прайс | Хомут МХ160 | шт | 4 | 130 |  |  |  | 520
102 | Прайс | Клапан обратный RSK 160 | шт | 1 | 424.8 |  |  |  | 424.8
103 | Прайс | Клапан обратный RSK200 | шт | 1 | 493.2 |  |  |  | 493.2
104 | Прайс | Зонт над шахтой ,Д=160 | шт | 2 | 380 |  |  |  | 760
105 | Прайс | Вентилятор канальный в изолированном корпусе IRE 40*20D | шт | 1 | 29880 |  |  |  | 29880
106 | Прайс | Гибкая вставка DS 400*200 | шт | 2 | 502.84 |  |  |  | 1005.68
107 | Прайс | Зонт над шахтой ,Д=250 | шт | 3 | 570 |  |  |  | 1710
108 | Прайс | Вентилятор канальный в изолированном корпусе IRE 200D | шт | 1 | 16416 |  |  |  | 16416
109 | Прайс | Хомут МХ200 | шт | 4 | 130 |  |  |  | 520
110 | Прайс | Зонт над шахтой ,Д=200 | шт | 2 | 495 |  |  |  | 990
111 | Прайс | Вентилятор канальный в изолированном корпусе IRE 50*25B | шт | 3 | 34740 |  |  |  | 104220
112 | Прайс | Гибкая вставка DS 500*250 | шт | 6 | 668.16 |  |  |  | 4008.96
113 | Прайс | Зонт над шахтой ,Д=315 | шт | 2 | 770 |  |  |  | 1540
114 | Прайс | Вентилятор канальный в изолированном корпусе IRE 250D | шт | 1 | 27504 |  |  |  | 27504
115 | Прайс | Хомут МХ250 | шт | 2 | 156 |  |  |  | 312
116 | Прайс | Клапан обратный RSK250 | шт | 1 | 774 |  |  |  | 774
117 | Прайс | Вентилятор канальный в изолированном корпусе IRE 200B | шт | 1 | 15552 |  |  |  | 15552
118 | Прайс | Лента самоклеющаяся алюминиевая 50мм*45м | шт | 6 | 230.4 |  |  |  | 1382.4
119 | Прайс | Воздуховоды из оцинкованной стали ,толщ.0,55 и 0,7мм | м2 | 259.9 | 590 |  |  |  | 153341
120 | Прайс | Вентилятор осевой IN 12/5 | шт | 1 | 1090.8 |  |  |  | 1090.8
121 | Прайс | Фильтр бактерицидный 305*305-300 | шт | 2 | 3120 |  |  |  | 6240
122 | Прайс | Клапан воздушный АВК 600*300 | шт | 1 | 2366 |  |  |  | 2366
123 | Прайс | Клапан воздушный АВК 400*200 | шт | 1 | 1586 |  |  |  | 1586
124 | Прайс | Электропривод с возвратной пружиной DAF 2.06 | шт | 2 | 5400 |  |  |  | 10800
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 654151.59 | 11764.06 | 1041.92 | 25.4 |  | 916.18 |  | 8.27
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 771627.31 | 56208.68 | 2887.32 | 121.37 |  | 916.18 |  | 8.27
В том числе, справочно:
Перевод в цены 2007г.3кв. ОЗП=4,778; ЭМ-ЗПМ=2,721; ЗПМ=4,778; МАТ=3,076 (Поз. 1-2, 50, 3-49, 51-80) | [8 empty] | 110148.7 | 44444.62 | 1845.39 | 95.96
Заготовительно-складские расходы МАТ=1,2% (Поз. 81-99.1, 100-124) | [8 empty] | 7327.02
Накладные расходы | [8 empty] | 50302.74
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 56330,05) (Поз. 1-2, 50, 3-49, 51-73, 81-99.1, 100-124, 74-80) | [8 empty] | 50302.74
Сметная прибыль | [8 empty] | 28165.04
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 56330,05) (Поз. 1-2, 50, 3-49, 51-73, 81-99.1, 100-124, 74-80) | [8 empty] | 28165.04
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 17001.9
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 867096.99
НДС 18% | [8 empty] | 156077.4582
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1023174.4482 |  |  |  |  | 916.18 |  | 8.27
Составил Прокопович Т.В.
Проверил