## Локальная смета
Ленинский р-н
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  | _______________________________
| " _____ " ________________ 200__ г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г.
|  | на | СОШ №7 замена окон, Предписание Роспотребнадзора 2007
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 1 486 190,36
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 105033.5795
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г. | [7 empty] | 3 кв | 2007г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 2.87 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 7130.72 | 6228.19 | 902.53 | 303.88 | 188.54 | 541.1098 | 7.74 | 22.2138
1.1 | тер10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,одностворчатых | 100м2 | 2.87 | 17684.29 | 2010.17 | 416.36 | 9.03 | 50753.91 | 5769.19 | 1194.95 | 25.92
1.2 | сцм-203-9095-112 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2м2 | м2 | 287 | 859.98 |  |  |  | 246814.26
5 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0.51м | 100м.п | 1.9 | 4954.03 | 257.46 | 13.24 | 0.55 | 9412.66 | 489.17 | 25.16 | 1.05
6 | СЦМ-101-1497-207 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной 400 мм(Россия) | м.п | 190 | 69.64 |  |  |  | 13231.6
7 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1.24 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 8576.25 | 6060.93 | 58.44 | 19.68 | 383.06 | 474.9944 | 1.16 | 1.4384
8 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.24 | 1428.17 | 659.05 | 8.92 | 0.14 | 1770.93 | 817.22 | 11.06 | 0.17 | 51.01 | 63.2524 | 0.12 | 0.1488
9 | ТЕРр61-20-02 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.43 | 7123.93 | 5142.58 |  |  | 3063.29 | 2211.31 |  |  | 389 | 167.27
10 | ТЕР15-04-014-02 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.433 | 2671.48 | 129.42 | 8.91 |  | 1156.75 | 56.04 | 3.86 |  | 9.79 | 4.2391 | 0.11 | 0.0476
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 341910.37 | 21632.05 | 2196 | 350.7 |  | 1250.87 |  | 23.85
ОЗП=4,778,ЭМ=2,721,ЗПМ=4,778,МАТ=3,076 | [8 empty] | 746565.47 | 81725.88 | 4500.71 | 1324.94
ИТОГО | [8 empty] | 1088475.84 | 103357.93 | 6696.71 | 1675.64 |  | 1250.87 |  | 23.85
Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 105 033,58) | [8 empty] | 93794.99
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 105 033,58) | [8 empty] | 52516.79
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 1234787.61
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 24695.75
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 1259483.36
НДС 18% | [8 empty] | 226707
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 1486190.36
Составил
Проверил