## Локальная смета
Здание хирургического корпуса МУЗ «Медсанчасть № 9 им.М.А.Тверье», по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.2
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  | _______________________________
| " _____ " ________________ 200__ г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г.
|  | на | Монтаж кабельных сетей для системы АПС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 498 439,29
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 104399.7778
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим ( КСПВ 2х0.5) | 100 м | 36 | 1498.51 | 465.12 | 16.8 |  | 53946.36 | 16744.32 | 604.8 |  | 33 | 1188
2 | Прайс-лист | Кабель КСПВ 2х0.5 | м | 3600 | 0.5 |  |  |  | 1800
3 | ТЕРм10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим ( КСПВ 20х0.5) | 100 м | 0.3 | 1498.51 | 465.12 | 16.8 |  | 449.55 | 139.54 | 5.04 |  | 33 | 9.9
4 | Прайс-лист | Кабель КСПВ 20х0.5 | м | 30 | 6.2 |  |  |  | 186
5 | ТЕРм10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим (UTP-5e 4х2х0.5) | 100 м | 7 | 1498.51 | 465.12 | 16.8 |  | 10489.57 | 3255.84 | 117.6 |  | 33 | 231
6 | Прайс-лист | Кабель UTP-5e 4х2х0.5 | м | 700 | 2.5 |  |  |  | 1750
7 | ТЕРм08-02-403-04 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные по перекрытиям | 100 м | 5 | 1621.9 | 254.22 | 172.15 | 87.86 | 8109.5 | 1271.1 | 860.75 | 439.3 | 18 | 90 | 4.79 | 23.95
8 | Прайс-лист | Кабель ПВС 2х1.5 | м | 500 | 3.3 |  |  |  | 1650
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 79948.6 | 21839.02 | 1619.95 | 448.09 |  | 1518.9 |  | 23.95
ОЗП=4,778,ЭМ=2,721,ЗПМ=4,778,МАТ=3,076 | [8 empty] | 198596.31 | 80890 | 2733.28 | 1659.68
ИТОГО | [8 empty] | 276977.29 | 102300.8 | 4321.46 | 2098.98 |  | 1518.9 |  | 23.95
Итого материалы | [8 empty] | 170355.03
Итого маш. и мех-мы | [8 empty] | 4321.46 |  | 4321.46
Итого ФОТ | [8 empty] | 104399.78 | 102300.8 |  | 2098.98
Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 105 443,78) | [8 empty] | 94161.29
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 105 443,78) | [8 empty] | 52721.89
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 422406.18
НДС 18% | [8 empty] | 76033.11
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 498439.29
Составил
Проверил