## Локальная смета
Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок
№ 7 от 29 февраля 2008 года
Техническое задание к запросу котировок на выполнение работ по капитальному ремонту в здании Дзержинской подстанции СМП
МУЗ г. Перми "Пермская городская станция скорой медицинской помощи"
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции в здании Дзержинской подстанции по ул.Желябова,11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________453376,73 |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________350295,93 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________13847,46 |  | руб.
|  |  | прочих ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________12540,5 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________29983,7 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________417,75 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 39 | 83.91 | 18.63 | 2.44 |  | 3272.49 | 726.57 | 95.16 |  | 1.46 | 56.94 | 0.01 | 0.39
2 | ТЕР20-06-012-02 | Установка клапанов воздушных К-0.5 (Н-503 мм) производительностью: до 40 тыс.м3/час | 1 клапан | 1 | 109.09 | 85.09 | 15.25 | 0.47 | 109.09 | 85.09 | 15.25 | 0.47 | 6.22 | 6.22 | 0.1 | 0.1
4 | ТЕР20-04-002-01 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 | 161.28 | 64.52 | 15.18 | 0.47 | 161.28 | 64.52 | 15.18 | 0.47 | 5.31 | 5.31 | 0.08 | 0.08
5 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 | 374.31 | 114.82 | 17.43 | 0.49 | 374.31 | 114.82 | 17.43 | 0.49 | 9.45 | 9.45 | 0.084 | 0.08
6 | ТЕР20-02-015-05 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 | 1828.84 | 22.95 | 3.64 |  | 1828.84 | 22.95 | 3.64 |  | 1.82 | 1.82 | 0.02 | 0.02
7 | ТЕР20-01-001-23 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.86 | 30910.16 | 2091.54 | 140.55 | 8.17 | 26582.74 | 1798.72 | 120.87 | 7.03 | 167.86 | 144.36 | 1.3 | 1.12
8 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 3 | 374.31 | 114.82 | 17.43 | 0.49 | 1122.92 | 344.45 | 52.29 | 1.48 | 9.45 | 28.35 | 0.084 | 0.25
9 | ТЕР20-02-020-02 | Установка виброизоляторов: номер 39 | 10 виброизоляторов | 0.2 | 443.68 | 62 | 0.77 |  | 88.74 | 12.4 | 0.15 |  | 4.4 | 0.88 | 0.01
10 | ТЕР20-02-004-01 | Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | 1 клапан | 2 | 880.19 | 12.99 | 1.95 |  | 1760.38 | 25.98 | 3.9 |  | 1.03 | 2.06 | 0.01 | 0.02
11 | ТЕР20-06-005-01 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 фильтр | 3 | 4904.02 | 138.99 | 16.66 | 0.31 | 14712.06 | 416.97 | 49.98 | 0.93 | 10.16 | 30.48 | 0.05 | 0.15
12 | ТЕР20-06-005-01 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 фильтр | 1 | 4904.02 | 138.99 | 16.66 | 0.31 | 4904.02 | 138.99 | 16.66 | 0.31 | 10.16 | 10.16 | 0.05 | 0.05
13 | ТЕР16-02-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.4 | 6305.25 | 507.12 | 52.29 | 2.36 | 2522.1 | 202.85 | 20.92 | 0.94 | 37.07 | 14.83 | 0.59 | 0.24
14 | ТЕРм08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 1 | 532.96 | 199.73 | 185.14 | 14.7 | 532.96 | 199.73 | 185.14 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 1.6 | 1.6
15 | ТЕРм08-01-006-01 | Трансформатор тока, напряжение, кВ: 35 | компл. (3 фазы) | 1 | 957.17 | 250.34 | 250.15 | 27.94 | 957.17 | 250.34 | 250.15 | 27.94 | 18.3 | 18.3 | 2.19 | 2.19
16 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 1 | 15.46 | 14.51 |  |  | 15.46 | 14.51 |  |  | 1.03 | 1.03
16.1 | ТЕРм08-03-482-14 | Подготовка электроустановок к включению | шт. | 4 | 192.12 | 33.68 | 1.58 | 0.04 | 768.48 | 134.72 | 6.32 | 0.16 | 2.39 | 9.56 | 0.004 | 0.02
Раздел 2. Пуско-наладка
17 | ТЕРп03-01-022-01 | Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5 | 1 вентиляционная сеть | 4 | 192.46 | 192.46 |  |  | 769.84 | 769.84 |  |  | 10 | 40
18 | ТЕРп03-01-011-02 | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный смесительный с электрическим приводом | 1 устройство | 1 | 65.44 | 65.44 |  |  | 65.44 | 65.44 |  |  | 3.4 | 3.4
19 | ТЕРп03-01-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, №: до 5 | 1 устройство | 4 | 93.72 | 93.72 |  |  | 374.88 | 374.88 |  |  | 5 | 20
Раздел 3. Стоимость оборудования в текущих ценах
20 | текущие цены | Алюминиевый воздушный клапан АВК 500*300 | шт | 1 | 2135 |  |  |  | 2135
21 | Текущие цены | Водяной нагреватель для прямоугольных воздуховодов PBAS 500*300-4-2.5 | шт | 1 | 9188 |  |  |  | 9188
22 | Теукущие цены | Вентилятор IRE 50*30 F | шт | 1 | 41138 |  |  |  | 41138
23 | Текущие цены | Контроллер с аналоговым приводом 24 А3F/D | шт | 1 | 7494 |  |  |  | 7494
24 | Текущие цены | Трансформатор питания 230*24в | шт | 1 | 1725 |  |  |  | 1725
25 | Текущие цены | Термостат защиты от замерзания DBFP2 | шт | 1 | 2979 |  |  |  | 2979
26 | Текущие цены | Пенофол | м2 | 10 | 210 |  |  |  | 2100
27 | Текущие цены | Электрокабельная продукция | компл | 1 | 7271 |  |  |  | 7271
28 | текушие цены | вентилятор ВР 86-77 №33,15 0,55/1500 | шт | 2 | 9939 |  |  |  | 19878
29 | Текщие цены | Вентилятор СК250С | шт | 1 | 5487 |  |  |  | 5487
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 160318.2 | 5763.77 | 853.04 | 54.92 |  | 417.75 |  | 6.31
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 337298.7 | 29700.7 | 2816.23 | 283 |  | 417.75 |  | 6.31
В том числе, справочно:
ОЗП=5,153; ЭМ-ЗПМ=3,174; ЗПМ=5,153; МАТ=3,782 (Поз. 1-15, 16.1, 16-19) | [8 empty] | 176980.5 | 23936.94 | 1963.2 | 228.08
Накладные расходы | [8 empty] | 25016.92
В том числе, справочно:
61,1% ФОТ (от 6235,95) (Поз. 17-19) | [8 empty] | 3810.17
89,3% ФОТ (от 23747,75) (Поз. 1-15, 16.1, 16) | [8 empty] | 21206.75
Сметная прибыль | [8 empty] | 14368.27
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 6235,95) (Поз. 17-19) | [8 empty] | 2494.38
50% ФОТ (от 23747,75) (Поз. 1-15, 16.1, 16) | [8 empty] | 11873.89
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 350295.93 |  |  |  |  | 310.86 |  | 2.5
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 13847.46 |  |  |  |  | 43.49 |  | 3.81
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 12540.5 |  |  |  |  | 63.4
Итого | [8 empty] | 376683.89 |  |  |  |  | 417.75 |  | 6.31
непредвиденные 2% | [8 empty] | 7533.68
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 384217.57
НДС 18% | [8 empty] | 69159.16
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 453376.73 |  |  |  |  | 417.75 |  | 6.31
Составил
Проверил