Приложение № 1

к муниципальному контракту № ___

от «___» __________________ 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг  по подготовке и реализации

проекта «НЕМОЕ КИНО: МУЗЫКА В ЧЁРНО- БЕЛЫХ ТОНАХ»

Цель: Исполнитель заказа должен осуществить подготовку и реализацию проекта в соответствии с техническим заданием.

Основные требования:

- Проект реализуется в соответствии с Техническим заданием для участников Проекта, утвержденным Заказчиком.

- Срок подготовки и реализации проекта: апрель-сентябрь 2008 г.

- Отчетный период – до 10 сентября 2008 г.

- Количество участников проекта должно составить не менее 3-х музыкальных коллективов.

- Целевой охват зрительской аудитории при 2-х разовой демонстрации проекта должен составить не менее 2000 человек.

| Этапы работы | Вид (содержание) работ (услуг), | Обязательные требования, объемные показатели, технические характеристики работы (услуги) |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап | Формирование исполнительной дирекции проекта. | Исполнитель должен сформировать исполнительную дирекцию проекта из числа своего штатного персонала и привлеченных специалистов. Персональный состав исполнительной дирекции с личными резюме и описанием функциональных обязанностей должен быть согласован с Заказчиком. Исполнитель должен обеспечить исполнительную дирекцию проекта офисным помещением (собственным или арендованным), выделенными каналами телефонной, факсимильной связи, высокоскоростным доступом в Интернет, адресом электронной почты. Исполнитель должен обеспечить персонал исполнительной дирекции необходимой организационной техникой и оборудованием. Контактные координаты исполнительной дирекции должны быть указаны во всех информационных сообщениях и пресс-релизах, распространяемых исполнителем. |
|  | Разработка плана подготовки проекта, технического задания для участников Проекта. | Согласование плана с Заказчиком. |
|  | Выбор фильмов. | Представление Заказчику 4-5 немых, ч/б отобранных фильмов (игровых, хроникальных, неигровых, документальных и т.д.).. |
|  | Формирование состава творческих коллективов, участвующих в данном проекте. | Представление Заказчику списка творческих коллективов из числа пермских музыкальных команд, работающих в жанре рок, джаз и электронной музыки. |
|  | Обеспечение участников проекта репетиционными точками на период подготовки проекта | Представление Заказчику адресов репетиционных помещений (площадью не менее 12 кв. м), оборудованных звукоусилительной техникой, телевизионным экраном и DVD. |
|  | Формирование состава отборочной комиссии | Состав отборочной комиссии формируется из числа авторитетных деятелей в музыкальной сфере, представителей СМИ, музыкантов. В состав комиссии должен входить представитель Заказчика. |
|  | Подготовить закрытый показ готового проекта в кинозале. | Зал с экраном не менее 4 x 3 м, не менее 30 посадочных мест, со сценической площадкой для участников проекта, звуковой аппаратурой не менее 6 кВт; помещение для проведения пресс-конференции, обеспеченное соответственно столами и стульями (не менее 20 посадочных мест) |
| Мероприятия по планированию и проведению рекламно-информационной кампании проекта, в т.ч. в СМИ | Разработка дизайна полиграфического пакета. Изготовление и тиражирование полиграфической продукции (афиши, программы) | Представление Заказчику на утверждение разработанный дизайн полиграфического пакета (включая макеты афиши (двух видов), наклеек –стиккеров, программы, благодарственного письма, растяжки. Требования к полиграфической продукции: - афиши формата А2: 1 000 шт - программа проекта: 1 000 шт. - благодарственные письма 20 участникам проекта. Оригинал-макеты продукции должны быть утверждены Заказчиком. Изготовление растяжек - 2 шт. |
|  | Размещение баннеров и информационных сообщений о проекте на сайтах молодежной тематики. | Размещение не менее чем на 5 сайтах, обязательно на www.vsesvoi.ru, www.human.perm.ru и www.perm.ru Информация должна распространяться также с использованием возможностей социальных Интернет-сетей (например, www.rock-line.ru, www.prm.ru, www.teron.ru). За весь период подготовки и работы над проектом на сайтах Заказчика должно быть размещено не менее 3 информационных сообщений (пресс-релизов). Зона покрытия СМИ, в которых размещается реклама и информация о проекте по каналам РИА ИТАР-ТАСС или аналогичные СМИ.. |
|  | Изготовление видеосюжетов. | Исполнитель должен изготовить не менее 4 видео-сюжетов о ходе творческой работы коллективов и реализации проекта в рамках Всероссийского фестиваля «ROCK-LINE»,и в рамках проекта «СКВЕРные СУББОТЫ» в сквере имени Олега Новосёлова в Дзержинском районе г. Перми. Должны быть использованы возможности не менее 2 региональных телекомпаний. Сценарии сюжетов и перечень телекомпаний должны быть согласованы с Заказчиком. |
|  | Опубликование статей в региональных печатных СМИ. | В период подготовки и проведения фестиваля исполнитель должен опубликовать не менее 10 статей в региональных печатных СМИ. Тексты статей и перечень СМИ должны быть согласованы Заказчиком. |
|  | Подготовка пресс-конференции перед показом проекта в сквере имени Олега Новоселова | Конференц-зал для проведения пресс-конференции (не менее 30 посадочных мест) |
|  | Проведение 2-х пресс-конференций для представителей СМИ | Конференции проводятся с участием представителей не менее 10 региональных СМИ, разослать в СМИ пресс-релизы о ходе подготовки и творческой работы над проектом , перед предварительным закрытым показом проекта в кинозале и перед показом проекта в рамках «СКВЕРные СУББОТЫ» в сквере имени Олега Новосёлова в Дзержинском районе г. Перми. Обязательное осуществление видеосъемки пресс-конференции |
| Техническая и организационная подготовка | Подготовка технической части проекта: подготовка технического райдера: звукового обеспечения, оборудования для аудиозаписи проекта, обеспечение электрического питания и пульта звукорежиссёров и светотехников на открытой площадке. Аренда экранов и проекторов. | Технический райдер должен быть согласован с Заказчиком. (размеры экрана 6 х 4,5 м, не менее двух кинопроекторов класса «Sanio XS 20» (или эквивалент) на 5000 люменов, не менее двух генераторов по 60 кВт, согласование и подключение к электрической схеме в сквере, обеспечение звукорежиссера и техников по демонстрации видеоматериала специально оборудованным местом. |
| Организация и показ проекта | Организация работы творческих коллективов, выпускающих сцены, административной группы. | Согласовать с Заказчиком и обеспечить высококвалифицированную работу творческой, технической и административной групп. |
|  | Подготовка содержательного отчёта по итогам реализации проекта. | По итогам реализации проекта Исполнитель должен предоставить на бумажном и электронном носителе итоговый содержательный отчет, представляющий собой развернутую аналитическую записку и фотографии. |