ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 от 19 марта 2008 г.

о проведении запроса котировок  по обеспечению подготовки и реализации

проекта «НЕМОЕ КИНО: МУЗЫКА В ЧЁРНО- БЕЛЫХ ТОНАХ»

Заказчик: Комитет по молодежной политике администрации города Перми.

Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 8  каб. 4

Тел./факс: 210-12-61, электронная почта (e-mail): kmp-org@perm.ru.

Ответственный исполнитель: Зыков К.Г.

Предусматривает обеспечить за счет средств бюджета г. Перми подготовку и реализацию

проекта «НЕМОЕ КИНО: МУЗЫКА В ЧЁРНО- БЕЛЫХ ТОНАХ»

| Этапы работы | Вид (содержание) работ (услуг) | Обязательные требования, объемные показатели, технические характеристики работы (услуги) |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап | Формирование исполнительной дирекции проекта. | Исполнитель должен сформировать исполнительную дирекцию проекта из числа своего штатного персонала и привлеченных специалистов. Персональный состав исполнительной дирекции с личными резюме и описанием функциональных обязанностей должен быть согласован с Заказчиком. Исполнитель должен обеспечить исполнительную дирекцию проекта офисным помещением (собственным или арендованным), выделенными каналами телефонной, факсимильной связи, высокоскоростным доступом в Интернет, адресом электронной почты. Исполнитель должен обеспечить персонал исполнительной дирекции необходимой организационной техникой и оборудованием. Контактные координаты исполнительной дирекции должны быть указаны во всех информационных сообщениях и пресс-релизах, распространяемых исполнителем. |
|  | Разработка плана подготовки проекта, технического задания для участников Проекта. | Согласование плана с Заказчиком. |
|  | Выбор фильмов. | Представление Заказчику 4-5 немых, ч/б отобранных фильмов (игровых, хроникальных, неигровых, документальных и т.д.).. |
|  | Формирование состава творческих коллективов, участвующих в данном проекте. | Представление Заказчику списка творческих коллективов из числа пермских музыкальных команд, работающих в жанре рок, джаз и электронной музыки. |
|  | Обеспечение участников проекта репетиционными точками на период подготовки проекта | Представление Заказчику адресов репетиционных помещений (площадью не менее 12 кв. м), оборудованных звукоусилительной техникой, телевизионным экраном и DVD. |
|  | Формирование состава отборочной комиссии | Состав отборочной комиссии формируется из числа авторитетных деятелей в музыкальной сфере, представителей СМИ, музыкантов. В состав комиссии должен входить представитель Заказчика. |
|  | Подготовить закрытый показ готового проекта в кинозале. | Зал с экраном не менее 4 x 3 м, не менее 30 посадочных мест, со сценической площадкой для участников проекта, звуковой аппаратурой не менее 6 кВт; помещение для проведения пресс-конференции, обеспеченное соответственно столами и стульями (не менее 20 посадочных мест) |
| Мероприятия по планированию и проведению рекламно-информационной кампании проекта, в т.ч. в СМИ | Разработка дизайна полиграфического пакета. Изготовление и тиражирование полиграфической продукции (афиши, программы) | Представление Заказчику на утверждение разработанный дизайн полиграфического пакета (включая макеты афиши (двух видов), наклеек –стиккеров, программы, благодарственного письма, растяжки. Требования к полиграфической продукции: - афиши формата А2: 1 000 шт - программа проекта: 1 000 шт. - благодарственные письма 20 участникам проекта. Оригинал-макеты продукции должны быть утверждены Заказчиком. Изготовление растяжек - 2 шт. |
|  | Размещение баннеров и информационных сообщений о проекте на сайтах молодежной тематики. | Размещение не менее чем на 5 сайтах, обязательно на www.vsesvoi.ru, www.human.perm.ru и www.perm.ru Информация должна распространяться также с использованием возможностей социальных Интернет-сетей (например, www.rock-line.ru, www.prm.ru, www.teron.ru). За весь период подготовки и работы над проектом на сайтах Заказчика должно быть размещено не менее 3 информационных сообщений (пресс-релизов). Зона покрытия СМИ, в которых размещается реклама и информация о проекте по каналам РИА ИТАР-ТАСС или аналогичные СМИ.. |
|  | Изготовление видеосюжетов. | Исполнитель должен изготовить не менее 4 видео-сюжетов о ходе творческой работы коллективов и реализации проекта в рамках Всероссийского фестиваля «ROCK-LINE»,и в рамках проекта «СКВЕРные СУББОТЫ» в сквере имени Олега Новосёлова в Дзержинском районе г. Перми. Должны быть использованы возможности не менее 2 региональных телекомпаний. Сценарии сюжетов и перечень телекомпаний должны быть согласованы с Заказчиком. |
|  | Опубликование статей в региональных печатных СМИ. | В период подготовки и проведения фестиваля исполнитель должен опубликовать не менее 10 статей в региональных печатных СМИ. Тексты статей и перечень СМИ должны быть согласованы Заказчиком. |
|  | Подготовка пресс-конференции перед показом проекта в сквере имени Олега Новоселова | Конференц-зал для проведения пресс-конференции (не менее 30 посадочных мест) |
|  | Проведение 2-х пресс-конференций для представителей СМИ | Конференции проводятся с участием представителей не менее 10 региональных СМИ, разослать в СМИ пресс-релизы о ходе подготовки и творческой работы над проектом , перед предварительным закрытым показом проекта в кинозале и перед показом проекта в рамках «СКВЕРные СУББОТЫ» в сквере имени Олега Новосёлова в Дзержинском районе г. Перми. Обязательное осуществление видеосъемки пресс-конференции |
| Техническая и организационная подготовка | Подготовка технической части проекта: подготовка технического райдера: звукового обеспечения, оборудования для аудиозаписи проекта, обеспечение электрического питания и пульта звукорежиссёров и светотехников на открытой площадке. Аренда экранов и проекторов. | Технический райдер должен быть согласован с Заказчиком. (размеры экрана 6 х 4,5 м, не менее двух кинопроекторов класса «Sanio XS 20» (или эквивалент) на 5000 люменов, не менее двух генераторов по 60 кВт, согласование и подключение к электрической схеме в сквере, обеспечение звукорежиссера и техников по демонстрации видеоматериала специально оборудованным местом. |
| Организация и показ проекта | Организация работы творческих коллективов, выпускающих сцены, административной группы. | Согласовать с Заказчиком и обеспечить высококвалифицированную работу творческой, технической и административной групп. |
|  | Подготовка содержательного отчёта по итогам реализации проекта. | По итогам реализации проекта Исполнитель должен предоставить на бумажном и электронном носителе итоговый содержательный отчет, представляющий собой развернутую аналитическую записку и фотографии. |

Максимальная цена контракта 411000 (Четыреста одиннадцать тысяч) рублей.

Оплата  будет произведена безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

В случае Вашего согласия принять участие в  подготовке и реализации проекта «НЕМОЕ КИНО: МУЗЫКА В ЧЁРНО- БЕЛЫХ ТОНАХ», просим представить котировочную заявку в письменном виде по форме согласно приложения № 1 по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 8  , каб.  4  с 19 марта 2008 г. по 28 марта 2008 г. (с 9 часов 00 минут  до 18 часов 00 минут),   31 марта 2008 г. (с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут).

По факсу заявки не принимаются.

Срок окончания подачи котировочных заявок 10 часов 00 минут  31 марта 2008 г.

Цена товаров должна быть указана с учетом следующих расходов: уплаты налогов, сборов, таможенных пошлин, транспортными и другими расходами исполнителя при исполнении заказа.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  - через 5 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения: 1. Форма котировочной заявки.

2. Проект муниципального контракта.

Председатель Комитета 		  			                       Е. И. Хузин