## Акт приемки выполненных работ
Прочие заказчики
(наименование стройки)
Приложение № 2
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | ремонт актового зала школы №9
Основание:
Сметная стоимость руб. 274 642,19
Средства на оплату труда руб. 34011,28
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Актовый зал
Стены
1 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.83 | 1234.5 | 8.15 | 902.12 | 2259.14 | 593.34 | 14.91 | 1650.88 | 25.41 | 46.5
[5 empty] | 324.23 | 0.14 |  |  |  | 0.26 |  | 0.11 | 0.2
2 | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 27.3 | 131.65 | 0.66 | 109.93 | 3594.05 | 574.94 | 18.02 | 3001.09 | 1.63 | 44.5
[5 empty] | 21.06 | 0.06 |  |  |  | 1.64 |  | 0.005 | 0.14
3 | ТЕР15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1.83 | 3227.77 | 1.18 | 2803.59 | 5906.82 | 774.09 | 2.16 | 5130.57 | 32.74 | 59.91
[5 empty] | 423 | 0.14 |  |  |  | 0.26 |  | 0.02 | 0.04
4 | ТЕР10-05-009-01 | Демонтаж стен из гипсокартонных листов в один слой (С 625) с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 2 | 17.38 | 0.53 |  | 34.76 | 33.7 | 1.06 |  | 1.304 | 2.61
| ПЗ*0,8; ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 |  |  |  | 16.85 | 0.05 |  |  |  | 0.1 |  | 0.004 | 0.01
5 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.02 | 32012.53 | 1262.06 | 29387.53 | 640.25 | 27.26 | 25.24 | 587.75 | 104.28 | 2.09
[5 empty] | 1362.94 | 178.42 |  |  |  | 3.57 |  | 13.34 | 0.27
6 | СЦМ-101-0887 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в здание однопольных | комплект | 1 | 85.69 |  | 85.69 | 85.69 |  |  | 85.69
7 | ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток радиаторных площадью в свету до 1 м2 | 1 решетка | 9 | 150.01 | 3.69 | 123.61 | 1350.09 | 204.39 | 33.21 | 1112.49 | 1.78 | 16.02
[5 empty] | 22.71 | 0.16 |  |  |  | 1.44 |  | 0.02 | 0.18
8 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2 | 88.24 | 14.89 | 44.94 | 176.48 | 56.82 | 29.78 | 89.88 | 2.1 | 4.2
28.41
9 | СЦМ-201-9316-1 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза | м2 | 2 | 807.43 |  | 807.43 | 1614.86 |  |  | 1614.86
10 | СЦМ-101-0889 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 | 85.56 |  | 85.56 | 85.56 |  |  | 85.56
11 | ТЕР15-01-050-03 | Демонтаж бумажно-слоистого пластика или листов из синтетических материалов по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0.07 | 438.96 | 32.54 |  | 30.73 | 28.45 | 2.28 |  | 31.096 | 2.18
| ПЗ*0,8; ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Обоснования коэф-в: Демонтаж (ПЗ*0,8; МАТ*0) |  |  | 406.42 | 0.87 |  |  |  | 0.06 |  | 0.448 | 0.03
Пол
12 | ТЕРр57-02-05 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытий | 0.31 | 185.25 | 6.09 |  | 57.43 | 55.54 | 1.89 |  | 16.17 | 5.01
[5 empty] | 179.16 | 2.05 |  |  |  | 0.64 |  | 0.15 | 0.05
13 | ТЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 покрытия | 0.31 | 2638.15 | 70.19 | 1889.37 | 817.83 | 210.36 | 21.76 | 585.7 | 55.17 | 17.1
[5 empty] | 678.59 | 2.6 |  |  |  | 0.81 |  | 0.46 | 0.14
14 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 1.11 | 8279.37 | 52.93 | 7724.85 | 9190.1 | 556.76 | 58.75 | 8574.58 | 42.4 | 47.06
[5 empty] | 501.59 | 4.79 |  |  |  | 5.32 |  | 0.85 | 0.94
15 | ТЕРр57-08-03 | Ремонт старого подиума (прим.) | 100 м2 пола | 0.07 | 4149.13 | 73.29 | 3361.41 | 290.44 | 50.01 | 5.13 | 235.3 | 62.07 | 4.34
[5 empty] | 714.43 | 6.43 |  |  |  | 0.45 |  | 1.17 | 0.08
16 | СЦМ-102-0057 | Исключить Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40мм III сорта | м3 | -0.294 | 775.47 |  | 775.47 | -227.99 |  |  | -227.99
17 | СЦМ-102-0264 | Стоимость фанеры строительной | м3 | 0.294 | 4275.38 |  | 4275.38 | 1256.96 |  |  | 1256.96
18 | ТЕР11-01-034-01 | Демонтаж старого ламината | 100 м2 покрытия | 0.1223 | 521.69 | 145.02 |  | 63.8 | 46.07 | 17.74 |  | 28.152 | 3.44
| ПЗ*0,8; ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 |  |  |  | 376.67 | 5.14 |  |  |  | 0.63 |  | 0.904 | 0.11
19 | ТЕР11-01-034-01 | Устройство покрытий из ламината | 100 м2 покрытия | 0.1537 | 12791.73 | 181.27 | 12139.62 | 1966.09 | 72.37 | 27.86 | 1865.86 | 35.19 | 5.41
[5 empty] | 470.84 | 6.43 |  |  |  | 0.99 |  | 1.13 | 0.17
Потолок
20 | ТЕР10-01-022-03 | Разборка ДВП | 100 м2 потолков | 0.012 | 694.24 | 33.98 |  | 8.33 | 7.92 | 0.41 |  | 53.68 | 0.64
| ПЗ*0,8; ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 |  |  |  | 660.26 | [6 empty] | 0.432 | 0.01
21 | ТЕР10-01-022-03 | Монтаж нового ДВП | 100 м2 потолков | 0.012 | 2014.72 | 42.47 | 1146.92 | 24.18 | 9.9 | 0.51 | 13.76 | 67.1 | 0.81
[5 empty] | 825.33 | [6 empty] | 0.54 | 0.01
22 | ТЕР15-04-025-02 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.012 | 3670.06 | 17.84 | 1810.08 | 44.04 | 22.11 | 0.21 | 21.72 | 142.58 | 1.71
| ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | Обоснования коэф-в: Окраска за 2 раза (ПЗ*2) |  |  | 1842.14 | 0.28 | [5 empty] | 0.24
23 | ТЕР15-01-047-15 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 100 м2 поверхности облицовки | 0.31 | 1412.29 | 315.56 |  | 437.81 | 339.99 | 97.82 |  | 81.968 | 25.41
| ПЗ*0,8; ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Обоснования коэф-в: Демонтаж (ПЗ*0,8; МАТ*0) |  |  | 1096.73 | 8.32 |  |  |  | 2.58 |  | 4.272 | 1.32
24 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113) | 1 м2 потолка | 15.1 | 144.8 | 0.69 | 117.24 | 2186.48 | 405.74 | 10.42 | 1770.32 | 2.08 | 31.41
[5 empty] | 26.87 | 0.07 |  |  |  | 1.06 |  | 0.005 | 0.08
25 | ТЕР15-04-025-02 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1516 | 3670.06 | 17.84 | 1810.08 | 556.38 | 279.27 | 2.7 | 274.41 | 142.58 | 21.62
| ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | Обоснования коэф-в: Окраска за 2 раза (ПЗ*2) |  |  | 1842.14 | 0.28 |  |  |  | 0.04 |  | 0.24 | 0.04
Электропроводка
26 | ТЕРр67-01-01 | Демонтаж электропроводки скрытая проводка | 100 м | 0.65 | 28.14 |  |  | 18.29 | 18.29 |  |  | 2.54 | 1.65
28.14
27 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки | 100 шт. | 0.09 | 64.71 |  |  | 5.82 | 5.82 |  |  | 5.84 | 0.53
64.71
28 | ТЕРм08-02-370-01 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн | шт. | 1 | 58.17 | 30.09 | 11.98 | 58.17 | 16.1 | 30.09 | 11.98 | 1.08 | 1.08
[5 empty] | 16.1 | 2.39 |  |  |  | 2.39 |  | 0.26 | 0.26
29 | Прайс | Щит освещения ОЩВ-6 (800 / 3,872 = 206,61 руб.) | шт | 1 | 206.61 |  | 206.61 | 206.61 |  |  | 206.61
30 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1.07 | 2427.64 | 188.52 | 1744.06 | 2597.57 | 529.71 | 201.72 | 1866.14 | 37 | 39.59
[5 empty] | 495.06 | 96.31 |  |  |  | 103.05 |  | 5.27 | 5.64
31 | СЦМ-500-9001 | Кабель | м | 107 | 29.37 |  | 29.37 | 3142.59 |  |  | 3142.59
32 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.03 | 541.18 | 9.26 | 78.22 | 16.24 | 13.61 | 0.28 | 2.35 | 32.2 | 0.97
[5 empty] | 453.7 | 0.74 |  |  |  | 0.02 |  | 0.08
33 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.12 | 764.18 | 9.26 | 218.09 | 91.7 | 64.42 | 1.11 | 26.17 | 38.1 | 4.57
[5 empty] | 536.83 | 0.74 |  |  |  | 0.09 |  | 0.08 | 0.01
34 | СЦМ-545-9513 | Legrand-Летен-Sipe 1000 Выключатель для скр. уст-ки 1-кл. -88601 | шт | 3 | 70.36 |  | 70.36 | 211.08 |  |  | 211.08
35 | СЦМ-545-9395 | Legrand-Галион Розетка для скр. уст-ки 2К -83122 | шт | 12 | 59.17 |  | 59.17 | 710.04 |  |  | 710.04
36 | ТЕРм08-02-403-03 | Монтаж и подключение вводного кабеля на электрощитах | 100 м | 0.035 | 2427.64 | 188.52 | 1744.06 | 84.97 | 17.33 | 6.6 | 61.04 | 37 | 1.3
[5 empty] | 495.06 | 96.31 |  |  |  | 3.37 |  | 5.27 | 0.18
37 | СЦМ-500-9001 | Кабель | м | 3.5 | 29.37 |  | 29.37 | 102.8 |  |  | 102.8
38 | ТЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 6 | 57.78 |  | 9.18 | 346.68 | 291.6 |  | 55.08 | 4 | 24
48.6
39 | СЦМ-500-9048 | Коробки соединительные | шт. | 6 | 42.17 |  | 42.17 | 253.02 |  |  | 253.02
40 | втерм08-02-396-01 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм | м | 1.7 | 324.8 | 19.36 | 86.7 | 552.16 | 371.86 | 32.91 | 147.39
[5 empty] | 218.74 | 1.93 |  |  |  | 3.28
41 | СЦМ-545-9101 | Legrand Короб кабельный Лина 25, 37,5х25мм -36602 | м | 1.7 | 94.95 |  | 94.95 | 161.42 |  |  | 161.42
Замена труб
42 | ТЕРр65-09-09 | Смена внутренних трубопроводов из металлопластиковых труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.09 | 15583.53 | 413.59 | 11853.36 | 1402.52 | 298.49 | 37.22 | 1066.8 | 242.44 | 21.82
| ОЗП*1,1; ТЗ*1,1 | Обоснования коэф-в: 1.4 При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 до 5 м от пола (ОЗП*1,1) |  |  | 3316.58 | 9.17 |  |  |  | 0.83 |  | 1.34 | 0.12
43 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1 | 15.43 |  | 15.43 | 15.43 |  |  | 15.43
44 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.09 | 150.18 | 45.05 | 22.36 | 13.52 | 7.45 | 4.05 | 2.01 | 5.01 | 0.45
82.77
Раздел 3. Вход в координаторскую комнату
45 | ТЕР10-01-060-01 | Демонтаж наличников | 100 м коробок блоков | 0.051 | 75.11 | 2.48 |  | 3.83 | 3.7 | 0.13 |  | 6.256 | 0.32
| ПЗ*0,8; ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Обоснования коэф-в: Демонтаж (ПЗ*0,8; МАТ*0) |  |  | 72.63 | [6 empty] | 0.032
46 | ТЕР10-05-008-03 | Облицовка стен гипсокартонными листами | 1 м2 стены за вычетом проемов | 9 | 125.09 | 0.62 | 100.44 | 1125.81 | 216.27 | 5.58 | 903.96 | 1.86 | 16.74
[5 empty] | 24.03 | 0.06 |  |  |  | 0.54 |  | 0.004 | 0.04
47 | ТЕРр53-21-08 | Шпаклевка швов | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.21 | 2302.42 | 1128.79 | 788.32 | 483.51 | 80.92 | 237.05 | 165.55 | 27.74 | 5.83
[5 empty] | 385.31 | 206.47 |  |  |  | 43.36 |  | 13.01 | 2.73
48 | ТЕР15-04-039-05 | Огрунтовка поверхности | 100 м2 покрытий поверхности | 0.09 | 1005.57 | 2.73 | 781.63 | 90.5 | 19.91 | 0.25 | 70.35 | 16.17 | 1.46
[5 empty] | 221.21 | 0.14 |  |  |  | 0.01 |  | 0.04
49 | ТЕР15-04-005-09 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 | 3405.96 | 21.76 | 2114.14 | 306.54 | 114.31 | 1.96 | 190.27 | 92.84 | 8.36
| ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | Обоснования коэф-в: Окраска за 2 раза (ПЗ*2) |  |  | 1270.06 | 0.54 |  |  |  | 0.05 |  | 0.3 | 0.03
50 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.051 | 585.67 | 3.1 | 491.78 | 29.87 | 4.63 | 0.16 | 25.08 | 7.82 | 0.4
[5 empty] | 90.79 | [6 empty] | 0.04
Итого прямые затраты по смете | [7 empty] | 44481 | 6423.44 | 930.97 | 37126.55 |  | 471.02
[10 empty] | 176.84 |  |  | 12.83
Индекс инфляции 1 кв. 2008 г. ОЗП=5,153,ЭМ=3,174,ЗПМ=5,153,МАТ=3,872 | [7 empty] | 135677.93 | 26676.57 | 2373.91 | 106627.46
734.43
ИТОГО | [7 empty] | 180158.93 | 33100.01 | 3304.88 | 143754.01 |  | 471.02
[10 empty] | 911.27 |  |  | 12.83
Накладные расходы | [7 empty] | 34278.2
105,00%*0,94 ФОТ (от 11 206,39) | [7 empty] | 11060.7
118,00%*0,94 ФОТ (от 6 652,35) | [7 empty] | 7378.79
128,00%*0,94 ФОТ (от 1 099,03) | [7 empty] | 1322.36
90,00%*0,94 ФОТ (от 292,79) | [7 empty] | 247.7
80,00%*0,94 ФОТ (от 549,52) | [7 empty] | 413.24
123,00%*0,94 ФОТ (от 4 603,23) | [7 empty] | 5322.25
85,00%*0,94 ФОТ (от 124,24) | [7 empty] | 99.27
95,00%*0,94 ФОТ (от 3 865,21) | [7 empty] | 3451.64
92,00%*0,94 ФОТ (от 3 435,71) | [7 empty] | 2971.2
103,00%*0,94 ФОТ (от 1 542,40) | [7 empty] | 1493.35
86,00%*0,94 ФОТ (от 640,41) | [7 empty] | 517.71
Сметная прибыль | [7 empty] | 18310.48
55,00%*0,85 ФОТ (от 11 206,39) | [7 empty] | 5238.99
63,00%*0,85 ФОТ (от 6 652,35) | [7 empty] | 3562.34
83,00%*0,85 ФОТ (от 1 099,03) | [7 empty] | 775.37
85,00%*0,85 ФОТ (от 292,79) | [7 empty] | 211.54
68,00%*0,85 ФОТ (от 549,52) | [7 empty] | 317.62
75,00%*0,85 ФОТ (от 4 603,23) | [7 empty] | 2934.56
65,00%*0,85 ФОТ (от 7 425,16) | [7 empty] | 4102.4
60,00%*0,85 ФОТ (от 1 542,40) | [7 empty] | 786.62
70,00%*0,85 ФОТ (от 640,41) | [7 empty] | 381.05
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [7 empty] | 232747.62
НДС 18% | [7 empty] | 41894.57
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [7 empty] | 274642.19
|  |  | Составил |  | Бунеев