### СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

Орджоникидзевского района

города Перми

_________________Л.П. Брезгина

«______» _______________ 2008 г.

Техническое задание

на оказание услуг по организации и проведению

фестиваля военной песни

для детей и молодежи

в МУК «ДК им. А.С. Пушкина»

Дата проведения:  1-9 мая 2008г.

Место проведения: МУК «ДК им. А.С. Пушкина» Орджоникидзевского района г. Перми

- Разработка положения о проведении фестиваля военной песни для детей и молодежи в МУК «ДК им. А.С. Пушкина». Утверждение разработанного положения с Заказчиком не позднее 5 дней до начала проведения   фестиваля.

- Создание и проведение оргкомитета по проведению фестиваля.

- Разработка и изготовление эмблемы фестиваля.

- Своевременное извещение предполагаемых участников фестиваля и ознакомление их с положением.

- Составление и утверждение графика просмотра конкурсных выступлений участников фестиваля и, согласно графику, проведение 1 отборочного тура фестиваля.

- Формирование конкурсной программы 2 тура фестиваля, по итогам 1-го тура фестиваля.

- Предоставление сметы расходов.

- Проведение 2 тура фестиваля в течение 1 дня на оснащенной сценической площадке со свето-звуковым и художественным оформлением с обязательной церемонией торжественного открытия и награждением победителей по итогам работы профессионального жюри фестиваля.

- Предоставление площадки со зрительным залом не менее чем на 300 посадочных мест.

- Техническое обеспечение фестиваля должно соответствовать зрительному залу.

- Обязательное предоставление отчета и фото материала проведенного фестиваля.

- Общая продолжительность 2 тура фестиваля не менее 2-х часов.

13. Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении мероприятия.

Максимальная цена контракта – 10 000 рублей.

- Условия оплаты: безналичный расчет.

- Оплата за оказанные услуги производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

- Цена услуги  должна быть указана с учетом расходов на заработную плату, художественное и музыкальное оформление, подготовку площадки, а также расходов на уплату налогов, сборов, обязательных платежей, и других расходов.

Начальник сектора по культуре, спорту                                                   Зенькович Е.Л.