## Локальная смета
[7 empty] | МДОУ №55 | 176
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  | _______________________________
| " _____ " ________________ 200__ г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г.
|  | на | МДОУ №176,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 1 150 172,46
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 159893.4779
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Окна
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.341 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 847.24 | 740 | 107.23 | 36.11 | 188.54 | 64.2921 | 7.74 | 2.6393
2 | тер10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,одностворчатых | 100м2 | 0.341 | 17684.29 | 2010.17 | 416.36 | 9.03 | 6030.34 | 685.47 | 141.98 | 3.08
3 | сцм-203-9095-112 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2м2 | м2 | 34.1 | 859.98 |  |  |  | 29325.32
4 | ТЕР10-01-034-03 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0.51м | 100м.п | 0.17 | 7631.7 | 259.77 | 26.07 | 0.96 | 1297.39 | 44.16 | 4.43 | 0.16
5 | СЦМ-101-1497-211 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной700 мм(Россия) | м.п | 17 | 121.74 |  |  |  | 2069.58
6 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.076 | 6260.82 | 4275.35 | 4.12 |  | 475.82 | 324.93 | 0.31 |  | 323.4 | 24.5784
7 | ТЕР15-04-012-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.076 | 1995.68 | 185.92 | 10.02 |  | 151.67 | 14.13 | 0.76 |  | 14.39 | 1.0936 | 0.12 | 0.0091
8 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.155 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 1072.03 | 757.62 | 7.31 | 2.46 | 383.06 | 59.3743 | 1.16 | 0.1798
9 | ТЕРр61-01-02 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0.156 | 1006.03 | 501.24 | 26 | 8.76 | 156.94 | 78.19 | 4.06 | 1.37 | 42.37 | 6.6097 | 0.64 | 0.0998
10 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.156 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 266.37 | 85.39 | 1.94 | 0.04 | 42.9 | 6.6924 | 0.17 | 0.0265
11 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0.18 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 582.97 | 90.56 | 1.14 | 0.2 | 41.41 | 7.4538 | 0.12 | 0.0216
Раздел 2. Двери
12 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.214 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 323.24 | 255.94 | 67.3 | 22.66 | 103.91 | 22.2367 | 7.74 | 1.6564
13 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.172 | 32012.53 | 1362.94 | 1262.06 | 178.42 | 5506.16 | 234.43 | 217.07 | 30.69 | 104.28 | 17.9362 | 13.34 | 2.2945
14 | СЦМ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 14 | 18.33 |  |  |  | 256.62
15 | СЦМ-101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 7 | 83.7 |  |  |  | 585.9
16 | ТЕР10-01-039-02 МАТ*0 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м2 проемов | 0.042 | 2230.65 | 1243.27 | 987.38 | 132.83 | 93.69 | 52.22 | 41.47 | 5.58 | 92.92 | 3.9026 | 10.52 | 0.4418
17 | Прайс лист | Блоки дверные из массива сосны(комплект:ручки,замки) | м2 | 4.2 | 1492 |  |  |  | 6266.4
18 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.046 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 318.15 | 224.84 | 2.17 | 0.73 | 383.06 | 17.6208 | 1.16 | 0.0534
19 | ТЕРр61-01-02 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0.046 | 1006.03 | 501.24 | 26 | 8.76 | 46.28 | 23.06 | 1.2 | 0.4 | 42.37 | 1.949 | 0.64 | 0.0294
20 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.046 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 78.55 | 25.18 | 0.57 | 0.01 | 42.9 | 1.9734 | 0.17 | 0.0078
Раздел 3. Ремонт тамбура
21 | ТЕРр62-39-01 | Промывка поверхности потолка | 100 м2 промытой поверхности | 0.047 | 74.08 | 67.51 |  |  | 3.48 | 3.17 |  |  | 5.98 | 0.2811
22 | ТЕРр62-25-07 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 0.047 | 1108.4 | 286.74 | 1.85 |  | 52.09 | 13.48 | 0.09 |  | 23.6 | 1.1092 | 0.02 | 0.0009
23 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.047 | 322.25 | 141.76 | 3.5 | 0.14 | 15.15 | 6.66 | 0.16 | 0.01 | 11.11 | 0.5222 | 0.05 | 0.0024
24 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.02 | 5856.75 | 1244.15 | 1866.77 | 804.31 | 117.14 | 24.88 | 37.34 | 16.09 | 88.3 | 1.766 | 45.1 | 0.902
25 | СЦМ-545-9244 | Legrand Светильник настенно-потолочный D5-1 /НПП/ | шт | 2 | 75.71 |  |  |  | 151.42
26 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0.15 | 3926 | 690.41 | 982.73 | 458.58 | 588.9 | 103.56 | 147.41 | 68.79 | 51.6 | 7.74 | 25.2 | 3.78
27 | СЦМ-500-9001 | Кабель | м | 15 | 29.37 |  |  |  | 440.55
28 | СЦМ-545-9154 | Legrand Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 15 | 21.14 |  |  |  | 317.1
29 | ТЕР46-03-012-01 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0.15 | 1529.03 | 375.44 | 1153.59 | 100 | 229.35 | 56.32 | 173.04 | 15 | 28.06 | 4.209 | 7.31 | 1.0965
30 | ТЕР46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.2 | 1554.3 | 514.04 | 20.06 |  | 310.86 | 102.81 | 4.01 |  | 44.66 | 8.932 | 0.24 | 0.048
31 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.36 | 230.46 | 230.46 |  |  | 82.97 | 82.97 |  |  | 20.8 | 7.488
32 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.36 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 1403.41 | 1036.62 | 9.8 | 3.3 | 228.35 | 82.206 | 0.67 | 0.2412
33 | ТЕР15-01-050-01 МАТ*0 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м2 облицовки | 0.36 | 743.83 | 655.46 | 88.37 | 1.5 | 267.78 | 235.97 | 31.81 | 0.54 | 50.15 | 18.054 | 0.87 | 0.3132
34 | Прайс лист | Панели МДФ | м2 | 36 | 50 |  |  |  | 1800
35 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.047 | 907.43 | 848.92 | 58.51 | 19.7 | 42.65 | 39.9 | 2.75 | 0.93 | 69.87 | 3.2839 | 1.44 | 0.0677
36 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.047 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 64.12 | 20.97 | 2.66 | 0.82 | 39.51 | 1.857 | 1.27 | 0.0597
37 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.047 | 10481.54 | 1492.46 | 150.07 | 36.39 | 492.63 | 70.15 | 7.05 | 1.71 | 119.78 | 5.6297 | 2.94 | 0.1382
38 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.1 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 68.7 | 12.49 | 0.23 |  | 8.99 | 0.899 | 0.03 | 0.003
Раздел 4. Ремонт буфетной
39 | ТЕРр62-39-01 | Промывка поверхности потолка | 100 м2 промытой поверхности | 0.069 | 74.08 | 67.51 |  |  | 5.11 | 4.66 |  |  | 5.98 | 0.4126
40 | ТЕРр62-25-07 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 0.069 | 1108.4 | 286.74 | 1.85 |  | 76.48 | 19.79 | 0.13 |  | 23.6 | 1.6284 | 0.02 | 0.0014
41 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.069 | 322.25 | 141.76 | 3.5 | 0.14 | 22.24 | 9.78 | 0.24 | 0.01 | 11.11 | 0.7666 | 0.05 | 0.0034
42 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.238 | 1059.99 | 831.42 | 228.57 | 27.22 | 252.28 | 197.88 | 54.4 | 6.48 | 74.3 | 17.6834 | 1.99 | 0.4736
43 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.069 | 907.43 | 848.92 | 58.51 | 19.7 | 62.61 | 58.58 | 4.04 | 1.36 | 69.87 | 4.821 | 1.44 | 0.0994
44 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0.238 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 1398.34 | 243.97 | 11.44 | 6.89 | 73.8 | 17.5644 | 0.46 | 0.1095
45 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.069 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 94.13 | 30.78 | 3.9 | 1.2 | 39.51 | 2.7262 | 1.27 | 0.0876
46 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.069 | 10481.54 | 1492.46 | 150.07 | 36.39 | 723.23 | 102.98 | 10.35 | 2.51 | 119.78 | 8.2648 | 2.94 | 0.2029
47 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.238 | 10881.29 | 2979.96 | 37.76 | 11.76 | 2589.75 | 709.23 | 8.99 | 2.8 | 228 | 54.264 | 0.86 | 0.2047
48 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.02 | 5856.75 | 1244.15 | 1866.77 | 804.31 | 117.14 | 24.88 | 37.34 | 16.09 | 88.3 | 1.766 | 45.1 | 0.902
49 | СЦМ-545-9244 | Legrand Светильник настенно-потолочный D5-1 /НПП/ | шт | 2 | 75.71 |  |  |  | 151.42
50 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0.1 | 3926 | 690.41 | 982.73 | 458.58 | 392.6 | 69.04 | 98.27 | 45.86 | 51.6 | 5.16 | 25.2 | 2.52
51 | СЦМ-500-9001 | Кабель | м | 10 | 29.37 |  |  |  | 293.7
52 | СЦМ-545-9154 | Legrand Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 10 | 21.14 |  |  |  | 211.4
53 | ТЕР46-03-012-01 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0.1 | 1529.03 | 375.44 | 1153.59 | 100 | 152.9 | 37.54 | 115.36 | 10 | 28.06 | 2.806 | 7.31 | 0.731
54 | ТЕР46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.15 | 1554.3 | 514.04 | 20.06 |  | 233.15 | 77.11 | 3.01 |  | 44.66 | 6.699 | 0.24 | 0.036
55 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 1356.35 | 556.55 | 17.69 | 0.55 | 27.13 | 11.13 | 0.35 | 0.01 | 39.5 | 0.79 | 0.06 | 0.0012
56 | СЦМ-500-9011-2 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 | 9.34 |  |  |  | 18.68
57 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0.01 | 633.85 | 623.29 | 10.56 | 3.56 | 6.34 | 6.23 | 0.11 | 0.04 | 51.3 | 0.513 | 0.26 | 0.0026
58 | ТЕР17-01-005-02 | Установка моек на два отделения | 10 комплектов | 0.1 | 5242.95 | 346.24 | 56.53 | 8.76 | 524.3 | 34.62 | 5.65 | 0.88 | 25.31 | 2.531 | 1.03 | 0.103
59 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.02 | 834.85 | 828.35 | 6.5 | 2.19 | 16.7 | 16.57 | 0.13 | 0.04 | 68.8 | 1.376 | 0.16 | 0.0032
60 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 5555.77 | 905.14 | 10.53 | 0.31 | 111.12 | 18.1 | 0.21 | 0.01 | 64.24 | 1.2848 | 0.13 | 0.0026
61 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 482.51 | 410.03 | 11.78 | 1.37 | 24.13 | 20.5 | 0.59 | 0.07 | 34.66 | 1.733 | 0.1 | 0.005
62 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.05 | 6526.42 | 1555.68 | 42.77 | 1.1 | 326.32 | 77.78 | 2.14 | 0.06 | 112 | 5.6 | 0.44 | 0.022
63 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.02 | 891.72 | 205.25 | 686.47 | 59.51 | 17.83 | 4.11 | 13.73 | 1.19 | 15.17 | 0.3034 | 4.35 | 0.087
64 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.002 | 1869.79 | 865.78 | 31.6 |  | 3.74 | 1.73 | 0.06 |  | 75.22 | 0.1504 | 0.4 | 0.0008
Раздел 5. Ремонт туалетной,умывальные комнаты
65 | ТЕРр62-39-01 | Промывка поверхности потолка | 100 м2 промытой поверхности | 0.113 | 74.08 | 67.51 |  |  | 8.37 | 7.63 |  |  | 5.98 | 0.6757
66 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0.113 | 6949.84 | 1301.52 | 52.95 | 32.7 | 785.33 | 147.07 | 5.98 | 3.7 | 89.76 | 10.1429 | 0.46 | 0.052
67 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.113 | 322.25 | 141.76 | 3.5 | 0.14 | 36.41 | 16.02 | 0.4 | 0.02 | 11.11 | 1.2554 | 0.05 | 0.0056
68 | ТЕРр62-39-01 | Промывка поверхности стен | 100 м2 промытой поверхности | 0.21 | 74.08 | 67.51 |  |  | 15.56 | 14.18 |  |  | 5.98 | 1.2558
69 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0.21 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 1233.83 | 215.27 | 10.09 | 6.08 | 73.8 | 15.498 | 0.46 | 0.0966
70 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 | 322.25 | 141.76 | 3.5 | 0.14 | 67.67 | 29.77 | 0.74 | 0.03 | 11.11 | 2.3331 | 0.05 | 0.0105
71 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.297 | 1059.99 | 831.42 | 228.57 | 27.22 | 314.82 | 246.93 | 67.89 | 8.08 | 74.3 | 22.0671 | 1.99 | 0.591
72 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.113 | 907.43 | 848.92 | 58.51 | 19.7 | 102.54 | 95.93 | 6.61 | 2.23 | 69.87 | 7.8953 | 1.44 | 0.1627
73 | ТЕРр61-01-02 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0.297 | 1006.03 | 501.24 | 26 | 8.76 | 298.79 | 148.87 | 7.72 | 2.6 | 42.37 | 12.5839 | 0.64 | 0.1901
74 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка | 100 м2 обработанной поверхности | 0.297 | 367.11 | 52.77 | 53.05 |  | 109.03 | 15.67 | 15.76 |  | 4.29 | 1.2741 | 0.01 | 0.003
75 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.297 | 10881.29 | 2979.96 | 37.76 | 11.76 | 3231.74 | 885.05 | 11.21 | 3.49 | 228 | 67.716 | 0.86 | 0.2554
76 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.113 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 154.16 | 50.41 | 6.39 | 1.96 | 39.51 | 4.4646 | 1.27 | 0.1435
77 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.113 | 10481.54 | 1492.46 | 150.07 | 36.39 | 1184.41 | 168.65 | 16.96 | 4.11 | 119.78 | 13.5351 | 2.94 | 0.3322
78 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0.14 | 2466.58 | 319.31 | 4.64 |  | 345.32 | 44.7 | 0.65 |  | 23.6 | 3.304 | 0.06 | 0.0084
79 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.18 | 1040.01 | 1027.01 | 13 | 4.38 | 187.2 | 184.86 | 2.34 | 0.79 | 85.3 | 15.354 | 0.32 | 0.0576
80 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.14 | 834.85 | 828.35 | 6.5 | 2.19 | 116.88 | 115.97 | 0.91 | 0.31 | 68.8 | 9.632 | 0.16 | 0.0224
81 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.15 | 482.51 | 410.03 | 11.78 | 1.37 | 72.38 | 61.5 | 1.77 | 0.21 | 34.66 | 5.199 | 0.1 | 0.015
82 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0.02 | 633.85 | 623.29 | 10.56 | 3.56 | 12.68 | 12.47 | 0.21 | 0.07 | 51.3 | 1.026 | 0.26 | 0.0052
83 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.02 | 787.44 | 775.66 | 11.78 | 3.97 | 15.75 | 15.51 | 0.24 | 0.08 | 63.84 | 1.2768 | 0.29 | 0.0058
84 | ТЕРр65-04-04 | Демонтаж санитарных приборов ванн | 100 приборов | 0.01 | 3666.81 | 3559.95 | 106.86 | 35.98 | 36.67 | 35.6 | 1.07 | 0.36 | 293 | 2.93 | 2.63 | 0.0263
85 | СЦМ-300-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт | 10 | 28.18 |  |  |  | 281.8
86 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.2 | 3717.49 | 333.38 | 43.53 | 4.38 | 743.5 | 66.68 | 8.71 | 0.88 | 24.64 | 4.928 | 0.71 | 0.142
87 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0.4 | 1612.8 | 296.17 | 22.65 | 1.78 | 645.12 | 118.47 | 9.06 | 0.71 | 21.65 | 8.66 | 0.35 | 0.14
88 | СЦМ-103-9001-253 | Краны шаровые | шт | 3 | 62 |  |  |  | 186
89 | ТЕР17-01-001-18 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0.1 | 5463.35 | 148.98 | 57.34 | 3.15 | 546.34 | 14.9 | 5.73 | 0.32 | 10.89 | 1.089 | 0.85 | 0.085
90 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.18 | 9598.52 | 867.94 | 22.85 | 0.94 | 1727.73 | 156.23 | 4.11 | 0.17 | 61.6 | 11.088 | 0.28 | 0.0504
91 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.14 | 5555.77 | 905.14 | 10.53 | 0.31 | 777.81 | 126.72 | 1.47 | 0.04 | 64.24 | 8.9936 | 0.13 | 0.0182
92 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 6526.42 | 1555.68 | 42.77 | 1.1 | 1305.28 | 311.14 | 8.55 | 0.22 | 112 | 22.4 | 0.44 | 0.088
93 | СЦМ-103-9001-183 | Тройники для холодной воды КВ-КВ-КВ диам.15мм | шт | 3 | 6.25 |  |  |  | 18.75
94 | СЦМ-300-9490-15 | Части фасонные из полиэтилена (отводы 110-135 ) | шт | 3 | 22.55 |  |  |  | 67.65
95 | СЦМ-300-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт | 2 | 28.18 |  |  |  | 56.36
96 | СЦМ-103-9001-188 | Тройники для холодной воды КВ-КВ-КВ диам.50мм | шт | 2 | 40.89 |  |  |  | 81.78
97 | СЦМ-103-9001-199 | Тройники переходные для холодной воды КВ-КВ-КВ диам.20мм-15мм-15мм, 20мм-15мм-15мм, 50мм-15мм-50мм, 20мм-20мм-15мм | шт | 4 | 22.54 |  |  |  | 90.16
98 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 21 | 164.43 | 18.99 | 4.32 |  | 3453.03 | 398.79 | 90.72 |  | 1.47 | 30.87 | 0.01 | 0.21
99 | СЦМ-103-9001-129 | Угольники для холодной воды 45 КВ-КВ диам.15мм | шт | 5 | 8.74 |  |  |  | 43.7
100 | СЦМ-103-9001-183 | Тройники для холодной воды КВ-КВ-КВ диам.15мм | шт | 3 | 6.25 |  |  |  | 18.75
101 | СЦМ-534-0008 | Отводы 90град | шт | 1 | 21.78 |  |  |  | 21.78
Раздел 6. Ремонт коридора
102 | ТЕР46-04-006-01 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0.06 | 760.96 | 459.89 | 301.07 | 101.37 | 45.66 | 27.59 | 18.06 | 6.08 | 42.86 | 2.5716 | 7.41 | 0.4446
103 | тер15-01-047-15 | Устройство потолков типа "Армстронг" ("Байкал","Волга","Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 0.19 | 1765.36 | 1370.91 | 394.45 | 10.4 | 335.42 | 260.47 | 74.95 | 1.98
104 | сцм-101-2414-101 | Панели потолочные типа "Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 19 | 48.94 |  |  |  | 929.86
105 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0.2 | 3926 | 690.41 | 982.73 | 458.58 | 785.2 | 138.08 | 196.55 | 91.72 | 51.6 | 10.32 | 25.2 | 5.04
106 | СЦМ-500-9001 | Кабель | м | 20 | 29.37 |  |  |  | 587.4
107 | СЦМ-545-9154 | Legrand Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 20 | 21.14 |  |  |  | 422.8
108 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.04 | 8017.93 | 2381.21 | 2963.61 | 1121.92 | 320.72 | 95.25 | 118.54 | 44.88 | 169 | 6.76 | 65.1 | 2.604
109 | СЦМ-546-0601-133 | Светильник растровый ЛВО 57 | шт | 4 | 380.36 |  |  |  | 1521.44
110 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 1356.35 | 556.55 | 17.69 | 0.55 | 27.13 | 11.13 | 0.35 | 0.01 | 39.5 | 0.79 | 0.06 | 0.0012
111 | СЦМ-500-9011-2 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 | 9.34 |  |  |  | 18.68
117 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.54 | 115.23 | 115.23 |  |  | 62.22 | 62.22 |  |  | 10.4 | 5.616
118 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0.54 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 3172.7 | 553.54 | 25.95 | 15.62 | 73.8 | 39.852 | 0.46 | 0.2484
119 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка | 100 м2 обработанной поверхности | 0.54 | 367.11 | 52.77 | 53.05 |  | 198.24 | 28.5 | 28.65 |  | 4.29 | 2.3166 | 0.01 | 0.0054
120 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.4 | 3534.1 | 606.59 | 1.18 | 0.14 | 1413.64 | 242.64 | 0.47 | 0.06 | 46.95 | 18.78 | 0.02 | 0.008
121 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 172.83 | 45.39 | 1.14 | 0.02 | 25.41 | 3.5574 | 0.11 | 0.0154
122 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.1 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 13.15 | 12.62 | 0.53 | 0.18 | 11.39 | 1.139 | 0.13 | 0.013
123 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.1 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 136.42 | 44.61 | 5.66 | 1.74 | 39.51 | 3.951 | 1.27 | 0.127
124 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.1 | 10481.54 | 1492.46 | 150.07 | 36.39 | 1048.15 | 149.25 | 15.01 | 3.64 | 119.78 | 11.978 | 2.94 | 0.294
125 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.22 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 151.14 | 27.47 | 0.51 |  | 8.99 | 1.9778 | 0.03 | 0.0066
Раздел 7. Группа
126 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.28 | 41.77 | 41.77 |  |  | 11.7 | 11.7 |  |  | 3.77 | 1.0556
127 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.509 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 66.92 | 64.24 | 2.69 | 0.91 | 11.39 | 5.7975 | 0.13 | 0.0662
128 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.509 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 694.39 | 227.05 | 28.79 | 8.84 | 39.51 | 20.1106 | 1.27 | 0.6464
129 | ТЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0.509 | 2638.15 | 678.59 | 70.19 | 2.6 | 1342.82 | 345.4 | 35.73 | 1.32 | 55.17 | 28.0815 | 0.46 | 0.2341
130 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.509 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 3896.01 | 189.13 | 35.12 | 2.37 | 31.41 | 15.9877 | 0.82 | 0.4174
131 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.3 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 206.1 | 37.46 | 0.7 |  | 8.99 | 2.697 | 0.03 | 0.009
132 | ТЕР10-05-011-01 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на двухуровневом металлическом каркасе (П 112) | 1 м2 потолка | 40 | 135.74 | 29.72 | 0.69 | 0.07 | 5429.6 | 1188.8 | 27.6 | 2.8 | 2.3 | 92 | 0.005 | 0.2
133 | ТЕРм08-03-593-07 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0.15 | 6469.88 | 1375.18 | 2348.87 | 1019.91 | 970.48 | 206.28 | 352.33 | 152.99 | 97.6 | 14.64 | 57.2 | 8.58
134 | СЦМ-545-9244 | Legrand Светильник настенно-потолочный D5-1 /НПП/ | шт | 15 | 75.71 |  |  |  | 1135.65
135 | ТЕРм08-03-593-11 | Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 | шт. | 2 | 116.65 | 17.05 | 37.75 | 18.38 | 233.3 | 34.1 | 75.5 | 36.76 | 1.21 | 2.42 | 1.01 | 2.02
136 | СЦМ-545-9258 | Legrand Светильник потолочный D4-2 /НББ-01/ | шт | 2 | 415.96 |  |  |  | 831.92
137 | ТЕРр62-39-01 | Промывка поверхности потолка | 100 м2 промытой поверхности | 0.109 | 74.08 | 67.51 |  |  | 8.07 | 7.36 |  |  | 5.98 | 0.6518
138 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0.109 | 6949.84 | 1301.52 | 52.95 | 32.7 | 757.53 | 141.87 | 5.77 | 3.56 | 89.76 | 9.7838 | 0.46 | 0.0501
139 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.109 | 322.25 | 141.76 | 3.5 | 0.14 | 35.13 | 15.45 | 0.38 | 0.02 | 11.11 | 1.211 | 0.05 | 0.0054
140 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0.5 | 3926 | 690.41 | 982.73 | 458.58 | 1963 | 345.21 | 491.37 | 229.29 | 51.6 | 25.8 | 25.2 | 12.6
141 | СЦМ-500-9001 | Кабель | м | 50 | 29.37 |  |  |  | 1468.5
142 | СЦМ-545-9154 | Legrand Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 50 | 21.14 |  |  |  | 1057
143 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 1356.35 | 556.55 | 17.69 | 0.55 | 27.13 | 11.13 | 0.35 | 0.01 | 39.5 | 0.79 | 0.06 | 0.0012
144 | СЦМ-500-9011-2 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 | 9.34 |  |  |  | 18.68
145 | ТЕР46-03-012-01 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0.25 | 1529.03 | 375.44 | 1153.59 | 100 | 382.26 | 93.86 | 288.4 | 25 | 28.06 | 7.015 | 7.31 | 1.8275
146 | ТЕР46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.2 | 1554.3 | 514.04 | 20.06 |  | 310.86 | 102.81 | 4.01 |  | 44.66 | 8.932 | 0.24 | 0.048
147 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.75 | 115.23 | 115.23 |  |  | 86.42 | 86.42 |  |  | 10.4 | 7.8
148 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка | 100 м2 обработанной поверхности | 0.75 | 367.11 | 52.77 | 53.05 |  | 275.33 | 39.58 | 39.79 |  | 4.29 | 3.2175 | 0.01 | 0.0075
149 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0.75 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 4406.53 | 768.81 | 36.04 | 21.7 | 73.8 | 55.35 | 0.46 | 0.345
150 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.6 | 3534.1 | 606.59 | 1.18 | 0.14 | 2120.46 | 363.95 | 0.71 | 0.08 | 46.95 | 28.17 | 0.02 | 0.012
151 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 185.18 | 48.63 | 1.22 | 0.02 | 25.41 | 3.8115 | 0.11 | 0.0165
152 | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 15 | 132.22 | 24.68 | 0.6 | 0.06 | 1983.3 | 370.2 | 9 | 0.9 | 1.91 | 28.65 | 0.004 | 0.06
153 | ТЕРр62-25-07 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 0.15 | 1108.4 | 286.74 | 1.85 |  | 166.26 | 43.01 | 0.28 |  | 23.6 | 3.54 | 0.02 | 0.003
154 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 185.18 | 48.63 | 1.22 | 0.02 | 25.41 | 3.8115 | 0.11 | 0.0165
Раздел 8. Спальня
155 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.25 | 41.77 | 41.77 |  |  | 10.44 | 10.44 |  |  | 3.77 | 0.9425
156 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.359 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 47.2 | 45.31 | 1.9 | 0.64 | 11.39 | 4.089 | 0.13 | 0.0467
157 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.359 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 489.76 | 160.14 | 20.31 | 6.24 | 39.51 | 14.1841 | 1.27 | 0.4559
158 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.359 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 2747.88 | 133.4 | 24.77 | 1.67 | 31.41 | 11.2762 | 0.82 | 0.2944
159 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.25 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 171.75 | 31.22 | 0.58 |  | 8.99 | 2.2475 | 0.03 | 0.0075
160 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.75 | 115.23 | 115.23 |  |  | 86.42 | 86.42 |  |  | 10.4 | 7.8
161 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0.75 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 4406.53 | 768.81 | 36.04 | 21.7 | 73.8 | 55.35 | 0.46 | 0.345
162 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка | 100 м2 обработанной поверхности | 0.75 | 367.11 | 52.77 | 53.05 |  | 275.33 | 39.58 | 39.79 |  | 4.29 | 3.2175 | 0.01 | 0.0075
163 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.6 | 3534.1 | 606.59 | 1.18 | 0.14 | 2120.46 | 363.95 | 0.71 | 0.08 | 46.95 | 28.17 | 0.02 | 0.012
164 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.08 | 17634.86 | 3762.03 | 3562.04 | 1673.5 | 1410.79 | 300.96 | 284.96 | 133.88 | 267 | 21.36 | 92.6 | 7.408
165 | СЦМ-546-0601-133 | Светильник растровый ЛВО 57 | шт | 8 | 380.36 |  |  |  | 3042.88
166 | тер15-01-047-15 | Устройство потолков типа "Армстронг" ("Байкал","Волга","Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 0.359 | 1765.36 | 1370.91 | 394.45 | 10.4 | 633.76 | 492.16 | 141.61 | 3.73
167 | сцм-101-2414-101 | Панели потолочные типа "Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 35.9 | 48.94 |  |  |  | 1756.95
168 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0.6 | 3926 | 690.41 | 982.73 | 458.58 | 2355.6 | 414.25 | 589.64 | 275.15 | 51.6 | 30.96 | 25.2 | 15.12
169 | СЦМ-500-9001 | Кабель | м | 60 | 29.37 |  |  |  | 1762.2
170 | СЦМ-545-9154 | Legrand Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 60 | 21.14 |  |  |  | 1268.4
171 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 1410.81 | 608.69 | 20.01 | 0.74 | 28.22 | 12.17 | 0.4 | 0.01 | 43.2 | 0.864 | 0.08 | 0.0016
172 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 2 | 8.5 |  |  |  | 17
173 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.15 | 5856.75 | 1244.15 | 1866.77 | 804.31 | 878.51 | 186.62 | 280.02 | 120.65 | 88.3 | 13.245 | 45.1 | 6.765
174 | СЦМ-546-0601-74 | Светильник накаливания НПБ-02 1х60 "таблетка" | шт | 15 | 73.15 |  |  |  | 1097.25
175 | ТЕРм08-03-593-07 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0.02 | 6469.88 | 1375.18 | 2348.87 | 1019.91 | 129.4 | 27.5 | 46.98 | 20.4 | 97.6 | 1.952 | 57.2 | 1.144
176 | СЦМ-546-0601-91 | Светильник накаливания НСП-17х100-002 | шт | 2 | 108.06 |  |  |  | 216.12
Раздел 9. Оборудование методического кабинета
177 | ТЕРр55-05-01 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0.23 | 2593.89 | 1715.58 | 878.31 | 91.93 | 596.59 | 394.58 | 202.01 | 21.14 | 141.2 | 32.476 | 6.72 | 1.5456
178 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0.03 | 633.85 | 623.29 | 10.56 | 3.56 | 19.02 | 18.7 | 0.32 | 0.11 | 51.3 | 1.539 | 0.26 | 0.0078
179 | ТЕРр65-04-04 | Демонтаж санитарных приборов ванн | 100 приборов | 0.01 | 3666.81 | 3559.95 | 106.86 | 35.98 | 36.67 | 35.6 | 1.07 | 0.36 | 293 | 2.93 | 2.63 | 0.0263
180 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0.1 | 1612.8 | 296.17 | 22.65 | 1.78 | 161.28 | 29.62 | 2.27 | 0.18 | 21.65 | 2.165 | 0.35 | 0.035
181 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.05 | 834.85 | 828.35 | 6.5 | 2.19 | 41.74 | 41.42 | 0.33 | 0.11 | 68.8 | 3.44 | 0.16 | 0.008
182 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.06 | 482.51 | 410.03 | 11.78 | 1.37 | 28.95 | 24.6 | 0.71 | 0.08 | 34.66 | 2.0796 | 0.1 | 0.006
183 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.06 | 6526.42 | 1555.68 | 42.77 | 1.1 | 391.59 | 93.34 | 2.57 | 0.07 | 112 | 6.72 | 0.44 | 0.0264
184 | тер15-01-047-15 | Устройство потолков типа "Армстронг" ("Байкал","Волга","Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 0.3 | 1765.36 | 1370.91 | 394.45 | 10.4 | 529.61 | 411.27 | 118.34 | 3.12
185 | сцм-101-2414-101 | Панели потолочные типа "Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 30 | 48.94 |  |  |  | 1468.2
186 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.08 | 17634.86 | 3762.03 | 3562.04 | 1673.5 | 1410.79 | 300.96 | 284.96 | 133.88 | 267 | 21.36 | 92.6 | 7.408
187 | СЦМ-546-0601-133 | Светильник растровый ЛВО 57 | шт | 8 | 380.36 |  |  |  | 3042.88
188 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 1356.35 | 556.55 | 17.69 | 0.55 | 27.13 | 11.13 | 0.35 | 0.01 | 39.5 | 0.79 | 0.06 | 0.0012
189 | СЦМ-500-9011-2 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 | 9.34 |  |  |  | 18.68
190 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 1410.81 | 608.69 | 20.01 | 0.74 | 28.22 | 12.17 | 0.4 | 0.01 | 43.2 | 0.864 | 0.08 | 0.0016
191 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 2 | 8.5 |  |  |  | 17
192 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0.4 | 3926 | 690.41 | 982.73 | 458.58 | 1570.4 | 276.16 | 393.09 | 183.43 | 51.6 | 20.64 | 25.2 | 10.08
193 | СЦМ-500-9001 | Кабель | м | 40 | 29.37 |  |  |  | 1174.8
194 | СЦМ-545-9154 | Legrand Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 40 | 21.14 |  |  |  | 845.6
195 | ТЕР46-03-012-01 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0.4 | 1529.03 | 375.44 | 1153.59 | 100 | 611.61 | 150.18 | 461.44 | 40 | 28.06 | 11.224 | 7.31 | 2.924
196 | ТЕР46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.3 | 1554.3 | 514.04 | 20.06 |  | 466.29 | 154.21 | 6.02 |  | 44.66 | 13.398 | 0.24 | 0.072
197 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.6 | 115.23 | 115.23 |  |  | 69.14 | 69.14 |  |  | 10.4 | 6.24
198 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0.6 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 3525.22 | 615.05 | 28.83 | 17.36 | 73.8 | 44.28 | 0.46 | 0.276
199 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.6 | 3534.1 | 606.59 | 1.18 | 0.14 | 2120.46 | 363.95 | 0.71 | 0.08 | 46.95 | 28.17 | 0.02 | 0.012
200 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.32 | 41.77 | 41.77 |  |  | 13.37 | 13.37 |  |  | 3.77 | 1.2064
201 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.3 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 39.44 | 37.86 | 1.58 | 0.53 | 11.39 | 3.417 | 0.13 | 0.039
202 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.3 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 409.27 | 133.82 | 16.97 | 5.21 | 39.51 | 11.853 | 1.27 | 0.381
203 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.3 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 2296.28 | 111.47 | 20.7 | 1.4 | 31.41 | 9.423 | 0.82 | 0.246
204 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.32 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 219.84 | 39.96 | 0.74 |  | 8.99 | 2.8768 | 0.03 | 0.0096
205 | ТЕР10-05-008-05 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 80 | 113.15 | 23.26 | 0.62 | 0.06 | 9052 | 1860.8 | 49.6 | 4.8 | 1.8 | 144 | 0.004 | 0.32
206 | ТЕРр62-25-07 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 0.8 | 1108.4 | 286.74 | 1.85 |  | 886.72 | 229.39 | 1.48 |  | 23.6 | 18.88 | 0.02 | 0.016
207 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.8 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 987.6 | 259.38 | 6.52 | 0.11 | 25.41 | 20.328 | 0.11 | 0.088
208 | ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1 м2 | 1 решетка | 6 | 150.01 | 22.71 | 3.69 | 0.16 | 900.06 | 136.26 | 22.14 | 0.96 | 1.78 | 10.68 | 0.02 | 0.12
Раздел 10. Оборудование кабинета психолога,логопеда,музыкального руководителя
209 | тер15-01-047-15 | Устройство потолков типа "Армстронг" ("Байкал","Волга","Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 0.245 | 1765.36 | 1370.91 | 394.45 | 10.4 | 432.51 | 335.87 | 96.64 | 2.55
210 | сцм-101-2414-101 | Панели потолочные типа "Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 24.5 | 48.94 |  |  |  | 1199.03
211 | ТЕРм08-03-594-13 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0.07 | 16381.3 | 3113.89 | 2956.62 | 1395.23 | 1146.69 | 217.97 | 206.96 | 97.67 | 221 | 15.47 | 77.1 | 5.397
212 | СЦМ-546-0601-133 | Светильник растровый ЛВО 57 | шт | 7 | 380.36 |  |  |  | 2662.52
213 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0.3 | 3926 | 690.41 | 982.73 | 458.58 | 1177.8 | 207.12 | 294.82 | 137.57 | 51.6 | 15.48 | 25.2 | 7.56
214 | СЦМ-500-9001 | Кабель | м | 30 | 29.37 |  |  |  | 881.1
215 | СЦМ-545-9154 | Legrand Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 30 | 21.14 |  |  |  | 634.2
216 | ТЕР46-03-012-01 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0.35 | 1529.03 | 375.44 | 1153.59 | 100 | 535.16 | 131.4 | 403.76 | 35 | 28.06 | 9.821 | 7.31 | 2.5585
217 | ТЕР46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.2 | 1554.3 | 514.04 | 20.06 |  | 310.86 | 102.81 | 4.01 |  | 44.66 | 8.932 | 0.24 | 0.048
218 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 1356.35 | 556.55 | 17.69 | 0.55 | 27.13 | 11.13 | 0.35 | 0.01 | 39.5 | 0.79 | 0.06 | 0.0012
219 | СЦМ-500-9011-2 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 | 9.34 |  |  |  | 18.68
220 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.8 | 115.23 | 115.23 |  |  | 92.18 | 92.18 |  |  | 10.4 | 8.32
221 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0.8 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 4700.3 | 820.06 | 38.44 | 23.14 | 73.8 | 59.04 | 0.46 | 0.368
222 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.8 | 3534.1 | 606.59 | 1.18 | 0.14 | 2827.28 | 485.27 | 0.94 | 0.11 | 46.95 | 37.56 | 0.02 | 0.016
223 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.267 | 41.77 | 41.77 |  |  | 11.15 | 11.15 |  |  | 3.77 | 1.0066
224 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.244 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 32.08 | 30.79 | 1.29 | 0.43 | 11.39 | 2.7792 | 0.13 | 0.0317
225 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.244 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 332.87 | 108.84 | 13.8 | 4.24 | 39.51 | 9.6404 | 1.27 | 0.3099
226 | ТЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0.244 | 2638.15 | 678.59 | 70.19 | 2.6 | 643.71 | 165.58 | 17.13 | 0.63 | 55.17 | 13.4615 | 0.46 | 0.1122
227 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.244 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 1867.64 | 90.67 | 16.83 | 1.13 | 31.41 | 7.664 | 0.82 | 0.2001
228 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.267 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 183.43 | 33.34 | 0.62 |  | 8.99 | 2.4003 | 0.03 | 0.008
229 | ТЕР10-01-057-02 ПЗ*0,8; ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Установка по месту шкафных и антресольных полок Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8; МАТ*0) | 100 м2 деталей | 0.09 | 1559.06 | 1301.43 | 257.62 | 20.62 | 140.32 | 117.13 | 23.19 | 1.86 | 112.096 | 10.0886 | 3.112 | 0.2801
230 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 100 шт. | 0.1 | 1161.37 | 311.37 |  |  | 116.14 | 31.14 |  |  | 24.1 | 2.41
231 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.04 | 1410.81 | 608.69 | 20.01 | 0.74 | 56.43 | 24.35 | 0.8 | 0.03 | 43.2 | 1.728 | 0.08 | 0.0032
232 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 4 | 8.5 |  |  |  | 34
233 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.05 | 1356.35 | 556.55 | 17.69 | 0.55 | 67.82 | 27.83 | 0.88 | 0.03 | 39.5 | 1.975 | 0.06 | 0.003
234 | СЦМ-500-9011-2 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 5 | 9.34 |  |  |  | 46.7
235 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0.2 | 1161.37 | 311.37 |  |  | 232.27 | 62.27 |  |  | 24.1 | 4.82
236 | ТЕР15-04-025-04 ПЗ*2,4; ОЗП*2,4; ЭМ*2,4; ЗПМ*2,4; МАТ*2,4; ТЗ*2,4; ТЗМ*2,4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.172 | 4193.98 | 2875.37 | 17.69 | 0.34 | 721.36 | 494.56 | 3.04 | 0.06 | 222.552 | 38.2789 | 0.24 | 0.0413
237 | ТЕР10-05-008-05 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 5 | 113.15 | 23.26 | 0.62 | 0.06 | 565.75 | 116.3 | 3.1 | 0.3 | 1.8 | 9 | 0.004 | 0.02
238 | ТЕРр62-25-07 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 0.05 | 1108.4 | 286.74 | 1.85 |  | 55.42 | 14.34 | 0.09 |  | 23.6 | 1.18 | 0.02 | 0.001
239 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 61.73 | 16.21 | 0.41 | 0.01 | 25.41 | 1.2705 | 0.11 | 0.0055
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 209838.88 | 30063.52 | 7812.35 | 2297.03 |  | 2166.67 |  | 130.62
ОЗП=4,941,ЭМ=2,994,ЗПМ=4,941,МАТ=3,236 | [8 empty] | 523039.72 | 118480.33 | 20050.14 | 9052.6
ИТОГО | [8 empty] | 732878.6 | 148543.85 | 27862.49 | 11349.63 |  | 2166.67 |  | 130.62
Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 159 893,48) | [8 empty] | 142784.88
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 159 893,48) | [8 empty] | 79946.74
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 955610.22
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 19112.2
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 974722.42
НДС 18% | [8 empty] | 175450.04
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 1150172.46
Составил
Проверил