Утверждаю:

И.о. директора МУ  «Пермблагоустройство»

Д.К. Галиханов  ______________

Извещение № 83 А от 29 апреля 2008 г. о  проведении открытого аукциона на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Пермь - Н. Ляды», км 6+000 – км 11+000 (переход через Васильевский лог)

Муниципальным учреждением «Пермблагоустройство».

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Пермь - Н. Ляды», км 6+000 – км 11+000 (переход через Васильевский лог)

1) Форма торгов - открытый аукцион.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» (почтовый адрес: 614000 г.Пермь, ул.Ленина, 25,  контактный телефон  212-26-26, E-mail: permblag@yandex.ru )

3) Предметом муниципального контракта является работы по реконструкции автомобильной дороги в соответствии с техническим заданием на выполнение работ

4) Источник финансирования –  краевой и городской бюджет.

Начальная (максимальная) цена контракта - 261 907 240 рублей:

5) Место выполнения работ: г. Пермь, Мотовилихинский район, автомобильная дорога «Пермь  -    Н. Ляды», км 6+000 – км 11+000 (переход через Васильевский лог)

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 20.11.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

Поэтапный график выполнения работ

| 1 | Подготовительные работы | С момента заключения контракта - 15.08.08 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Строительство искусственных сооружений | С момента заключения контракта - 15.07.08 |
| 3 | Работы по устройству земляного полотна | С момента заключения контракта - 25.10.08 |
| 4 | Работы по разработке старого асфальтобетонного покрытия | 25.07.08 - 10.08.08 |
| 5 | Устройство дорожной одежды | 25.07.08 - 15.11.08 |
| 6 | Обустройство дороги (установка знаков, сигнальных столбиков, ограждение) | 01.10.08 - 20.11.08 |

Технические задания на выполнение работ (Приложение № 1 к документации об аукционе)

| РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реконструкции а/д "Пермь - Новые Ляды", участок км 6+000 - км 11+000 |  |  |  |  |  |  |
| (переход через Васильевский лог) в Мотовилихинском районе г.Перми. |  |  |  |  |  |  |
| (НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ (РЕМОНТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен в ценах 2008г. |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
|  |  | стоительных работ | монтажных работ | оборуб., мебели, инвент. | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление трассы |  |  |  | 49,37 | 49,37 |
| 2 | Подготовительные работы | 1 906,34 |  |  |  | 1 906,34 |
| 3 | Переустройство коммуникаций | 5 512,25 |  |  |  | 5 512,25 |
|  | Итого по главе 1 | 7 418,59 | 0,00 | 0,00 | 49,37 | 7 467,96 |
|  | Глава 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 4 | Земляное полотно | 91 025,50 |  |  |  | 91 025,50 |
|  | Итого по главе 2 | 91 025,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 025,50 |
|  | Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |  |  |
| 5 | Дорожная одежда | 64 298,23 |  |  |  | 64 298,23 |
|  | Итого по главе 3 | 64 298,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 298,23 |
|  | Глава 4. Искусственные сооружения |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство гофрированной металлической трубы Д-1,5м | 2 949,07 |  |  |  | 2 949,07 |
|  | Итого по главе 4 | 2 949,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 949,07 |
|  | Глава 6. Дорожные устройства и обстановка дороги |  |  |  |  |  |
| 7 | Обстановка дороги | 3 694,23 |  |  |  | 3 694,23 |
|  | Итого по главе 6 | 3 694,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 694,23 |
|  | Итого по главам 1-8 | 169 385,62 | 0,00 | 0,00 | 49,37 | 169 434,99 |
|  | Глава 9. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |
| 8 | Временные здания и сооружения | 5 555,85 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 5 557,47 |
|  | Итого по главе 9 | 5 555,85 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 5 557,47 |
|  | Итого по главам 1-9 | 174 941,47 | 0,00 | 0,00 | 50,99 | 174 992,46 |
|  | Глава 10. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
| 9 | Затраты на зимнее содержание |  |  |  | 3 148,95 | 3 148,95 |
|  | Итого по главе 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148,95 | 3 148,95 |
|  | Итого по главам 1-10 | 174 941,47 | 0,00 | 0,00 | 3 199,94 | 178 141,41 |
| 10 | Средства на уплату налога на добавленную стоимость - 18% | 31 489,47 | 0,00 | 0,00 | 575,99 | 32 065,45 |
|  | Всего по сводному сметному расчету с НДС | 257 202,63 | 0,00 | 0,00 | 4 704,61 | 261 907,24 |

| № | Наименование работ | Ед. изм. | #### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Глава 1. Подготовительные работы |  |  |
|  | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия вручную отбойными молотками с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 26 км на свалку | м2 м3 т | 9152 1647 3623 |
|  | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия (ПК 0 – ПК 6+30) толщиной до 15 см при ширине барабана фрезы 2000мм с перемещением бульдозером на обочину на расстояние до 10 м | м2 м3 | 2755 152,2 |
|  | Глава 2. Земляные работы |  |  |
|  | Профильный объем основных и дополнительных земляных работ | м3 | 182182 |
|  | Механизированные оплачиваемые земляные работы | м3 | 203174 |
|  | Разработка грунта II группы (объемный вес 1,75 т/м3) экскаватором емк. ковша 1,4 м3 с перемещением из выемки в кавальер автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 30 км. Работа на отвале. | м3 | 69573 |
|  | Разработка грунта II группы (объемный вес 1,65 т/м3) экскаватором емк. ковша 1,4 м3 с перемещением из выемки в кавальер автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 30 км. Работа на отвале. | м3 | 667 |
|  | Срезка недобора в грунтах II группы (объемный вес 1,75 т/м3) в выемках с перемещением в кавальер автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 30 км. Работа на отвале. | м3 | 4922 |
|  | Устройство насыпи из природной дренирующей песчано-гравийной смеси (порт Левшино) | м3 | 110563 |
|  | Устройство водоотводных канав и сбросов в выемках механизированным способом в грунтах II группы | м3 | 4398 |
|  | Устройство водоотводных канав и сбросов в насыпях механизированным способом в грунтах II группы | м3 | 5535 |
|  | Устройство быстротоков из телескопических железобетонных лотков (продольных) |  |  |
|  | Разработка грунта II группы вручную | м3 | 601 |
|  | Устройство щебеночной подготовки под упоры, лотки, гаситель | м3 | 130 |
|  | Устройство бетонного упора №1 из монолитного бетона В-20 габарит 0,5х1,89х2,1м | шт м3 | 6 11 |
|  | Устройство бетонного упора №2 из монолитного бетона В-20 габарит 0,5х1,72х2,1м | шт м3 | 6 10 |
|  | Телескопические лотки Б-7, бетон В-23, F-300 арматура АI – 88,72 кг/м3, габарит 1,5х0,85х0,06м, вес блока -0,32т | шт м3 | 862 107,75 |
|  | Устройство водобойной стенки из монолит. бетона В-20 | шт м3 | 6 3,42 |
|  | Монолитный бетон В-20 | м3 | 9 |
|  | Сопутствующие работы |  |  |
|  | Снятие грунта с порубочными остатками I группы бульдозером 130 л.с. с перемещением на расстояние до 50 м | м3 | 10540 |
|  | Уплотнение грунта при засыпке лога пневмокатками 25 т с 16 проходами по одному следу, уплотняемый слой 35 см | м3 | 8290 |
|  | Уплотнение природной дренирующей песчано-гравийной смеси в насыпи пневмокатками 25 т с 18 проходами по одному следу, уплотняемый слой 30 см | м3 | 112542 |
|  | Уплотнение природной дренирующей песчано-гравийной смеси в местах уширения насыпи пневматическими трамбовками | м3 | 1778 |
|  | Полив водой уплотняемой природной песчано-гравийной смеси в насыпях | м3 | 114320 |
|  | Планировка откосов и верха земляного полотна в выемках механизированным способом, грунт II группы | м2 | 57480 |
|  | Планировка откосов и верха земляного полотна в насыпи механизированным способом, грунт II группы | м2 | 83491 |
|  | Рекультивация земель в месте разборки земляного Полотна |  |  |
|  | Рыхление грунта II группы бульдозером-рыхлителем на глубину 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м | м3 | 670 |
|  | Планировка площадей механизированным способом в грунтах II группы | м2 | 1915 |
|  | Разравнивание черной земли (разработка “Дикое озеро”) I группы бульдозером 96 кВт при перемещении грунта до 50 м | м3 | 383 |
|  | Культивация и боронование | м2 | 1915 |
|  | Посев трав механизированным способом с прокатом в 1 след | м2 | 1915 |
|  | Рекультивация земель в полосе временного отвода |  |  |
|  | Планировка площадей механизированным способом в грунтах II группы | м2 | 109400 |
|  | Разравнивание ранее снятого грунта с порубочными остатками I группы бульдозером 96 кВт в полосе отвода при перемещении грунта до 50 м | м3 | 10540 |
|  | Культивация и боронование | м2 | 109400 |
|  | Посев трав механизированным способом с прокатом в 1 след | м2 | 109400 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
|  | Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по слою черной земли (разработка “Дикое озеро”) толщиной 20 см с одинарной нормой высева семян | м2 | 12658 |
|  | То же, с двойной нормой высева семян | м2 | 7365 |
|  | Укрепление откосов земляного полотна геокаркасами «Политар Н10х20» | м2 | 21043 |
|  | Разработка грунта II группы под призму вручную | м3 | 194 |
|  | Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по слою черной земли (разработка “Дикое озеро”) толщиной 20 см с двойной нормой высева семян на геокаркасах | м2 м3 | 16693 3339 |
|  | Разравнивание черной земли ручным способом на геокаркасах | м3 | 3339 |
|  | Заполнение призмы и геокаркасов в зоне канав щебнем | м3 | 447 |
|  | Укрепление откосов и дна канав засевом трав по слою черной земли (разработка “Дикое озеро”), толщиной 10 см | м2 м3 | 6451 645 |
|  | Укрепление дна канав щебнем 10 см | м2 | 360 |
|  | Укрепление откосов и дна канав асфальтобетоном толщиной 5 см на слое щебня 10 см откосы/дно | м2 | 12257 814 |
|  | Подъездные дороги |  |  |
|  | Устройство временной грунтовой дороги шириной земполотна 8,0 м профилированной при работе в нулевых отметках в грунтах 2 категории | км | 4,5 |
|  | Устройство щебеночного покрытия серповидного профиля шириной 8,0 м толщиной 15 см | км | 4,5 |
|  | Устройство временной металлической трубы диаметром 0,5 м (возврат 100 ‰) | п.м. т | 10 9,86 |
|  | Устройство подушки под трубу из смеси С7 | м3 | 3,5 |
|  | Рекультивация подъездных дорог |  |  |
|  | Рыхление грунта II группы бульдозером-рыхлителем на глубину 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м | м3 | 14175 |
|  | Планировка площадей механизированным способом в грунтах II группы | га | 4,05 |
|  | Культивация и боронование | га | 4,05 |
|  | Посев трав механизированным способом с прокатом в 1 след | га | 4,05 |
|  | Глава 3. Дорожная одежда |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по типу 1-12 (участок капитального ремонта ПК 0+00 – ПК 6+30) Коэф. на однополосность 1,2 | км | 0,63 |
| - 1 | Устройство ровиков уширения для устройства основания Разработка грунта II гр. вручную (на исправление профиля обочин) | м3 | 131,3 |
|  | Устройство основания из фракционированного щебня по методу заклинки в ровиках уширения, толщиной 15 см | м2 | 875 |
|  | Розлив жидкого битума по щебеночному основанию в ровиках уширения из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,44 |
|  | Розлив жидкого битума по существующему покрытию из расчета 0,3 л/м2 | т | 1,44 |
|  | Устройство выравнивающего слоя покрытия из пористого мелкозернистого асфальтобетона II марки, на битуме БНД 90/130 переменной толщиной | м2 т | 2563 389,99 |
|  | Розлив жидкого битума по выравнивающему слою из расчета 0,3 л/м2 | т | 1,70 |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 II марки, толщиной 7 см | м2 | 5670 |
|  | Розлив битумной эмульсии по нижнему слою из расчета 0,8 л/м2 | т | 4,54 |
|  | Укладка геосетки ССНП 50/50-25(400), С кудл.-1,2 | м2 м2 | 5670 6804 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из из мелкозернистого асфальтобетона типа Б I марки, на битуме БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 5670 |
|  | Исправление профиля существующих обочин с добавлением нового материала – отходов от фрезерования покрытия | м2 м3 | 2142 152,2 |
|  | Укрепление обочин фракционированным щебнем толщиной 12 см щебень фракции 20-40 мм щебень фракции 10-20 мм щебень фракции 5-10 мм | м2 м3 м3 м3 | 2010 303,9 30,2 20,1 |
|  | Устройство дорожной одежды по типу 2-27 (участок ПК 6+30 – ПК 11+30) Коэф. на однополосность 1,2 | км | 0,50 |
|  | Исправление профиля существующего гравийного основания с добавлением нового материала – песчано-гравийной смеси С7 по ГОСТ 25607-94 | м2 м3 | 6375 712 |
|  | Устройство основания из фракционированного щебня по методу заклинки, толщиной 15 см | м2 | 4875 |
|  | Розлив жидкого битума по щебеночному основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 2,25 |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 II марки, толщиной 7 см | м2 | 4500 |
|  | Розлив битумной эмульсии по нижнему слою из расчета 0,8 л/м2 | т | 3,60 |
|  | Укладка геосетки ССНП 50/50-25(400), С кудл.-1,2 | м2 м2 | 4500 5400 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из из мелкозернистого асфальтобетона типа Б I марки, на битуме БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 4500 |
|  | Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси С7 по ГОСТ 25607-94, средней толщиной 13 см | м2 м3 | 1385 220 |
|  | Укрепление обочин фракционированным щебнем толщиной 12 см щебень фракции 20-40 мм щебень фракции 10-20 мм щебень фракции 5-10 мм | м2 м3 м3 м3 | 1595 241,2 23,9 16,0 |
|  | Устройство дорожной одежды по типу 3-95 (в выемках и насыпях до 1,0 м) | км | 1,75 |
|  | Устройство дренирующего слоя из песчано-гравийной смеси толщиной 68 см, укладываемого в 2 слоя (в плотном теле) нижний слой толщиной 34 см песчано-гравийная смесь С7 по ГОСТ 25607-94 верхний слой толщиной 34 см песчано-гравийная смесь С7 по ГОСТ 25607-94 | м2 м3 м2 м3 | 37223 15440 32043 13291 |
|  | Устройство основания из фракционированного щебня по методу заклинки, толщиной 15 см | м2 | 21858 |
|  | Розлив жидкого битума по щебеночному основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 10,27 |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 II марки, толщиной 7 см | м2 | 20545 |
|  | Розлив битумной эмульсии по нижнему слою из расчета 0,8 л/м2 | т | 16,44 |
|  | Укладка геосетки ССНП 50/50-25(400), С кудл.-1,2 | м2 м2 | 20545 24654 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из из мелкозернистого асфальтобетона типа Б I марки, на битуме БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 20545 |
|  | Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси С7 по ГОСТ 25607-94, средней толщиной 13 см | м2 м3 | 6458 1024 |
|  | Укрепление обочин фракционированным щебнем толщиной 12 см щебень фракции 20-40 мм щебень фракции 10-20 мм щебень фракции 5-10 мм | м2 м3 м3 м3 | 6119 911 92 61 |
|  | Укрепление обочин мелкозернистой пористой асфальтобетонной смесью толщиной 5 см по слою щебня толщиной 7 см Щебень фракции 20-40 мм | м2 м3 | 129 11,4 |
|  | Устройство дорожной одежды по типу 4-54 (в насыпях более 1,0 м) | км | 1,62 |
|  | Устройство дренирующего слоя из песчано-гравийной смеси С7 по ГОСТ 25607-94 толщиной 27 см (в плотном теле) | м2 м3 | 22976 7568 |
|  | Устройство основания из фракционированного щебня по методу заклинки, толщиной 15 см | м2 | 17650 |
|  | Розлив жидкого битума по щебеночному основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 8,22 |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 II марки, толщиной 7 см | м2 | 16435 |
|  | Розлив битумной эмульсии по нижнему слою из расчета 0,8 л/м2 | т | 13,15 |
|  | Укладка геосетки ССНП 50/50-25(400), С кудл.-1,2 | м2 м2 | 16435 19722 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из из мелкозернистого асфальтобетона типа Б I марки, на битуме БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 16435 |
|  | Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси С7 по ГОСТ 25607-94, средней толщиной 13 см | м2 м3 | 5210 826 |
|  | Укрепление обочин фракционированным щебнем толщиной 12 см щебень фракции 20-40 мм щебень фракции 10-20 мм щебень фракции 5-10 мм | м2 м3 м3 м3 | 3525 533 53 35 |
|  | Укрепление обочин мелкозернистой пористой асфальтобетонной смесью толщиной 5 см по слою щебня толщиной 7 см Щебень фракции 20-40 мм | м2 м3 | 1941 168 |
|  | Устройство отвода и сброса воды открытыми лотками с проезжей части |  |  |
|  | Устройство бетонных блоков Б1-20-50 вдоль кромки укрепительной полосы, бетон В-23, F-300, масса-0.24 т, длина блока-1.0 м Закладные детали (2.90 кг) | шт. м3 кг | 1162 116,2 3369,8 |
|  | Бетон для омоноличивания В-20 | м3 | 5,81 |
|  | Устройство водосбора на обочине | шт. | 8 |
|  | Разработка грунта II группы вручную | м3 |  |
|  | Устройство щебеночной подготовки | м3 | 8,8 |
|  | Монолитный бетон В-20 | м3 | 2,2 |
|  | Установка блоков Б2-20-25, бетон В-23, F-300, масса-0.06 т, размером 0.5х0.25х0.20 м Закладные детали (1.16 кг) | шт м3 кг | 30 0,75 34,8 |
|  | Установка блоков Б-5, бетон В-23, F-300, вес-0.19т, размером 1.0х0.18х0.45 м Закладные детали (2.32 кг) | шт м3 кг | 26 2,08 60,32 |
|  | Устройство лотков по откосу насыпи | п.м. | 151,0 |
|  | Разработка грунта II группы вручную | м3 | 22,7 |
|  | Устройство щебеночной подготовки | м3 | 9,1 |
|  | Установка телескопических бетонных лотков Б-6, бетон В-23, F-300, арматура АI-150 кг/м3, вес-0.06 т, размером 0.52х0.49х0.05 м | шт м3 | 281 5,62 |
|  | Укладка бетонных плит Б-8,бетон В-20,F-300,арматура АI-42,22кг/м3,вес-0,05т, размер плит 0,5х0,5м, толщиной 8см, щебеночная подготовка 10 см | шт м3 | 175 3,5 |
|  | Устройство сопряжения лотков по откосу с быстротоком | шт. | 8 |
|  | Разработка грунта II группы вручную | м3 | 0,6 |
|  | Устройство щебеночной подготовки | м3 | 0,06 |
|  | Установка блоков Б-9, бетон В-23, F-300, вес 0.21 т, размером 0.51х0.80х0.25 м Закладные детали (1.74 кг) | шт м3 кг | 6 0,53 10,44 |
|  | Бетон для омоноличивания В-20 | м3 | 0,12 |
|  | Устройство гасителя у подошвы насыпи | шт | 2 |
|  | Разработка грунта II группы вручную | м3 | 3,0 |
|  | Устройство щебеночной подготовки | м3 | 1,3 |
|  | Установка блоков Б-5, бетон В-23, F-300, вес 0.19 т, размером 1.0х0.18х0.45 м Закладные детали (2.32 кг) | шт м3 кг | 12 0,95 27,84 |
|  | Установка блоков Б-9, бетон В-23, F-300, вес 0.21 т, размером 0.51х0.80х0.25 м Закладные детали (1.74 кг) | шт м3 кг | 2 0,18 3,48 |
|  | Устройство бетонного растекателя, В-23,F-300, арматура АI-40кг/м3, размером 0,2х0,2м | шт м3 | 2 0,008 |
|  | Устройство гасителя из монолитного бетона В-20,F-300, толщиной 10см | м2 м3 | 14,0 1,4 |
|  | Глава 4. Искусственные сооружения |  |  |
|  | Устройство временной объездной дороги |  |  |
|  | Устройство временной грунтовой дороги шириной земполотна 8,0 м профилированной при работе выше нулевых отметок в грунтах 2 категории | км м3 | 0,15 470 |
|  | Устройство щебеночного покрытия серповидного профиля шириной 8,0 м толщиной 15 см | км | 0,15 |
|  | Устройство временной металлической трубы диаметром 0,5 м (возврат 100 ‰) | п.м. т | 15,0 14,8 |
|  | Устройство подушки под трубу из смеси С7 | м3 | 5,0 |
|  | Рекультивация земель под объездной дорогой по окончании строительства трубы |  |  |
|  | Рыхление грунта II группы бульдозером-рыхлителем на глубину 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м | м3 | 788 |
|  | Планировка площадей механизированным способом в грунтах II группы | м2 | 2250 |
|  | Культивация и боронование | м2 | 2250 |
|  | Посев трав механизированным способом с прокатом в 1 след | м2 | 2250 |
|  | Строительство круглой трубы  1.5 из гофрированного металла на ПК 43+02 | шт/пм | 1/36,84 |
|  | Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 1.0 м3 под тело трубы и оголовки | м3 | 180 |
|  | Устройство песчано-гравийной подушки под тело трубы и оголовки | м3 | 130 |
|  | Монтаж сборных блоков фундамента Ф1п. л-15-165, бетон В-20, F-300, масса блока 3,5 т арматура АI-1.39 кг/ м3 | шт/м3 | 4/5,76 |
|  | Монтаж сборных блоков экрана Ф3и, бетон В-20,F-300, масса блока 1,4 т арматура АI-2.27 кг/ м3 | шт/м3 | 6/5,28 |
|  | Сборка металлической гофрированной трубы: -металл гофрированных элементов трубы ЛМГ 36.015.30 -металл скреплений | пм/т шт/т т | 36,84 6,49 105/5,99 0,50 |
|  | Устройство защитного лотка из мелкозернистого асфальтобетона | м3 т | 2,57 6,07 |
|  | Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы и оголовков | м2 | 259 |
|  | Засыпка трубы песчано-гравийной смесью с последующим уплотнением: - послойное уплотнение пневмотромбовками, толщина слоя h=0.15м -послойное уплотнение грунтоуплотняющими машинами, толщина слоя h=0.3м | м3 м3 м3 | 1680 230 1450 |
|  | Укрепительные работы |  |  |
|  | Разработка грунта II гр. вручную | м3 | 30 |
|  | Укрепление откосов плитами П-1 (бетон В 20, F-300) на слое щебня 10 см | м2 /м3 | 18/1,3 |
|  | Укрепление откосов монолитным бетоном В 20, F-300, толщ.8 см на слое щебня 10 см | м3 | 0,4 |
|  | Укрепление входного русла плитами П-1 (бетон В 20, F-300) на слое щебня 10 см | м2 /м3 | 16,6/1,5 |
|  | Укрепление выходного русла каменной наброской толщиной 100см на слое щебня 10 см | м3 | 32 |
|  | Укладка блоков упоров У-1, бетон В20, F-300, арматура АI=5.4 кг/м3 | пм/м3 | 3/0,6 |
|  | Дополнительные работы |  |  |
|  | Разработка грунта II гр. экскаватором ёмк. ковша 1.0 м3 до проектных отметок с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой в кавальер до 30 км | м3 | 1760 |
|  | Набивка существующей трубы монолитным бетоном марки В20 | м3 | 27 |
|  | Глава 6. Обустройство и обстановка дороги |  |  |
| 1. | Установка дорожных знаков на металлических стойках менее 25 кг | шт. кг | 16 278,4 |
| 2. | Железобетонный блок фундамента, бетон В20, F-100, Арматура АI – 9,2 кг/м3, вес блока – 0,85 т, ВрI – 9,94 кг | шт м3 | 16 5,6 |
| 3. | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием в том числе: предупреждающих щит А-900 (1.13, 1.14) запрещающих щит D-700 (3.20, 3.21) особых предписаний щит В-700 (5.15.3, 5.15.5) информационных щит 200х300 (6.13) | шт. шт. шт. шт. шт. | 16 4 4 4 4 |
| 4. | Щитков дополнительно | шт. | 4 |
|  | Устройство присыпных берм |  |  |
| 5. | Устройство присыпных берм из гравийного грунта в плотном теле | м3 | 288 |
| 6. | Планировка верха и откосов присыпных берм механизированным способом в грунтах II группы | м2 | 464 |
| 7. | Укрепление верха и откосов присыпных берм посевом трав с одинарной нормой высева семян по слою растительного грунта толщиной 20 см | м2 | 464 |
| 8. | Погрузка ранее разработанного растительного грунта (объемный вес 1.2 т/м3) экскаватором емк. ковша 1.0м3 в автосамосвалы грузоподъемностью 10 т с перемещением на откосы присыпных берм на расстояние до 1 км. | м3 | 92,8 |
|  | Ограждения |  |  |
| 9. | Установка сигнальных столбиков СС-1 бетон В-30, F-300, арматура АI-174.78 кг/м3 габарит 15х8х190 см | шт. м3 | 24 0,55 |
|  | Металлическое ограждение (одностороннее) | п.м. | 1500 |
| 10. | Установка сплошного металлического ограждения горячего цинкования на металлических стойках с удерживающей способностью У1, шаг стоек 3 м | п.м. | 180 |
| 11. | То же с удерживающей способностью У2, шаг стоек 2 м | п.м. | 378 |
| 12. | То же с удерживающей способностью У3, шаг стоек 1 м | п.м. | 942 |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |
| 13. | Нанесение сплошной линии 1.1, 1.2.1 шириной 0,1 м | км | 11,080 |
| 14. | Нанесение прерывистой линии 1.5 шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 | км | 3,740 |
| 15. | То же 1.6, при соотношении штриха и промежутка 3:1 | км | 0,400 |
| 16. | Нанесение вручную прочей разметки приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м | км | 0,494 |

Ознакомление с проектно-сметной документацией осуществляется по адресу

г. Пермь, ул. Ленина, д.25, 1 этаж, отдел строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов внешнего благоустройства, тел. 212-35-99, 212-44-51.

6) Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25,        1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-26-26,                                          E-mail: permblag@yandex.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

7) Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с  пунктом 2 документации об аукционе, до 10 часов 00 мин. (местного времени) 20 мая 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени)30 апреля 2008 г.

Каждая заявка поступившая в срок до 10 – 00 (местного времени) 20 мая 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

9) Место, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 10-00 (местного времени) 6 июня 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, каб. 300.

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.