Приложение № 1

к муниципальному контракту № ___

от «___» __________________ 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке и проведению социологического исследования «Определение социально-экономических, политических, культурных и организационных факторов эффективной самореализации молодежи г.  Перми».

Наименование услуги

Разработка, проведение подготовительных работ по запуску социологического исследования, и проведение социологического исследования по теме «Определение социально-экономических, политических, культурных и организационных факторов эффективной самореализации молодежи г. Перми»

Цель выполнения услуги

Определение приоритетов молодежной политики и разработка системы показателей о состоянии молодежи и ее проблемах в г. Перми.

Задачи выполнения услуги

- Определение социально-экономических, политических, культурных и организационных факторов эффективной самореализации молодежи в интересах г. Перми в каждой из трех возрастных групп молодежи.

- Получение оценок эффективности мероприятий, проводимых в г. Перми, по всему спектру вопросов жизни молодёжи в краевом центре (здоровье, спорт, образование, религия, политика, досуг, труд, карьера, общественная и личная жизнь, семья, демографическое поведение);

- исследование понимания термина «жизненный успех в г. Перми» молодыми респондентами;

- разработка предложений по организации социологического мониторинга среди городской молодёжи, для информационного обеспечения деятельности комитета по молодёжной политике администрации.

Требования по составу работ

Весь комплекс работ должен быть выполнен в два этапа.

Первый этап предполагает проведение 6 фокус-групп (количество участников 10-12 человек в каждой группе) с представителями молодёжи различных возрастов. Две фокус-группы должны быть проведены с молодёжью в возрасте от 14 до 17лет, две фокус-группы - с молодёжью в возрасте от 18 до 23 лет и две фокус-группы – с молодёжью от 24 до 30 лет. В ходе выполнения данного этапа работ должны быть решены такие задачи, как: выявление у молодых горожан составляющих элементов понятия «жизненный успех в г. Перми», а также выявление компонентов отношения молодёжи к темам «молодёжная политика», «проблемы молодежи», «отношение к жизни в Перми», «молодежные проекты и программы». На данном этапе должны быть выполнены следующие работы:

- краткий план качественного исследования (утверждается комитетом по молодежной политике г. Перми);

- тематический план группового интервью (топик-гайд) (утверждается комитетом по молодежной политике г. Перми);

- запись всех групповых интервью на диктофон;

- трансскрипты всех проведенных групповых интервью;

- отчёт о результатах качественного исследования;

- предложения по разработке инструментария для проведения количественного исследования.

Отчетные материалы по качественному исследованию для сдачи заказчику

- План выборки по качественному исследованию в разрезе каждой фокус-группы

- Краткий план качественного исследования в печатном и электронном виде (формат Word)

- Тематический план (топик-гайд) в печатном и электронном виде (формат Word)

- Трасскрипты фокус-группы (распечатанные записи бесед) по каждой фокус-группе

- Отчет в печатном и электронном виде (формат Word)

- Предложения по разработке инструментария количественного исследования в печатном и электронном виде (формат Word)

Второй этап предполагает выполнение следующих работ:

- разработку программы количественного исследования по теме «Определение социально-экономических, политических, культурных и организационных факторов эффективной самореализации молодежи г. Перми» и утверждение её с Заказчиком (утверждается комитетом по молодежной политике г. Перми);

- разработку инструментария трех типов: анкеты для проведения исследования с молодыми горожанами в возрасте от 14 до 17 лет; анкеты для проведения исследования с молодыми горожанами в возрасте от 18 до 23 лет и с горожанами с возрасте от 24 до 30 лет. Предполагается, что в каждом типе инструментария будет разработан общий блок вопросов для сведения их в единый массив данных (утверждается комитетом по молодежной политике г. Перми);

- разработку методики проведения социологического исследования по данной проблематике на основе использования техники стандартизированного интервью и маршрутного обхода домов и квартир в поисках респондентов с запланированными показателями (пол, возрастной интервал, район города, избирательный участок);

- разработку плана выборки исследования, в котором должно быть реализовано требование Заказчика об опросе не менее 800 человек в каждой из следующих возрастных групп молодёжи: 14-17лет, 18-23 года, 24-30 лет. Общий объём опрашиваемых должен быть не менее 2 400 человекам.

- организацию и проведение социологического опроса в запланированные сроки с проведением оперативного и надлежащего контроля за его качеством, включая тщательный инструктаж интервьюеров по используемому инструментарию, правилам хождения по маршруту и соблюдению критериев отбора респондентов, логической приёмки каждой анкеты у каждого интервьюера, проведения 20-ти процентного контроля качества работы у каждого интервьюера;

- создание шаблонов анкет

- ввод первичных данных в статпакет SPSS (или аналог) в ранее созданные шаблоны анкет с помощью лицензионного программного обеспечения, проверка качества ввода данных;

- обработку данных, выявление статистически значимых зависимостей на каждом подмассиве данных, а также на всём массиве результатов;

- анализ данных, построение графиков, диаграмм, таблиц и создание аналитического отчёта;

- разработка предложений по организации социологического мониторинга для информационного обеспечения решений городской молодёжной политики.

- Презентация результатов социологического исследования по теме «Определение социально-экономических, политических, культурных и организационных факторов эффективной самореализации молодежи г. Перми»

Отчетные материалы по количественному исследованию для сдачи заказчику

- План выборки по количественному исследованию в разрезе каждого интервьюера

- Маршрутные листы каждого интервьюера

- Анкеты

- Отчет о результатах контроля

- Массив данных в формате SPSS

- Копия лицензии на программное обеспечение

- Отчет в печатном и электронном виде (формат документа Word)

- Презентация в электронном виде (формат PowerPoint)

Требования к срокам выполнения работ

Основой выполнения работ является календарный план выполнения работ. Он предусматривает начало выполнения работ по первому этапу через пять дней после заключения Договора о выполнении услуг и перечисления аванса. Продолжительность выполнения работ первого этапа должна быть не больше 21 рабочего дня. Продолжительность работ второго этапа должна составлять не более 30 рабочих дней.