Приложение № 1

к муниципальному контракту № ___

от «___» __________________ 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку и проведение молодежного общественного конкурса

«Письмо солдату».

1.  Участники

- Обеспечить участие в конкурсе не менее 1000 учащихся 8-11 классов,  в возрасте от 14 до 18 лет, из не менее 50 муниципальных общеобразовательных учреждений.

Требования к участникам:

- В конкурсе принимают участие только учащиеся 8,9,10,11 классов школ города Перми.

- Заявкой для участия в конкурсе является письмо (к письмам могут прилагаться сувениры, рисунки, сделанные руками школьников) с приложенной к нему информацией об авторе (ФИО, № школы, класса, номер телефона, адрес).

Требования к оформлению письма:

- Письмо может быть напечатано на компьютере или написано от руки, объем письма не ограничен.

- Письмо может содержать: авторские стихи, рассказы, истории из жизни, последние новости из жизни города; интересующие вопросы солдату; благодарность солдату за его службу и напутствия.

2.  Условия проведения и продолжительность конкурса

Концепцией конкурса необходимо достигнуть цели — создания условий для военно-патриотического воспитания старшеклассников и моральной поддержки солдат срочной службы. В связи с этим конкурс должен обеспечить:

- предоставление возможности участникам конкурса раскрыть свои  творческие способности;

- предоставление возможности военнослужащим почувствовать поддержку молодых земляков.

Конкурс должен состоять не менее чем из  трех этапов:

I этап.  Отборочный (заочный). Дата проведения с 19 по 30 мая 2008 г.

Требования:

Обеспечить организацию следующих мероприятий в первом этапе конкурса:

- Разработку плана подготовки и проведения конкурса, представить план  Заказчику не позднее 14 мая 2008 г. Требования: структурированный план с датами исполнения.

- Разработку дизайна единого стиля конкурса, представить  макеты  Заказчику не позднее 14 мая 2008 г.

- Рассылку положений потенциальным участникам конкурса, не менее 250 муниципальным общеобразовательным учреждениям.

- Сбор не менее 1000 писем участников конкурса (с 19 по26 мая 2008 г.)

- Разработку компетентных критерий оценки.

- Обеспечить наличие высококвалифицированного и компетентного состава конкурсной комиссии в количестве не менее 20 человек, имеющих опыт работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи не менее 10 лет.

- Проверку не менее 1000 писем в течение не более 3-х рабочих дней.

- Отбор лучших 30 писем, самых дружных 3 классов (написавших большее количество писем) и 1 самой активной школы (написавших большее количество писем)оргкомитетом для награждения (27-30 мая 2008 г.)

- Проведение пресс-конференции для участников конкурса.

II этап. Церемония награждения. Дата проведения 6 июня 2008 г.

Требования:

Обеспечить организацию следующих мероприятий во втором этапе конкурса:

- Разработку сценария церемонии награждения. Сценарий представить Заказчику до 25 мая 2008 г.

Требования к сценарию: церемония награждения победителей конкурса должна отвечать современным представлениям о методах патриотического воспитания детей и молодежи.

- Использование в церемонии награждения звукового оборудования, мультимедийного проектора, экрана, ноутбука.

Требования к звуковому оборудованию:

-звукоакустический комплект (мощность не менее 2 кВт) с проигрывателем с возможность воспроизведения CD, MP3 форматов

- пульт микшерный (8 каналов с обработкой звука)

- радио микрофоны, 2 штуки, с комплектом исправных запасных батареек для каждого микрофона

- шнуровые микрофоны, 2 штуки,

- две регулируемые стойки для шнуровых микрофонов;

- обеспечение подключения звукового оборудования.

Требования к проектору и экрану:

- проектор DLP с разрешением не менее 1024*768,

экран размером не менее 2*1,5 метра.

- Оформление помещения в рамках темы и символики конкурса. Эскиз оформления предоставить Заказчику на утверждение до 25 мая 2008 г.

- Участие на церемонии награждения не менее 150 человек – участников конкурса в возрасте от 14 до 18 лет.

III этап. Отправка писем в воинские части.

Организация и проведение третьего этапа осуществляется Заказчиком.

3. Место проведения

- Помещение для проведения церемонии предоставляется Заказчиком.

4. Кадровое обеспечение

- Обеспечить менеджмент и администрирование заочного (сбор и обработка писем школьников) и очного (объявление победителей, церемония награждения) этапов конкурса из числа своего штатного персонала или привлеченных специалистов. Список из 10 специалистов с личными резюме и описанием функциональных обязанностей, должен быть предоставлены Заказчику, после чего Заказчик выберет не более 4 специалистов для работы над конкурсом.

Требования к менеджерам:

- наличие опыта работы по подготовке и проведению творческих конкурсов, массовых мероприятий на городском уровне; опыта сотрудничества с не менее 30 общеобразовательными учреждениями города по организации и реализации городских мероприятий, по реализации долгосрочных детских молодежных проектов в течение не менее 2-х лет.

Сфера деятельности менеджеров: руководство над организацией и проведением конкурса, курирование каждого этапа.

- Обеспечить высококвалифицированную работу режиссера на финальном этапе конкурса - церемонии награждения и на  репетициях не менее 5 часов.

Требования к режиссеру:

- наличие опыта работы по подготовке и проведению творческих, военно-патриотических конкурсов, городских массовых мероприятий.

- Обеспечить высококвалифицированную работу дизайнера для разработки символики, дипломов конкурса.

- Требования к дизайнеру:

- наличие опыта разработки единого стиля мероприятия, мультимедиа презентаций.

- Обеспечить высококвалифицированную работу ведущего на конкурсе.

Требования к ведущему:

- наличие опыта проведения церемонии награждения на городском уровне.

- Обеспечить высококвалифицированную работу звукорежиссера и технического персонала  на конкурсе.

Требования к звукорежиссеру и техническому персоналу:

- наличие опыта в подготовке и проведении массовых мероприятий.

5. Обеспечение информационной поддержки конкурса:

- Обеспечить рассылку пресс-релизов в СМИ города Перми (не менее 4-х телеканалов, не менее 5 радиостанций, не менее 15 газет и журналов), по началу конкурса и по итогам конкурса . Тексты пресс-релизов  утвердить Заказчиком.

- Обеспечить информационное сопровождение конкурса (положение о конкурсе, баннер, ход проведения, публикация итогов конкурса, писем победителей) в сети Интернет на главной странице сайта с посещаемостью не менее 2000 просмотров в день, с молодежной целевой аудиторией в возрасте 14-18 лет.

6. Обеспечение призового фонда:

- Обеспечить призы для награждения индивидуальных участников.

Требования:

- не менее 30 наборов, беспроводные клавиатура и мышь - комплект беспроводной USB A4Tech RKS-2570D, Anti RSI (или эквивалент).

- Обеспечить призы для награждения активных классов.

Требования:

- организовать не менее 3-х игр в пейнтбол, в черте города Перми (с возможностью добраться до места игры на общественном транспорте), для групп из не менее 30 человек на одну игру.

- дату проведения игры необходимо установить в срок с 16 по 30 июня 2008 г. по согласованию с победителями конкурса.

- время игры не менее 2-х часов.

- игра должна отвечать требованиям безопасности, предъявляемым к аналогичным спортивным играм.

- на время игры необходимо сопровождение квалифицированного инструктора.

- Обеспечить призы для награждения не менее 1 школы-победителя.

Требования:

- денежный сертификат на 30000 руб. на приобретение спортивного инвентаря.

- Обеспечить дипломы для награждения победителей.

Требования:

- не менее 63 дипломов формата А4, с полноцветной цифровой печатью.

- диплом должен иметь оригинальный макет, соответствующий единой символике конкурса.

- диплом должен быть оформлен в рамку.