Утверждаю:

И.о. директора МУ  «Пермблагоустройство»

Д.К. Галиханов  ______________

Извещение № 108А от 13 мая 2008 г. о  проведении открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в 2008 г.

Муниципальным учреждением «Пермблагоустройство».

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в 2008 г.

1) Форма торгов - открытый аукцион.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» (почтовый адрес: 614000 г.Пермь, ул.Ленина, 25,  контактный телефон  212-26-26, E-mail: permblag@yandex.ru )

3) Предметом муниципального контракта является работы по капитальному ремонту

4) Источник финансирования –  городской бюджет.

Начальная (максимальная) цена контрактов:

Лот № 1 - 4 975 653 рубля:

| № п/п | Перечень объектов | По смете в ценах 2008 года, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Торфяная от ул. Спешилова до проезда, Ленинский район | 1 827 999 |
| 2 | Проезд от ул. Б.Революции до ул. Сборной., Ленинский район | 1 099 958 |
| 3 | Проезд у бывшей школы №5 от Б. Революции до ул. Торфяной, Ленинский район | 659 246 |
| 4 | Дорога на городской пляж, Ленинский район | 509 148 |
| 5 | Проезд от ул. Б. Революции до ул. Рыбацкой, Ленинский район | 879 302 |
|  | Итого по лоту № 1 | 4 975 653 |

Лот № 2 –  6 388 275 рублей

| № п/п | Перечень объектов | По смете в ценах 2008 года, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Борт по ул. Коммунистическая от Комсомольского проспекта до ул. Окулова, | 1 049 281 |
| 2 | Внутриквартальный проезд по ул. Матросова от ул. Пушкина до р. Данилиха | 447 216 |
| 3 | Тротуар у Слудской церкви от ул. Орджоникидзе до ул. Советской | 179 906 |
| 4 | Внутриквартальный проезд по ул. Матросова от ул. Орджоникидзе до ул. Окулова | 535 989 |
| 5 | Куйбышева, 14 (парковочный карман) | 1 651 377 |
| 6 | Тротуар по ул.Ленина (плитка) от ЦУМ до КДЦ | 1 012 591 |
| 7 | Тротуар по ул. Ленина от ул. Попова до ул. Борчанинова | 1 000 949 |
| 8 | Тротуар по ул.Пушкина от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева | 510 966 |
|  | Итого по лоту № 2 | 6 388 275 |

Лот № 3 «Кладбище «Закамское», внутриквартальные проезды и дорожки» – 499 633 рубля.

Лот № 4 «Кладбище «Заозерское», внутриквартальные проезды и дорожки» - 499 878 рублей.

Лот № 5 «Кладбище «Северное», ограждения» - 799 921 рубль.

Лот № 6 «Сквер им. Олега Новоселова» - 4 393 599,80 рублей.

5) Место, сроки выполнения работ:

По лоту № 1:

г. Пермь, Ленинский район,

- ул.Торфяная от ул. Спешилова до проезд

- проезд от ул. Б.Революции до ул. Сборной

- проезд у бывшей школы № 5 от Б. Революции до ул. Торфяной

- дорога на городской пляж

- проезд от ул. Б. Революции до ул. Рыбацкой

Сроки выполнения работ:

| Ул. Торфяная от Спешилова до проезда | С момента заключения контракта - 15.08.08 |
| --- | --- |
| Проезд от Б. Революции до Сборной | С момента заключения контракта - 15.07.08 |
| Проезд от Б. Революции до Рыбацкой | С момента заключения контракта - 25.08.08 |
| Проезд у бывшей школы №5 до ул. Торфяная | 25.07.08 - 10.08.08 |
| Дорога на городской пляж | 25.07.08 - 15.08.08 |

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 25.08.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

По лоту № 2:

Место выполнения работ: г. Пермь, Ленинский район:

Борт по ул. Коммунистическая от Комсомольского проспекта до ул. Окулова,

Внутриквартальный проезд по ул. Матросова от ул. Пушкина до р. Данилиха

Тротуар у Слудской церкви от ул. Орджоникидзе до ул. Советской

Внутриквартальный проезд по ул. Матросова от ул. Орджоникидзе до ул. Окулова

Куйбышева, 14 (парковочный карман)

Тротуар по ул.Ленина (плитка) от ЦУМ до КДЦ

Тротуар по ул. Ленина от ул. Попова до ул. Борчанинова

Тротуар по ул.Пушкина от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева

| Ул. Куйбышева, парковочный карман | С момента заключения контракта - 15.08.08 |
| --- | --- |
| Устройство тротуара по ул. Ленина от Попова до Борчанинова | С момента заключения контракта - 15.07.08 |
| Устройство тротуара по ул. Ленина от ЦУМа до КДЦ | С момента заключения контракта - 25.10.08 |
| Устройство тротуара у Слудской церкви от Орджоникидзе до Советской | 25.07.08 - 10.08.08 |
| Установка борта по ул. Коммунистическая от Комсомольского проспекта до окулова | 25.07.08 - 25.08.08 |
| Ул. Матросова от Орджоникидзе до Окулова | 01.07.08 - 25.08.08 |
| Устройство тротуара по ул. Пушкина от Комсомольского проспекта до Куйбышева | 01.07.08 - 25.08.08 |
| Ул. Матросова от Пушкина до р. Данилиха | 01.07.08 - 25.08.08 |

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 25.08.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

Лот № 3 «Кладбище «Закамское», внутриквартальные проезды и дорожки»:

Место выполнения работ: г. Пермь, Кировский район.

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 01.09.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

Лот № 4 «Кладбище «Заозерское», внутриквартальные проезды и дорожки».

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевкий район.

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 01.09.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

Лот № 5 «Кладбище «Северное», ограждения».

Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район.

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 30.09.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев

Лот № 6 «Сквер им. Олега Новоселова».

Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район.

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 01.08.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев

Поэтапный график выполнения работ

| 1 | Ремонт и облицовка лестницы | С момента заключения контракта - 10.07.08 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мощение тротуарных дорожек | С момента заключения контракта - 15.07.08 |
| 3 | Устройство газона | 01.07.2008 - 01.08.2008 |
| 4 | Установка МАФ | 10.07.2008 - 01.08.2008 |

6) Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25,        1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-26-26,                                          E-mail: permblag@yandex.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

7) Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с  пунктом 2 документации об аукционе, до 18 часов 00 мин. (местного времени) 2 июня 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 14 мая 2008 г.

Каждая заявка поступившая в срок до 18 – 00 (местного времени) 2 июня 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

9) Место, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 10-30 (местного времени)         20    июня 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, каб. 300.

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.