## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора
МУ "Пермблагоустройство"
Д.К. Галиханов
_______________________________
"______ " _______________200_ г.
Капитальный ремонт объектов ритуального назначения г.Перми, 2008г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | кладбище "Закамское" внутриквартальные проезды и дорожки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________499,633 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________14,546 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________84,41 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 1.59 | 35.79 |  | 35.79 | 5.97 | 57 |  | 57 | 9
2 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.06 | 3695.77 | 278.43 | 3378.84 | 356.06 | 3918 | 295 | 3582 | 377
3 | тек.цена | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракрия 40-70 мм | м3 | 133.56 | 137.35 |  |  |  | 18344
4 | ТЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 1.59 | 33517.75 | 429.11 | 4576.82 | 653.91 | 53293 | 682 | 7277 | 1040
5 | СЦМ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм | м3 | -23.85 | 146.83 |  |  |  | -3502
6 | тек.цена | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракрия 10-20 мм | м3 | 23.85 | 161.21 |  |  |  | 3845
7 | СЦМ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | -300.5 | 138.33 |  |  |  | -41568
8 | тек.цена | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракрия 40-70 мм | м3 | 300.5 | 148.21 |  |  |  | 44537
9 | ТЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7 | 1000 м2 основания | 1.59 | 13971.72 |  | 1771 | 264.32 | 22215 |  | 2816 | 420
10 | СЦМ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | -140.2 | 138.33 |  |  |  | -19394
11 | тек.цена | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракрия 40-70 мм | м3 | 140.2 | 148.21 |  |  |  | 20779
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 102524 | 977 | 13732 | 1846
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 392293 | 5034 | 47239 | 9512
ОЗП=5,153; ЭМ-ЗПМ=3,174; ЗПМ=5,153; МАТ=3,872 (Поз. 1-11) | [8 empty] | 289769 | 4057 | 33507 | 7666
Накладные расходы | [8 empty] | 19396
95%*0,94 ФОТ (от 46) (Поз. 1) | [8 empty] | 41
142%*0,94 ФОТ (от 14500) (Поз. 2-11) | [8 empty] | 19355
Сметная прибыль | [8 empty] | 11729
50%*0.85 ФОТ (от 46) (Поз. 1) | [8 empty] | 20
95%*0.85 ФОТ (от 14500) (Поз. 2-11) | [8 empty] | 11709
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 260
Автомобильные дороги | [8 empty] | 423158
Итого | [8 empty] | 423418
Материалы | [8 empty] | 340020
Машины и механизмы | [8 empty] | 47239
ФОТ | [8 empty] | 14546
Накладные расходы | [8 empty] | 19396
Сметная прибыль | [8 empty] | 11729
НДС 18% | [8 empty] | 76215
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 499633
Составил
Проверил