## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора
МУ "Пермблагоустройство
Д.К. Галиханов
_______________________________
"______ " _______________200_ г.
Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства г. Перми, 2008
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | борт ул. Коммунистическая от Комсомольского проспекта до Окулова, Ленинский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________1049,281 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________80,546 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________1287,35 |  | чел.час
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г. |  | 2008г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (49077 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (36767 руб.) СП, (29689 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (36767 руб.) | 100 м | 6.8 | 1049.26 | 1049.26 |  |  | 7135 | 7135
2 | СЦП1-3-11-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т | за т груза | 75.6 | 10 |  |  |  | 756
3 | СЦП3-1-25-1 | Перевозка автомобильным транспортом бетонных и железобетонных изделий стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 75.6 | 15.55 |  |  |  | 1176
4 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (52013 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (38967 руб.) СП, (31466 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (38967 руб.) | 100 м бортового камня | 6.8 | 10989.97 | 1099.2 | 94.61 | 12.83 | 74732 | 7475 | 643 | 87
5 | СЦМ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | -40.12 | 445.44 |  |  |  | -17871
6 | Ср. сметн. цена 1 кв .2008 г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 40.12 | 1050.71 |  |  |  | 42154
7 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые БР 100-30-15 | м | -680 | 70.73 |  |  |  | -48096
8 | Ср. сметн. цена 1 кв .2008 г. | Камни бортовые БР 100-30-18 | п.м. | 680 | 130.66 |  |  |  | 88849
9 | ТЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (4023 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (3014 руб.) СП, (2434 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3014 руб.) | 1000 м2 основания | 0.45 | 34518.93 | 514.93 | 5492.18 | 784.69 | 15534 | 232 | 2471 | 353
10 | СЦМ-408-0006-1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм для дорожного строительства | м3 | -6.75 | 181.9 |  |  |  | -1228
11 | СЦМ-408-0008-1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм для дорожного строительства | м3 | -85.05 | 175.44 |  |  |  | -14921
12 | ТЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (-702 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (-526 руб.) СП, (-425 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (-526 руб.) | 1000 м2 основания | -0.45 | 10232.8 |  | 1518 | 226.56 | -4605 |  | -683 | -102
13 | СЦМ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 28.98 | 138.33 |  |  |  | 4009
14 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (13 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (10 руб.) СП, (8 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (10 руб.) | 1 т | 0.18 | 1997.72 |  | 58.13 | 12.46 | 360 |  | 10 | 2
15 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | -0.1854 | 1883.1 |  |  |  | -349
16 | Ср. сметн. цена 1 кв .2008 г. | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | 0.1854 | 2136.96 |  |  |  | 396
17 | ТЕР27-06-020-16 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (3087 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (2313 руб.) СП, (1868 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2313 руб.) | 1000 м2 покрытия | 0.45 | 41428.27 | 628.73 | 2934.29 | 369.16 | 18643 | 283 | 1320 | 166
18 | СЦМ-410-0003 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип В | т | -43,47 -0,45*96,6 | 389.75 |  |  |  | -16942
19 | Ср.см.тек.цена 1кв.2008 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип В | т | 43,47 0,45*96,6 | 475.04 |  |  |  | 20650
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 170382 | 15125 | 3761 | 506
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 677562 | 77939 | 12939 | 2607
Накладные расходы | [8 empty] | 107513
Сметная прибыль | [8 empty] | 65041
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Автомобильные дороги | [8 empty] | 842544
Перевозка автотранспортом | [8 empty] | 7572
Итого | [8 empty] | 850116
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 579112
Машины и механизмы | [8 empty] | 12939
ФОТ | [8 empty] | 80546
Накладные расходы | [8 empty] | 107513
Сметная прибыль | [8 empty] | 65041
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [8 empty] | 850116
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 170382 | 15125 | 3761 | 506
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 677562 | 77939 | 12939 | 2607
Накладные расходы | [8 empty] | 107513
Сметная прибыль | [8 empty] | 65041
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [8 empty] | 842544
Перевозка автотранспортом | [8 empty] | 7572
Итого | [8 empty] | 850116
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 579112
Машины и механизмы | [8 empty] | 12939
ФОТ | [8 empty] | 80546
Накладные расходы | [8 empty] | 107513
Сметная прибыль | [8 empty] | 65041
Инфляция 4,6% | [8 empty] | 39105
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 889221
НДС 18% | [8 empty] | 160060
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1049281
|  |  |  | Составил | А.А. Панков
|  |  |  | Проверил | М.Р. Хамитова