Техническое задание

«Спорт – в каждый двор»

Программа организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства в Орджоникидзевском районе среди детей и подростков в летний период 2008 года

Цель:

- Обеспечить занятость детей и подростков в летний период.

Задачи:

- Приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.

- Повышение уровня общей физической подготовки у детей школьного возраста.

Сроки проведения: с 1 июня по 31 июля 2008 г.

Место проведения: спортивные площадки Орджоникидзевского района:

- ДЮЦ «Фаворит» - школа 24 (микрорайон Гайва)

- Школа 89 (микрорайон Кислотные Дачи)

- Школа 16 (микрорайон Молодежный)

- Заозерье (МОУ СОШ № 66)

- Школа 101 (Гайва)

- Голованово (школа 123)

- Левшино (МОУ СОШ № 79)

- ПДК (МОУ СОШ № 45)

- КамГэс (МОУ СОШ № 98)

- Чапаевский (Лицей № 5)

- Чусовской водозабор (футбольное поле)

Время работы инструкторов: 3 раза в неделю (с 17.00 – 19.00 часов)

Выделяемая сумма: 173078,6 руб. (в том числе начисления на з/п)

Количество инструкторов: 12 человек.

Рабочий план:

- Планирование физкультурно-оздоровительной работы среди детей и подростков в целом по району на летний период, разработка и составление необходимой документации (сметы, программы, положения и т.д.).

- Подбор кадров: собеседование, постановка задач, разработка программы, плана работы.

- Подготовка мест проведения (спортивных площадок).

- Информирование населения о проводимых мероприятиях, в рамках физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (через газеты, афиши), привлечение детей и подростков.

- Непосредственное проведение физкультурно-оздоровительной работы среди детей и подростков.

- Проведение ежемесячных совещаний с инструкторами по проведению мероприятий в рамках данной работы.

- Контроль за проведением мероприятий, работой инструкторов, численностью привлеченных детей и подростков.

- Составление отчета о проведенных мероприятиях.