## Локальная смета
Приложение №6
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________________ | /Чудинова
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ "Городская детская больница№24"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | общестроительные работы, ул. Шишикина, 20
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3392570,8 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________702256 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________11351,66 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2007 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. 1 этаж
1.3 | ТЕРр61-02-09 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 9.3996 | 2999.89 | 1981.03 | 27.22 | 9.17 | 28198 | 18621 | 256 | 86 | 157.1 | 1476.68 | 0.67 | 6.3
2 | ТЕРр62-16-08 | Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 31.332 | 1528.65 | 397.41 | 8.71 | 1.37 | 47896 | 12452 | 273 | 43 | 32.31 | 1012.34 | 0.16 | 5.01
3.1 | ТЕРр61-04-09 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2.31 | 3957.58 | 2887.21 | 29.25 | 9.85 | 9142 | 6669 | 68 | 23 | 226.27 | 522.68 | 0.72 | 1.66
4.2 | ТЕРр62-17-02 | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7.7 | 1546.08 | 393.48 | 8.71 | 1.37 | 11905 | 3030 | 67 | 11 | 31.99 | 246.32 | 0.16 | 1.23
4.1 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 4.434 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 6049 | 1978 | 251 | 77 | 39.51 | 175.19 | 1.27 | 5.63
5 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 4.434 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 583 | 560 | 23 | 8 | 11.39 | 50.5 | 0.13 | 0.58
6 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 2 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 15309 | 743 | 138 | 9 | 31.41 | 62.82 | 0.82 | 1.64
6.1 | СЦМ-101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -204 | 70.08 |  |  |  | -14296
6.2 | Прайс лист | Линолеум противопожарный | м2 | 204 | 137.75 |  |  |  | 28101
6.5 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 2.434 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 18630 | 904 | 168 | 11 | 31.41 | 76.45 | 0.82 | 2
6.3 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 6.59 | 41.77 | 41.77 |  |  | 275 | 275 |  |  | 3.77 | 24.84
6.4 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 6.59 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 4527 | 823 | 15 |  | 8.99 | 59.24 | 0.03 | 0.2
7 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.824 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 1245 | 986 | 259 | 87 | 103.91 | 85.62 | 7.74 | 6.38
7.1 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.824 | 32721.06 | 1467.4 | 301.92 |  | 26962 | 1209 | 249 |  | 115 | 94.76 | 3.9 | 3.21
7.2 | СЦМ-101-0951 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 50 | 83.7 |  |  |  | 4185
7.3 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 100 | 18.33 |  |  |  | 1833
8.1 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,7; ОЗП=2,7; ЭМ=2,7; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.824 | 4718.22 | 3234.79 | 19.9 | 0.38 | 3888 | 2665 | 16 |  | 250.371 | 206.31 | 0.27 | 0.22
9 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.285 | 11807.8 | 2086.89 | 45.24 | 25.22 | 3365 | 595 | 13 | 7 | 159.67 | 45.51 | 1.65 | 0.47
10 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.028 | 907.43 | 848.92 | 58.51 | 19.7 | 25 | 24 | 1 | 1 | 69.87 | 1.96 | 1.44 | 0.04
11 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.028 | 10481.54 | 1492.46 | 150.07 | 36.39 | 293 | 42 | 4 | 1 | 119.78 | 3.35 | 2.94 | 0.08
12 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.866 | 1059.99 | 831.42 | 228.57 | 27.22 | 918 | 720 | 198 | 24 | 74.3 | 64.34 | 1.99 | 1.72
13 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.866 | 11807.8 | 2086.89 | 45.24 | 25.22 | 10226 | 1807 | 39 | 22 | 159.67 | 138.27 | 1.65 | 1.43
14 | ТЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,7; ОЗП=2,7; ЭМ=2,7; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.432 | 4097.74 | 2203.47 | 23.52 | 3.7 | 1770 | 952 | 10 | 2 | 179.145 | 77.39 | 0.432 | 0.19
Раздел 2. 2 этаж
14.1 | ТЕРр61-02-09 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 17.1945 | 2999.89 | 1981.03 | 27.22 | 9.17 | 51582 | 34063 | 468 | 158 | 157.1 | 2701.26 | 0.67 | 11.52
14.2 | ТЕРр62-16-08 | Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 57.315 | 1528.65 | 397.41 | 8.71 | 1.37 | 87615 | 22778 | 499 | 79 | 32.31 | 1851.85 | 0.16 | 9.17
15 | ТЕРр61-04-09 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2.994 | 3957.58 | 2887.21 | 29.25 | 9.85 | 11849 | 8644 | 88 | 29 | 226.27 | 677.45 | 0.72 | 2.16
16 | ТЕРр62-17-02 | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9.9801 | 1546.08 | 393.48 | 8.71 | 1.37 | 15430 | 3927 | 87 | 14 | 31.99 | 319.26 | 0.16 | 1.6
19 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 6.41 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 8745 | 2859 | 363 | 111 | 39.51 | 253.26 | 1.27 | 8.14
20 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 6.41 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 843 | 809 | 34 | 11 | 11.39 | 73.01 | 0.13 | 0.83
21 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 2 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 15309 | 743 | 138 | 9 | 31.41 | 62.82 | 0.82 | 1.64
22 | СЦМ-101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -204 | 70.08 |  |  |  | -14296
23 | Прайс лист | Линолеум противопожарный | м2 | 204 | 137.75 |  |  |  | 28101
23.1 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 4.41 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 33755 | 1639 | 304 | 21 | 31.41 | 138.52 | 0.82 | 3.62
24 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 7.02 | 41.77 | 41.77 |  |  | 293 | 293 |  |  | 3.77 | 26.47
25 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 7.02 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 4823 | 877 | 16 |  | 8.99 | 63.11 | 0.03 | 0.21
26 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.47 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 710 | 562 | 148 | 50 | 103.91 | 48.84 | 7.74 | 3.64
27 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.47 | 32721.06 | 1467.4 | 301.92 |  | 15379 | 690 | 142 |  | 115 | 54.05 | 3.9 | 1.83
28 | СЦМ-101-0951 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 29 | 83.7 |  |  |  | 2427
29 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 58 | 18.33 |  |  |  | 1063
30.1 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,7; ОЗП=2,7; ЭМ=2,7; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.47 | 4718.22 | 3234.79 | 19.9 | 0.38 | 2218 | 1520 | 9 |  | 250.371 | 117.67 | 0.27 | 0.13
31 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.465 | 11807.8 | 2086.89 | 45.24 | 25.22 | 5491 | 970 | 21 | 12 | 159.67 | 74.25 | 1.65 | 0.77
32 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.368 | 907.43 | 848.92 | 58.51 | 19.7 | 334 | 312 | 22 | 7 | 69.87 | 25.71 | 1.44 | 0.53
33 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.368 | 10481.54 | 1492.46 | 150.07 | 36.39 | 3857 | 549 | 55 | 13 | 119.78 | 44.08 | 2.94 | 1.08
34 | ТЕРр62-09-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,8; ОЗП=2,8; ЭМ=2,8; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 | 5485.98 | 3536.99 | 24.39 | 3.84 | 658 | 424 | 3 |  | 287.56 | 34.51 | 0.448 | 0.05
35 | ТЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,7; ОЗП=2,7; ЭМ=2,7; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3623 | 4097.74 | 2203.47 | 23.52 | 3.7 | 1485 | 798 | 9 | 1 | 179.145 | 64.9 | 0.432 | 0.16
36 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.49 | 1245.3 | 821.61 | 0.77 |  | 5591 | 3689 | 3 |  | 65.94 | 296.07 | 0.01 | 0.04
Раздел 3. Вывоз мусора
37 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 7.15 | 1.78 |  |  |  | 13
38 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 7.15 | 22.7 |  | 22.7 |  | 162 |  | 162
39 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 7.15 | 2.52 |  |  |  | 18
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 494484 | 141201 | 4619 | 927 |  | 11351.66 |  | 85.11
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1839883 | 697675 | 13507 | 4581 |  | 11351.66 |  | 85.11
В том числе, справочно:
ОЗП=4,941; ЭМ=2,994; ЗПМ=4,941; МАТ=3,236 (Поз. 1.3, 3.1, 14.1, 15, 2, 4.2, 14, 14.2, 16, 34-36, 4.1, 6-6.2, 6.5, 6.4, 11, 19, 21-23.1, 25, 33, 5, 6.3, 10, 20, 24, 32, 7, 26, 7.1-7.3, 27-29, 8.1, 9, 13, 30.1, 31, 12) | [8 empty] | 1344905 | 556473 | 8887 | 3653
ПЗ=3,563 (Поз. 37, 39, 38) | [8 empty] | 494
Накладные расходы | [8 empty] | 627114
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 702256) (Поз. 1.3, 3.1, 14.1, 15, 2, 4.2, 14, 14.2, 16, 34-36, 4.1, 6-6.2, 6.5, 6.4, 11, 19, 21-23.1, 25, 33, 5, 6.3, 10, 20, 24, 32, 7, 26, 7.1-7.3, 27-29, 8.1, 9, 13, 30.1, 31, 12) | [8 empty] | 627114
Сметная прибыль | [8 empty] | 351129
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 702256) (Поз. 1.3, 3.1, 14.1, 15, 2, 4.2, 14, 14.2, 16, 34-36, 4.1, 6-6.2, 6.5, 6.4, 11, 19, 21-23.1, 25, 33, 5, 6.3, 10, 20, 24, 32, 7, 26, 7.1-7.3, 27-29, 8.1, 9, 13, 30.1, 31, 12) | [8 empty] | 351129
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 2818126 |  |  |  |  | 11351.66 |  | 85.11
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 56363
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 2874489
Талоны на вывоз мусора | [8 empty] | 571
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 2875060
НДС 18% | [8 empty] | 517510.8
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3392570.8 |  |  |  |  | 11351.66 |  | 85.11
Составил М. Н. Смирнова
Проверил