Утверждаю:

И.о. директора МУ  «Пермблагоустройство»

Д.К. Галиханов  ______________

Извещение № 159А от 27 мая 2008 г. о проведении открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в 2008 г.

Муниципальным учреждением «Пермблагоустройство».

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в 2008 г.

1) Форма торгов - открытый аукцион.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» (почтовый адрес: 614000 г.Пермь, ул.Ленина, 25,  контактный телефон  212-26-26, E-mail: permblag@yandex.ru )

3) Предметом муниципального контракта являются работы по капитальному ремонту.

4) Источник финансирования –  городской бюджет.

Начальная (максимальная) цена контрактов:

Лот № 1. Капитальный ремонт пр. Парковый на участке от ул. З. Космодемьянской до ул. Куфонина – 63 366 524 рубля.

Лот № 2. Капитальный ремонт ул. Подлесная на участке от ул.  З.

Космодемьянской до ш. Космонавтов –  52 899 893,27 рубля.

Лот № 3. Капитальный ремонт сквера им. Дзержинского – 4 438 265,79 рублей.

5) Место, сроки выполнения работ:

По лоту № 1: Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район, пр. Парковый на участке от ул. З. Космодемьянской до ул. Куфонина.

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 20.11.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

Поэтапный график выполнения работ

| Устройство проезжей части | С момента заключения контракта - 15.10.08 |
| --- | --- |
| Устройство съездов и примыканий | 1.09.08-15.10.08 |
| Ремонт колодцев | 1.08.08-1.10.08 |
| Установка светофора | С момента заключения контракта - 25.08.08 |
| Ремонт газона | 15.10.08-20.11.08 |

По лоту № 2: Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Подлесная на участке от ул. З. Космодемьянской до ш. Космонавтов

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 10.11.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

Поэтапный график выполнения работ

| Устройство проезжей части | С момента заключения контракта - 15.10.2008 |
| --- | --- |
| Устройство тротуара | С момента заключения контракта - 28.09.2008 |
| Ремонт ливневой канализации | С момента заключения контракта - 31.07.2008 |
| Устройство съездов и примыканий | 01.09.2008 - 15.10.2008 |
| Устройство заездных карманов | 15.09.2008- 15.10.2008 |
| Ремонт газона | 01.10.2008 - 10.11.2008 |
| Прочистка ливневой канализации | 15.10.2008 - 10.11.2008 |

Место выполнения работ по лоту № 3: г. Пермь, Дзержинский район, сквер им. Дзержинского.

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 01.10.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

Поэтапный график выполнения работ

| Монтаж трубопроводов | С момента заключения контракта - 31.07.2008 |
| --- | --- |
| Ремонт чаши фонтана | С момента заключения контракта - 10.09.2008 |
| Монтаж оборудования фонтана | 10.09.2008 - 01.10.2008 |

6) Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25,        1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-26-26,                                          E-mail: permblag@yandex.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

7) Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с  пунктом 2 документации об аукционе, до 18 часов 00 мин. (местного времени) 16 июня 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 28 мая 2008 г.

Каждая заявка поступившая в срок до 18 – 00 (местного времени) 16 июня 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

9) Место, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 12-20 (местного времени) 30 июня 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, 2 эт., малый зал.

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.