Приложение № __1__

к контракту № _____ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской работы

«Формирование регламента определения нормативов на содержание муниципального служащего»

1. Общие сведения

1.1. Наименование работы: Формирование регламента определения нормативов на содержание муниципального служащего

1.2. Заказчик работ: Администрация города Перми

1.3. Исполнитель работ: определяется по результатам запроса котировок

1.4. Перечень документов, на основании которых выполняется работа:

-Трудовой кодекс Российской Федерации

-Бюджетный кодекс Российской Федерации

-Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

-Закон Пермской области 05.08.1996 № 512-81  «О муниципальной службе Пермской области»

-Закон Пермского края от 03.04.2006 № 2951-666 «О предельных нормативах оплаты труда муниципальных служащих»

-Решение Пермской городской думы № 192 от 29.09.2006 г. «Об утверждении размеров должностных окладов муниципальных служащих в городе Перми»

-Постановление Законодательного Собрания Пермской области от 16.11.2006 № 3368 «О толковании законов Пермского края «О предельных нормативах оплаты труда муниципальных служащих» и «О предельных нормативах оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»

-Решение Пермской городской думы от 26 декабря 2006 г. № 355 «О нормативных актах, регулирующих вопросы оплаты труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и денежного содержания муниципальных служащих города Перми»

-Постановление Администрации города Перми от 12.03.2007 №66 «Об утверждении Типового положения о премировании муниципальных служащих»

1.5. Сроки выполнения работы с момента заключения контракта в течение 10 рабочих дней.

2. Содержание работ

2.1. Формирование Регламента определения нормативов на содержание муниципального служащего администрации г. Перми

    - Определение перечня статей затрат на содержание муниципальных служащих в соответствии положениями Бюджетного кодекса РФ

    - Формирование механизма выбора метода нормирования расходов по каждой группе затрат на содержание муниципальных служащих

    - Определение механизма корректировки расчетных нормативов

    - Разработка проекта постановления администрации города Перми «Об утверждении Регламента определения нормативов на содержание муниципального служащего»

2.2. Автоматизация процесса определения нормативов на содержание муниципального служащего администрации г. Перми

2.2.1. Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является процесс определения нормативов на содержание муниципального служащего

2.2.2 Сведения об условиях эксплуатации

Эксплуатируется на рабочих станциях, функционирующих в стационарных административных помещениях.

Характеристика окружающей среды соответствует требованиям «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

2.2.3. Требования к режимам функционирования

Система должна функционировать не менее 18 часов в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

2.2.4. Перспективы развития и модернизации системы

Возможность изменения и наращивания функциональных возможностей программного обеспечения, не выходя за рамки принятой изначально концепции развития технологической базы, в соответствии со специфическими потребностями пользователей, изменениями регулирующих нормативов.

2.2.5. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

Система не должна накладывать ограничений на структуру и функции эксплуатирующих ее подразделений. Внедрение Системы должно требовать подготовки персонала, но не должно требовать увеличения его численности. Организационное обеспечение Системы должно разрабатываться в соответствии с действующими нормативными и распорядительными документами.

2.2.6. Требования к численности персонала (пользователей) системы

Система должна быть рассчитана на одновременную работу не менее 10 зарегистрированных пользователей.

2.2.7. Требования к математическому обеспечению

При создании системы должен применяться Регламент определения нормативов на содержание муниципального служащего администрации г. Перми

2.2.8.	Требования к техническому обеспечению

Технические характеристики рабочих станций должны отвечать минимальным требованиям:

процессор не ниже 1600 МГц;

объём оперативной памяти не менее 256 Мб;

не менее 1 Гб свободного дискового пространства;

монитор с размером диагонали не менее 17”, частотой обновления экрана не менее 75 Гц, разрешением не менее 1024x768 точек, и глубиной цвета не менее 16 бит.

2.2.9.	Требования к методическому обеспечению

При разработке документации на Систему необходимо использовать следующие нормативно-технические документы:

ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения;

ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

2.2.10. Требования к гарантийному обслуживанию

Должно предусматриваться годовое гарантийное сопровождение Системы после ввода ее в постоянную эксплуатацию

3. Результат работ

Результатом выполнения научно-исследовательской работы является: Отчет о выполнении НИР, содержащий Проект постановления администрации города Перми «Об утверждении Регламента определения нормативов на содержание муниципального служащего», а также автоматизированная система определения нормативов на содержание муниципального служащего администрации г. Перми

Начальник управления по вопросам

муниципальной службы и кадров							Г.С. Бритвина