Приложение №2

Техническое задание на реализацию мероприятия городской целевой программы

«Развитие образования города Перми до 2010 года»

1. Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название мероприятия. | 4.1.2. Разработка и апробация электронного «Портфолио» руководителя |
| 2. | Руководитель проекта | Соснина Наталья Александровна, начальник отдела развития персонала управления персоналом, т. 212 57 47 |
| 3. | Менеджер проекта | Касьянова Людмила Леонидовна, т. 226 16 86 |
| 4. | Сроки выполнения работ | С 16.06.2008 по 30.09.2008. |
| 5. | Требования к исполнителю | - Наличие лицензии и сертификатов на соответствующие виды работ - Соответствие устава организации-исполнителя выполняемому виду работ - Успешный опыт работы в данной сфере |
| 6. | Предмет | Разработка «Портфолио» руководителя учреждения образования |
| 7. | Аудитория | Руководители образовательных учреждений |
| 8. | Общие требования к документации по мероприятию. | 1. В разделах проектной документации следует предоставлять перечень основных нормативных документов, на основании которых составлен документ. 2. Исполнитель предоставляет Заказчику материалы документации: - на бумажном носителе – 2 экземпляра; - на электронном носителе – 1 экземпляр в формате Word; - презентация – 1 экземпляр в формате PowerPoint. |
| 9. | Порядок согласования документации по мероприятию. | - Руководитель мероприятия: Соснина Н.А. - Менеджер мероприятия: Касьянова Л.Л. - Координатор программы: Цыганова Е.Н. |
| 10. | Уточнение и дополнение задания. | В настоящее задание могут быть внесены уточнения и дополнения по согласованию сторон в соответствии с целью и названием мероприятия |
| 11. | Стоимость мероприятия | 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей |
| 12. | Порядок оплаты | Оплата производится в течение 2-х недель после подписания акта приемки-сдачи работ |

2. Детальный план реализации мероприятия

| № | Стадия реализации | Срок исполнения | Продукт | Требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ применения Портфолио руководителя | 16.06.2008 -26.06.2008 | Аналитическая справка об опыте применения Портфолио руководителя в России. Обоснование актуальности разработки и введения Портфолио руководителя ОУ | Аналитическая справка должна содержать: - Статистическую информацию о количестве руководителей в отрасли и способах оценки результативности их работы за последние три года. - Информацию о вариантах Портфолио руководителей, разработанных в РФ и результативности его применения субъектами РФ. - Проблемы, причины особого внимания к оценке труда руководителя ОУ. - Применение Портфолио для аттестации руководителей на квалификационные категории (первая, высшая). - Выводы и предложения. |
| 2 | Разработка концепции Портфолио руководителя | 26.06.2008 07.07.2008 | Концепция Портфолио руководителя | Концепция должна содержать: - Основную идею Портфолио. - Цели, принципы, методы, условия реализации Портфолио. - Структуру, характеристики, критерии оценки успешности реализации Портфолио. - Варианты совершенствования Портфолио и противодействие пользователей Портфолио (риски, угрозы). - Критерии оценки результативности Портфолио и планируемые результаты применения Портфолио. |
| 3 | Разработка положения о Портфолио | 07.07.2008 - 17.07.2008 | Положение о Портфолио | В Положении должны быть прописаны: - Общие положения. - Цели и задачи Портфолио. - Перечисление разделов Портфолио. - Структура каждого раздела (критерии, показатели, баллы, «веса» баллов, источники получения информации). - Порядок введения и применения Портфолио. - Порядок оценки Портфолио. |
| 4 | Разработка критериев оценки эффективности работы руководителей ОУ. | 17.07.2008 - 27.07.2008 | Критериальная база Портфолио | Критерии оценки деятельности руководителя должны содержать: - Качественные и количественные показатели оценки деятельности руководителя (динамические и абсолютные показатели). - Инструментарий для замеров показателей. - Способы сбора информации и обработки этой информации. |
| 5 | Разработка критериев оценки и самооценки профессиональной компетентности руководителя с учетом требований к квалификационной категории (первая, высшая) | 17.07.2008 - 25.07.2008 | Критериальная база самооценки профессиональной компетентности руководителя | Критериальная база самооценки профессиональной компетентности руководителя должна содержать: - Качественные и количественные показатели оценки деятельности руководителя, - Инструментарий для замеров показателей. |
| 6 | Экспертиза концепции, Положения, критериев | 25.07.2008 - 01.08.2008 | Экспертное заключение | Экспертное заключение должно содержать: - Оценку концепции. - Оценку соответствия Положения целям и задачам Портфолио. - Анализ реализуемости идей концепции и Положения о Портфолио. - Эффективность предложенных критериев и реальность их использования при формировании Портфолио. |
| 7 | Разработка электронной версии профессионального Портфолио | 01.08.2008 - 22.08.2008 | Электронная версия Портфолио | Электронная версия должна соответствовать: 1. Разработанному Портфолио, 2.Размещаться на сайте департамента образования 3.Быть доступной для пользователя |
| 8 | Презентация Портфолио руководителям образовательных учреждений города | 26,27,28.08.2008 | Презентация Портфолио (Power Point с комментариями) | Презентация должна содержать: - Актуальность Портфолио. - Нормативно-правовую базу Портфолио. - Цели, задачи, структуру Портфолио. - Способы его заполнения. - Критерии оценки деятельности руководителя. - Способы сбора информации по критериям. - График проведения консультаций, семинаров. - Технологию апробации Портфолио. |
| 9 | Проведение семинаров, консультаций для руководителей ОУ | 20.08.2008 - 01.09.2008 (во время проведения августовских совещаний) | Программа, учебно-тематический план консультаций, семинаров | Программа и учебно-тематический план должны содержать: - Цели и задачи обучения - Формы и методы обучения - График проведения консультаций и семинаров - Планируемый результат обучения |
| 10 | Информационное сопровождение | 01.09.2008 - 30.09.2008 | Информация о Портфолио на сайте департамента образования, на совещаниях руководителей | Информация должна содержать: - Электронный вариант Портфолио - Опыт создания Портфолио - Результаты использования Портфолио для стимулирования и аттестации руководителя - Лучшие варианты Портфолио |
| 11 | Апробация и первичный анализ составления и использования Портфолио | 01.09.2008 - 30.09.2008 | Аналитическая справка | Аналитическая справка должна содержать: - Качественные и количественные показатели применения Портфолио - Проблемы, возникшие при реализации Портфолио - Способы решения проблем, - Положительные результаты применения Портфолио |

Директор ИЦРСО                                                                                                          Цыганова Е.Н.