## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ ГП № 2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | электромонтажные работы в кабинетах 3-го этажа (каб.№№328-338) , по адресу: ул. Бр.Игнатовых,3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: смета подрядчика
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | 502858.18 |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________34690,62 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________383104,48 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________81744,39 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________863,06 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,38 0,08+0,03+0,03+0,04+0,03+0,04+0,03+0,03+0,03+0,02+0,02 | 207.2 | 203.95 | 3.25 | 1.09 | 78.74 | 77.5 | 1.24 | 0.41 | 17.89 | 6.8 | 0.08 | 0.03
2 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0.06 | 71.25 | 70.03 | 1.22 | 0.41 | 4.28 | 4.21 | 0.07 | 0.02 | 6.32 | 0.38 | 0.03
3 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0.72 | 64.71 | 64.71 |  |  | 46.59 | 46.59 |  |  | 5.84 | 4.2
4 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 18 | 107.22 | 106.81 | 0.41 | 0.14 | 1929.96 | 1922.58 | 7.38 | 2.52 | 9.64 | 173.52 | 0.01 | 0.18
5 | ТЕРм08-03-526-01 | Демонтаж Выключателя автоматического (автоматы) или неавтоматического. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 12 | 6.89 | 6.33 | 0.56 | 0.01 | 82.66 | 76 | 6.66 | 0.14 | 0.468 | 5.62 | 0.0012 | 0.01
6 | ТЕРм08-03-526-02 | Демонтаж Выключателя автоматического (автоматы) или неавтоматического. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 1 | 10.25 | 9.42 | 0.83 | 0.03 | 10.25 | 9.42 | 0.83 | 0.03 | 0.696 | 0.7 | 0.003
Раздел 2. Монтаж
7 | ТЕР46-03-012-01 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 2.274 | 1529.03 | 375.44 | 1153.59 | 100 | 3477.01 | 853.75 | 2623.26 | 227.4 | 28.06 | 63.81 | 7.31 | 16.62
8 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 5 | 2427.64 | 495.06 | 188.52 | 96.31 | 12138.2 | 2475.3 | 942.6 | 481.55 | 37 | 185 | 5.27 | 26.35
9 | ТЕРм08-02-403-04 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям | 100 м | 4 | 1621.9 | 254.22 | 172.15 | 87.86 | 6487.6 | 1016.88 | 688.6 | 351.44 | 19 | 76 | 4.79 | 19.16
10 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,5 5*0,1 | 1869.79 | 865.78 | 31.6 |  | 934.9 | 432.89 | 15.8 |  | 75.22 | 37.61 | 0.4 | 0.2
11 | ТЕРм08-02-410-01 | Гофротруба за подвесным потолком, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 9 | 808.26 | 223.45 | 28.25 | 2.02 | 7274.34 | 2011.05 | 254.25 | 18.18 | 16.7 | 150.3 | 0.22 | 1.98
12 | СЦМ-300-9920-2 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 900 | 5.73 |  |  |  | 5157
13 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 9 | 335.62 | 75.06 | 2.31 | 0.18 | 3020.58 | 675.54 | 20.79 | 1.62 | 5.61 | 50.49 | 0.02 | 0.18
14 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 1.2 | 5100.26 |  |  |  | 6120.31
15 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0.6 | 7607.16 |  |  |  | 4564.3
16 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0.08 | 17634.86 | 3762.03 | 3562.04 | 1673.5 | 1410.79 | 300.96 | 284.96 | 133.88 | 267 | 21.36 | 92.6 | 7.41
17 | СЦМ-546-0601-16 | Светильник люминесцентный 4*18 в подвесных потолках | шт | 8 | 193.64 |  |  |  | 1549.12
18 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 3,2 8*4/10 | 117.5 |  |  |  | 376
19 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 3.2 | 25.93 |  |  |  | 82.98
20 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0.3 | 6436.8 | 1634.44 | 2129.25 | 828.57 | 1931.04 | 490.33 | 638.78 | 248.57 | 116 | 34.8 | 47.6 | 14.28
21 | СЦМ-546-0601-8 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 30 | 174.55 |  |  |  | 5236.5
22 | СЦМ-500-9008-2 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10 шт | 6 30*2/10 | 97.27 |  |  |  | 583.62
23 | СЦМ-500-9008-4 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10 шт | 6 | 22.61 |  |  |  | 135.66
24 | ТЕРм08-03-593-09 | Светильник для ламп накаливания: местного освещения | 100 шт. | 0.06 | 2825.28 | 1201.88 | 296.1 | 2.94 | 169.52 | 72.11 | 17.77 | 0.18 | 85.3 | 5.12 | 0.32 | 0.02
25 | СЦМ-546-0601-76 | Светильник накаливания НПО-22-100 | шт | 6 | 66.39 |  |  |  | 398.34
26 | СЦМ-546-0051 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 | 10 шт | 0.6 | 21.3 |  |  |  | 12.78
27 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 12 | 288.32 | 21.11 | 1.85 | 0.04 | 3459.84 | 253.32 | 22.2 | 0.48 | 1.56 | 18.72 | 0.004 | 0.05
28 | текущие цены | Автоматический выключатель 1-но полюсный 25А | шт | 12 | 6.45 |  |  |  | 77.4
29 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1 | 326.74 | 31.39 | 2.77 | 0.09 | 326.74 | 31.39 | 2.77 | 0.09 | 2.32 | 2.32 | 0.01 | 0.01
30 | текущие цены | Автоматический выключатель АП-50 3МТ 3-х полюсный 40А | шт | 1 | 228.56 |  |  |  | 228.56
31 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.53 | 764.18 | 536.83 | 9.26 | 0.74 | 405.02 | 284.52 | 4.91 | 0.39 | 38.1 | 20.19 | 0.08 | 0.04
32 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 53 | 8.5 |  |  |  | 450.5
33 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.19 | 541.18 | 453.7 | 9.26 | 0.74 | 102.82 | 86.2 | 1.76 | 0.14 | 32.2 | 6.12 | 0.08 | 0.02
34 | СЦМ-545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 19 | 8.5 |  |  |  | 161.5
35 | СЦМ-549-4137-42 | Коробка У-194 | шт | 33 | 2.59 |  |  |  | 85.47
36 | СЦМ-549-4137-22 | Коробка установочная Л-90 D70 | шт | 72 53+19 | 6.02 |  |  |  | 433.44
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 68944.36 | 11120.54 | 5534.63 | 1467.04 |  | 863.06 |  | 86.54
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 303925.16 | 72217.35 | 25113.22 | 9527.04 |  | 863.06 |  | 86.54
В том числе, справочно:
Пересчет в цены 2008г. 2кв ОЗП=5,647; ЭМ-ЗПМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951 (Поз. 7, 10, 1-6, 8-9, 11-36) | [8 empty] | 222285.5 | 51677.15 | 16302.95 | 6817.33
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 7, 10, 1-6, 8-9, 11-35) | [8 empty] | 12695.3 | 9419.65 | 3275.64 | 1242.66
Накладные расходы | [8 empty] | 72997.74
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 81744,39) (Поз. 7, 10, 1-6, 8-9, 11-35) | [8 empty] | 72997.74
Сметная прибыль | [8 empty] | 40872.2
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 81744,39) (Поз. 7, 10, 1-6, 8-9, 11-35) | [8 empty] | 40872.2
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 417795.1 |  |  |  |  | 863.06 |  | 86.54
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 8355.9
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 426151
НДС 18% | [8 empty] | 76707.18
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 502858.18 |  |  |  |  | 863.06 |  | 86.54
Составил Вшивкова Л.Л.
Проверил