## Sheet1
Приложение №4
к конкурсной документации
Техническое задание
на исследовательские и проектные работы по определению фактической несущей способности вмещающих грунтов,
степени агрессивности грунтовых вод по отношению к бетону и железобетону, разработке мероприятий по устранению
неравномерных осадок отдельных частей подземного перехода, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш.Космонавтов
(остановочный комплекс «Гознак»)
Объект: Подземный пешеходный переход по адресу: г. Пермь, ул. Ш.Космонавтов (остановочный комплекс «Гознак»)
Размеры: длина 90,3 м., ширина 7,93 м., высота 2,28 м., строительный объем 1720 куб.м.
1. Исследовательские работы:
Таблица 1
№ п/п | Вид работы | Обоснование | Объем работ, м., кол-во испытаний | Расчёт стоимости
Сборник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, 1999 г., Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства, М., 1982, Письмо №ВБ-5/02 от 09.01.2008 Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ (К=28,97)
Полевые работы
1 | Механическое колонковое бурение диаметром до 160 мм и глубиной до 15 м в породах X кат. | тб. 17, §1,п. 10 (К=1,3),пр. (К=0,9) | 2.5 | 2,5 м * 145,8 * 1,3 * 0,9
2 | Механическое колонковое бурение диаметром до 160 мм и глубиной до 15 м в породах IV кат. | тб. 17, §1,п.4 (К=1,3), пр.(К=0,9) | 22.5 | 22,5 м * 45,6 * 1,3 * 0,9
3 | Крепление скважины при бурении диаметром до 160 мм и глубиной до 25 м. | тб. 18, §4 | 25 | 25м * 2,1
4 | Отбор монолитов из скважин с глубины до 10 м | тб.57,§1 | 12 | 12 * 22,9
5 | Гидрогеологические наблюдения | тб. 39, §4 | 5 | 5*16,7
6 | Телеинспекция 5 скважин | СЦНИР 1982 гл. 16, тб. 18, §4 | 25 | 25 * 1,59
Лабораторные работы
7 | Трехосное испытание грунта на сдвиг на компьютеризированной установке | тб. 63, §31 (применительно) | 10 | 10 * 353,6
8 | Коррозионная активность грунтовых вод по отношению к стали | тб. 75, §9 | 10 | 10* 11,7
9 | Коррозионная активность воды по отношению к бетону | тб. 75, §5 | 10 | 10 * 25,4
Камеральные работы
10 | Обработка материалов буровых работ | тб. 82, §1 | 25 | 25*8,2
11 | Обработка лабораторных исследований | тб.86,§1 | 3907,00 руб. | 3907 * 0,15
2. Проектные работы:
Таблица 2
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | № частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов, указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Объем работ, куб.м. | Расчёт стоимости А+ВХ объем строительно-монтажных работ Х%
«Сборник базовых цен на проектные работы для строительства», М., 1990 г., Письмо №ВБ-5/02 от 09.01.2008 Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ (К= 19,06)
1 | Подземный переход на ост. «Гознак», упрочнение грунтов | СЦПР-90, р.1, табл. 1-70, п. 2 (применительно) а=9,8 в=0 К=19,06 коэф. инфляции Общие указания: К=1,1 п. 2.2. К=1,2п.3.3. К=0,91 п. 2.7. | 0.2 | К пов.=1(0,1+0,2)= 1,3 Кпон.=0,91 (9,8 * 1,3 * 0,91 * 19,06)
Итого:
1. Исследовательские работы - 235 679 руб.
2. Проектные работы - 260 745 руб.
Всего: | 496 424 руб.(Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста двадцать четыре рубля 00коп.), в т.ч.Н.Д.С. -75 726 руб.
Инженер Н.В.Мащенская