Утверждаю:

И.о. директора МУ  «Пермблагоустройство»

Д.К. Галиханов  ______________

Извещение № 184А от 3 июня 2008 г. о проведении открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в 2008 г.

Муниципальным учреждением «Пермблагоустройство».

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в 2008 г.

1) Форма торгов - открытый аукцион.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» (почтовый адрес: 614000 г.Пермь, ул.Ленина, 25,  контактный телефон  212-26-26, E-mail: permblag@yandex.ru )

3) Предметом муниципального контракта являются работы по капитальному ремонту.

4) Источник финансирования –  городской бюджет.

Начальная (максимальная) цена контрактов:

Лот № 1. Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства в п. Н. Ляды  – 7 658 148 рубля.

Лот № 2. Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства в Дзержинском и Кировском районах –  16 800 757 рублей.

Лот № 3. Капитальный ремонт сквера им. Уральских Добровольцев – 2 482 803 рубля.

5) Место, сроки выполнения работ:

Место выполнения работ по лоту № 1: г. Пермь, п. Новые Ляды.

Ул. Чусовская ул. Железнодорожная

Проезд от ул. Островского,79 до ул. Мира 2

Проезд от ул. Островского,79 до ул. Молодёжной 8

Проезд от ул. Мира 4 до ул. Молодёжной 6

Ул. Комсомольская (тротуар)

Ул. Покрышкина (гравий)

Ул. Крылова (гравий)

Ул. Новая (тротуар)

Ул. Чусовская (тротуар)

Ул. Чкалова (тротуар)

Ул. Школьная (гравий)

Ул. Лермонтова (гравий)

Ул. Октябрьская (гравий)

Ул. Колхозная (гравий)

Ул. Калинина (гравий)

Ул. Куйбышева (гравий)

Ул. Комсомольская (разворотное кольцо автобусов)

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 01.09.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

Поэтапный график выполнения работ

| 1 | Ул. Комсомольская (разворотное кольцо автобусов | С момента заключения контракта - 15.08.08 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ул. Чусовская ул. Железнодорожная | С момента заключения контракта - 15.08.08 |
| 3 | Проезд от ул. Островского,79 до ул. Мира 2 | С момента заключения контракта - 25.07.08 |
| 4 | Проезд от ул. Островского,79 до ул. Молодёжной 8 | С момента заключения контракта - 25.07.08 |
| 5 | Проезд от ул. Мира 4 до ул. Молодёжной 6 | С момента заключения контракта - 25.07.08 |
| 6 | Ул. Комсомольская (тротуар) | С момента заключения контракта - 25.08.08 |
| 7 | Ул. Покрышкина (гравий) | 01.08.08 - 01.09.08 |
| 8 | Ул. Крылова (гравий) | 01.08.08 - 01.09.08 |
| 9 | Ул. Новая (тротуар) | 01.08.08 - 10.09.08 |
| 10 | Ул. Чусовская (тротуар) | 01.08.08 - 10.09.08 |
| 11 | Ул. Чкалова (тротуар) | 01.08.08 - 10.09.08 |
| 12 | Ул. Школьная (гравий) | 01.08.08 - 01.09.08 |
| 13 | Ул. Лермонтова (гравий) | 01.08.08 - 01.09.08 |
| 14 | Ул. Октябрьская (гравий) | 01.08.08 - 01.09.08 |
| 15 | Ул. Колхозная (гравий) | 01.08.08 - 01.09.08 |
| 16 | Ул. Калинина (гравий) | 01.08.08 - 01.09.08 |
| 17 | Ул. Куйбышева (гравий) | 01.08.08 - 01.09.08 |

Место выполнения работ по лоту № 2: г. Пермь, Дзержинский район и Кировский районы

| Ул. Белоевского (щебень), Дзержинский р-н |  |
| --- | --- |
| Ул. Хабаровская, Дзержинский р-н | от Ветлужской до Кочегаров |
| Ул. Сеченова (локально), Дзержинский р-н | от Докучаева до Транспортной |
| Ул. Костычева, Дзержинский р-н | от Сочинской до Низовской |
| Ул. Сортировочная, Дзержинский р-н | от Кочегаров до Заречной |
| Ул. Заречная, Дзержинский р-н | от Ветлужской до Вагонной от Сортировочной до 1-й Красноборской |
| Ул. Машинистов, Дзержинский р-н | от Сортировочной до Загуменных |
| Ул. Красноводская, Дзержинский р-н | от Бажева до Заречной |
| Ул. Магистральная, Кировский р-н | от ул.Сысольской до ул.Ласьвинской |
| Ул. Астраханская, Кировский р-н | от ул.Кировоградской до ул.Маршала Рыбалко |

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 03.10.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

Поэтапный график выполнения работ

| тротуары ул.Магистральная, Кир.р-н | 20.07.08-20.08.08 |
| --- | --- |
| тротуары ул.Астраханская, Кир.р-н | 20.07.08-15.08.08 |
| внутриквартальные проезды ул.Белоевского, Дзерж.р-н | 15.08.08-25.08.08 |
| внутриквартальные проезды ул.Хабаровская, Дзерж.р-н | 20.08.08-20.09.08 |
| внутриквартальные проезды ул.Сеченова, Дзерж.р-н | 15.08.08-25.08.08 |
| внутриквартальные проезды ул.Костычева, Дзерж.р-н | 20.08.08-10.09.08 |
| внутриквартальные проезды ул.Заречная, Дзерж.р-н | с начала заключения контракта-03.10.08 |
| внутриквартальные проезды ул.Машинистов, Дзерж.р-н | 15.08.08-25.09.08 |
| внутриквартальные проезды ул.Красноводская, Дзерж.р-н | 20.07.08-25.08.08 |
| частный сектор ул.Сортировочная, Дзерж.р-н | с начала заключения контракта-03.10.08 |

Место выполнения работ по лоту № 3: г. Пермь, Ленинский район, сквер им. Уральских Добровольцев

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 29.08.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

6) Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25,        1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-26-26,                                          E-mail: permblag@yandex.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

7) Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с  пунктом 2 документации об аукционе, до 10 часов 00 мин. (местного времени) 2 июля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 4 июня 2008 г.

Каждая заявка поступившая в срок до 10 – 00 (местного времени) 2 июля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

9) Место, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 10-30 (местного времени) 14 июля 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, 2 эт., малый зал.

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.