Приложение № 1

к муниципальному контракту № ___

от «___» __________________ 2008 г.

Техническое задание

на оказание услуг

по подготовке и проведению

мероприятия  «День молодежи»

I. Подготовка к мероприятию

- Дата и время проведения: 27 июня 2008 года, с 17:00 до 01:00

- Предоставить разработанный план подготовки к мероприятию Заказчику в срок до    25.06 2008 года.

Требования: структурированный план подготовки с датами исполнения.

- Разработать сценарий мероприятия. Сценарий представить Заказчику до 25.06.2008 года.

Требование к сценарию:

1 часть с 18:00 до 20:00

- Выступление победителей и лауреатов студенческих весен, КВНов, фестивалей и конкурсов. Список предоставляется Заказчиком

- Награждение победителей и лауреатов фестивалей, конкурсов, а также коллективов и личностей имеющих достижения в различных областях молодежных направлений с вручением грамот, дипломов и кубков. Список награждаемых   предоставляется Заказчиком.

- Выступление профессиональных молодежных творческих коллективов г. Перми между награждениями победителей

2-я часть с 20:00 до 21:00

- Дискотечная программа с диджеем, ведущим дискотеки и танцевальной поддержкой

- Обеспечить разработку репетиционного плана подготовки к 1-ой части мероприятия.

Требования: репетиционный план с датами, местом, временем репетиций и участниками репетиций.

II. Кадровое обеспечение:

- Обеспечить менеджмент проекта из числа своего штатного персонала или привлеченного специалиста.

Требования к менеджеру: наличие опыта работы по подготовке и проведению творческих конкурсов, театрализованных представлений, массовых зрелищ на городском уровне.

- Обеспечить высококвалифицированную работу звукорежиссера и технического персонала  на мероприятии.

Требования к звукорежиссеру и техническому персоналу: наличие опыта в подготовке и проведении массовых мероприятий.

- Обеспечить работу ведущего 1-ой части мероприятия.

Требование к ведущему программы: опыт работы на городских массовых мероприятиях

- Обеспечить выступление профессиональных молодежных творческих коллективов г. Перми 1-ой части мероприятия.

Требование к профессиональным молодежным творческим коллективам  г.Перми: наличие видео или фото материалов

- Обеспечить работу ведущего 2-ой части мероприятия. (дискотечная программа)

Требование к ведущему дискотечной программы: опыт работы на городских массовых мероприятиях

- Обеспечить работу танцевальной поддержки  2-ой части мероприятия (дискотечная программа)

Требование к танцевальной поддержке 2-ой части мероприятия: 2 девушки и 2 юноши, опыт работы на городских массовых мероприятиях в дискотечных программах

- Обеспечить работу диджея 2-ой части мероприятия.

Требование к диджею 2-ой части мероприятия: опыт работы на городских массовых мероприятиях в дискотечных программах.

IV. Обеспечение работы по организации и проведению мероприятия:

- Обеспечить аренду площадки для проведения мероприятия с 16:00 до 22:00:

Требование к площадке: центр города Перми, безопасность, вместимость не менее

2 000 человек, популярное место среди молодежи г. Перми.

- Обеспечить уборку мусора на площадке до и после мероприятия.

- Обеспечить место отдыха и переодевание артистов и обслуживающего персонала  во время мероприятия с 17:00 до 21:00

Требование: наличие посадочных мест в количестве 50 шт. Наличие газированной воды в соотношении 1,5 литра на 4-х человек, для артистов и обслуживающего персонала

- Обеспечить работу биотуалетов в количестве 3-х штук.

- Обеспечить наличие сценического комплекса, звукового и светового оборудования, с 16:00 до 21:00, монтаж и демонтаж оборудования.

Требования к сценическому оборудованию: подиум на металлической основе не менее 6Х9Х1,5 метра, с надувной крышей «Ракушка» .

Требования к звуковому оборудованию:

- звукоакустический комплект (мощность не менее 6 кВт) с двумя проигрывателями с возможность воспроизведения CD, MP3 форматов,

- пульт микшерный (16 каналов с обработкой звука),

- радиомикрофоны SHURE, или эквивалент 4 штук, с комплектом запасных батареек для каждого микрофона,

- шнуровые микрофоны 4 штуки

- четыре регулируемые стойки для шнуровых микрофонов;

- обеспечение подключения звукового оборудования.

- Обеспечить безопасность мероприятия

Требование к безопасности мероприятия:

- согласование с УВД г. Перми

- согласование с центром медицины катастроф г. Перми

- Установка заграждений перед сценической площадкой радиусом 6 метров.

- Обеспечение безопасности в течении всего мероприятия, выставление перед площадкой охраны в количестве 5 человек.

- Обеспечить присутствие не менее 2 000 человек на мероприятии.