## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | приложение №1 |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Текущий ремонт пунка участковых №6 по ул.Дедюкина.7.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________320,928 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________42,781 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________572,42 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных | 100 м2 | 0.059 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 146.59 | 128.04 | 18.55 | 6.25 | 188.54 | 11.12 | 7.74 | 0.46
2 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.057 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 86.1 | 68.18 | 17.92 | 6.04 | 103.91 | 5.92 | 7.74 | 0.44
3 | ТЕРр56-03-01 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0.015 | 3210.55 | 3004.04 | 206.51 | 21.61 | 48.16 | 45.06 | 3.1 | 0.32 | 275.6 | 4.13 | 1.58 | 0.02
4 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.271 | 41.77 | 41.77 |  |  | 11.32 | 11.32 |  |  | 3.77 | 1.02
5 | ТЕРр57-03-02 | Разборка плинтус : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0.055 | 158.22 | 158.22 |  |  | 8.7 | 8.7 |  |  | 14.28 | 0.79
6 | ТЕР09-06-001-02 | Демонтаж: решеток ограждения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0.09 | 554 | 431.97 | 122.03 | 1.32 | 49.86 | 38.88 | 10.98 | 0.12 | 35.553 | 3.2 | 0.217 | 0.02
7 | ТЕР09-06-001-02 | Демонтаж оконных металических решеток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0.1 | 554 | 431.97 | 122.03 | 1.32 | 55.4 | 43.2 | 12.2 | 0.13 | 35.553 | 3.56 | 0.217 | 0.02
8 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.49 | 115.23 | 115.23 |  |  | 56.46 | 56.46 |  |  | 10.4 | 5.1
10 | ТЕР10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных пластиковых (поворотныхх,отктдных) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100м2 проемов | 0.059 | 17684.29 | 2010.17 | 416.36 | 9.03 | 1043.37 | 118.6 | 24.57 | 0.53 | 182.4 | 10.76 | 8.26 | 0.49
11 | ТЕР10-01-35-01 | Установка подоконных досок их ПХВ в каменных стенах толщиной до 0,51м. | 100 п.м. | 0.029 | 4954.03 | 257.46 | 13.24 | 0.55 | 143.67 | 7.47 | 0.38 | 0.02
12 | СЦЗ101-9468 | Доски подоконные пластиковые | м | 2.9 | 136.9 |  |  |  | 397.01
13 | ТЕР07-05-039-09 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей монтажной пеной | 100 м шва | 0.14 | 2766.69 | 273.39 | 1009.63 | 75.38 | 387.34 | 38.27 | 141.35 | 10.55 | 21.16 | 2.96 | 5.71 | 0.8
14 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0.029 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 93.92 | 14.59 | 0.18 | 0.03 | 41.41 | 1.2 | 0.12
15 | ТЕРр61-21-01 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0.034 | 7128.05 | 5142.58 | 4.12 |  | 242.35 | 174.85 | 0.14 |  | 389 | 13.23
16 | ТЕР11-01-040-02 | Установка завершающего уголка внутреннего и наружногоПВХ на откосы | 100 м плинтусов | 0.09 | 771.27 | 124.87 | 2.32 |  | 69.41 | 11.24 | 0.21 |  | 8.99 | 0.81 | 0.03
17 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: решеток открывающих и3 полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0.1 | 915.7 | 617.1 | 174.33 | 1.89 | 91.57 | 61.71 | 17.43 | 0.19 | 50.79 | 5.08 | 0.31 | 0.03
18 | СЦМ-101-1895 | Решетки стальные оконные (при менительно) | т | 0.1 | 8176.84 |  |  |  | 817.68
20 | СЦМ-101-9411-51 | Замки накладные приварные для металлических решеток | шт | 4 | 173.44 |  |  |  | 693.76
21 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент на окраску вручную т.часть п.1,9 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 312.44 | 88.25 | 9.86 | 0.14 | 46.87 | 13.24 | 1.48 | 0.02 | 5.841 | 0.88 | 0.02
22 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент покраска за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; Новый коэффициент тех.часть п.1,9 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 1108.34 | 108.86 | 12.94 | 0.28 | 166.25 | 16.33 | 1.94 | 0.04 | 8.426 | 1.26 | 0.04 | 0.01
23 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0567 | 32012.53 | 1362.94 | 1262.06 | 178.42 | 1815.11 | 77.28 | 71.56 | 10.12 | 104.28 | 5.91 | 13.34 | 0.76
24 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.306 | 585.67 | 90.79 | 3.1 |  | 179.22 | 27.78 | 0.95 |  | 7.82 | 2.39 | 0.04 | 0.01
25 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 3 | 80.79 |  |  |  | 242.37
26 | СЦМ-101-0942 | Изделия скобяные общественных зданий одностворных высотой до 2.1 м (ручки ) | комплект | 3 | 15.21 |  |  |  | 45.63
27 | ТЕРр56-12-05 | Смена дверных приборов: замков врезных | 100 шт. приборов | 0.01 | 9005.31 | 889.38 |  |  | 90.05 | 8.89 |  |  | 73.2 | 0.73
28 | ТЕР07-05-039-09 | Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной.: | 100 м шва | 0.156 | 2766.69 | 273.39 | 1009.63 | 75.38 | 431.6 | 42.65 | 157.5 | 11.76 | 21.16 | 3.3 | 5.71 | 0.89
29 | ТЕР10-01-012-03 | Обшивка каркасных стен фанерой | 100 м2 | 0.02 | 3196.72 | 938.24 | 38.68 |  | 63.93 | 18.76 | 0.77 |  | 75.3 | 1.51 | 0.49 | 0.01
30 | СЦМ-101-0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 15-17 мм | 100 м2 | -0.02 | 2132.74 |  |  |  | -42.65
31 | СЦМ-102-0267 | Фанера толщиной 10 мм | м3 | 0.02 | 4968.54 |  |  |  | 99.37
32 | ТЕРр57-05-01 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 100 м2 | 0.038 | 746.99 | 546.75 | 13.55 | 2.74 | 28.39 | 20.78 | 0.51 | 0.1 | 45 | 1.71 | 0.27 | 0.01
33 | ТЕРр57-11-06 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 основания | 0.293 | 3791.05 | 450.96 | 10.26 | 1.37 | 1110.78 | 132.13 | 3.01 | 0.4 | 38.12 | 11.17 | 0.18 | 0.05
34 | ТЕРр62-40-02 | Протирка олифой поверхности пли ДСП с обеих сторон (применительно) Новый коэффициент (обработка с 2-х сторон) ПЗ=2 | 100 м2 | 0.293 | 93.94 | 78.56 |  |  | 27.52 | 23.02 |  |  | 7.02 | 2.06
35 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 | 0.293 | 8279.37 | 501.59 | 52.93 | 4.79 | 2425.86 | 146.97 | 15.51 | 1.4 | 42.4 | 12.42 | 0.85 | 0.25
36 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.3254 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 223.55 | 40.63 | 0.75 |  | 8.99 | 2.93 | 0.03 | 0.01
37 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0.04 | 232.5 | 169.22 | 19.49 |  | 9.3 | 6.77 | 0.78 |  | 12.8 | 0.51 | 0.05
38 | ТЕР10-05-012-01 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 29.3 | 232.72 | 13.18 | 0.55 | 0.05 | 6818.7 | 386.17 | 16.12 | 1.47 | 1.02 | 29.89 | 0.004 | 0.12
39 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 34 | 10.94 | 10.94 |  |  | 371.96 | 371.96 |  |  | 0.9 | 30.6
40 | ТЕР15-04-027-01 | Шшпатлевка: стен под обои. | 100 м2 | 0.34 | 206.48 | 163.71 | 1.95 | 0.14 | 70.2 | 55.66 | 0.66 | 0.05 | 12.1 | 4.11 | 0.03 | 0.01
41 | ТЕРр61-08-01 | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных: длиной до 5 м | 100 м2 | 0.015 | 10100.11 | 7366.26 | 65.82 | 22.16 | 151.5 | 110.49 | 0.99 | 0.33 | 584.16 | 8.76 | 1.62 | 0.02
42 | ТЕРр61-26-01 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 | 0.032 | 362.9 | 345.26 | 4.06 | 1.37 | 11.61 | 11.05 | 0.13 | 0.04 | 28.07 | 0.9 | 0.1
43 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.162 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 631.53 | 466.48 | 4.41 | 1.49 | 228.35 | 36.99 | 0.67 | 0.11
44 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0.643 | 3534.1 | 606.59 | 1.18 | 0.14 | 2272.43 | 390.04 | 0.76 | 0.09 | 46.95 | 30.19 | 0.02 | 0.01
45 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0.643 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 1097.94 | 351.98 | 7.99 | 0.17 | 42.9 | 27.58 | 0.17 | 0.11
46 | ТЕР10-05-009-03 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 27.2 | 108.46 | 19.25 | 0.65 | 0.06 | 2950.11 | 523.6 | 17.68 | 1.63 | 1.49 | 40.53 | 0.005 | 0.14
47 | СЦМ-101-6002 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) | м2 | -27.2 | 36.38 |  |  |  | -989.54
48 | СЦМ-101-1862 | Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной толщиной 2 мм | 1000 м2 | 0.0272 | 44000 |  |  |  | 1196.8
49 | ТЕР10-01-012-02 | Обшивка каркасных стен плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | 100 м2 | 0.1551 | 1357.2 | 214.48 | 40.44 |  | 210.5 | 33.27 | 6.27 |  | 18.3 | 2.84 | 0.52 | 0.08
50 | ТЕРр62-40-01 | Покрыть стеновые панели олифой с обеих сторон | 100 м2 | 0.312 | 73.15 | 65.46 |  |  | 22.82 | 20.42 |  |  | 5.85 | 1.83
51 | ТЕР15-04-027-01 | Шпатлевка : стен | 100 м2 | 0.312 | 206.48 | 163.71 | 1.95 | 0.14 | 64.42 | 51.08 | 0.61 | 0.04 | 12.1 | 3.78 | 0.03 | 0.01
52 | ТЕР10-01-012-03 | Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм | 100 м2 | 0.02 | 3196.72 | 938.24 | 38.68 |  | 63.93 | 18.76 | 0.77 |  | 75.3 | 1.51 | 0.49 | 0.01
53 | СЦМ-101-0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 15-17 мм | 100 м2 | -0.02 | 2132.74 |  |  |  | -42.65
54 | СЦМ-102-0267 | Фанера декоративная марки ДФ-2 толщиной 10 мм | м3 | 0.02 | 4968.54 |  |  |  | 99.37
55 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под жалюзи (применительно) | 100 кг изделия | 0.012 | 834.01 | 78.68 | 14.23 |  | 10.01 | 0.94 | 0.17 |  | 6.02 | 0.07 | 0.04
56 | ТЕР20-02-002-05 | Установка жалюзи площадью в свету: до 3,5 м2 (применительно) | 1 решетка | 2 | 447 | 41.73 | 6.82 | 0.16 | 894 | 83.46 | 13.64 | 0.32 | 3.27 | 6.54 | 0.04 | 0.08
57 | ТЕРм08-03-526-01 | Деимонтаж (автоматы) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент Демонтаж ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | шт. | 2 | 11.48 | 10.56 | 0.92 | 0.02 | 22.96 | 21.11 | 1.85 | 0.04 | 0.78 | 1.56 | 0.002
58 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 2 | 288.32 | 21.11 | 1.85 | 0.04 | 576.64 | 42.22 | 3.7 | 0.08 | 1.56 | 3.12 | 0.004 | 0.01
59 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 м | 0.5 | 3960.52 | 724.93 | 982.73 | 458.58 | 1980.26 | 362.47 | 491.37 | 229.29 | 54.18 | 27.09 | 25.2 | 12.6
60 | СЦМ-501-0586-68 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х2.5 мм2 | 1000 м | 0.5 | 5152.13 |  |  |  | 2576.07
61 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 шт. | 0.09 | 8136.99 | 2500.27 | 2963.61 | 1121.92 | 732.33 | 225.02 | 266.72 | 100.97 | 177.45 | 15.97 | 65.1 | 5.86
62 | СЦМ-546-0601-8 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 9 | 174.55 |  |  |  | 1570.95
63 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 100 шт. | 3 | 1161.37 | 311.37 |  |  | 3484.11 | 934.11 |  |  | 24.1 | 72.3
64 | СЦМ-500-9011 | Выключатели | шт | 3 | 1.9 |  |  |  | 5.7
66 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.1 | 1410.81 | 608.69 | 20.01 | 0.74 | 141.08 | 60.87 | 2 | 0.07 | 43.2 | 4.32 | 0.08 | 0.01
67 | ТЕРм08-03-545-01 | Присоединение автомата к щитку Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до: 10 | шт. | 2 | 187.65 | 44.29 | 3.06 | 0.04 | 375.3 | 88.58 | 6.12 | 0.08 | 3.31 | 6.62 | 0.004 | 0.01
68 | ТЕР46-03-009-06 | Пробивка гнез под электророзеткиозетки | 100 шт. | 0.1 | 2418.9 | 664.35 | 1754.55 | 200 | 241.89 | 66.44 | 175.45 | 20 | 50.83 | 5.08 | 14.62 | 1.46
69 | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.12 | 3575.03 | 451.03 | 44.77 | 2.36 | 429 | 54.12 | 5.37 | 0.28 | 32.97 | 3.96 | 0.5 | 0.06
70 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0.03 | 35974.89 | 965.93 | 379.34 | 37.5 | 1079.25 | 28.98 | 11.38 | 1.13 | 75.7 | 2.27 | 6.06 | 0.18
71 | ТЕР16-07-003-03 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 2 | 119.65 | 62.84 | 6.27 |  | 239.3 | 125.68 | 12.54 |  | 4.46 | 8.92 | 0.01 | 0.02
72 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.12 | 134.78 | 82.77 | 45.05 |  | 16.17 | 9.93 | 5.41 |  | 5.01 | 0.6
73 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 967.31 | 511.84 | 2.73 | 0.14 | 19.35 | 10.24 | 0.05 |  | 40.59 | 0.81 | 0.04
74 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (радиаторов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 1351.54 | 896.07 | 2.73 | 0.14 | 40.55 | 26.88 | 0.08 |  | 71.06 | 2.13 | 0.04
75 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.026 | 1351.4 | 927.71 | 0.77 | 0.03 | 35.14 | 24.12 | 0.02 |  | 80.6 | 2.1 | 0.01
76 | ТЕРр69-01-06 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в: 3 кирпича | 100 отверстий | 0.32 | 2246.14 | 2246.14 |  |  | 718.76 | 718.76 |  |  | 202.72 | 64.87
77 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.003 | 9665.26 | 2788.39 | 32.97 | 2.36 | 29 | 8.37 | 0.1 | 0.01 | 215.82 | 0.65 | 0.36
78 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.0386 | 2207.5 | 2207.5 |  |  | 85.21 | 85.21 |  |  | 214.32 | 8.27
79 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3.86 | 1.78 |  |  |  | 6.87
80 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3.86 | 2.52 |  |  |  | 9.73
81 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 3.86 | 25.28 |  | 25.28 |  | 97.58 |  | 97.58
82 | СЦМ-101-2240 | Сталь полосовая горячекатанная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 4 | 5.9 |  |  |  | 23.6
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 41848.26 | 7170.27 | 1651.71 | 405.6 |  | 572.42 |  | 25.19
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 177370.84 | 40490.52 | 6442.48 | 2290.42 |  | 572.42 |  | 25.19
В том числе, справочно:
индекс перевода в цены второго квартала 2008 г. ОЗП=5,647; ЭМ-ЗПМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951 (Поз. 1-2, 68, 3, 27, 4-5, 32-33, 6-7, 17-18, 20, 37, 8-12, 19, 23-26, 29-31, 38, 46-47, 49, 52-54, 13, 28, 14-15, 41-43, 16, 35-36, 21-22, 39, 34, 50, 75, 40, 44-45, 51, 73-74, 48, 81-82, 55-56, 69-72, 76, 78, 77, 57-62, 66-67, 63-65) | [8 empty] | 135522.58 | 33320.24 | 4790.75 | 1884.82
Накладные расходы | [8 empty] | 50457.5
В том числе, справочно:
77%*0,94 ФОТ (от 318,83) (Поз. 8) | [8 empty] | 230.77
78%*0,94 ФОТ (от 4540,02) (Поз. 76, 78) | [8 empty] | 3328.74
79%*0,94 ФОТ (от 4318,43) (Поз. 15, 41-43) | [8 empty] | 3206.87
80%*0,94 ФОТ (от 1360,87) (Поз. 4-5, 32-34, 50, 75) | [8 empty] | 1023.38
82%*0,94 ФОТ (от 306,47) (Поз. 3, 27) | [8 empty] | 236.23
83%*0,94 ФОТ (от 82,56) (Поз. 14) | [8 empty] | 64.41
85%*0,94 ФОТ (от 5274,92) (Поз. 63-65) | [8 empty] | 4214.66
90%*0,94 ФОТ (от 3120,47) (Поз. 6-7, 17-18, 20, 37, 21-22, 39) | [8 empty] | 2639.92
95%*0,94 ФОТ (от 6385,62) (Поз. 57-62, 66-67) | [8 empty] | 5702.36
105%*0,94 ФОТ (от 5051,87) (Поз. 40, 44-45, 51, 73-74, 77) | [8 empty] | 4986.19
110%*0,94 ФОТ (от 1665,58) (Поз. 1-2, 68) | [8 empty] | 1722.21
118%*0,94 ФОТ (от 6920,17) (Поз. 9-12, 19, 23-26, 29-31, 38, 46-47, 49, 52-54) | [8 empty] | 7675.85
123%*0,94 ФОТ (от 1130,76) (Поз. 16, 35-36) | [8 empty] | 1307.38
128%*0,94 ПЗ (от 11028,25) (Поз. 55-56, 69-72) | [8 empty] | 13269.19
155%*0,94 ФОТ (от 582,94) (Поз. 13, 28) | [8 empty] | 849.34
Сметная прибыль | [8 empty] | 40654.53
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 9558,79) (Поз. 8, 15, 41-43, 34, 50, 75-76, 78) | [8 empty] | 4779.41
55%*0,85 ФОТ (от 5004,54) (Поз. 40, 44-45, 51, 73-74) | [8 empty] | 2339.62
62% ФОТ (от 306,47) (Поз. 3, 27) | [8 empty] | 190.01
63%*0,85 ФОТ (от 6920,17) (Поз. 9-12, 19, 23-26, 29-31, 38, 46-47, 49, 52-54) | [8 empty] | 3705.75
65% ФОТ (от 11743,1) (Поз. 14, 57-62, 66-67, 63-65) | [8 empty] | 7633.01
65%*0,85 ФОТ (от 47,33) (Поз. 77) | [8 empty] | 26.15
68% ФОТ (от 979,36) (Поз. 4-5, 32-33) | [8 empty] | 665.96
70%*0,85 ФОТ (от 3933,36) (Поз. 1-2, 68, 21-22, 39) | [8 empty] | 2340.35
75%*0,85 ФОТ (от 1130,76) (Поз. 16, 35-36) | [8 empty] | 720.86
83%*0,85 ПЗ (от 24297,44) (Поз. 55-56, 69-72) | [8 empty] | 17141.84
85%*0,85 ФОТ (от 852,69) (Поз. 6-7, 17-18, 20, 37) | [8 empty] | 616.07
100%*0,85 ФОТ (от 582,94) (Поз. 13, 28) | [8 empty] | 495.5
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 202457.74 |  |  |  |  | 441.44 |  | 6.7
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 66025.13 |  |  |  |  | 130.98 |  | 18.49
Итого | [8 empty] | 268482.87 |  |  |  |  | 572.42 |  | 25.19
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 130421.24
Машины и механизмы | [8 empty] | 6442.48
ФОТ | [8 empty] | 42780.94
Накладные расходы | [8 empty] | 50457.5
Сметная прибыль | [8 empty] | 40654.53
Технадзор 1,3% | [8 empty] | 3490.28
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 271973.15
НДС 18% | [8 empty] | 48955.17
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 320928.32 |  |  |  |  | 572.42 |  | 25.19