Приложение № 2

Техническое задание на реализацию мероприятия городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

1.Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название мероприятия | 4.4.2. Разработка социально-маркетинговой программы «Золотой фонд отрасли» |
| 2. | Руководитель проекта | Сапегин Сергей Викторович, тел. 212 82 77, 212 40 71 |
| 3. | Менеджер проекта | Касьянова Людмила Леонидовна, тел. 226 16 86 |
| 4. | Сроки выполнения работ | 2,3 квартал 2008 года (01.04.2008 – 30.09.2008) |
| 5. | Требования к исполнителю | 1.Наличие лицензии на соответствующие виды работ (для организации) 2.Соответствие устава организации - исполнителя выполняемому виду работ (при привлечении организаций) 3.Успешный опыт работы разработки социально-маркетинговых программ |
| 6. | Предмет | Разработка социально-маркетинговой программы «Золотой фонд отрасли» |
| 7. | Аудитория (на кого направлено мероприятие) | Руководители образовательных учреждений предпенсионного и пенсионного возраста, педагоги пенсионного возраста |
| 8 | Общие требования к документации по мероприятию | 1. В разделах проектной документации следует предоставлять перечень основных нормативных документов, на основании которых составлен документ. 2.Исполнитель предоставляет Заказчику материалы документации: - На бумажном носителе- 2 экземпляра; На электронном носителе – 1 экземпляр в формате Word. |
| 9. | Порядок согласования документации по мероприятию | 1.Руководитель мероприятия 2.Менеджер мероприятия 3.Координатор программы |
| 10. | Уточнение и дополнение задания | В настоящее задание могут быть внесены уточнения и дополнения по согласованию сторон |
| 11. | Стоимость мероприятия | 200 000 рублей |
| 12. | Порядок оплаты | Оплата производится в течение 2-х недель после подписания акта приемки-сдачи работ |

2. Детальный план реализации мероприятия

| № | Стадия реализации | Срок исполнения | Продукт | Требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ существующей ситуации в работе с руководителями ОУ пенсионного и предпенсионного возраста и педагогами пенсионного возраста. Изучение существующих механизмов вывода работников на пенсию с руководящих должностей или альтернативные виды деятельности | 16.06.2008 – 30.06.2008 | Аналитическая справка о состоянии работы с руководителями ОУ пенсионного и предпенсионного возраста и педагогами пенсионного возраста. | Аналитическая справка должна включать: 1.Анализ кадрового состава руководителей ОУ и педагогов. 2.Анализ опыта работы по данному направлению в других отраслях 3.Выводы и предложения. |
| 2. | Анализ мотивационно-потребностной сферы работающих руководителей ОУ и педагогов | 16.06.2008 – 10.07.2008 | Аналитический отчет | Аналитический отчет должен включать: 1.Описание методик, используемых для исследования. 2.Инструментарий 3.Результаты исследования мотивационно-потребностной сферы. |
| 3. | Разработка нормативно-правовых документов для работы с руководителями ОУ и педагогами предпенсионного и пенсионного возраста. | 11.07.2008 – 30.07.2008 | Пакет нормативно-правовых документов | Пакет должен включать: 1. Положение о работе с указанными категориями работников 2. Положение об институте наставничества в ОУ города 3. Положение об ассамблее советников. |
| 4. | Разработка подпрограммы по работе с руководителями ОУ | 01.07.2008- 30.07.2008 | Развернутая подпрограмма | Требования к подпрограмме: Должны быть определены цели, задачи, формы работы, критерии оценки эффективности реализации программы, исполнители, сроки, продукт, результат. Подпрограмма должна содержать реальные и законные механизмы вывода руководителей ОУ на пенсию или перевода на альтернативные виды деятельности. Подпрограмма должна быть рассчитана на 3 года, должна включать сценарии встреч с руководством отрасли, индивидуальные консультации. В результате реализации подпрограммы за три лет не менее 50 руководителей ОУ должно быть переведено на альтернативные виды деятельности или отправлены на пенсию. |
| 5. | Разработка подпрограммы по работе с педагогами пенсионного возраста | 01.08.2008 – 30.08.2008 | Развернутая подпрограмма | Требования к подпрограмме: Должны быть определены цели, задачи, формы работы, критерии оценки эффективности реализации подпрограммы, исполнители, сроки, продукт, результат. Подпрограмма должна содержать реальные и законные механизмы вывода педагогов на пенсию или перевода на альтернативные виды деятельности, в том числе наставничество; должна содержать механизмы функционирования института наставничества. Подпрограмма должна быть рассчитана на 3 года, должна включать сценарии встреч с педагогами, обучающие семинары по организации работы института наставничества. В результате реализации подпрограммы должен быть создан институт наставничества, со списком наставников-педагогов в ОУ города |
| 6. | Проведение экспертизы программы работы с указанной категорией работников | 01.09.2008 – 07.09.2008 | Экспертное заключение | Экспертное заключение должно включать: 1.Оценку соответствия Программы заявленным целям. 2.Анализ реализуемости программы 3. Экспертное заключение по программе в целом и по каждой подпрограмме. |

Директор 								Е.Н. Цыганова