Приложение № 2

Техническое задание на реализацию мероприятия городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

1.Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название мероприятия | 4.4.2. Разработка социально-маркетинговой программы «Молодые специалисты» |
| 2. | Руководитель проекта | Сапегин Сергей Викторович, тел. 212 82 77, 212 40 71 |
| 3. | Менеджер проекта | Касьянова Людмила Леонидовна, тел. 226 16 86 |
| 4. | Сроки выполнения работ | 2,3 квартал 2008 года (01.04.2008 – 30.09.2008) |
| 5. | Требования к исполнителю | 1.Наличие лицензии на соответствующие виды работ (для организации) 2.Соответсвтвие устава организации - исполнителя выполняемому виду работ (при привлечении организаций) 3.Успешный опыт работы разработки социально-маркетинговых программ |
| 6. | Предмет | Разработка социально-маркетинговой программы «Молодые специалисты» |
| 7. | Аудитория (на кого направлено мероприятие) | Молодые специалисты образовательных учреждений со стажем работы от 0 до 3 лет, студенты, работающие в образовательных учреждениях. |
| 8 | Общие требования к документации по мероприятию | 1. В разделах проектной документации следует предоставлять перечень основных нормативных документов, на основании которых составлен документ. 2.Исполнитель предоставляет Заказчику материалы документации: - На бумажном носителе- 2 экземпляра; - На электронном носителе – 1 экземпляр в формате Word. |
| 9. | Порядок согласования документации по мероприятию | 1.Руководитель мероприятия 2.Менеджер мероприятия 3.Координатор программы |
| 10. | Уточнение и дополнение задания | В настоящее задание могут быть внесены уточнения и дополнения по согласованию сторон |
| 11. | Стоимость мероприятия | 200 000 рублей |
| 12. | Порядок оплаты | Оплата производится в течение 2-х недель после подписания акта приемки-сдачи работ |

2. Детальный план реализации мероприятия

| № | Стадия реализации | Сроки исполнения | Продукт | Требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ существующей ситуации в работе с молодыми специалистами в сфере образования. Выявление передового опыта работы с молодыми специалистами в других отраслях. Анализ рынка труда и трудоустройства выпускников педагогических ВУЗов и СУЗов города Перми. | 16.06.2008 – 01.07.2008 | Аналитическая справка о состоянии работы с молодыми специалистами в образовательной сфере города Перми. | Аналитическая справка должна содержать: 1.Анализ движения молодых специалистов в образовательных учреждениях города Перми. 2. Выявление причин текучести кадров среди молодых специалистов. 3. Статистические данные о трудоустройстве выпускников педагогических ВУЗов и СУЗов. 4.Определение универсальных способов работы с молодыми специалистами 5.Выводы и предложения. |
| 2. | Разработка подпрограммы по привлечению молодых специалистов в системе образования города. | 11.07.2008 – 31.07.2008 | Развернутая подпрограмма по привлечению молодых специалистов в системе образования. | Требования к подпрограмме: Должны быть определены цели, задачи, формы работы, критерии оценки эффективности реализации подпрограммы, исполнители, сроки, продукт, результат. Подпрограмма должна содержать реальные механизмы по привлечению молодых специалистов (студенты 3-5 курсов ВУЗов, СУЗов) в отрасль. Подпрограмма должна быть рассчитана на три года, должна включать ярмарки вакансий, тематические встречи со студентами. |
| 3. | Разработка подпрограммы по работе с молодыми специалистами, направленной на адаптацию и удержание молодых специалистов в отрасли. | 22.06.2008 – 10.07.2008 | Развернутая подпрограмма по работе с молодыми специалистами, направленная на адаптацию и удержание молодых специалистов в отрасли. | Требования к подпрограмме: Должны быть определены цели, задачи, формы работы, критерии оценки эффективности реализации подпрограммы, исполнители, сроки, продукт, результат. Подпрограмма должна содержать реальные механизмы по адаптации и удержанию молодых специалистов в отрасли. Подпрограмма должна быть рассчитана на три года, должна включать встречу с руководством отрасли, тренинги, обучающие модули. |
| 4. | Разработка нормативно-правовых документов для работы с молодыми специалистами на основании программы. | 22.06.2008 – 31.07.2008 | Нормативно-правовые документы для работы с молодыми специалистами | Пакет документов должен содержать: 1. Положение о работе с молодыми специалистами. 2.Положения для проведения мероприятий. |
| 5. | Доработка базы данных по молодым специалистам и разработка информационного наполнения портала для молодых специалистов. | 01.08.2008 – 20.08.2008 | Сформированная база данных, информационное наполнение портала для молодых специалистов системы образования города Перми | База должна содержать: 1.Полные сведения о молодых специалистах, работающих в образовательных учреждениях города на сентябрь 2008 года. 2. База должна предусматривать регулярное обновление информации. Информационное наполнение портала должно включать разделы: 1.нормативные документы, 2. рекомендации, 3. методические советы. |
| 6. | Разработка обучающих модулей по адаптации, профессионально-личностному развитию молодых специалистов отрасли | 01.08.2008 – 20.08.2008 | Программы обучающих модулей, | Обучающие модули должны включать диагностический инструментарий для отслеживания эффективности обучения на входе и выходе. Обучающие модули должны решать задачи соответствующие этапам работы с молодыми специалистами, заложенным в положении о работе с молодыми специалистами. |
| 7. | Проведение экспертизы программы работы с молодыми специалистами | 21.08.2008 – 31.08.2008 | Экспертное заключение | Экспертное заключение должно включать: 1.Оценку соответствия Программы заявленным целям. 2.Анализ реализуемости программы 3. Экспертное заключение по программе в целом и по каждой подпрограмме. |

Директор								Е.Н. Цыганова