Приложение №6 к конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ДПиР. /Т.А.Самойленко/

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ «Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям на территории жилого района «Камская долина»

2008г.

| № этапа | Наименование этапа | Продолжительность этапа | Стоимость этапа работ, % - рублей | Отчетная продукция по этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Этап | Проведение полевых работ по составлению топографического плана М 1:5000, составление программы производства работ по составлению геологической карты М 1:50000. | Не более 1 месяца со дня заключения контракта | Не более 30 % цены контракта - - 2 478 227 | Рабочий топографический план площадки на бумаге, программа производства работ. |
| 2 Этап | Составление топографического плана М 1:5000, сбор и изучение материалов изысканий прошлых лет по горным выработкам. | Не более 2 месяцев со дня окончания работ по первому этапу | Не более 40 % цены контракта - 3 304 303 | Топографический план М 1:5000 на лавсане и в электронном виде. Пояснительная записка по результатам анализа материалов изысканий прошлых лет. |
| 3 Этап | Проведение полевых геологических работ, составление отчета о предварительных инженерно-геологических условиях территории. | Не более 4 месяцев со дня окончания работ по второму этапу | Не более 30 % цены контракта 2 478 227 | Отчет о предварительных инженерно-геологических условиях. |
|  | ИТОГО | Не более 7 месяцев | Не более 8 260 757 |  |

Начальник управления ИОГД ДПиР

Р.В.Пепеляев