## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [8 empty] | _______________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [8 empty] | "______ " _______________200_ г.
Мотовилихинский район
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | МОУ "СОШ № 156" Ремонт вентиляции
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ |  | ___________________________241478,8 |  | руб.
|  | строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________149159,13 |  | руб.
|  | монтажных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________42103,62 |  | руб.
|  | прочих ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________9367,69 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________23201,34 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________279,79 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __2 кв_____200_8 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1 | 107.22 | 106.81 | 0.41 | 0.14 | 107.22 | 106.81 | 0.41 | 0.14
2 | ТЕРм08-03-530-02 | Демонтаж :Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу на ток, А, до: 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 1 | 20.23 | 18.72 | 1.51 | 0.07 | 20.23 | 18.72 | 1.51 | 0.07
3 | ТЕРр65-30-03 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 495 мм /1550 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.42 | 420.49 | 390.02 | 30.47 | 10.26 | 176.61 | 163.81 | 12.8 | 4.31
4 | ТЕРр65-32-02 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,12 т | 100 шт. | 0.01 | 10388.14 | 10295.91 | 92.23 | 31.05 | 103.88 | 102.96 | 0.92 | 0.31
5 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.15 | 482.51 | 410.03 | 11.78 | 1.37 | 72.38 | 61.5 | 1.77 | 0.21
6 | ТЕР16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.15 | 5543.78 | 507.12 | 52.29 | 2.36 | 831.57 | 76.07 | 7.84 | 0.35
7 | СЦМ-104-9410 | Клипсы (зажимы) | шт | 30 | 2.05 |  |  |  | 61.5
8 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 3 | 264.8 | 18.99 | 5.09 |  | 794.4 | 56.97 | 15.27
9 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1 | 2623.67 | 460.27 | 964.07 | 438 | 2623.67 | 460.27 | 964.07 | 438
10 | СЦМ-300-9830-1 | Рукава герметичные гибкие гофрированные диаметром 40 мм | шт | 1 | 36.22 |  |  |  | 36.22
11 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 1 | 416.41 | 105.17 | 9.26 | 0.74 | 416.41 | 105.17 | 9.26 | 0.74
12 | СЦМ-501-0586-73 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х2.5 мм2 | 1000 м | 0.05 | 9768.29 |  |  |  | 488.41
13 | СЦМ-501-0586-74 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х4 мм2 | 1000 м | 0.05 | 14695.65 |  |  |  | 734.78
14 | ТЕРр67-15-01 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 100 шт. | 0.01 | 7614.29 | 7614.29 |  |  | 76.14 | 76.14
15 | ТЕРм08-03-523-01 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до: 100 | шт. | 20 | 78.41 | 17.92 | 1.12 | 0.07 | 1568.2 | 358.4 | 22.4 | 1.4
16 | Прайс-лист | Предохранитель ППН-33 63 А | шт | 20 | 15.01 |  |  |  | 300.2
17 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 18 | 83.91 | 18.63 | 2.44 |  | 1510.38 | 335.34 | 43.92
18 | СЦМ-300-9390-1 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -18 | 59.02 |  |  |  | -1062.36
19 | Прайс-лист | Решетка 300х300 с клапаном | шт | 18 | 198.41 |  |  |  | 3571.38
20 | ТЕР20-02-004-16 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 4 | 6688.23 | 74.14 | 9.61 | 0.16 | 26752.92 | 296.56 | 38.44 | 0.64
21 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Огрунтовка за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.48 | 608.84 | 160.46 | 19.72 | 0.28 | 292.24 | 77.02 | 9.47 | 0.13
22 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Окраска за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.48 | 1098.44 | 98.96 | 12.94 | 0.28 | 527.25 | 47.5 | 6.21 | 0.13
23 | ТЕРр65-35-01 | Прочистка вентиляционных каналов | 100 м каналов | 0.86 | 243.06 | 227.21 | 0.41 | 0.14 | 209.03 | 195.4 | 0.35 | 0.12
Раздел 2. Пусконаладочные работы
24 | ТЕРп03-02-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный, или крышный №: до 5 | 1 устройство | 4 | 148.86 | 148.86 |  |  | 595.44 | 595.44
25 | ТЕРп01-07-002-02 | Электродвигатель синхронный напряжением, кВ: до 1, мощностью, кВт: св. 300 | шт. | 3 | 80.38 | 80.38 |  |  | 241.14 | 241.14
26 | ТЕРп01-07-002-01 | Электродвигатель синхронный напряжением, кВ: до 1, мощностью, кВт: до 300 | шт. | 1 | 48.23 | 48.23 |  |  | 48.23 | 48.23
27 | ТЕРп03-01-022-01 | Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5 | 1 вентиляционная сеть | 1 | 192.46 | 192.46 |  |  | 192.46 | 192.46
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 41289.93 | 3615.91 | 1134.64 | 446.55
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 170090.4 | 20427.49 | 5295.83 | 2773.85
В том числе, справочно:
ОЗП=5,647; ЭМ-ЗПМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951 (Поз. 3-5, 23, 6-8, 17-22, 1, 14, 2, 9-13, 15-16) | [8 empty] | 123304.51 | 11797.06 | 3679.74 | 2075.12
ПЗ=3,931 (Поз. 24-27) | [8 empty] | 3157.47 | 3157.48
Стесненные условия ОЗП=10%; ЭМ=10%; ЗПМ=10%; ТЗ=10%; ТЗМ=10% (Поз. 3-5, 23, 6-8, 17-22, 1, 14, 2, 9-13, 15-16, 24-27) | [8 empty] | 2338.49 | 1857.04 | 481.44 | 252.17
Накладные расходы | [8 empty] | 19405.18
В том числе, справочно:
65%*0,94 ФОТ (от 4658,22) (Поз. 24-27) | [8 empty] | 2846.18
95%*0,94 ФОТ (от 18543,12) (Поз. 3-5, 23, 6-8, 17-22, 1, 14, 2, 9-13, 15-16) | [8 empty] | 16559
Сметная прибыль | [8 empty] | 11134.86
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 4658,22) (Поз. 24-27) | [8 empty] | 1863.29
50% ФОТ (от 18543,12) (Поз. 3-5, 23, 6-8, 17-22, 1, 14, 2, 9-13, 15-16) | [8 empty] | 9271.57
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 149159.13
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 42103.62
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 9367.69
Итого | [8 empty] | 200630.44
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 144367.08
Машины и механизмы | [8 empty] | 5295.83
ФОТ | [8 empty] | 23201.34
Накладные расходы | [8 empty] | 19405.18
Сметная прибыль | [8 empty] | 11134.86
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 4012.61
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 204643.05
НДС 18% | [8 empty] | 36835.75
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 241478.8
Составил
Проверил