УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства

___________________Г.Б. Попова

«____»____________ 2008 г.

.

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства

__________________А.А.Баландина

«_____»____________ 2008 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации города Перми

__________________А.Ю. Маховиков

«_____»____________ 2008 г.

КОНКУРСНАЯ    ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому  конкурсу

на выполнение научно-исследовательской работы

«Разработка концепции реализации инвестиционного потенциала города Перми на краткосрочную перспективу»

г. Пермь 2008 год

Содержание конкурсной документации

| Извещение о проведении открытого конкурса. | Стр. 3 |
| --- | --- |
| Инструкция участникам. |  |
| Общие сведения. | Стр.5 |
| - Требования к выполняемым работам | Стр.5 |
| - Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе. | Стр.5 |
| - Маркировка конвертов с конкурсными заявками | Стр.6 |
| - Порядок внесения изменений в конкурсные заявки и их отзыв | Стр.7 |
| - Регистрация конвертов с заявками | Стр.7 |
| - Требование к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ | Стр.8 |
| - Место и сроки выполнения работ | Стр.8 |
| - Сроки и объем предоставления гарантии качества | Стр.8 |
| - Источники финансирования. Форма, сроки и порядок оплаты | Стр.8 |
| - Порядок формирования цены контракта | Стр.8 |
| - Валюта конкурсной заявки | Стр.8 |
| - Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ | Стр.9 |
| - Сведения о праве заказчика изменить по контракту объем работ | Стр.9 |
| - Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок. | Стр.9 |
| - Требование к участникам размещения заказа | Стр.9 |
| - Разъяснение положений конкурсной документации | Стр.10 |
| - Внесение изменений в конкурсную документацию по проведению конкурса, отказ от проведения конкурса | Стр.10 |
| - Контакты с заказчиком открытого конкурса | Стр.11 |
| - Вскрытие конвертов с конкурсными заявками | Стр.11 |
| - Порядок рассмотрения конкурсных заявок | Стр.11 |
| - Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Стр.12 |
| - Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | Стр.12 |
| - Обеспечение конкурсной заявки | Стр.13 |
| - Заключение муниципального контракта | Стр.13 |
| - Право на обжалование | Стр.13 |
| Приложения. |  |
| Приложение №1 - Техническое задание | Стр.14 |
| Приложение №2 - Сведения об участнике размещения заказа | Стр.17 |
| Приложение №3 - Заявка на участие в открытом конкурсе | Стр.18 |
| Приложение №4 - Форма «Календарный план работ» | Стр.19 |
| Приложение № 5 - Проект муниципального контракта | Стр.21 |
| Приложение № 6 - Сведения о представителях инвесторов (организациях, индивидуальных предпринимателях, частных лицах), привлекающихся на субподрядные работы, имеющих опыт инвестиций в муниципальные образования | Стр.26 |
| Приложение № 7- Опись документов, входящих в конкурсную заявку | Стр.27 |

| ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 99 К от 10.06.2008г. Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми объявляет о проведении открытого конкурса на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка концепции реализации инвестиционного потенциала г. Перми на краткосрочную перспективу». |  |
| --- | --- |
| 1. Форма торгов | Открытый конкурс |
| 2. Наименование заказчика -организатора конкурса | Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации г. Перми; г. Пермь, ул. Сибирская, 27 тел.212-91-44, 212-92-01. E-mail: industry@perm.permregion.ru |
| 3. Предмет контракта. Объем выполняемых работ. | Разработка концепции реализации инвестиционного потенциала г. Перми на краткосрочную перспективу, предложение средств и методов инвестиционной политики администрации г. Перми, обоснование организационно-экономических мероприятий, создающих условия для проведения инвестиционной политики. Разделение работ на лоты не предусмотрено. Результаты работы оформляются в виде пакета взаимосвязанных документов: - Анализ инвестиционного потенциала г. Перми; - Концепция инвестиционной политики администрации г. Перми на краткосрочную перспективу (до 3 лет); - Предложения по реализации инвестиционной политики администрации г. Перми; - Предложения по созданию организационного механизма в рамках администрации г. Перми, реализующего цели и задачи инвестиционной политики; - Перечень нормативно-правовых актов г. Перми, требуемых для реализации инвестиционной политики, с рекомендуемым содержанием документов. |
| 4. Место выполнения работ | г. Пермь. |
| 5. Начальная цена контракта | Начальная цена контракта (максимальная цена) 1900000 руб. |
| 6. Срок, место, порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт | Конкурсная документация предоставляется в течении двух рабочих дней после письменного запроса по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 23, каб.10, 6а телефон – 212-92-01; 212-91-44 www.gorodperm.ru. Плата за конкурсную документацию не взимается. |
| 7. Место, порядок, дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10.40 час. (время местное) 17.07.2008 г. по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23, малый зал; заседание комиссии по рассмотрению заявок - 24.07.2008г.; по оценке – 31.07.2008г. по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Ленина, 23, малый зал. |
| 8. Преимущества предоставляемые участникам размещения муниципального заказа | Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |
| 9. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств, реквизиты. | Заказчиком не установлено требование обеспечения конкурсной заявки. |

Общие сведения.

Заказчик конкурса - Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации г. Перми. Открытый конкурс проводится в соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным Законом  от 24 июля 2007 года № 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон   «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Выполняемые работы: «Разработка концепции реализации инвестиционного потенциала г. Перми на краткосрочную перспективу».

Конкурсная документация по открытому конкурсу «Разработка концепции реализации инвестиционного потенциала г. Перми на краткосрочную перспективу» предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, каб. № 301, 305 телефон: 212-92-01, 212-91-44; e-mail: industry@perm.permregion.ru.

Конкурсная документация размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru и в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования г. Пермь.

1. Требования к выполняемым работам

Требования и условия выполнения работ определены  конкретным Техническим заданием (Приложение № 1 к конкурсной документации), которое в дальнейшем становится Приложением № 1 к муниципальному контракту, проектом муниципального контакта (Приложение № 5 к конкурсной документации).  Работа должна выполняться по этапам с промежуточными результатами.

Предложения победителя конкурса по продолжительности выполнения работ (Приложение № 4 к конкурсной документации)  будут включены в календарный план работ, который в дальнейшем становится Приложением № 2 к муниципальному контракту и работы будут осуществляться в соответствие с данными сроками.

При выполнении работ руководствоваться нормативными документами, перечисленными в Техническом задании.

По завершению работ исполнитель обязан передать заказчику отчетные материалы в объеме согласно Техническому заданию.

2. Требование к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе.

Участник размещения муниципального заказа подает заявку на участие в конкурсе  в письменной форме (Приложение № 3 к конкурсной документации в запечатанном конверте. Конкурсная заявка должна быть прописана чернилами/напечатана, подписана уполномоченным лицом и заверена печатью (для юридического лица).

2.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (по форме Приложения № 3 к конкурсной документации);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа:

Для юридических лиц:

- заявка, подписанная руководителем, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей  о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

Для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- копия паспорта.

Для физических лиц:

- копия паспорта.

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (указанные сведения будут учитываться на этапе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе):

- отзывы по итогам выполненных научно-исследовательских и прикладных работ  организаций, с которыми были ранее заключены договоры или отчеты о реализации ранее выполненных разработок.

- официальная заявка на участие в разработке концепции от представителей инвесторов (организаций, индивидуальных предпринимателях, частных лицах), привлекающихся на субподрядные работы, имеющих опыт инвестиций на территориях муниципальных образований согласно Приложению № 6 к конкурсной документации.

д) предложения о качестве работ:

- календарный план работ по форме Приложения № 4 к конкурсной документации.

2.2. Заявка на участие в конкурсе, включающая документы (копии документов), представленные участником размещения заказа в соответствии с п.2 конкурсной документации, должна быть прошита нитками (все документы должны быть сшиты в единый пакет) и скреплена печатью (опечатана) (в случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, вместо печати ставится подпись физического лица).

Исправления в тексте документов (копий документов), входящих в состав заявки на участие в конкурсе (аукционе), не допускаются.

Каждый лист, входящий в состав заявки на участие в конкурсе, должен быть пронумерован сквозной нумерацией.

На копиях документов, за исключением нотариально заверенных, должна быть подпись "Копия верна", подпись уполномоченного лица, заверившего копию с расшифровкой.

Все документы, кроме выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника размещения заказа с расшифровкой подписи и указанием должности и заверены печатью (для юридических лиц); подписаны участником размещения заказа или уполномоченным им лицом с расшифровкой подписи (для физических лиц).

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Подать заявку на часть работ, предусмотренных документацией, не допускается.

Невыполнение любого из указанных требований настоящей документации является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Наличие в заявке на участие в конкурсе арифметических ошибок, опечаток, разночтений, а также более одного предложения о цене контракта является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в строгом соответствии с требованиями к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе.

Непредставление какого-либо из документов, а равно предоставление документов, указанных в настоящем разделе, не по формам согласно Приложениям №№ 2, 3, 4, 6  настоящей конкурсной документации, является основанием для отклонения конкурсной заявки участника размещения заказа от участия в конкурсе.

3. Маркировка конвертов с конкурсными заявками.

Конкурсная заявка с ценовым предложением запечатывается в конверт.

Запечатанный единый конверт, адресуемый заказчику, обязательно должен содержать следующую информацию:

1.   Наименование конкурса;

2.   № извещения о торгах: 99 К от 10.06.2008г.;

Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

4. Порядок внесения изменений в конкурсные заявки и их отзыв.

4.1.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Никакие изменения не вносятся в конкурсные заявки после истечения срока их подачи.

4.2.Подача изменений заявок на участие в конкурсе осуществляется путем их полной замены. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, реестровый номер торгов и индивидуальный номер заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе__________(наименование конкурса).  № извещения о торгах ____, регистрационный номер заявки_____».

4.3.Для изменения или отзыва заявки на участие в конкурсе, лицо, подавшее конверт с заявкой на участие в конкурсе, должно предоставить заказчику письменное заявление с просьбой отозвать или изменить свою заявку на участие в конкурсе.

4.4. Изменения заявок на участие в конкурсе и отзывы заявок регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в разделе 5 конкурсной документации.

5.   Регистрация конвертов с заявками

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

6. Требование к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

6.1.  В целях унификации и упрощения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, на основе требований ч. 3 ст. 25 Федерального закона № 94-ФЗ, разработаны типовые формы, рекомендованные всем Участникам размещения заказа.

6.2. Каждый участник размещения заказа в составе конкурсной заявки представляет:

- Предложения по продолжительности выполнения работ по форме, предусмотренной Приложением № 4 к конкурсной документации.  Предлагаемые участником размещения заказа условия выполнения работ должны  отвечать требованиям конкурсной документации в том числе: техническому заданию, календарному плану работ.

- Стоимость выполнения работ (Приложение № 3) указывается цифрами и прописью, в случае разночтения преимущество имеет цена, указанная прописью.

6.3.  Заявки, составленные с нарушением положений, приведенных выше, отклоняются как не отвечающие условиям конкурса.

7. Место и сроки выполнения работ,

Место выполнения работ- г. Пермь.

Сроки выполнения работ: начало - со дня заключения муниципального контракта.

Окончание - согласно календарному плану работ (Приложение № 4 к конкурсной документации),   не позднее 30 сентября 2008г. Этапы работ - согласно календарному плану работ, который в дальнейшем с включением предложений победителя конкурса, становится приложением к муниципальному контракту.

8.Сроки и объем предоставления гарантий качества

Срок гарантий качества всего объема выполняемых работ составляет не менее 12 месяцев со дня подписания заказчиком акта приемки-передачи работ по последнему этапу работ в соответствии с календарным планом работ и передачи отчетных материалов заказчику.

9. Источники финансирования. Форма, сроки и порядок оплаты.

Источник финансирования - бюджет города Перми на 2008г.

Начальная (максимальная) цена контракта  составляет – 1 900 000 рублей.

Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании оформляемых актов приемки выполненных этапов работ, согласно календарному плану работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя работ, в течение 10 рабочих  дней со дня приемки работ (этапов).

10. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта, включает в себя: стоимость всех работ, выполнение которых необходимо для разработки концепции реализации инвестиционного потенциала г. Перми на краткосрочную перспективу; все налоги, выплаченные или подлежащие выплате; страхование и прочие расходы исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Цена контракта не должна превышать начальной (максимальной) цены контракта. Цена контракта указывается цифрами и прописью. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных разделом 13 настоящей конкурсной документации

11. Валюта конкурсной заявки.

Единица конкурсной заявки - рубль. Предоставление участником размещения заказа конкурсной заявки с указанием другой единицы измерения является основанием для его отклонения от участия в открытом конкурсе.

12.  Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

13. Сведения о праве заказчика изменить по контракту объем работ.

При исполнении муниципального контракта заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом потребности в объеме работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем работ вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

14. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок.

Датой начала подачи конкурсных заявок является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. Заявки принимаются до 10:00 час (время местное) 17.07.2008г. Место подачи заявок: г. Пермь 614000, ул.Сибирская, 27 каб.10, 6а. Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 10:40 час (время местное) 17.07.2008г, по адресу Ленина,23, малый зал.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов    с заявками на участие в конкурсе в 10:40  часов    (время местное) 17.07.2008г., участники размещения заказа   также имеют возможность подать заявки на участие в конкурсе. Форма подачи заявок согласно разделу 2 данной конкурсной документации.

Участник размещения заказа вправе подать только одну конкурсную заявку в отношении предмета конкурса. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух или более заявок на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса), что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15. Требования к участникам размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации, представившие до истечения срока, указанного в разделе 14 настоящей конкурсной документации, конкурсные заявки, отвечающие требованиям раздела 2 настоящей конкурсной документации.

К участнику размещений заказа, пожелавшему принять участие в открытом конкурсе устанавливаются следующие обязательные требования:

15.1.  Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

15.2.  Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

15.3.  Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

15.4.  Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

15.5.  Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных исполнителей (поставщиков).

16. Разъяснения положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Разъяснения заказчиком положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа размещаются заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания автора запроса.

17.  Внесение изменений в конкурсную документацию по проведению конкурса, отказ от проведения конкурса

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем запять (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составляет не менее чем двадцать дней.

Заказчик не несет ответственность в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

Заказчик гарантирует, что все изменения конкурсной документации будут доведены до сведения участника размещения заказа персонально, если последний зарегистрировался у заказчика при получении конкурсной документации. Внесенные поправки в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается заказчиком соответственно в течение 5 рабочих дней и 2 дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

18. Контакты с заказчиком открытого конкурса.

При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются.

19. Вскрытие  конвертов с конкурсными заявками.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10:40 час. (время местное) 17.07.2008 года по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23, малый зал.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие в заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

20. Порядок рассмотрения конкурсных заявок.

20.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, установленными разделом 2 конкурсной документацией; рассматривает соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным разделом 15 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок не более 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

20.2 При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе в случае:

-  непредоставления определенных разделом 2 настоящей конкурсной документацией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

-  несоответствия требованиям, установленным в соответствии с разделом 15 настоящей конкурсной документации;

-  несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе, наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

20.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе. По результатам оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

20.4.  Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

20.5. После принятия решения о допуске    к участию в конкурсе конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, в соответствии с разделом 21.

21. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

После принятия решения о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе комиссия при оценке конкурсных заявок руководствуется следующими критериями:

1.   Цена контракта.

2.   Квалификация участника конкурса.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

22. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

22.1. Конкурсные заявки оцениваются в соответствии с критериями, предусмотренными разделом 21 конкурсной документации. Каждому критерию по 100-бальной шкале присваиваются баллы. Полученная цифра складывается по всем критериям одного участника.

22.2 Оценка заявок по критериям, приведенным в разделе 21, происходит следующим образом:

22.2.1. Цена контракта (Ц) в рублях - 55 баллов. При применении данного критерия все заявки ранжируются от минимальной цены контракта к максимальной. Заявке с наименьшей ценой присваивается балл равный 55 (Ц1=55), при этом такая заявка принимается за Х1. За Х2…ХN принимаются цены остальных заявок. Баллы остальных заявок рассчитываются как: Ц(2…N)=Х1/Х(2…N)  55.

22.2.2.  Квалификация участника конкурса (К) - 45 баллов. Суммарный балл содержит оценку квалификации Исполнителей при выполнении работ, включая:

-  оценку возможности достижения Исполнителем поставленных целей и решения поставленных задач в выполняемой теме, подтверждаемой отзывами по итогам выполненных научно-исследовательских и прикладных работ организаций, с которыми были ранее заключены договоры, отчеты о реализации ранее выполненных разработок;

- оценку возможность применения выполняемой работы, подтверждаемой официальной заявкой на участие в разработке концепции от представителей инвесторов (организаций, индивидуальных предпринимателей, частных лиц), привлекающихся на субподрядные работы, имеющих опыт инвестиций на территориях муниципальных образований.

| Критерий оценки | Подтверждающие документы | Оценка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Баллы |
| 1) Возможность достижения поставленных целей и решения поставленных задач в выполняемой работе | Отзывы по итогам выполненных научно-исследовательских и прикладных работ организаций, с которыми были ранее заключены договоры, отчеты о реализации ранее выполненных разработок. | нет отзывов | 0 |
|  |  | 1 отзыв /отчет | 5 |
|  |  | 2 отзыва/отчета | 10 |
|  |  | 3 отзыва/отчета и более | 15 |
| 2) Возможность применения выполняемой работы | Официальная заявка на участие в разработке концепции от представителей инвесторов (организаций, индивидуальных предпринимателей, частных лиц), привлекающихся на субподрядные работы, имеющих опыт инвестиций на территории муниципальных образований. | нет заявок | 0 |
|  |  | 1 заявка | 5 |
|  |  | 2 заявки | 15 |
|  |  | 3 заявки и более | 30 |

22.3.  На основании набранных суммарных баллов ЦN +КN=РN, конкурсная комиссия ранжирует всех Участников конкурса по убыванию. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

22.4.  Если по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, установлено, что два или более участника конкурса набрали равное наибольшее количество баллов, то первый номер будет присвоен участнику конкурса, заявка которого поступила ранее.

22.5.  Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке, на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

23. Обеспечение конкурсной заявки.

Заказчиком не установлено требование обеспечения конкурсной заявки.

24. Заключение муниципального контракта

24.1. Победитель в срок - не ранее чем через десять дней и не позже 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе должен подписать с Заказчиком открытого конкурса муниципальный контракт. Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

24.2.  В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Контракта, заказчик вправе обратится в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта,  либо     заключить    Контракт    с    участником    конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом, заключение муниципального   контракта   для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

24.3. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик уменьшает цену муниципального контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

25. Право на обжалование

Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном главой 8 закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 1

к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской работы

«Разработка концепции реализация инвестиционного потенциала города Перми на краткосрочную перспективу»

| 1. Основания разработки | Доклад о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД) департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства принят 06.03.2008г. |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации г. Перми |
| 3. Средства для разработки | 1 900 000 руб. из бюджета г. Перми |
| 4. Срок разработки | 3 квартал 2008 г. |
| 5. Прогнозный период разработки | 3 года |
| 3. Обоснование разработки | Направленность и содержание разработки определяются установленным краткосрочным характером периода реализации результатов разработки. Акцентируются инвестиции в основные производственные фонды следующих отраслей городского хозяйства: дорожную сеть, жилищный сектор, IT – технологии и связь, общественный транспорт, транспортную инфраструктуру, строительный комплекс (подрядные организации), промышленность стройматериалов, в т.ч. производство металлоизделий. Краткосрочность периода детерминирует приоритетность источников финансирования, где на первое место выступают внебюджетные источники (в т.ч. на основе займов, концессий, долгосрочной аренды имущественных комплексов городского имущества), в т.ч. как катализатор и необходимый фактор привлечения как бюджетных средств различного уровня, так и государственных внебюджетных средств (национальные проекты). Решение этих задач предполагает взаимодействие городской администрации как с краевыми, так и государственными уровнями управления, что требует создания эффективного организационного механизма внутри городской администрации, позволяющего максимально полно использовать потенциал городских структур управления, в первую очередь, за счет повышения результативности их взаимодействия. |
| 4. Цель разработки | Разработать концепцию реализации инвестиционного потенциала г. Перми на краткосрочную перспективу, предложить средства и методы инвестиционной политики администрации г. Перми, обосновать организационно-экономические мероприятия, создающие условия для проведения инвестиционной политики |
| 5. Основные задачи | 1. Создание условий для увеличения в городе Перми объектов бизнеса: крупных торговых и торгово-развлекательных центров, гостиниц, административно-офисных комплексов и иных сервисных объектов, производственно-сбытовых объектов в целях развития города Перми как современного европейского города с развитой инфраструктурой, а также увеличения числа рабочих мест и повышения качества жизни: 2. описание механизма взаимодействия и взаимовлияния основных секторов экономики города и городского хозяйства 3. выявление факторов, сдерживающих сбалансированное развитие отраслей экономики города 4. определение причин выявленных факторов 5. предложение мер по ликвидации диспропорций отраслей 6. предложение комплекса условий для реализации мероприятий |
| 6. Этапы и содержание работ | Работа должна выполняться по этапам с промежуточными результатами. Конкретное распределение и содержание работ по этапам должно содержаться в представляемой Заказчику на согласование Рабочей программе в течение календарного месяца после начала финансирования. |
|  | Этап 1. Подготовка рабочей программы. - описание теоретического инструментария выполнения научной части работы, - разработка программы и методик выполнения работ с установлением сроков выполнения работ, объемов и порядка оплаты, - определение состава и объема данных, необходимых для выполнения работы. |
|  | Этап 2. Анализ инвестиционного потенциала г. Перми. Выполняется за период с 01.01.2005г. по 01.01.2008г. с разбивкой по годам. - анализ инвестиционных программ развития других территорий (субъектов федерации, муниципальных образований), - описание структуры и специализации секторов городского хозяйства и характера накопленных структурных деформаций в экономике города, - анализ ресурсной обеспеченности основных отраслей городского хозяйства, - анализ структуры основных производственных фондов городского хозяйства, активов муниципального образования и их соответствия задачам развития города, - выявление факторов, сдерживающих развитие отраслей, - анализ структуры неиспользуемых территорий города и прочих активов и перспектив по их вовлечению в оборот. |
|  | Этап 3. Формулирование принципов, методов и направлений инвестиционной политики г. Перми на краткосрочную перспективу (3 года). - постановка задач по первоочередным направлениям инвестирования на краткосрочный период, в т.ч. ожидаемые результаты влияния освоения инвестиций на развитие комплекса отраслей городского хозяйства, - установление приоритетных источников инвестирования, - формулирование принципов инвестиционной политики городской администрации, - предложение методов и направленности проведения инвестиционной политики города, - формирование основных условий ( институциональных, нормативно-правовых, проектных) развития города. |
|  | Этап 4. Предложения по организационно-экономическому механизму реализации инвестиционной политики - анализ порядка и результатов взаимодействия структурных подразделений городской администрации по привлечению инвестиций, - разработка корректив по функциям и полномочиям основных структурных подразделений администрации города (ДПиРТ, ДЗО, ДИО, УЖО, ДППИиП и др.), - рекомендуемые организационные меры по взаимодействию структурных подразделений администрации города, обеспечивающие реализацию инвестиционного потенциала города, |
|  | Этап 5. Описание функций и полномочий Администратора реализации мероприятий инвестиционной политики |
|  | Этап 6. Разработка перечня комплекса нормативно-правовых актов города Перми (с аннотацией), обеспечивающих действие организационно-экономического механизма реализации инвестиционной политики - Основные нормативные акты, необходимые для принятия Пермской городской Думой, - предложение комплекса внутренних регламентов городской администрации и ее структурных подразделений, обеспечивающих эффективную реализацию мероприятий инвестиционной политики, - положение о статусе Администратора реализации мероприятий инвестиционной политики, |
| 7. Оформление результатов разработки | Результаты работы оформляются в виде пакета взаимосвязанных документов: 1. Анализ инвестиционного потенциала г. Перми; 2. Концепция инвестиционной политики администрации города Перми на краткосрочную (до 3 лет) перспективу; 3. Предложения по реализации инвестиционной политики администрации г. Перми; 4. Предложения по созданию организационного механизма в рамках администрации г. Перми, реализующего цели и задачи инвестиционной политики 5. Перечень нормативно-правовых актов г. Перми, требуемых для реализации инвестиционной политики, с рекомендуемым содержанием документов. |
| 8. Источники информации | Материалы администрации города, краевого управления статистики, администраций районов города, предприятий города, получаемые Исполнителем самостоятельно при содействии Заказчика, за счет средств на разработку. |
| 9. Правовая база разработки | Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Пермского края, г. Перми, в том числе: ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации», «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», Указы Президента РФ «О частных инвестициях в Российской Федерации», «О дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной политики Российской Федерации», «О защите интересов инвесторов»,Федеральное законодательство о разработке и реализации национальных проектов, Законы Пермской области «Об иностранных инвестициях в Пермской области», «О бюджете содействия инвестициям Пермской области», «О международных связях Пермской области», «О промышленной политике Пермской области», «О государственной поддержке малого предпринимательства на территории Пермской области», Указ губернатора Пермской области «О порядке предоставления государственной поддержки разработки и реализации инвестиционных проектов», Стратегия социально-экономического развития Пермского края, Концепция развития промышленности г. Перми, ПЗЗ г. Перми. |
| 10. Порядок предоставления готовой документации | Готовые материалы (программы, отчеты) передаются согласно календарному плану. Материалы передаются в твердой копии (2 экз. на бумажном носителе) и в электронном виде в формате MS WORD. Передача материалов, оформленных по отдельным этапам работ по контракту, осуществляется с сопроводительными документами: накладными и актами сдачи-приемки выполненных работ. По окончании выполнения работ Исполнитель должен передать Заказчику полный пакет материалов (2 экз. на бумажном носителе) и в электронном виде в формате MS WORD. |
| 11. Гарантийные обязательства | Исполнитель обязуется вести сопровождение работ по создание организационного механизма реализации инвестиционной политики в пределах 1 календарного года в виде консультирования Администратора программы, участия в совещаниях, проводимых с участием Администратора. |

Приложение № 2

к конкурсной документации

Сведения об участнике размещения заказа

(юридические лица / физические лица)

Для юридических лиц.

Наименование:________________________________________________________________

Адрес местонахождения:_______________________________________________________

Почтовый адрес:______________________________________________________________

Телефон:____________________________________________________________________

Факс:________________________________________________________________________

Заполняется по желанию:

ИНН________________________________ КПП ____________________________________

р/с_______________________________________ в банке_____________________________

БИК_____________________________

Для физических лиц.

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________

Паспортные данные _____________________________________________________________

Сведения о месте жительства _____________________________________________________

Контактный телефон ____________________________________________________________

_________________________		_________________			_____________

(должность) 				   (подпись, М.П.) 			        (Ф.И.О.)

Приложение № 3

к конкурсной документации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Председателю конкурсной комиссии

Открытый конкурс на  выполнение научно-исследовательской работы «Разработка концепции реализация инвестиционного потенциала города Перми на краткосрочную перспективу»

Уважаемые господа!

Изучив конкурсную документацию и принимая установленные в ней требования и условия организации и проведения открытого конкурса, мы

_____________________________________________________________________________
(наименование организации  и почтовый адрес участника размещения заказа)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

согласны осуществить выполнение работ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ)

в соответствии с условиями и требованиями, установленными в конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении. Предлагаем заключить контракт на выполнение работ на условиях и в соответствии документами, входящими в настоящую конкурсную заявку, на общую сумму: -______________________________________________________________________________________________________________________________________________________руб.,

(сумма контракта  в рублях РФ цифрами и прописью)

продолжительность выполнения этапов работ  и стоимость этапов, согласно календарному плану, согласно Приложению № 4 к конкурсной документации.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________________________________________________________________

(наименование организации  Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ______________________________________ %

(значение указать цифрами и прописью)

балансовой стоимости активов_______________________________________ по данным

(наименование организации  Участника размещения заказа)

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации г. Перми запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и  упомянутых  в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с департаментом промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации г. Перми на: _____________________________________________________________________________

(указать  наименование работ)

в  срок (не менее чем десять дней  и не более чем двадцать дней  с момента размещения итогов открытого конкурса на официальном сайте) ________в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта с департаментом промышленной политики, инвестиций и предпринимательства г. Перми, мы обязуемся подписать контракт на:  _____________________________________________________________________________

(указать наименование работ)

в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование организации Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта, а также в случае расторжения  муниципального контракта в связи с существенным нарушением нами условий исполнения данного контракта.

Эта конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до того момента, когда данный заказ будет считаться размещенным или официальной отмены данного конкурса.

Руководитель:       __________________________________

М.П.

Главный бухгалтер: _________________________________

Дата:

Приложение № 4

к конкурсной документации

Календарный план работ

открытого конкурса на  выполнение научно-исследовательской работы

«Разработка концепции инвестиционного потенциала города Перми на краткосрочную перспективу»

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка рабочей программы. | - описание теоретического инструментария выполнения научной части работы, - разработка программы и методик выполнения работ с установлением сроков выполнения работ, объемов и порядка оплаты, - определение состава и объема данных, необходимых для выполнения работы. | _____ календарных дней |
| 2 | Анализ инвестиционного потенциала г. Перми. | Анализ инвестиционного потенциала г. Перми. Выполняется за период с 01.01.2005г. по 01.01.2008г. с разбивкой по годам. - анализ инвестиционных программ развития других территорий (субъектов федерации, муниципальных образований), - описание структуры и специализации секторов городского хозяйства и характера накопленных структурных деформаций в экономике города, - анализ ресурсной обеспеченности основных отраслей городского хозяйства, - анализ структуры основных производственных фондов городского хозяйства, активов муниципального образования и их соответствия задачам развития города, - выявление факторов, сдерживающих развитие отраслей, - анализ структуры неиспользуемых территорий города и прочих активов и перспектив по их вовлечению в оборот. | _____ календарных дней со дня окончания 1-го этапа |
| 3 | Формулирование принципов, методов и направлений инвестиционной политики г. Перми на краткосрочную перспективу (3 года) | - постановка задач по первоочередным направлениям инвестирования на краткосрочный период, в т.ч. ожидаемые результаты влияния освоения инвестиций на развитие комплекса отраслей городского хозяйства, - установление приоритетных источников инвестирования, - формулирование принципов инвестиционной политики городской администрации, - предложение методов и направленности проведения инвестиционной политики города, - формирование основных условий (институциональных, нормативно-правовых, проектных) развития города. | _____ календарных дней со дня окончания 1-го этапа |
| 4 | Предложения по организационно-экономическому механизму реализации инвестиционной политики | - анализ порядка и результатов взаимодействия структурных подразделений городской администрации по привлечению инвестиций, - разработка корректив по функциям и полномочиям основных структурных подразделений администрации города (ДПиРТ, ДЗО, ДИО, УЖО, ДППИиП и др.), - рекомендуемые организационные меры по взаимодействию структурных подразделений администрации города, обеспечивающие реализацию инвестиционного потенциала города, | _____ календарных дней со дня окончания 1-го этапа |
| 5 | Описание функций и полномочий Администратора реализации мероприятий инвестиционной политики | - Основные нормативные акты, необходимые для принятия Пермской городской Думой, - предложение комплекса внутренних регламентов городской администрации и ее структурных подразделений, обеспечивающих эффективную реализацию мероприятий инвестиционной политики, - положение о статусе Администратора реализации мероприятий инвестиционной политики, | _____ календарных дней со дня окончания 1-го этапа |
| 6 | Разработка перечня комплекса нормативно-правовых актов города Перми (с аннотацией), обеспечивающих действие организационно-экономического механизма реализации инвестиционной политики |  | _____ календарных дней со дня окончания 1-го этапа |
| ВСЕГО |  |  |  |
| Дата окончания работ |  |  | 30.09.2008 |

Руководитель:       __________________________________

М.П.

ПРОЕКТ

Приложение № 5

к конкурсной  документации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Пермь								“____”___________2008 г.

Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице и.о. начальника департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства Галины Борисовны Поповой, действующей на основании Положения о департаменте и распоряжения администрации города № 171-р от 29.12.2007, с одной стороны, и ________________________________________, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _____________________________________ действующего на основании ________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем.

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - На основании приказа от________2008г. № ___ «О проведении открытого конкурса,  протокола конкурсной комиссии от _______2008 № ____ Исполнитель обязуется  по заданию Заказчика  выполнить научно - исследовательскую работу «Реализация инвестиционного потенциала города Перми на краткосрочную перспективу» (в дальнейшем  «работы») и сдать  результат Заказчику.

  - Технические, экономические и другие требования к работам  указаны в Приложении № 1 «Техническом задании».

  - Состав и объем работ, подлежащих выполнению, определяется в Приложении №1 «Техническом задании», являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

2.1. Контракт действует с момента подписания обеими Сторонами до полного исполнения Сторонами всех обязательств.

2.2. Срок выполнения работ устанавливается согласно утвержденному Заказчиком в Приложении №1 «Техническом задании», являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта:

начало работ – с момента заключения муниципального контракта;

окончание работ – 30 сентября  2008г.

### 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

3.1. Стоимость поручаемых Исполнителю работ составляет __________________(___________) рублей, формируется на основании заявки участника конкурса, является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.5.2.

Источник финансирования – бюджет города Перми

3.2. Указанная в п.3.1. стоимость включает в себя все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, страхование выполняемых работ и прочие расходы Исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

4. ОБЯЗАННОСТИ  И ПРАВА “ИСПОЛНИТЕЛЯ”

4.1. При выполнении настоящего контракта “Исполнитель” обязан:

4.1.1. выполнить все работы, предусмотренные настоящим контрактом, своими силами или с привлечением сторонних организаций, специалистов и экспертов, затем сдать их результат Заказчику, который осуществляет приемку выполненных работ. При этом ответственность перед Заказчиком за выполнение работ несет Исполнитель;

4.1.2. приступить к выполнению работ  с момента заключения муниципального  контракта;

4.1.3. выполнить в полном объёме свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом;

4.1.4. качественно и в сроки, установленные в Приложении № 2 «Календарный план работ», выполнить работу;

4.1.5. извещать Заказчика  в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Исполнителя. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Исполнителю считаются направленными надлежащим образом;

4.1.6. предоставлять по требованию Заказчика информацию о ходе выполнения работ;

4.1.7. назначить уполномоченного представителя (руководителя  работ), имеющего право действовать от имени Исполнителя и письменно уведомить об этом Заказчика.

4.2. При выполнении настоящего контракта “Исполнитель” вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика  своевременного перечисления денежных средств, указанных в п.3.1. настоящего Контракта,  при условии надлежащего  исполнения обязательств по выполняемым работам;

4.2.2. запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию.

# 5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  “ЗАКАЗЧИКА”

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. принять  выполненные Исполнителем работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5.1.2. оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5.1.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах соответственно на выполнение, которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта.

### 6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. По факту выполнения работ, в соответствии с календарным планом  выполнения работ, заказчик производит поэтапный расчет с Исполнителем в течение десяти рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ.

6.2. Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании акта приемки работ, оформленного в установленном порядке, не позднее 10 (десяти) рабочих дней.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. Исполнитель согласно календарному плану передает Заказчику материалы (программы, отчеты). Материалы передаются в твердой копии (2 экз. на бумажном носителе) и в электронном  виде в формате MS WORD.

7.2. Передача материалов, оформленных по отдельным этапам работ по контракту, осуществляется с сопроводительными документами Исполнителя: накладными и актами сдачи-приемки выполненных работ. По окончании выполнения работ Исполнитель должен передать Заказчику полный пакет материалов (2 экз. на бумажном носителе) и в электронном  виде в формате MS WORD.

7.3. Заказчик  в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения материалов и акта сдачи-приемки результата выполненных работ, обязан подписать его и направить Исполнителю, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ. В случае не поступления мотивированного отказа в приемке материалов в установленный срок, считается, что работа выполнена надлежащим образом и подлежит оплате.

7.4. В случае мотивированного отказа Заказчика, принимать выполненные работы, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. При обнаруженных недостатках в представленных материалах  Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать материалы, либо безвозмездно устранить недостатки. Недостатки устраняются в установленные двусторонним актом сроки. В случае отказа Исполнителя устранить недостатки в выполненной работе, Заказчик имеет право не выплачивать стоимость работ, в которых выявлены недостатки.

7.5. B случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями контракта.

7.6. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.1 ст. 716 Гражданского Кодекса РФ, и приостановить выполнение работы.

В этом случае Стороны в течение 10 дней принимают меры для рассмотрения вопроса об устранении указанных обстоятельств.

7.7. При остановке работ по контракту по инициативе  Заказчика в установленных настоящим контрактом или законодательством Российской Федерации случаях, в течение 5-и дней с момента остановки сторонами оформляется двухсторонний протокол (акт), который является основанием для оплаты выполненного Исполнителем объема работ.

8. ТРЕБОВАНИЯ К  ДОСТОВЕРНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

8.1. Передаваемые Заказчику материалы  по своей достоверности должны соответствовать требованиям Приложения № 1 «Техническое задание» к муниципальному контракту, а также требованиям, действующих нормативно-правовых актов, методических документов. Срок гарантий качества всего объема выполняемых работ составляет не менее 12 месяцев со дня подписания заказчиком акта приемки-передачи работ по последнему этапу работ в соответствии с календарным планом и передачи отчетных материалов заказчику.

8.2. Исполнитель  гарантирует достоверность и надежность выполненных работ.

8.3. При обнаружении в материалах иных несоответствий  условиям Контракта и Технического задания при приемке, Заказчик в минимальные сроки письменно уведомляет  об этом  Исполнителя.

После получения подобного уведомления Исполнитель должен в течение  30 (тридцати) календарных  дней и как можно скорее исправить дефекты, доукомплектовать материалы  без расходов со стороны Заказчика.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в Приложении № 2 «Календарный план работ», Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от  стоимости работ  по настоящему контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 10% от указанной суммы. Заказчик вправе удержать пени с Исполнителя из любого платежа, подлежащего уплате последнему.

Уплата пени не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств или устранения нарушений.

9.3. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате Заказчиком, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Величина пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

10. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с действующим законодательством заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения настоящего муниципального контракта Исполнителем частично исполнены обязательства по настоящему контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по настоящему контракту. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

10.3. При расторжении контракта Заказчик производит оплату фактически выполненных Исполнителем работ с удержанием штрафных санкций, предусмотренных разделом 9 настоящего муниципального контракта.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении контракта и которые возникли не по вине Сторон.

11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия.

11.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней и по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы, оценка их влияния на выполнение обязательств по настоящему контракту и на соблюдение сроков по нему.

11.4. При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия настоящего контракта в установленном законом порядке.

12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. После подписания настоящего контракта, все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему контракту.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.3. Любая договорённость между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту.

12.4. Заказчик вправе использовать переданную ему документацию в процессе выполнения заказа, в том числе передавать её третьим лицам и сообщать содержащиеся в ней данные третьим лицам при условии соблюдения авторских прав Исполнителя.

12.5. Во всём ином, не урегулированном настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

12.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах (Исполнителю -1 экз., Заказчику – 1 экз.),  имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

12.7. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту, решаются путём переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат к рассмотрению в арбитражном суде.

12.8. Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика:   Сергей Аркадьевич Михайлов  тел. (342) 212-91-44

от Исполнителя: _________________________ тел.

12.9.  К настоящему контракту прилагается:

12.9.1. «Техническое задание» (Приложение № 1).

12.9.2. «Календарный план работ» (Приложение № 2)

13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства города Перми: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15, тел. (342)212-45-38, факс (342) 212-45-38 р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь ИНН 5902292819, КПП 590201001, БИК 045773001 УФК по Пермской области (ДФ, Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства л/с 02951010171, ДППИП л.сч. 02951010171) | Исполнитель – |
| --- | --- |
| И.о. начальника ДППИП __________________Г.Б.Попова мп | ________________ мп |

Приложение № 6

к конкурсной документации

Сведения

о представителях инвесторов (организациях, индивидуальных предпринимателях, частных лицах), привлекающихся на субподрядные работы, имеющих опыт инвестиций в муниципальные образования

| №№ п/п | Наименование организации (Индивидуальный предпринимателя, частное лицо), ФИО руководителя, почтовый адрес, телефон | Виды работ |
| --- | --- | --- |

Руководитель:       __________________________________ / ___________________/

М.П.                                                (подпись)                                                    (ФИО)

Приложение № 7

к конкурсной документации

Опись документов, входящих в конкурсную заявку.

Необходимо перечислить все документы, входящие в конкурсную заявку

| № п/п | Наименование документа | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Итого страниц: |  |

Руководитель:       __________________________________ / ___________________/

М.П.                                                (подпись)                                                    (ФИО)