Приложение №2

Техническое задание на реализацию мероприятия городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

1.Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название мероприятия | 4.4.2. Разработка социально-маркетинговой программы «Реальное лидерство» |
| 2. | Руководитель проекта | Сапегин Сергей Викторович, тел. 212 82 77, 212 40 71 |
| 3. | Менеджер проекта | Касьянова Людмила Леонидовна, тел. 226 16 86 |
| 4. | Сроки выполнения работ | 2,3 квартал 2008 года (01.04.2008 – 30.09.2008) |
| 5. | Требования к исполнителю | 1.Наличие лицензии на соответствующие виды работ (для организации) 2.Соответсвтвие устава организации - исполнителя выполняемому виду работ (при привлечении организаций) 3.Успешный опыт работы разработки социально-маркетинговых программ |
| 6. | Предмет | Разработка социально-маркетинговой программы «Реальное лидерство» |
| 7. | Аудитория (на кого направлено мероприятие) | Педагоги образовательных учреждений – реальные претенденты на участие и победу в профессиональных конкурсах, победители, лауреаты и призёры различных конкурсов различного уровня из числа педагогических работников |
| 8 | Общие требования к документации по мероприятию | 1. В разделах проектной документации следует предоставлять перечень основных нормативных документов, на основании которых составлен документ 2.Исполнитель предоставляет Заказчику материалы документации: - На бумажном носителе- 2 экземпляра; - На электронном носителе – 1 экземпляр в формате Word |
| 9. | Порядок согласования документации по мероприятию | 1.Руководитель мероприятия 2.Менеджер мероприятия 3.Координатор программы |
| 10. | Уточнение и дополнение задания | В настоящее задание могут быть внесены уточнения и дополнения по согласованию сторон |
| 11. | Стоимость мероприятия | 200 000 рублей |
| 12. | Порядок оплаты | Оплата производится в течение 2-х недель после подписания акта приемки-сдачи работ |

2. Детальный план реализации мероприятия

| № | Стадия реализации | Срок исполнения | Продукт | Требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ существующей ситуации в работе с педагогами образовательных учреждений – реальными претендентами на участие и победу в профессиональных конкурсах, победителями, лауреатами и призёрами различных конкурсов различного уровня из числа педагогических работников. | 23.06.2008 – 14.07.2008 | Аналитическая справка о состоянии работы с указанными категориями работниками | Аналитическая справка должна включать: 1.Анализ опыта работы с указанной категорией работников 2.Анализ эффективности реализации проводимых мероприятий для определения и подготовки реальных претендентов на участие и победу в профессиональных конкурсах 3.Оценочная характеристика победителей и призеров конкурсов из числа педагогов с точки зрения возможности использования их опыта и потенциала в целях развития отрасли 4.Выводы и предложения |
| 2. | Разработка пакета нормативно-правовых документов | 15.07.2008 – 30.07.2008 | Нормативно-правовые документы | Пакет документов должен содержать положение о работе с победителями, призерами и лауреатами конкурсов. |
| 3. | Формирование инструментария для выявления педагогов указанной категории | 01.07.2008 – 09.07.2008 | Пакет методов и методик. | Требования к пакету методов и методик: 1. Количество – не менее пяти. 2. Методики должны быть направлены на выявление потенциальных победителей различных конкурсов из числа педагогов, а также на выявление у них психологических барьеров для участия в конкурсах. Кроме того, используемые методы должны выявлять из числа педагогов победителей, лауреатов и призеров различных конкурсов, проводимых вне отрасли образования. 3. Психодиагностические методики должны быть валидные, стандартизированные, надежные. |
| 6. | Разработка подпрограммы по выявлению и сопровождению претендентов на участие и победу в профессиональных конкурсах | 10.07.2008 – 25.07.2008 | Развернутая подпрограмма | Требования к подпрограмме: Должны быть определены цели, задачи, формы работы, критерии оценки эффективности реализации подпрограммы, исполнители, сроки, продукт, результат. Подпрограмма должна содержать реальные механизмы по выявлению и сопровождению претендентов на участие и победу в профессиональных конкурсах. Подпрограмма должна быть рассчитана на один год и включать в себя различные формы работы. |
| 7. | Разработка подпрограммы по использованию потенциала педагогических работников – победителей, лауреатов и призеров различных конкурсов. | 26.07.2008 – 11.08.2008 | Развернутая подпрограмма | Требования к подпрограмме: Должны быть определены цели, задачи, формы работы, критерии оценки эффективности реализации подпрограммы, исполнители, сроки, продукт, результат. Подпрограмма должна содержать механизмы выявления педагогов данной категории, формы работы с ними. |
| 8. | Проведение экспертизы программы | 12.08.2008 – 19.08.2008 | Экспертное заключение | Экспертное заключение должно включать: 1.Оценку соответствия Программы заявленным целям. 2.Анализ реализуемости программы 3. Экспертное заключение по программе в целом и по каждой подпрограмме. |
| 9. | Апробация подпрограмм (частичная) | 20.08.2008- 18.09.2008 | База данных выявленных претендентов на участие в профессиональных конкурсах, а также победителей, призеров и лауреатов различных конкурсов. | База данных должна включать в себя информацию: 1.О претендентах на участие и победу в профессиональных конкурсах городского, краевого и российского уровней 2.О победителях, призерах и лауреатах конкурсов, проводимых вне отрасли образования за три года |

Директор ИЦРСО                                                                            Цыганова Е.Н.