## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ремонт участкового пункта милиции ул. Г.Хасана,151 а
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Новый Раздел
1 | Смена обоев: высококачественных | 100 м2 оклеенной поверхности | 0.8 | ТЕРр63-06-03
2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 | ТЕРр56-01-01
3 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0.02 | ТЕРр56-03-01
4 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.03 | ТЕРр56-02-02
5 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.06 | ТЕРр56-09-01
6 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.09 | ТЕРр56-10-01
7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.03 | ТЕР10-01-034-04
8 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 3 | сцм-203-9095-1
9 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0.017 | ТЕР10-01-035-01
10 | Доски подоконные ПВХ | м | 1.7 | сцм-101-9468
11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.09 | ТЕР10-01-039-01
12 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0.2 | ТЕР15-01-016-02
13 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.2 | ТЕРр61-02-01
14 | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.48 | ТЕРр62-16-03
15 | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25 | ТЕРр62-17-03
16 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.22 | ТЕР11-01-036-04
17 | Линолеум резиновый на теплозвукоизолирующей подоснове (релин) | м2 | 22 | СЦМ-101-9878
18 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | 100 м плинтусов | 0.47 | ТЕР11-01-040-02
19 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0.1124 | ТЕР18-03-001-01
20 | Смена выключателей | 100 шт. | 0.06 | ТЕРр67-09-01
21 | Смена розеток | 100 шт. | 0.06 | ТЕРр67-09-02
22 | Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим: без относа | 100 м2 поверхности облицовки | 0.3 | ТЕР15-01-047-14
23 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0.5 | ТЕР15-01-050-01
24 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 22 | ТЕР10-05-012-01
25 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 22 | ТЕР10-05-012-01
25.1 | Демонтаж электропроводки: скрытая проводка | 100 м | 0.78 | ТЕРр67-01-01
25.2 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0.78 | ТЕРм08-02-403-02
25.3 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х1.5 мм2 | 1000 м | 0.078 | СЦМ-501-0586-67
25.4 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 | ТЕРр56-09-01
25.5 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.0168 | ТЕРр56-10-01
26 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 3.72 | ТЕР09-04-014-01
27 | Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2.04 | ТЕР09-04-014-01
28 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в здание однопольных | комплект | 2 | СЦМ-101-0887
29 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 2 | СЦМ-101-0950
31 | Обивка дверей дермантином | 100 м2 обивки | 0.0204 | ТЕРр56-19-01
32 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0.03 | ТЕР09-06-001-02
34 | Конструкции стальные | т | 0.03 | СЦМ-201-9002
35 | Замки накладные с засовом и защелкой | шт | 1 | СЦМ-101-2003
36 | Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком: заполнений оконных проемов и решеток | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | ТЕР15-04-040-06
37 | Устройство козырьков | 1 м2 горизонтальной проекции | 2 | ТЕР10-01-052-04
38 | Настил профилированный (стальной гнутый профиль ) | т | 0.03 | СЦМ-101-9910
Инженер ГУ ООКС ГУВД
| по Пермскому краю |  |  | Е.Ю.Сынжеряну