ИЗВЕЩЕНИЕ № 32 от 16 июня 2008 г.

на оказание услуг по поддержке молодежных творческих инициатив –  проведение городского фестиваля по Паркуру.

Заказчик: Комитет по молодежной политике администрации города Перми.

Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 8  каб. 4

Тел./факс: 210-12-61, электронная почта (e-mail): kmp-org@perm.ru.

Ответственный исполнитель: Зыков К.Г.

Предусматривает обеспечить за счет средств бюджета г. Перми оказание услуг по поддержке молодежных творческих инициатив –  проведение городского фестиваля по Паркуру.

Требования к оказанию услуг по поддержке молодежных творческих инициатив –  проведение городского фестиваля по Паркуру:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | 1. Участники - Обеспечить участие в фестивале не менее 100 человек, в возрасте от 14 до 30 лет, занимающихся дисциплиной Паркур. Требования к участникам: - В фестивале принимают участие команды города Перми. Состав одной команды от 4 до 7 человек. - Для участия в фестивале необходимо подать заявку (к заявке могут прилагаться видео или фото материалы о команде участнице) с приложенной к ней информацией о составе (ФИО всех участников, название команды, контактная информация). Заявку необходимо принести в комитет по молодежной политике администрации города Перми по адресу: ул.Сибирская,8., либо отправить на эл. ящик: kmp.sveta@mail.ru 2. Условия проведения фестиваля Дата проведения: 05 июля 2008 г. Концепцией фестиваля необходимо достигнуть цели — создания условий для популяризации субкультуры паркур, толерантности к дисциплине паркур, привлечения молодёжи к активному и здоровому образу жизни. В связи с этим фестиваль должен обеспечить: - предоставление возможности участникам фестиваля раскрыть свои спортивные способности; - предоставление возможности молодежи города Перми познакомиться с дисциплиной Паркур и при желании стать её представителем; Фестиваль должен состоять не менее чем из двух этапов: I этап. Отборочный (заочный). Дата проведения с 27 по 30 июня 2008 г. Требования: Обеспечить организацию следующих мероприятий в первом этапе фестиваля: - Разработку плана подготовки и проведения фестиваля, утвердить план Заказчиком не позднее 30 июня 2008 г. Требования: структурированный план с датами исполнения. - Разработку дизайна единого стиля фестиваля, представить макеты Заказчику не позднее 30 июня 2008 г. - Рассылку положений потенциальным участникам фестиваля, не менее 20 команд из Перми и Пермского края. - Обеспечить участие на фестивале не менее 10 команд-участников. - Разработку компетентных критерий оценки, представить оценки Заказчику не позднее 30 июня 2008 г. - Обеспечить наличие высококвалифицированного и компетентного состава жюри в количестве не менее 4 человек, имеющих опыт работы в сфере организации и проведения спортивных мероприятий. - Проверку всех заявок на участие и отбор участников фестиваля в течение не более 1 рабочего дня. II этап. Фестиваль по Паркуру. Дата проведения 05 июля 2008 г. Требования: Обеспечить организацию следующих мероприятий во втором этапе конкурса: - Разработку сценария фестиваля. Сценарий представить Заказчику до 25 июня 2008 г. Требования к сценарию: фестиваль должен отвечать современным представлениям о молодёжных урбанистических субкультурах. - В рамках фестиваля необходимо провести состязания команд в разных видах молодёжных культур: брейк, граффити, роуп джампинг. После состязания каждая команда должна продемонстрировать своё мастерство на паркур-площадке. Требования к площадке: - площадь паркур-площадки должна составлять не менее 240 м.кв. - площадку необходимо оборудовать паркур-горкой из металлических конструкций, высотой не менее 4 м., диагональю не менее 3 м., горка должна выдерживать не менее 1000 кг. - на площадке необходимо установить секцию строительных лесов из из металлических конструкций прочностью не менее 1000 кг., высотой не менее 6 метров (3 этажа), шириной не менее 6 метров. - на площадке необходимо разместить не менее 10 штук листов ДВП размером 2:2 метра. - обеспечить монтаж и демонтаж всего оборудования на паркур-площадке. - обеспечить не менее 90 шт. балончиков с краской шести цветов радуги для проведения состязаний между представителями «граффити» в рамках фестиваля. - После проведения основной части фестиваля, для всех участников необходимо провести открытую тренировку по паркуру. Тренировку должны проводить два профессиональных тренера. Требования к тренерам: - наличие спортивного профессионального опыта в области дисциплины Паркур не менее 10 лет. - Использовать на фестивале звуковое оборудование, мультимедийный проектор, экран, ноутбук для видео сопровождения фестиваля в прямой трансляции и музыкального оформления. Требования к звуковому оборудованию: -звукоакустический комплект (мощность не менее 12 кВт) с проигрывателем с возможность воспроизведения CD, MP3 форматов - пульт микшерный (8 каналов с обработкой звука) - радио микрофоны, 4 штуки, с комплектом исправных запасных батареек для каждого микрофона - обеспечение подключения звукового оборудования. Требования к проектору и экрану: - монитор JBL EON-2 Активный ,400Вт, экран размером не менее 2*1,5 метра. - Оформление места проведения в рамках темы и символики фестиваля. Эскиз оформления предоставить Заказчику на утверждение до 27 июня 2008 г. 3. Место проведения Требования: - Обеспечить аренду открытого стадиона города Перми. - Стадион должен располагаться в центральной части города Перми. - Вместимость стадиона должна составлять не менее 3 тысяч сидячих мест. 4. Кадровое обеспечение - Обеспечить менеджмент и администрирование заочного и очного этапов фестиваля из числа своего штатного персонала или привлеченных специалистов, не менее 2 человек. Требования к менеджерам: - наличие опыта работы по подготовке и проведению спортивных и массовых мероприятий на городском уровне. Сфера деятельности менеджеров: руководство над организацией и проведением фестиваля, курирование каждого этапа. - Обеспечить высококвалифицированную работу ведущего на финальном этапе фестиваля - церемонии награждения. Требования к ведущему: - наличие опыта работы по подготовке и проведению спортивных и массовых мероприятий, городских массовых мероприятий. - Обеспечить высококвалифицированную работу звукорежиссера и технического персонала на конкурсе. Требования к звукорежиссеру и техническому персоналу: - наличие опыта в подготовке и проведении массовых мероприятий. 5. Обеспечение информационной поддержки фестиваля: - Обеспечить рассылку пресс-релизов в СМИ города Перми (не менее 4-х телеканалов, не менее 5 радиостанций, не менее 15 газет и журналов), по началу фестиваля и по итогам фестиваля. Тексты пресс-релизов утвердить Заказчиком. 6. Обеспечение призового фонда: - Обеспечить дипломы для награждения победителей с символикой фестиваля не менее 100 шт. Макет дипломов утвердить Заказчиком не позднее 30 июня 2008 г. |

Максимальная цена контракта 246000 (Двести сорок шесть тысяч) рублей.

Оплата  будет произведена безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

В случае Вашего согласия принять участие в  оказание услуг по поддержке молодежных творческих инициатив –  проведение городского фестиваля по Паркуру, просим представить котировочную заявку в письменном виде по форме согласно приложения  № 1 по адресу г. Пермь, ул. Сибирская,  8, каб.  4  с 17 июня 2008 г. по 20 июня 2008 г. (с 9 часов 00 минут  до 18 часов 00 минут),   23 июня 2008 г. (с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут).

По факсу заявки не принимаются.

Срок окончания подачи котировочных заявок 10 часов 00 минут 23 июня 2008 г.

Цена товаров должна быть указана с учетом следующих расходов: уплаты налогов, сборов, таможенных пошлин, транспортными и другими расходами исполнителя при исполнении заказа.

В представляемых котировочных заявках должны содержаться все требования, установленные в данном извещении.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  - через 5 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения: 1. Форма котировочной заявки.

2. Проект муниципального контракта.

Председатель Комитета 		  			                       Е. И. Хузин