## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Орджоникидзевский район,МОУ СОШ №24
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
МОУ СОШ № 24.Частичная замена оконных блоков по предписаниям РПН
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3198995,55 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________195764,2 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________2753,33 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 5.28 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 13118.53 | 11458.13 | 1660.4 | 559.05 | 188.54 | 995.49 | 7.74 | 40.87
2 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии открывающихся створок | 100 м2 проемов | 5.28 | 15494.66 | 1858.53 | 401.15 | 9.03 | 81811.8 | 9813.04 | 2118.07 | 47.68 | 149.16 | 787.56 | 4.23 | 22.33
3 | СЦМ-203-9095-301 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью до 2м2 | м2 | 528 | 873.87 |  |  |  | 461403.36
4 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.66 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 4564.78 | 3225.98 | 31.11 | 10.47 | 383.06 | 252.82 | 1.16 | 0.77
5 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.49 | 1428.17 | 659.05 | 8.92 | 0.14 | 2127.97 | 981.98 | 13.29 | 0.21 | 51.01 | 76 | 0.12 | 0.18
6 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 2.33 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 7546.17 | 1172.29 | 14.8 | 2.54 | 41.41 | 96.49 | 0.12 | 0.28
7 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.99 | 6260.82 | 4275.35 | 4.12 |  | 6198.21 | 4232.6 | 4.08 |  | 323.4 | 320.17
8 | ТЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.65 | 1943.74 | 969.64 | 102.11 | 43.7 | 5150.91 | 2569.55 | 270.59 | 115.81 | 70.88 | 187.83 | 2.78 | 7.37
9 | ТЕР15-04-012-02 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.65 | 2751.18 | 180.23 | 10.14 |  | 7290.63 | 477.61 | 26.87 |  | 13.95 | 36.97 | 0.12 | 0.32
Раздел 2. Новый Раздел
10 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5 | 1.78 |  |  |  | 8.9
11 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 5 | 22.04 |  | 22.04 |  | 110.2 |  | 110.2
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 589331.46 | 33931.18 | 4249.41 | 735.76 |  | 2753.33 |  | 72.12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2385156.52 | 191609.37 | 15948.6 | 4154.83 |  | 2753.33 |  | 72.12
В том числе, справочно:
ОЗП=5,647; ЭМ-ЗПМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951 (Поз. 1-4, 7, 5, 8-9, 6) | [8 empty] | 1795454.07 | 157678.19 | 11355.92 | 3419.08
ПЗ=4,115; ОЗП=4,115; ЭМ=4,115; ЗПМ=4,115; МАТ=4,115 (Поз. 10-11) | [8 empty] | 370.99 |  | 343.27
Накладные расходы | [8 empty] | 174817.43
В том числе, справочно:
89,3% ФОТ (от 195764,2) (Поз. 1-4, 7, 5, 8-9, 6) | [8 empty] | 174817.43
Сметная прибыль | [8 empty] | 97882.11
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 195764,2) (Поз. 1-4, 7, 5, 8-9, 6) | [8 empty] | 97882.11
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 166061.11 |  |  |  |  | 995.49 |  | 40.87
Деревянные конструкции | [8 empty] | 2239252.42 |  |  |  |  | 787.56 |  | 22.33
Штукатурные работы | [8 empty] | 113930.34 |  |  |  |  | 572.99 |  | 0.77
Отделочные работы | [8 empty] | 97080.74 |  |  |  |  | 300.8 |  | 7.87
Крыши, кровли | [8 empty] | 41041.36 |  |  |  |  | 96.49 |  | 0.28
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 36.62
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 453.47
Итого | [8 empty] | 2657856.06 |  |  |  |  | 2753.33 |  | 72.12
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2177561.93
Машины и механизмы | [8 empty] | 15948.6
ФОТ | [8 empty] | 195764.2
Накладные расходы | [8 empty] | 174817.43
Сметная прибыль | [8 empty] | 97882.11
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 53157.12
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 2711013.18
НДС 18% | [8 empty] | 487982.37
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3198995.55 |  |  |  |  | 2753.33 |  | 72.12
Составил
Проверил