Утверждаю:

И.о. директора МУ  «Пермблагоустройство»

Д.К. Галиханов  ______________

Извещение № 229А от 17 июня 2008 г. о проведении открытого аукциона на выполнение работ по капитальному и текущему  ремонту объектов внешнего благоустройства в 2008 г.

Муниципальным учреждением «Пермблагоустройство».

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в 2008 г.

1) Форма торгов – открытый аукцион.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» (почтовый адрес: 614000 г.Пермь, ул.Ленина, 25,  контактный телефон  212-26-26, E-mail: permblag@yandex.ru).

3) Предметом муниципального контракта являются работы по капитальному ремонту.

4) Источник финансирования –  городской бюджет.

Начальная (максимальная) цена контрактов:

Лот № 1. Капитальный ремонт бульварной части Комсомольского проспекта на участке от ул. Ленина до ул. Коммунистической  – 1 347 484 рубля.

Лот № 2. Капитальный ремонт пешеходной части аллеи Славы в Ленинском районе –  935 816 рублей.

Лот № 3. Текущий ремонт подпорной стенки на ш. Космонавтов в районе центрального рынка – 4 272 742 рубля.

5) Место, сроки выполнения работ:

Место выполнения работ по лоту № 1: г. Пермь, бульварная часть Комсомольского проспекта на участке от ул. Ленина до ул. Коммунистической

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 10.10.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

Поэтапный график выполнения работ

| Подготовительные работы (разборка) | С момента заключения контракта - 22.08.2008 |
| --- | --- |
| Устройство тротуара | 15.08.2008-12.09.2008 |
| Устройство газона | 12.09.2008-10.10.2008 |

Место выполнения работ по лоту № 2: г. Пермь, Ленинский район, аллея Славы на эспланаде.

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 29.08.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

Место выполнения работ по лоту № 3: г. Пермь, Ленинский район, подпорная стенка на   ш. Космонавтов в районе центрального рынка.

Поэтапный график выполнения работ

| Разборка бетонных конструкций | С момента заключения контракта - 01.08.08 |
| --- | --- |
| Ремонт деформационных швов | 01.08.08 - 10.08.08 |
| Установка арматурных сеток и опалубки | 10.08.08 - 15.09.08 |
| Бетонирование монолитного участка | 15.08.08 - 16.09.08 |
| Облицовка стенки сайдингом | 01.09.08 - 30.09.08 |
| Облицовка парапета плиткой | 15.08.08 - 01.09.08 |
| Окраска бетонной стенки | 25.09.08 - 30.09.08 |

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 30.09.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

6) Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25,        1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-26-26,                                          E-mail: permblag@yandex.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

7) Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с  пунктом 2 аукционной документации, до 10 часов 00 мин. (местного времени) 8 июля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 18 июня 2008 г.

Каждая заявка, поступившая в срок до 10 часов 00 мин. (местного времени) 8 июля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства, регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

8) Место, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 12-50 (местного времени) 21 июля 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, 2 эт., малый зал.

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.