УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора муниципального

учреждения «Пермблагоустройство»

Д.К. Галиханов

____ __________ 2008 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента

внутреннего аудита и экономики

отраслей муниципального хозяйства

А.А. Баландина

____ __________ 2008 года

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

администрации города

А.А. Храпков

_____ __________ 2008 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства в 2008 г.

в 2007 - -20ороги "Пермь-Ляды

г. Пермь, 2008 год

1. Общие положения

Открытый аукцион проводится в соответствии с Гражданским Кодексом, Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 г. № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 г. № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

Открытый аукцион проводится для выбора Подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в 2008 г.

Заказчиком открытого аукциона является муниципальное учреждение «Пермблагоустройство».

Источник финансирования – краевой и городской бюджеты.

Начальная (максимальная) цена контрактов:

Лот № 1. Капитальный ремонт бульварной части Комсомольского проспекта на участке от ул. Ленина до ул. Коммунистической  – 1 347 484 рубля.

Лот № 2. Капитальный ремонт пешеходной части аллеи Славы в Ленинском районе –  935 816 рублей.

Лот № 3. Текущий ремонт подпорной стенки на ш. Космонавтов в районе центрального рынка – 4 272 742 рубля.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-06-24,                                          E-mail: permblag@yandex.ru.

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заявления на получение  документации об аукционе у Заказчика, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

Заказчик  не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

2.Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме и должна содержать:

1) Согласие участника размещения заказа на выполнение работ по форме, предусмотренной Приложением № 2 к документации об аукционе.

2) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) Сведения об участнике размещения заказа в соответствии с Приложением №3 к документации об аукционе: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени  участника размещения заказа:

для юридических лиц:

- в случае если заявка подписана руководителем организации – распорядительный документ (решение собрания учредителей, приказ о назначении и т.д.) о назначении руководителя юридического лица в совокупности с выпиской из учредительных документов в части пунктов, касающихся полномочий данного лица;

- в случае если заявка подписана не руководителем организации – доверенность в соответствии с Приложением № 4 к документации об аукционе, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку на участие в аукционе и распорядительный документ (решение собрания учредителей, приказ о назначении и т.д.) о назначении руководителя юридического лица в совокупности с выпиской из учредительных документов в части пунктов, касающихся полномочий данного лица;

для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- копия паспорта,

для физических лиц:

- копия паспорта.

3) предложения по функциональным и качественным характеристикам предлагаемых к выполнению работ в соответствии с п.3 документации об аукционе

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) по лотам № 1, № 2 для выполнения строительно-монтажных работ – нотариально заверенные копии действующих лицензий на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности, в соответствии с государственным стандартом, включающей виды работ:

Общестроительные работы:

Земляные работы:

- разработка выемок, вертикальная планировка;

- уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек;

Благоустройство территории:

- устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок;

- озеленение территорий;

Осуществление функций генерального подрядчика

б) по лоту № 3 для выполнения строительно-монтажных работ – нотариально заверенные копии действующих лицензий на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности, в соответствии с государственным стандартом, включающей виды работ:

Изоляционные работы:

- устройство изоляции из цементных растворов

Благоустройство территории:

- устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок;

Отделочные работы:

- производство штукатурных и лепных работ;

- производство декоративных отделочных работ;

- производство облицовочных работ

Осуществление функций генерального подрядчика

в) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:

в случае безналичного перечисления денежных средств:

- платежное поручение о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа;

- в случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется Участником размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.

в случае внесения наличных денежных средств: оригинал квитанции об оплате.

Также, необходимо указывать в назначении платежа название аукциона, по которому вносится обеспечение.

Несоответствие оформления платежных поручений (квитанций) вышеуказанным требованиям является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Все документы представленные в заявке на участие в аукционе, должны быть представлены на русском языке. Все документы, представленные в заявке, должны быть сшиты в единый пакет, все листы документов, представленных в заявке, должны быть пронумерованы (в правом нижнем углу каждого листа)  и скреплены печатью участника размещения заказа и подписью уполномоченного лица с расшифровкой подписи.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку на участие в аукционе на часть работ предмета аукциона (лота) не допускается.

Непредставление какого-либо из документов, а равно предоставление документов, указанных в настоящем разделе, не по форме согласно приложениям к документации об аукционе и требованиям документации об аукционе является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе участника размещения заказа.

3. Предложения по функциональным и качественным характеристикам предлагаемых к выполнению работ.

Участник размещения заказа представляет описание технологии проведения работ, в соответствии с видами, составом и объемом работ, указанным в приложении № 1 к документации об аукционе, с указанием работ осуществляемых субподрядной организацией в случае привлечения.

Выполняемые работы должны соответствовать условиям по качеству выполняемых работ (приложение № 4 к муниципальному контракту).

Описание должно содержать информацию об инженерно-техническом персонале занятом на объекте производства работ с указанием должностей, образования и стажа работы относящемуся к выполнению работ, о составе машин и механизмов, которые будет применяться для выполнения работ (количество, наименование, год выпуска, право владения или пользования), о месторасположении материально-технической базы.

Изменение вида, состава и объема работ, указанных в приложении № 1 к документации об аукционе не допускается.

4. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона.

Цена контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы которые могут возникнуть при исполнении контракта.

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- если изменились объемы всех предусмотренных контрактом работ, услуг, не более чем на

10 % такого объема, или при выявлении потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренных контрактом или при прекращении потребности в предусмотренных контрактом части работ, услуг, в порядке, предусмотренном контрактом или при прекращении потребности в предусмотренных контрактом части работ, услуг;

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком объема работ.

Заказчик выплачивает аванс в размере 25 % от  стоимости работ.

Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, в соответствии с утвержденным календарным графиком производства работ на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 25 числа каждого месяца с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

При этом оплата осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется  путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения.

Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 937 417 рублей, расчетный коэффициент составляет 0,937417, следовательно, коэффициент снижения равен 0,9374. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

Окончательная оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно Приложению № 4 муниципального контракта) и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта приемки объекта.

При этом оплата за выполненные работы осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения).

Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии со сметой, что и отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается коэффициент снижения- 0,9374  и итоговая сумма, подлежащая оплате, составляет 93 740 рублей.

Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

Форма оплаты: безналичный расчет.

6. Сведения о качестве выполнения работ.

Выполнение работ осуществляется в соответствии с:

- составом и объемом работ, указанным в Приложении № 1 к документации об аукционе;

- условиями выполнения работ и размерами снижения стоимости работ, указанным в Приложении № 4 к муниципальным контрактам;

- перечнем нормативных документов, указанном в Приложении № 5 к муниципальным контрактам.

7. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Место выполнения работ по лоту № 1: г. Пермь, бульварная часть Комсомольского проспекта на участке от ул. Ленина до ул. Коммунистической

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 10.10.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

Поэтапный график выполнения работ

| Подготовительные работы (разборка) | С момента заключения контракта -22.08.2008 |
| --- | --- |
| Устройство тротуара | 15.08.2008-12.09.2008 |
| Устройство газона | 12.09.2008-10.10.2008 |

Место выполнения работ по лоту № 2: г. Пермь, Ленинский район, аллея Славы на эспланаде.

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 29.08.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

Место выполнения работ по лоту № 3: г. Пермь, Ленинский район, подпорная стенка на ш. Космонавтов в районе центрального рынка.

Поэтапный график выполнения работ

| Разборка бетонных конструкций | С момента заключения контракта - 01.08.08 |
| --- | --- |
| Ремонт деформационных швов | 01.08.08 - 10.08.08 |
| Установка арматурных сеток и опалубки | 10.08.08 - 15.09.08 |
| Бетонирование монолитного участка | 15.08.08 - 16.09.08 |
| Облицовка стенки сайдингом | 01.09.08 - 30.09.08 |
| Облицовка парапета плиткой | 15.08.08 - 01.09.08 |
| Окраска бетонной стенки | 25.09.08 - 30.09.08 |

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта

Окончание: 30.09.2008 г.,

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

8.Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе вносится отдельным платежным поручением по каждому лоту с указанием в назначении платежа названия аукциона и номера лота.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: получатель – департамент финансов администрации г. Перми (МУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111), ИНН 5902293435, КПП 590201001, р/с 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г. Пермь, БИК 045744000, назначение платежа Доп ЭК 30500 - обеспечение заявки на участие в аукционе (указать название аукциона) и номер лота.

Заявки на участие в аукционе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям аукциона.

Поступление денежных средств на указанный счет должно быть не позднее, чем за день до даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанный в извещении о проведении аукциона.

Списание денежных средств со счета участника размещения заказа в соответствии с выпиской по счету или внесение наличных денежных средств в соответствии с квитанцией об оплате должно быть осуществлено не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в документации об аукционе и извещении о проведении аукциона. Невыполнение указанного требования является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Не поступление денежных средств за день до даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанный в извещении о проведении аукциона, на указанный счет является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается участникам размещения заказа:

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола аукциона, в случае, если пакет с заявкой на участие в аукционе получен после окончания приема заявок на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, не допущенному к участию в аукционе;

Участникам аукциона:

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, если аукцион признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа признан участником аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, участнику аукциона который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

- победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается:

- в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта;

- в случае не предоставления в срок, предусмотренный документацией об аукционе,  участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, муниципального контракта и обеспечения исполнения муниципального контракта.

9. Валюта аукционной заявки.

Валюта аукционной заявки - российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

11. Сведения о праве заказчика изменить объем выполняемых по контракту работ.

Применяется по лоту №1 и лоту №2.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

При выполнении дополнительного объема работ, Заказчик по согласованию с            Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения работ, Заказчик обязан изменить цену контракта, указанным образом.

12. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с  пунктом 2 аукционной документации, до 10 часов 00 мин. (местного времени) 8 июля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 18 июня 2008 г.

Каждая заявка, поступившая в срок до 10 часов 00 мин. (местного времени) 8 июля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства, регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

13. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 часов 00 мин. (местного времени) 8 июля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1 этаж, каб. № 1.

14. Требования к участникам размещения заказа.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) непроведения ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

2) неприостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе;

3) отсутствия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решения по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

4) отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

5) выполнение участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

6) наличие действующей лицензий на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, включающей виды работ, на которые участник размещения заказа подает заявку в соответствии с п.2. документации об аукционе.

15. Условия допуска к участию в аукционе.

К участию в открытом аукционе допускаются любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица в том числе индивидуальные предприниматели при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.14 документации об аукционе;

2) внесения в полном объеме денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в соответствии с п.2 и п.8  документации об аукционе;

3) предоставления определенных п.2 документации об аукционе документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о выполнении работ;

4) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

17. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, запрос Заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,  направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается  заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в  документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была представлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в  документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

18. Место, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на  12- 50 (местного времени)  21 июля 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, 2 этаж, малый зал.

Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г.  №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта

19. Порядок заключения муниципального контракта.

Победитель аукциона, получивший в течение трех рабочих дней со дня подписания, протокол аукциона и проект муниципального контракта, обязан не ранее  одиннадцатого дня и не позднее пятнадцатого дня, со дня подписания протокола аукциона, представить Заказчику следующие документы:

- подписанный муниципальный контракт (с заполненными и подписанными приложениями).

В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт и обеспечение исполнения муниципального контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта с участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта  с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

20. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

21. Право на обжалование.

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального Закона № 94-ФЗ «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями и дополнениями), действия (бездействие) Заказчика, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

22. Проект муниципального контракта.

Проект муниципального контракта идентичен для лотов № 1, № 2, № 3 предусмотренных настоящей документацией об аукционе.

Муниципальный контракт № ___

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства

Пермь                                                                                                   «____» ___________  2008 г.

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о директора учреждения Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании приказа о назначении № 5 к от 28.01.2008 г., Устава и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. На основании приказа и.о. директора учреждения от 02.06.2008 г. № 59-р и решения аукционной комиссии (протокол от ___.___.2008 г. № __) и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________, далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – поэтапный график выполнения работ с разбивкой по основным  видам работ для лотов № 1 и № 3;

- Приложение № 2 – сводный и локальные сметные расчеты стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 3 – формы отчетности (КС-2, КС-3);

- Приложение № 4 – условия выполнения работ и размеры снижения стоимости работ;

- Приложение № 5  - перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ;

- Приложение № 6 – журнал учета выполненных работ;

- Приложение № 7 – акт о снижении стоимости;

- Приложение № 8 – регламент организации контроля объектов в период гарантийного срока эксплуатации;

- Приложение № 8.1. – акт обследования гарантийного объекта;

- Приложение № 8.2. – акт приемки выполненных работ по устранению дефектов;

- Приложение № 8.3. – акт приемки объекта о истечении срока гарантийных обязательств;

- Приложение № 9 – приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика;

- Приложение № 10 – график погашения аванса,

- Приложение № 11 – форма предписания

б) требованиями действующего законодательства, технической документации указанной в приложении № 5 к муниципальному контракту, условиями настоящего контракта.

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало: со дня заключения муниципального контракта

2.2. Окончание: __________________________2008 г.

2.3. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются этапами выполняемых работ (приложение № 1).

2.4. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ и порядок оплаты.

3.1. Полная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по-настоящему контракту,  определяется на основании цены предложенной победителем аукциона в соответствии с расчетом стоимости работ (Приложение № 2 к контракту) и составляет: ________________________________________________________ включая НДС, индексации не подлежит.

- 3.2.Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- если изменились объемы всех предусмотренных контрактом работ, услуг, не более чем на 10 % такого объема, или при выявлении потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренных контрактом или при прекращении потребности в предусмотренных контрактом части работ, услуг, в порядке, предусмотренном п.7.5. настоящего контракта;

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком объема работ.

3.4. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, в соответствии с утвержденными этапами выполнения работ (приложение № 1 к контракту) на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 25 числа каждого месяца с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

При этом оплата осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется  путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (________).

3.5. Заказчик выплачивает аванс в размере 25 % от  стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта. Погашение аванса Подрядчик выполняет согласно графика погашения аванса, согласованного с Заказчиком (Приложение №  10 к контракту).

3.6. Окончательная оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно приложению № 4 настоящего контракта) и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта приемки объекта.

При этом оплата за выполненные работы осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения).

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

3.8. Форма оплаты: безналичный расчет.

4. Качество работ и гарантийные обязательства Подрядчика.

4.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего контракта, заданию Заказчика, предписаниям технической документации указанной в приложении № 5 к муниципальному контракту.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 60 месяцев,  течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определенны как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией указанной в приложении № 5 к муниципальному контракту.

4.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ. В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный по соглашению сторон;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с Приложением № 4 настоящего контракта.

4.4. Претензии оформляются Заказчиком по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ, служат основанием для устранения дефектов и недостатков и восстановления объекта Подрядчиком за свой счет и фиксируются в предписаниях (приложение № 11 настоящего контракта).

4.5. По соглашению сторон устанавливается срок устранения дефектов и недостатков Подрядчиком, в данном случае общий гарантийный срок на объект продлевается на период устранения недостатков и дефектов.

4.6. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием саботирует процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние,

Заказчик вправе подписать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

5. Порядок производства работ.

5.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя по ведению технического надзора, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие измерения, испытания, отбор образцов для испытаний, иные мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качественным выполнением работ.

5.2. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.3. Подрядчик за 5 суток, до даты освидетельствования, официально информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

6. Обязанности Подрядчика.

6.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок приемочной комиссии.

6.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (КС-2, КС-3), фотодокументов, назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

6.3. Подрядчик обязан до начала производства работ на объекте согласовать с Заказчиком и ГИБДД г. Перми схему движения транспортных средств на время проведения работ на объекте.

6.4. Вести исполнительскую и производственную документацию в соответствии с требованиями действующих норм и правил с начала выполнения работ и до их завершения.

6.5. Незамедлительно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества работ, в том числе по  замечаниям Заказчика, в установленные соглашением сторон сроки.

6.6. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

6.7. Обеспечивает охрану объекта производства работ и несет ответственность за сохранность выполненных работ до передачи, в установленном порядке, объекта работ Заказчику.

6.8. Обеспечить на объекте производства работ:

- безопасность движения транспортных средств;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности, иного имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

6.9. Принимать во всех случаях экстренные меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба  вне зависимости от того, кто виновен в его причинении.

6.10. Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами.

6.11. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту.

6.12. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

6.13.   Подрядчик до начала работ осуществляет проверку качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций и организует контроль над ходом выполнения работ.

6.14. Выполнять подключение внешних наружных коммуникаций с оформлением необходимой документации, получать специальные разрешения на эксплуатацию объектов и оборудования в соответствующих органах государственного надзора.

6.15.  Сверка выполненных работ производится по согласованию сторон ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.

6.16. Подрядчик обязан освободить строительную площадку и прилегающую территорию от принадлежащего ему имущества и техники в течение 5 (Пяти) дней после завершения работ.

6.17. В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ (этапа работ) в сроки, предусмотренные этапами выполнения работ (Приложение № 1), настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ (этапа работ) уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

6.18. Подрядчик обязан при въезде на строительную площадку установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия Заказчика, исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номера телефонов лица, ответственного за производство работ по объекту и представителя органа местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы движения.

Наименование и номер телефона исполнителя работ также наносят на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Перед началом производства работ Заказчик выдает Подрядчику перечень исполнительной производственно-технической документации необходимой при выполнении отдельных видов работ и законченных конструктивных элементов на стадии промежуточной приемки (журналы работ и формы актов).

7.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ при условии отсутствия обоснованных замечаний к Подрядчику.

7.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

7.4. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации, в том числе для осуществления технического надзора, проведение экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

7.5. Применяется Заказчиком по лоту №1 и лоту №2.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

При выполнении дополнительного объема работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения работ, Заказчик обязан изменить цену контракта, указанным образом.

7.6. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) в сроки, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ (этапа работ), согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения муниципального контракта.

8. Порядок сдачи и приемки работ.

8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

8.2. Приемка законченного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8.3. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного объекта два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.4. Заказчик с участием Подрядчика принимает результат работ и в течение 20 (двадцати) календарных дней, с даты получения акта сдачи-приемки работ, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

Если в указанный срок, оформленный Заказчиком акт сдачи-приемки или мотивированный отказ Заказчика от приемки работ Подрядчику не поступит, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

8.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются без дополнительной оплаты Заказчика за счет Подрядчика.

8.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.7. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

9. Ответственность сторон.

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, действующего законодательства и требований технической документации указанной в приложении № 5 настоящего контракта.

9.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества до сдачи его Заказчику.

9.4. Помимо восстановления надлежащего качества работ в рамках гарантийных обязательств, Подрядчик компенсирует ущерб, нанесенный в период выполнения восстановительных работ невозможностью эксплуатировать предмет контракта в полном объеме.

9.5. За нарушение срока начала производства работ установленного в п. 2.1. настоящего контракта Заказчик удерживает пени в размере 0,1 % стоимости работ, указанных в п.3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

9.6. За нарушение срока сдачи выполненных работ в соответствии с этапами выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему контракту) и (или) нарушения срока выполнения работ, предусмотренных п.2.2 настоящего контракта Заказчик удерживает пени в размере 0,3 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки, но не свыше 30 дней.

9.7. За нарушение срока сдачи выполненных работ в соответствии с этапами выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему контракту) и (или) нарушения срока выполнения работ, предусмотренных п.2.2 настоящего контракта на срок свыше 30 дней Заказчик удерживает неустойку в размере 1 (одного) % стоимости работ, предъявленных к оплате, за каждый день просрочки.

9.8. За нарушение срока устранения дефектов Заказчик удерживает пени в размере 0,1 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

9.9. За снижение качества работ (невыполнение предписаний технического задания, технической документации указанной в приложении № 5 настоящего контракта) Заказчик удерживает сумму в соответствии с приложением № 4 настоящего контракта с составлением акта о снижении по форме в соответствии с приложением № 7 к настоящему контракту.  При этом Подрядчик предоставляет Заказчику расчет по снижению стоимости работ.

9.10. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.11. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком материалов и технологий не соответствующих техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям технической документации (СНиП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки в полном объеме.

9.12. В случае заключения договора субподряда без согласования с Заказчиком Заказчик удерживает неустойку в размере 15 % от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации, с обязательным расторжением заключенного договора субподряда.

9.13. За несвоевременное освобождение строительной площадки и прилегающей территории от принадлежащего ему имущества и техники Заказчик удерживает штраф в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей за каждый день просрочки.

9.14. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

9.14. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.4.,3.6. настоящего контракта.

10. Действие и прекращение действия контракта.

10.1. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

10.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

10.4. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего контракта Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 60 календарных дней

10.5. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.6. Кроме того, Заказчик вправе  расторгнуть контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

10.6.1 Подрядчик в течение 3 дней со дня, начала выполнения работ, установленного настоящим контрактом, не приступил к выполнению работ;

10.6.2. Подрядчик не явился для составления акта контрольных проверок или составления предписания;

    - Нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ,

предусмотренных условиями настоящего контракта;

    - Аннулирование временного разрешения или лицензии на осуществление данного вида

работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

    - Нарушение Подрядчиком графика выполнения работ (этапа работ), когда срок окончания работ (этапа работ), установленный в контракте, увеличивается более чем на 5 дней.

    - И в других случаях предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик, решивший расторгнуть контракт по основаниям, предусмотренным в п.10.6., направляет в письменном виде  уведомление другой стороне о расторжении контракта.

  - Контракт считается расторгнутым по истечении 7 календарных дней, со дня

получения другой стороной уведомления о расторжении контракта.

10.9. В случаях, указанных в п.10.6. настоящего контракта Подрядчик не вправе предъявлять претензии к Заказчику по своей упущенной выгоде и оплате уже закупленных, но не использованных при производстве работ материалов.

10.10. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

10.11. При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

12. Обстоятельства непреодолимой силы.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

12.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 Адрес: 614000, г.Пермь, ул. Ленина,25 УФК по Пермской области (ДФ г. Перми МУ «Пермблагоустройство» л/сч 02944100811) р/сч № 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь, БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Галиханов Д.К. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

Приложение 1

| к муниципальному контракту Поэтапный график выполнения работ по объекту капитальный ремонт бульварной части Комсомольского проспекта на участке от ул. Ленина до ул. Коммунистической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения работ: начало, окончание | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  |
| Подготовительные работы (разборка) | С момента заключения контракта - 01.08.2008-22.08.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство тротуара | 15.08.2008-12.09.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство газона | 12.09.2008-10.10.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

от_______________ № ___

ЗАКАЗЧИК:                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

И.о. директора МУ «Пермблагоустройство»                                  Руководитель организации

___________ Д.К. Галиханов                                                              ____________  роспись                /Ф.И.О./

# Приложение № 1

к муниципальному контракту

от_______________ № ___

Поэтапный график выполнения работ по текущему ремонту подпорной стенки                                                                                        на ш. Космонавтов в районе центрального рынка.

| № | Наименование работ | Сроки выполнения работ: начало, окончание | Июль | Август |  | Сентябрь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонных конструкций | С момента заключения контракта - 01.08.08 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт деформационных швов | 01.08.08 - 10.08.08 |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка арматурных сеток и опалубки | 10.08.08 - 15.09.08 |  |  |  |  |  |
| 4 | Бетонирование монолитного участка | 15.08.08 - 16.09.08 |  |  |  |  |  |
| 5 | Облицовка стенки сайдингом | 01.09.08 - 30.09.08 |  |  |  |  |  |
| 6 | Облицовка парапета плиткой | 15.08.08 - 01.09.08 |  |  |  |  |  |
| 7 | Окраска бетонной стенки | 25.09.08 - 30.09.08 |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

И.о. директора МУ «Пермблагоустройство»                                  Руководитель организации

___________ Д.К. Галиханов                                                              ____________  роспись                /Ф.И.О./

Формы отчетности

Приложение  3.1. к

муниципальному контракту

от_______________ № ___

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Муниципальное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | «Пермблагоустройство» |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | И.о. директора МУ «Пермблагоустройство» |  | Д.К. Галиханов |  |
|  | М.П. | должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Руководитель организации |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3.2. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальному контракту |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  | №_____ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: И.о. директора МУ "Пермблагоустройство" ____________________ Д.К.Галиханов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| куратор МУ "Пермблагоустройство" ______________________(подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: руководитель организации _____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ _____ от __________ г.

Условия выполнения работ и размеры снижения стоимости работ

| № п\п | Контролируемый параметр | % снижение стоимости конструктивных элементов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие параметры |  |
| 1.1 | Невыполнение предписаний технадзора по следующим пунктам: -производство работ без геодезической разбивки -отсутствие ППР, технологических карт, схем операционного контроля -отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций - отсутствие операционного контроля за производством работ -несвоевременное ведение исполнительной документации Неисполнение прочих предписаний заказчика в срок | 50000 руб. за каждое предписание 30000 руб. за каждое неисполненное предписание |
| 2 | Земляное полотно и обратная засыпка |  |
| 2.1 | Подготовка основания земляного полотна: |  |
| 2.2 | Снятие растительного слоя (толщина) |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 40% до плюс 40%, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 20% до плюс 20% | Снижение не производится |
|  | От 10%-20% результатов измерений имеют отклонения от минус 40% до плюс 40%, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 20% до плюс 20% | Снижение на 15% |
|  | Свыше 20% измерений имеют отклонения от минус 40% до плюс 40% или отклонения от проектных значений превышают от минус 40% до плюс 40% | Работы не принимаются |
| 2.3 | Снижение плотности естественного основания |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного | Снижение не производится |
|  | От10%-15% результатов измерений имеют отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного | Снижение на 20% |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеет отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04 или отклонения требуемого коэффициента уплотнения свыше 0,04 | Работы не принимаются |
| 2.4 | Расстояние между бровкой и осью земляного полотна |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектного значения от плюс 20см от минус 20 см ,90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектного значения от плюс 10см до минус 10см | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15%результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от плюс 20см до минус 20 см. Остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектного значения от плюс 10см до минус 10см | Снижение на 20% |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 20см до плюс 20см или результаты измерений превышают отклонения от проектных размеров более чем на 20см | Работы не принимаются |
| 2.5 | Высотные отметки продольного профиля по всем конструктивным слоям |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от плюс 50мм до минус 50 мм , 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 30мм до плюс 30мм | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15%результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от плюс 50мм до минус 50 мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 30 мм до плюс 30 мм | Снижение на 20% |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 50 мм до плюс 50мм или результаты измерений превышают проектные значения более чем на 50 мм, без согласованием с заказчиком и проектным институтом | Работы не принимаются |
| 2.6 | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений имеют отклонений от проектных решений от плюс 50 /00 до минус 50/00 | Снижение не производится |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 5-100/00 до минус 5-100/00 , 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | Снижение на 20% |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10-150/00 до минус 10-150/00, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | Снижение на 30% |
|  | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 100/00 и свыше 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений свыше 150/00 | Работы не принимаются |
| 2.7 | Снижение плотности слоев земляного полотна |  |
|  | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т22 | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых значений на 0,02, остальные результаты измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т22 | Снижение на 20% |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых значений от 0,02 до 0,04, остальные результаты измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 | Снижение на 30% |
|  | Снижение плотности более чем на 0,04 | Работы не принимаются |
|  | Несоответствие типа грунта проектному решению без согласования с заказчиком и проектным институтом | Работы не принимаются |
| 2.8 | Снижение плотности обратной засыпки |  |
|  | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т22 | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых значений на 0,02 остальные результаты измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т22 | Снижение на 20% |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых значений от 0,02 до 0,04 остальные результаты измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т22 | Снижение на 30% |
|  | Снижение плотности более чем на 0,04 | Работы не принимаются |
|  | Несоответствие типа грунта проектному решению без согласования с заказчиком и проектным институтом | Работы не принимаются |
| 2.9 | Уменьшение крутизны откосов |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений до 20%, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений до 10% | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений до 30%, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных значений до 10% | Снижение на 20% |
|  | Превышение проектных размеров более чем на 30% | Работы не принимаются |
| 2.10 | Кюветы (глубина, ширина) |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 10 см до плюс 10 см, 90%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 5 см до плюс 5 см | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15%результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 10 см до плюс 10 см остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 5см до плюс 5см | Снижение на 20% |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений до 10 см | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 3.0 | Щебеночные и гравийные основания |  |
| 3.1 | Ширина слоя |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от проектных размеров в пределах от минус15см до плюс 20 см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус10см до плюс 10 см | Снижение не производится |
|  | От 10 до 15%результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | Снижение на 30% |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15 см до плюс 20 см | Работы не принимаются |
| 3.2 | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | Снижение не производится |
|  | От10%до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | Снижение на 20% |
|  | Свыше 15%результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | Работы не принимаются |
| 3.3 | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений имеют отклонений от проектных решений от плюс 5 0 /00 до минус 5 0/00 | Снижение не производится |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 10 0/00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | Снижение на 20% |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10-15 0/00 до минус 10-150/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | Снижение на 30% |
|  | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 15 0 /00 | Работы не принимаются |
| 3.4 | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 20мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 10мм | Снижение не производится |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм | Снижение на 10% |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм | Работы не принимаются |
| 3.5 | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствующие требованиям проекта без согласования с заказчиком и проектным институтом | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 4.0 | Асфальтобетонное покрытие |  |
| 4.1 | Ширина покрытия |  |
|  | До 10%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20см, 90% результатов измерений имеют проектные значения или отклонения от проектных значений от мину 10 мм до плюс 10мм | Снижение не производиться |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | Снижение на 20% |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15см до плюс 20см | Работы не принимаются |
| 4.2 | Толщина покрытия |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм до , 95%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | Снижение не производиться |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | Снижение на 30% |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем до минус 10мм | Работы не принимаются |
| 4.4 | Поперечный уклон |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от плюс 50/00 до минус 50/00 | Снижение не производится |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 5-10 0 /00 до минус 5-10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | Снижение на 20% |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10-15 0/00 до минус 10-150/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | Снижение на 30% |
|  | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 15 0 /00 | Работы не принимаются |
| 4.5 | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | Снижение на 20% |
|  | Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм ,или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | Работы не принимаются |
|  | Показатель ровности по толчкомеру ИР-1 |  |
|  | 100% измерений не превышают 220 см/км | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений превышают 220 см/км | Снижение на 20% |
|  | Свыше 5% результатов измерений превышает 220 см/км | Работы не принимаются |
| 4.6 | Поперечные сопряжение |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой от1 до3 мм | 20000 рублей |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 3 мм | Работы не принимаются |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра выше перечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1 м/п некачественного шва | 10000 рублей или работы не принимаются (на усмотрение заказчика) |
| 4.7 | Продольное сопряжение |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - выше перечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1м/п. некачественного шва | 10000рублей или работы не принимаются (на усмотрение заказчика) |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 4.8 | Уплотнение покрытия |  |
|  | На 3 вырубках на 7000 м2 Коэффициент уплотнения соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
|  | На 1 вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 30% с площади 2300 м2 |
|  | Коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,02 На двух вырубках из трех коэффициент ниже требуемого на 0,01 | Работы не принимаются с 7000 м2 |
| 4.9 | Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 | Снижение не производится |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на 1 до 2 сит из ниже перечисленных (15.10.2,5.1,25.0,315.0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела | Снижение на 20% с площади 2300 м2 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных (15.10.2,5.1,25.0,315, 0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на ситах (20,5,0,63.0,071) На двух вырубках из трех на 7000 м.2 зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на 1 до 2 сит из ниже перечисленных (15.10.2,5.1,25.0,315.0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела | Работы не принимаются с 7000 м2 |
| 4.10 | Предел прочности при сжатии переформованных образцов |  |
|  | Предел прочности при сжатии переформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 | Снижение не производится |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2. При 200С и 500 С ниже требуемого на 0,1МПА При 00 С выше требуемого на 0,1 МПа | Снижение на 20% с площади2300 м2 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2При 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,2 МПа При 00 С выше требуемого на 0,2 МПа На двух вырубках из трех на 7000 м2 При 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,1МПа при 00 С выше требуемого на 0,1МПа | Работы не принимаются с 7000 м2 |
| 4.11 | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия |  |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 9128-97 | Снижение не производится |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2Водонасыщение выходит за пределы требований ГОСТ 9128-97 на 0,5% | Снижение на 20% с площади 2300 м2 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2Водонасыщение выходит за пределы требований ГОСТ 9128-97 более чем на 0,5 % | Работы не принимаются с 7000 м2 |
| 4.12 | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей |  |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 | Снижение не производится |
|  | На одной вырубке из трех на 7000м2 Водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 20% с площади 2300 м 2 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого более чем на 0,01 | Работы не принимаются с 7000 .м2 |
| 4.13 | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 | Снижение не производится |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 20% с площади 2300 м2 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего требуемого ниже требуемого более чем на 0,01 | Работы не принимаются с 7000 м2 |
| 4.14 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 | Снижение не производится |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований на 0,1МПа | Снижение на 20% площади 2300 м2 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,1 МПа | Работы не принимаются с 7000 м2 |
|  | Несоответствие асфальтобетонной смеси по марке и типу проекту без согласования с заказчиком и проектным институтом | Работы не принимаются |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м.2 по результатам испытаний три или более показателей не соответствуют требованиям ГОСТ 9128-97 | Работы не принимаются |
|  | При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок |  |
|  | Асфальтобетонная смесь, отобранная из смесителя не соответствующая требованиям ГОСТ 9128-97 (бракуется смесь, выпущенная за смену) | Работы не принимаются |
| 5.0 | Установка бортового камня |  |
| 5.1 | Смещение в плане бортового камня |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения в плане до5мм, 95% результатов измерений могут иметь отклонения в плане до 3мм | Снижение не производится |
|  | До 5%результатов измерений имеют отклонения в плане от5 до10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения до 3 мм | Снижение на 20% |
|  | Свыше 5% результатов измерений имеют отклонения от5 до10 мм или результаты измерений имеют отклонения от проектных размеров более чем на 10мм | Работы не принимаются |
| 5.2 | Превышение одного камня над другим |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь превышение до 5 мм, 95% результатов измерений могут иметь превышение до 3мм | Снижение не производится |
|  | До 10% результатов измерений имеют превышение до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь превышение до 3 мм | Снижение на 20% |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют превышение до 10 мм или результаты измерений имеют превышение между камнями более чем на 10мм | Работы не принимаются |
|  | Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91 | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 6.0 | Устройство присыпных обочин |  |
| 6.1 | Толщина укрепления |  |
|  | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 мм, остальные - до ±10 мм | Снижение не производится |
|  | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонении от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 мм, остальные — до ±10 мм | Снижение на 20% |
|  | Свыше 10 % результатов определений имеют отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 мм, остальные - до ±10 мм | Работы не принимаются |
| 6.2 | Поперечные уклоны обочин |  |
|  | 100 % результатов имеют отклонения от проектных значений в пределах ±50/00 | Снижение не производится |
|  | 90% результатов имеют отклонения от проектных значений в пределах ±50/00, остальные 10% в пределах ±150/00 | Снижение на 15% |
|  | 90% результатов имеют отклонения от проектных значений в пределах ±50/00, остальные 10% в свыше ±150/00 | Работы не принимаются |
| 6.3 | Ширина обочины |  |
|  | До 10%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20см, 90% результатов измерений имеют проектные значения или отклонения от проектных значений от минус 10 мм до плюс 10мм | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | Снижение на 20% |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15см до плюс 20см | Работы не принимаются |
| 7.0 | Устройство покрытия тротуаров из плит бетонных тротуарных |  |
| 7.1 | Уступы в стыках смежных плит |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь превышение до 2мм, 90% результатов измерений без отклонений | Снижение не производится |
|  | До 15% результатов измерений имеют отклонения до 2мм, остальные результаты измерений без отклонений | Снижения на 20% |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения до 5мм или результаты измерений имеют отклонения в уступах более чем на 5 мм | Работы не принимаются |
| 7.2 | Швы между плитками |  |
|  | Д о 10% результатов измерений могут иметь размеры шва до 8 мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5 мм | Снижение не производится |
|  | До 15% результатов измерений имеют размеры шва до 8 мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5 мм | Снижение на 20% |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют размер шва до 8 мм или превышает размеры шва более 8 мм | Работы не принимаются |
|  | Уложенные плиты бетонные тротуарная не соответствующая требованиям ГОСТ 17608-91 | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 8.0 | Водопропускные трубы |  |
| 8.1 | Относительное смещение смежных звеньев трубы |  |
|  | На 1 стыке смещение звеньев может иметь отклонение до 10мм | Снижение не производится |
|  | На 1 стыке смещение звеньев может иметь отклонение до 15мм | 5000 рублей за один стык |
|  | На 1 стыке смещение звеньев более 15 мм | Работы не принимаются |
| 8.2 | Зазор между звеньями трубы |  |
|  | На одном стыке зазор между звеньями может иметь отклонения минус 5 мм до плюс 5 мм | Снижение не производится |
|  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения от минус 5-10мм до плюс 5-10мм | 5000 рублей за один стык |
|  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения свыше 10мм | Работы не принимаются |
|  | Элементы ж\б трубы не соответствующие требованиям ГОСТ 6482-88, ГОСТ 22000-86 | Работы не принимаются |
|  | Отклонение от проектной величины продольной оси в плане и профиле свыше 50 мм без согласования с заказчиком и проектным институтом | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 9.0 | Изоляционные работы |  |
| 9.1 | Гидроизоляционные работы |  |
| 9.1.1 | Сцепление гидроизоляционных слоев с основанием и между собой |  |
|  | 100%результатов измерений сцепление гидроизоляционных слоев соответствует требованиям ВСН 32-81 | Снижение не производится |
|  | По результатам измерений сцепления гидроизоляционных слоев не соответствуют требованиям ВСН 32-81 | Работы не принимаются |
| 9.1.2 | Гидроизоляция, выполненная с отступлением от проекта(ширина полос и их стыковка. количество слоев). Наличие складок просветов. разрывов) | Работы не принимаются |
|  | Материалы для выполнения гидроизоляционных работ не соответствуют требованиям проекта | Работы не принимаются |
| 9.2 | Антикоррозийные работы |  |
| 9.2.1 | Адгезия защитного покрытия с поверхностью |  |
|  | 100% результатов измерений имеют адгезию с защищаемой поверхностью | Снижение не производиться |
|  | По результатам испытаний адгезия с защищаемой поверхностью отсутствует | Работы не принимаются |
| 9.2.2 | Толщина защитного покрытия |  |
|  | 100% результатов измерений соответствуют проектным размерам | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров (допуски по каждому покрытию устанавливаются отдельно) | Снижение на 30% |
|  | Свыше 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров | Работы не принимаются |
|  | Материалы, используемые для устройства антикоррозийных покрытий не соответствующие требованиям проекта без согласования с заказчиком и проектным институтом | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 10.0 | Наружные сети водоснабжения и канализации |  |
| 10.1 | Монтаж стальных трубопроводов |  |
|  | Внешний осмотр качества сварного шва (трещины, прожоги, непровар и т.д.) на основании требований ГОСТ 16037-86 |  |
|  | 100% швов удовлетворяют требования внешнего осмотра | Снижение не производится |
|  | До 1 % швов не удовлетворяют требования внешнего осмотра | Работы не принимаются |
| 10.3 | Размеры и формы шва |  |
|  | 100% швов соответсвуют требованиям ГОСТ 16037-86 | Снижение не производится |
|  | До 1% швов не соответствует требования ГОСТ 16037-86 | Работы не принимаются |
|  | Материалы и изделия не соответствующие требованиям проекта без согласования с заказчиком и проектным институтом | Работы не принимаются |
| 10.4 | Люки смотровых колодцев |  |
|  | Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия до 2см | Снижение не производится |
|  | Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2см | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 11.0 | Разметка дорожная |  |
| 11.1 | Отклонение линий разметки от их проектного положения |  |
|  | До 5 % результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 см до плюс 5 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 3 см до плюс 3 см | Снижение не производится |
|  | До 10 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 5см до плюс 5см остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 3 см до плюс 3 см | Снижение на 10% |
|  | Свыше 10 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от плюс 5см до минус 5 см свыше проектных размеров от минус 5 до плюс 5 | Работы не принимаются |
| 11.2 | Отклонение линий разметки от установленных размеров стандартом ГОСТ Р 51256-99 |  |
| 11.3 | По ширине линий |  |
|  | До 5 % результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 1 см до плюс 1см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5мм до плюс 5 мм | Снижение не производится |
|  | До 10 % результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 1 см до плюс 1 см. остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | Снижение на 10% |
|  | Свыше 10 % результатов измерений от минус 1 см до плюс 1 см или результаты измерений превышают проектные размеры более чем на 1 см | Работы не принимаются |
| 11.4 | По длине штрихов и разрывов |  |
|  | До 5 % результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5см до плюс 5см, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 3 см до плюс 3 см | Снижение не производится |
|  | До 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 5 см до плюс 5 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 3 см до плюс 3 см | Снижение на 10% |
|  | Свыше 10 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 5 см до плюс 5 см или результаты измерений превышают проектные размеры более чем на 5 см | Работы не принимаются |
| 11.5 | Марка краски не соответствующая требованиям проекта | Работы не принимаются |
| 11.6 | Значение коэффициента яркости дорожной разметки ниже 60% | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 12.0 | Мостовое полотно |  |
| 12.1 | Дефекты бетонирования: - допущены не проектные рабочие швы (при монолитном бетонировании) - наличие дефектов подлежащих лечению - наличие усадочных и температурных трещин сверх нормативных | Снижение на 10% Снижение на 25% Снижение на 15% |
| 12.2 | Несоответствие прочности, морозостойкости, водонепроницаемости бетона забетонированной конструкции проектной: - снижение на один класс (при условии согласования с проектировщиком) - свыше | Снижение на 10% Работы не принимаются |
| 12.3 | Отклонения в геометрических размерах забетонированной конструкции - +10; -10мм - +20; -15мм - свыше | Снижение не производится Снижение на 10% Работы не принимаются |
| 12.4 | Отклонения в высотных отметках забетонированной конструкции от проектных - +10; -10мм - +15; -20мм - свыше | Снижение не производится Снижение на 5% Работы не принимаются |
| 12.5 | Величина защитного слоя конструкции имеет отклонения от проекта: - +15; -5мм - свыше | Снижение на 5% Работы не принимаются |
| 12.6 | Перепад соседних плит (плиток мощения) укрепление конусов: - 100% имеют отклонения в пределах 5мм - 95% имеют отклонения в пределах 5мм, 5% в пределах 10мм - свыше | Снижение не производится Снижение на 20% Работы не принимаются |
| 12.7 | Толщина лакокрасочного покрытия менее проектной: - 90% площади имеют отклонение не более 5%, 10% площади не более 10% - 90% площади имеют отклонение не более 10%, 10% площади более 10% - 100% площади имеют отклонение более 10% | Снижение на 5% Снижение на 25% Работы не принимаются |
| 12.8 | Отклонения осей сооружения от проектных: свыше допуска СНиП (при условии согласования с проектировщиком и заказчиком) | Снижение на 25% |
| 12.9 | Сваи погружены с отклонениями от проекта в плане: свыше допуска СНиП (при условии согласования с проектировщиком и заказчиком) | Снижение на 10% |

Примерный перечень исполнительной документации:

1. Общий журнал производства работ (форма СНиП 12-01-2004),

2. Акты на скрытые работы

3. Документы о качестве (подлинник или копия с синей печатью)

4. Сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты (на инертные материалы-копии)

5. Исполнительная съемка

6.Журнал работ по монтажу строительных конструкций.

7.Журнал антикоррозионной защиты сварочных соединений.

8.Журнал замоноличивания монтажных стыков.

9.Журнал сварочных работ.

10.Журнал входного контроля.

11. Акт приемки (приложение № 4)

Куратор обязан проверить:

1.Соответствие фактических объемов работ в натуре с записями в общем журнале работ.

2.Наличие у подрядчика результатов входного контроля по ж\б  конструкциям, выборочно проверить наличие маркировки на изделиях и документов подтверждающих качество конструкций.

3.Элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства строительно-монтажных работ в том числе:

места опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытий на стены, столбы и пилястры и их заделка в кладке;

закрепление в кладке сборных железобетонных изделий;

закладные детали и их антикоррозионная защита;

уложенная в каменные конструкции арматура.

гидропароизоляция кладки, - следует принимать по документам, удостоверяющим их соответствие проекту и нормативно-технической документации.

4.При приемке законченных работ по возведению каменных конструкций:

правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также горизонтальность рядов и вертикальность углов кладки;

правильность устройства деформационных швов;

качество поверхностей фасадных неоштукатуриваемых стен из кирпича;

качество фасадных поверхностей, облицованных керамическими, бетонными и другими видами камней и плит;

геометрические размеры и положение конструкций.

5.При приемке  кровельных работ:

при разрыве приклеенных материалов не должны наблюдаться отслоения по мастике           (разрыв должен происходить внутри рулонного полотнища).

6.Приемку отделочных покрытий необходимо производить после высыхания водных красок и образования прочной пленки на поверхностях, окрашенных безводными составами.

7. Оштукатуренные поверхности должны быть ровными и гладкими. Трещины, бугорки, раковины, дутики, грубошероховатая поверхность, пропуски не допускаются. Прочность сцепления штукатурки с основанием и слоев штукатурки между собой проверяется легким простукиванием деревянным молотком. Допускается контрольное вскрытие штукатурки на отдельных участках.

8.При осуществлении контроля строительных конструкций, не учтенных в настоящем регламенте руководствоваться СНиП 3.04.03-87, 3.03.01-87, 3.02.01-87.

ЗАКАЗЧИК:                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

И.о. директора МУ «Пермблагоустройство»                               Руководитель организации

___________ Д.К. Галиханов                                                               роспись        /Ф.И.О./

#### Приложение № 5

к муниципальному  контракту

№ ___ от ________________ 2008г.

Перечень нормативных документов, обязательных

при выполнении дорожных работ.

| 1 | СП 11-110-99 |  | Авторский надзор за строительством зданий и сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 2.02.01-83 |  | Основания зданий и сооружений |
| 3 | СНиП 2.02.03-85 |  | Свайные фундаменты |
| 4 | СНиП 52-01-2003 |  | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 5 | СНиП 2.05.02-85 | с изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги |
| 6 | СНиП 2.05.03-84 |  | Мосты и трубы |
| 7 | СНиП 3.01.03-84 |  | Геодезические работы в строительстве |
| 8 | СНиП 3.02.01-87 |  | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 9 | СНиП 3.03.01-87 |  | Несущие и ограждающие конструкции |
| 10 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги |
| 11 | СНиП 3.06.04-91 |  | Мосты и трубы |
| 12 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 13 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология |
| 14 | СНиП 82-02-95 |  | Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
| 15 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве |
| 16 | ГОСТ 8.000-2000 |  | Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения |
| 17 | ГОСТ 8.207-76 |  | Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения |
| 18 | ГОСТ Р.8.563-96 | попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений |
| 19 | ГОСТ Р.8.568-97 | попр 4/04 и 1-I-03 | Аттестация испытательного оборудования. Основные положения. |
| 20 | ГОСТ 12.0.3-74* |  | ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация |
| 21 | ГОСТ 12.1.4-91 |  | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| 22 | ГОСТ 12.1.10-76 |  | ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования |
| 23 | ГОСТ 12.1.13-78 |  | ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования |
| 24 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности |
| 25 | ГОСТ Р.12.1.052-97 |  | Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества. Основные положения |
| 26 | ГОСТ Р.15.201-2000 |  | Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство. |
| 27 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения |
| 28 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения |
| 29 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу |
| 30 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния |
| 31 | ГОСТ 17.4.3.02-85 |  | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
| 32 | ГОСТ 17.5.1.02-85 |  | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации |
| 33 | ГОСТ 17.5.3.05-84 |  | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования |
| 34 | ГОСТ 17.6.1.1-83 |  | Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения |
| 35 | ГОСТ 17.8.1.1-86 |  | Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения |
| 36 | ГОСТ 21.001-93 |  | Система проектной документации для строительства. СПДС. Общие положения |
| 37 | ГОСТ 21.101-97 |  | СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации |
| 38 | ГОСТ 310.(1-3)-76 |  | Цементы. Метод испытаний. |
| 39 | ГОСТ 310.4-81 |  | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии |
| 40 | ГОСТ 310.5-88 |  | Цементы. Метод определения тепловыделения |
| 41 | ГОСТ 310.6-85 |  | Цементы. Метод определения водоотделения |
| 42 | ГОСТ 1770-74 |  | Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия |
| 43 | ГОСТ 2517-85 |  | Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб |
| 44 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
| 45 | ГОСТ 4333-87 |  | Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки воспламенения в открытом тигле |
| 46 | ГОСТ 5180-84 |  | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |
| 47 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия |
| 48 | ГОСТ 5686-94 |  | Грунты. Методы полевых испытаний сваями |
| 49 | ГОСТ Р ИСО.5725.(1-6)-2002 | с попр 11/03 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1.- Часть 6. |
| 50 | ГОСТ 5802-86 |  | Растворы строительные. Методы испытаний |
| 51 | ГОСТ 6139-2003 | с попр 6/03 | Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия |
| 52 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия |
| 53 | ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
| 54 | ГОСТ 6666-81 | с изм 1-V-2001 | Камни бортовые из горных пород. Технические условия |
| 55 | ГОСТ 7473-94 |  | Смеси бетонные. Технические условия |
| 56 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия |
| 57 | ГОСТ 8269.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний |
| 58 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
| 59 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
| 60 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия |
| 61 | ГОСТ 8829-94 |  | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Методы испытаний нагружением и оценка прочности, жесткости и трещиностойкости |
| 62 | ГОСТ 8832-76 | (ИСО 1514-84) с изм 1,2 | Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания. |
| 63 | ГОСТ Р ИСО 9001-2001 |  | Системы менеджмента качества. Требования |
| 64 | ГОСТ 9128-97 | с попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
| 65 | ГОСТ 9179-77 |  | Известь строительная. Технические условия |
| 66 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий щебень и песок искусственные. Технические условия |
| 67 | ГОСТ 9980.(1-3;5)-86 |  | Материалы лакокрасочные. Правила приемки. Отбор проб для испытаний. Упаковка. Транспортирование и хранение |
| 68 | ГОСТ 9980.4-2003 |  | Материалы лакокрасочные. Маркировка. |
| 69 | ГОСТ 10060.(0-4)-95 |  | Бетоны. Методы определения морозостойкости |
| 70 | ГОСТ 10178-85 |  | Портландцемент и шлакопортландцемент |
| 71 | ГОСТ 10180-90 |  | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| 72 | ГОСТ 10181-2000 |  | Смеси бетонные. Методы испытаний. |
| 73 | ГОСТ 10922-90 |  | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 74 | ГОСТ 11501-78 | с изм 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы |
| 75 | ГОСТ 11503-74 | с изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |
| 76 | ГОСТ 11504-73 | с изм1-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов |
| 77 | ГОСТ 11505-75 | с изм 1-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости |
| 78 | ГОСТ 11506-73 | с изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару |
| 79 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
| 80 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком |
| 81 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия |
| 82 | ГОСТ 12071-2000 |  | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |
| 83 | ГОСТ 12248-96 |  | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости |
| 84 | ГОСТ 12536-79 |  | Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава |
| 85 | ГОСТ 12730.(0-4)-78 |  | Бетоны. Общие требования и методы определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
| 86 | ГОСТ 12730.5-84 |  | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. |
| 87 | ГОСТ 12801-98 |  | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
| 88 | ГОСТ 13015.0-2003 |  | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. |
| 89 | ГОСТ 13087-81 |  | Бетоны. Методы определения истираемости |
| 90 | ГОСТ 13646-68 |  | Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия |
| 91 | ГОСТ Р ИСО 14001-98 |  | Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению |
| 92 | ГОСТ 14791-79 |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия |
| 93 | ГОСТ 15467-79 |  | Управление качеством продукции. Основные понятия термины и (СТ СЭВ 3519-81) определения |
| 94 | ГОСТ 16504-81 |  | Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
| 95 | ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 |  | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
| 96 | ГОСТ 17608-91 |  | Плиты бетонные тротуарные. Технические условия |
| 97 | ГОСТ 17624-87 |  | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности |
| 98 | ГОСТ 17789-72 |  | Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина |
| 99 | ГОСТ 18105-86 |  | Бетоны. Правила контроля прочности. Основные положения |
| 100 | ГОСТ 18180-72 |  | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева |
| 101 | ГОСТ 19007-73 | (СТ СЭВ 1442-78) | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 102 | ГОСТ 19433-88 | с изм 1-XI-92 | Грузы опасные. Классификация и маркировка |
| 103 | ГОСТ 19804.2-79* |  | Сваи забивные железобетонные цельные сплошные квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкция и размеры |
| 104 | ГОСТ 19804.3-80* |  | Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. Конструкция и размеры |
| 105 | ГОСТ 19804.4-78* |  | Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры |
| 106 | ГОСТ 19804.5-83 |  | Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные цельные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры |
| 107 | ГОСТ 19804.6-83 |  | Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры |
| 108 | ГОСТ 19804.7-83 |  | Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размеры |
| 109 | ГОСТ 19804-91 |  | Сваи железобетонные. Технические условия |
| 110 | ГОСТ 19912-2001 |  | Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием |
| 111 | ГОСТ 20054-82 |  | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия |
| 112 | ГОСТ 20276-99 |  | Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости |
| 113 | ГОСТ 20522-96 |  | Грунты. Методы статической обработки результатов испытаний |
| 114 | ГОСТ 21822-87 |  | Битумы нефтяные хрупкие. Технические условия |
| 115 | ГОСТ 22000-86 |  | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
| 116 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
| 117 | ГОСТ 22263-76 |  | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
| 118 | ГОСТ 22266-94 |  | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
| 119 | ГОСТ 22685-89 |  | Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия |
| 120 | ГОСТ 22688-77 |  | Известь строительная. Методы испытаний |
| 121 | ГОСТ 22690-88 |  | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| 122 | ГОСТ 22733-2002 |  | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности |
| 123 | ГОСТ 22783-77 |  | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие |
| 124 | ГОСТ 22856-89 |  | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |
| 125 | ГОСТ 23009-78 |  | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки) |
| 126 | ГОСТ 23061-90 |  | Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности |
| 127 | ГОСТ 23118-99 |  | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 128 | ГОСТ 23161-78 |  | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности |
| 129 | ГОСТ 23278-78 |  | Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости |
| 130 | ГОСТ 23558-94 |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
| 131 | ГОСТ 23732-79 |  | Вода для бетонов и растворов. Технические условия |
| 132 | ГОСТ 23735-79 |  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
| 133 | ГОСТ 23740-79 |  | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ |
| 134 | ГОСТ 24104-2001 |  | Весы лабораторные. Общие технические требования |
| 135 | ГОСТ 24143-80 |  | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки |
| 136 | ГОСТ 24211-2003 |  | Добавки для бетонов. Классификация |
| 137 | ГОСТ 24316-80 |  | Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении |
| 138 | ГОСТ 24452-80 |  | Бетоны. Методы определения призменной прочности модуля упругости и коэффициента Пуассона |
| 139 | ГОСТ 24544-81 |  | Бетоны. Методы определения деформации усадки ползучести |
| 140 | ГОСТ 24545-81 |  | Бетоны. Методы испытаний на выносливость |
| 141 | ГОСТ 24547-81 |  | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия |
| 142 | ГОСТ 24640-91 |  | Добавки для цементов. Классификация |
| 143 | ГОСТ 24846-81 |  | Грунты. Методы измерения деформаций основания зданий и сооружений |
| 144 | ГОСТ 24847-81 |  | Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания |
| 145 | ГОСТ 25100-95 |  | Грунты. Классификация |
| 146 | ГОСТ 25192-82 |  | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 147 | ГОСТ 25214-82 |  | Бетон силикатный плотный. Технические условия |
| 148 | ГОСТ 25328-82 |  | Цемент для строительных растворов. Технические условия |
| 149 | ГОСТ 25358-82 |  | Грунты. Метод полевого определения температуры |
| 150 | ГОСТ 25459-82 |  | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия. |
| 151 | ГОСТ 25485-89 |  | Бетоны ячеистые. Технические условия |
| 152 | ГОСТ 25584-90 |  | Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации |
| 153 | ГОСТ 25607-94 |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| 154 | ГОСТ 25695-91 |  | Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры |
| 155 | ГОСТ 25820-2000 |  | Бетоны легкие. Технические условия |
| 156 | ГОСТ 25945-98 |  | Материалы полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Метод определения деформативно-прочностных свойств |
| 157 | ГОСТ 26134-84 |  | Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости |
| 158 | ГОСТ 26193-84 |  | Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| 159 | ГОСТ 26262-84 |  | Грунты. Методы полевого определения сезонного оттаивания |
| 160 | ГОСТ 26263-84 |  | Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов |
| 161 | ГОСТ 26433.0-85 |  | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения. |
| 162 | ГОСТ 26433.1-89 |  | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения |
| 163 | ГОСТ 26433.2-94 |  | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |
| 164 | ГОСТ 26589-94 |  | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытания |
| 165 | ГОСТ 26633-91 | с изм 1-XI-02 | Бетон тяжелый. Технические условия |
| 166 | ГОСТ 26804-86 |  | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |
| 167 | ГОСТ 27005-86 |  | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности |
| 168 | ГОСТ 27006-86 |  | Бетоны. Правила подбора состава |
| 169 | ГОСТ 27217-87 |  | Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения. |
| 170 | ГОСТ 27751-88 |  | Классификация зданий и сооружений по уровню ответственности. |
| 171 | ГОСТ 27945-95 |  | Установки асфальтобетонные. Общие технические требования |
| 172 | ГОСТ 28013-98 |  | Растворы строительные. Общие технические условия |
| 173 | ГОСТ 28514-90 |  | Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема. |
| 174 | ГОСТ 28570-90 |  | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
| 175 | ГОСТ 28622-90 |  | Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости. |
| 176 | ГОСТ 29167-91 |  | Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости при статическом нагружении |
| 177 | ГОСТ 30108-94 |  | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
| 178 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий |
| 179 | ГОСТ 30413-96 |  | Дороги автомобильные. Методы определения сцепления колеса с дорожным покрытием |
| 180 | ГОСТ 30416-96 |  | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. |
| 181 | ГОСТ 30459-2003 |  | Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы определения эффективности. |
| 182 | ГОСТ 30491-97 | с попр 8/04 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |
| 183 | ГОСТ 30515-97 |  | Цементы. Общие технические условия |
| 184 | ГОСТ 30629-99 |  | Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия |
| 185 | ГОСТ 30672-99 |  | Грунты. Полевые испытания. Общие положения |
| 186 | ГОСТ 30693-2000 |  | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
| 187 | ГОСТ 30744-2001 | с попр 7/03 | Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка. |
| 188 | ГОСТ 31015-2002 | с попр 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия |
| 189 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения |
| 190 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
| 191 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
| 192 | ГОСТ Р 51256-99 |  | Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования |
| 193 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения |
| 194 | ГОСТ 51672-2000 |  | Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения |
| 195 | ГОСТ Р 51795-2001 | с попр 7/03 | Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок |
| 196 | ГОСТ Р 52056-2003 |  | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия |
| 197 | ГОСТ Р 52128-2003 |  | Эмульсии битумные дорожные. |
| 198 | ГОСТ 52129-2003 |  | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |
| 199 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 200 | ГОСТ 52290-2004 |  | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные общие технические требования. |
| 201 | ВСН 5-81 |  | Инструкция по разбивочным работам при строительстве реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений |
| 202 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
| 203 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 204 | ВСН 55-69 |  | Инструкция по определению требуемой плотности и контролю за уплотнением земляного полотна автомобильных дорог |
| 205 | ВСН 123-77 |  | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими |
| 206 | ВСН 139-80 |  | Инструкция по устройству цементобетонных покрытий автомобильных дорог |
| 207 | ВСН 176-78 |  | Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных водопропускных труб |
| 208 | ПР 50.2.006-94 | С изм. 1 2001 | Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения (СТ СЭВ 4829-84) |
| 209 | ОДМ |  | Методические рекомендации по устройству одиночной шероховатой поверхностной обработки техникой с синхронным распределением битума и щебня |
| 210 | ОДМ 218.1.001-2005 |  | Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства. Москва 2005 г. |
| 211 | ОДМД |  | Методика испытаний противогололедных материалов. С изменениями |
| 212 | ОДМД |  | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах |
| 213 | ОДМД |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| 214 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное) |
| 215 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 216 | ОДН 218.046-01 |  | Проектирование нежестких дорожных одежд |
| 217 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд |
| 218 | ОДН 218.2.027-2003 |  | Требования к противогололедным материалам |
| 219 | ОДН 218.3.039-2003 |  | Укрепление обочин автомобильных дорог (взамен ВСН 39-79) |
| 220 | Росавтодор М-1996 |  | Инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
| 221 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона |
| 222 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| 223 | Росавтодор М-2002 |  | Правила поставки нефтяных битумов для проведения работ на федеральных автомобильных дорогах |
| 224 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования |
| 225 | Росавтодор М-2003 |  | Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий (взамен ВСН 59-68) |
| 226 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90) |
| 227 | Росавтодор М-2004 |  | Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки |
| 228 | Росавтодор М-2004 |  | Методические рекомендации по определению износа горизонтальной дорожной разметки по площади |
| 229 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 230 | СТП "Уралуправтодор"-001-2003 |  | Приготовление щебеночно-мастичного асфальтобетона и устройство покрытий |
| 231 | Взамен ВСН 25-86 |  | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
| 232 | СТП-ОБД-01-02 |  | Технические требования к горизонтальной дорожной разметке |
| 233 | ФДС России |  | Временное руководство по оценке уровня содержания а/дорог. М.1997 г. |
| 234 |  |  | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог, М. 1982 г. |
| 235 |  |  | Пособие по строительству покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов из грунтов, укрепленных вяжущими материалами, к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88 |
| 236 |  |  | Пособие по приготовлению и применению битумных дорожных эмульсий (к СНиП 3.06.03-85) |
| 237 |  |  | Пособие по устройству поверхностных обработок на автомобильных дорогах (к СНиП 3.06.03-85) |
| 238 |  |  | Пособие по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88) |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                           ПОДРЯДЧИК:

И.о. директора МУ «Пермблагоустройство»                               Руководитель организации

___________ Д.К. Галиханов                                                               роспись        /Ф.И.О./

Приложение № 6 муниципальному контракту

Унифицированная форма № КС- 6а Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100

|  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322006 |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракт) |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
|  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |

Журнал

учета выполненных работ

за _______________________ год

| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  | руб |
| --- | --- | --- |

| #### Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| #### Проверил |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

По данному образцу печатать все четные страницы формы №КС-6а

| Номер |  |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Цена за единицу, руб | Количество работ по смете | Сметная (договорная) стоимость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку |  | позиции по смете |  |  |  |  |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  | Итого |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные и прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данному образцу печатать все нечетные страницы формы №КС-6а

| Выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  |  |  | г. |
| количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб |  |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  | 46 |  |

Главный инженер МУ «Пермблагоустройство»                                                                   Подрядчик:    Главный инженер

___________________                                                                                                              роспись   /Ф.И.О/

# Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ _____ от  ____________ г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МУ «Пермблагоустройство»

_________________ Д.К.Галиханов

«___»_____________200__ г.

Акт №1

о снижении стоимости выполненных работ на объектах

строительства (реконструкции), ремонта МУ «Пермблагоустройство»

за отчетный период  c     по      200   г.

1. Представитель Заказчика

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

______________________________________________________________________________________

На основании акта инспекционной проверки были выявлены следующие нарушения, по которым были применены штрафные санкции:

| Перечень видов работ и конструктивных элементов, по которым применены штрафные санкции | Ед. Изм. | Коли- чество | Сметн. стоимо-сть, руб. | Процент снижения, % | Сумма Снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила             руб.

С начала производства работ                                                         руб.

Представитель Подрядчика

(Субподрядчика)                                                                          Начальник организации_______________

(подпись, расшифровка)

Представитель Заказчика                                                            И.о. директора МУ «Пермблагоустройство»

________________Д.К. Галиханов

Куратор МУ «Пермблагоустройство»

_________________________________

(подпись, расшифровка)

# Приложение № 8

к муниципальному контракту

№ _____ от  ______________ г.

Утверждаю:

И.о. директора

МУ “Пермблагоустройство”

_______________Д.К. Галиханов

_______________2008 г.

РЕГЛАМЕНТ

организации контроля объектов в период гарантийного срока эксплуатации

- Общая часть.

Действие настоящего регламента направлено на достижение следующих целей:

- сохранение эксплуатационных параметров объектов внешнего благоустройства в период исполнения гарантийных обязательств и после их истечения, путем обязания подрядных организаций своевременного выполнения принятых на себя обязательств по договорам подряда;

- создание базы данных добросовестных предприятий для дальнейшего взаимного сотрудничества путем проведения мониторинга гарантийных объектов по показателям качества исполнения гарантийных обязательств.

- Порядок исполнения регламента.

| № п\п | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| В период действия гарантийных обязательств |  |  |  |
| 1.1 | Уведомление Заказчика о назначении ответственного лица по обследованию объектов | Подрядная организация | 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса от Заказчика |
| 1.2 | Издание приказа о назначении комиссии по обследованию гарантийных объектов, разработка графика обследования | Заказчик | Март текущего года |
| 1.3 | Письменное уведомление подрядной организации о сроке осмотра гарантийного объекта | Заказчик | Согласно графика |
| 1.4 | Составление «Акта обследования гарантийного объекта» (приложение №1) | Заказчик, подрядная организация | Согласно графика |
| 1.5 | Устранение выявленных дефектов согласно Акта (приложение №1) | Подрядная организация | 20 календарных дней со дня подписания Акта (приложение №1) |
| 1.6 | Подписание «Акта приемки выполненных работ по устранению дефектов» (приложение №2) в случае исполнения пункта 1.5 | Заказчик, подрядная организация | 5 рабочих дней со дня устранения выявленных дефектов |
| 1.7 | Перечисление на счет Заказчика стоимости фактических затрат на устранение выявленных дефектов на объекте по смете, утвержденной Заказчиком, в случае неисполнения пункта 1.5 | Подрядная организация | 10 дней со дня окончания установленного срока по устранению выявленных дефектов (пункт 1.5) |
| 1.8 | Подготовка искового заявления в случае неисполнения пунктов 1.5, 1.7 | Заказчик | 60 дней со дня окончания установленного срока согласно пункта 1.7 |
| До истечения 30 дневного срока окончания действия гарантийных обязательств |  |  |  |
| 2.1 | Составление «Акта обследования гарантийного объекта» (приложение №1) | Заказчик, подрядная организация | Согласно графика |
| 2.2 | Устранение выявленных дефектов согласно Акта (приложение №1) | Подрядная организация | 20 календарных дней со дня подписания Акта (приложение №1) |
| 2.3 | Подписание «Акта приемки выполненных работ по устранению дефектов» (приложение №3) в случае исполнения пункта 2.2 | Заказчик, подрядная организация | 5 рабочих дней со дня устранения выявленных дефектов |
| 2.4 | Перечисление на счет Заказчика стоимости фактических затрат на устранение выявленных дефектов на объекте по смете, утвержденной Заказчиком, в случае неисполнения пункта 2.2 | Подрядная организация | 10 дней со дня окончания установленного срока по устранению выявленных дефектов (пункт 2.2) |
| 2.5 | Подготовка искового заявления в случае неисполнения пунктов 2.2, 2.4 | Заказчик | 60 дней со дня окончания установленного срока согласно пункта 2.4 |
| После истечения действия гарантийных обязательств |  |  |  |
| 3.1 | Занесение полученных результатов в базу данных и передача документов по исполнению гарантийных обязательств в архив для совместного хранения с исполнительной документацией | Заказчик | 30 дней после истечения гарантийного срока; срок хранения до наступления следующего капитального ремонта, реконструкции |

Примечание:

- Первый руководитель подрядной организации назначает своего полномочного представителя по обследованию гарантийных объектов приказом или надлежаще оформленной доверенностью с правом подписи «Актов обследования гарантийных объектов» (приложение № 9.1ов обследования гарантийных объектовписи "ого представителя по обследованию гарантийных объектов приказом или 000000000000000), «Актов приемки выполненных работ по устранению дефектов» (приложение № 9.2), «Актов приемки объектов по истечению срока гарантийных обязательств» (приложение № 9.3).

- Работы по оценке эксплуатационных параметров гарантийных объектов проводятся по показателям, которые приняты за их потребительские свойства или установленные договором подряда, с помощью передвижных лабораторий, приборов и оборудования в соответствии с ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог».

- Подрядным организациям производить работы по устранению выявленных дефектов на основании согласованных с Заказчиком технологических карт и регламентов.

- Дефекты, выявленные на гарантийных объектах в период неблагоприятных погодных условий для дорожных работ (СНиП 3.06.03-85 п. 10.16 Укладку горячих и холодных смесей следует производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 0С, осенью – не ниже 10 0С; теплых смесей – при температуре не ниже минус 10 0С) и имеющие предельные значения показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог по условиям обеспечения безопасности движения согласно ГОСТ Р 50597-93, подлежат немедленному устранению подрядной организацией в кратчайшие сроки после получения предписания от Заказчика или других надзорных органов. В случае неисполнения данного пункта Заказчик действует согласно п. 1.8 настоящего регламента.

Согласовано:

Главный инженер

Начальник отдела строительства,

реконструкции и капитального ремонта

объектов внешнего благоустройства

Юрисконсульт                                                                                     		Н.Ю. Саврасова

# Приложение № 8.1

к муниципальному контракту

№ _____ от ____ _________ г.

УТВЕРЖДАЮ:  И.о. директора

МУ «Пермблагоустройство»

_____________ Д.К. Галиханов

«___»_____________200__ г.

А К Т

обследования гарантийного объекта

г. Пермь                                                                                                       «___»_______________200__г.

- Комиссия, действующая на основании приказа ____________________от «__»___________200__г., произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ________________________________________________________________________________Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________200__г.

- Основанием для обследования гарантийного объекта является акт приемки-передачи законченного строительства от «__»___________200__г. по муниципальному контракту №____ от «__»___________200__г.

- При осмотре участка в натуре и рассмотрении представленной документации комиссия выявила следующее:

| № п/п | Виды дефектов | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |

- Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет следующие дефекты:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Качество гарантийного объекта после устранения дефектов подрядчиком должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также условиям муниципального контракта №____ от «__»___________200__г.

- Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в срок до _____________.

- Сдачу-приемку выполненных гарантийных работ оформить соответствующим актом.

- В случае, если подрядчиком не будут исполнены гарантийные обязательства в срок, указанный в п.7 настоящего акта, подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня предъявления заказчиком соответствующего требования, перечислить на счет заказчика стоимость фактических затрат на устранение выявленных дефектов.

Состав комиссии:

Представитель Заказчика:      Главный инженер МУ «Пермблагоустройство»                                      __________________

Куратор МУ «Пермблагоустройство»

______________________ (подпись, расшифровка)

Представитель Подрядчика:  Главный инженер организации

_________________   (подпись, расшифровка)

Прораб организации

_____________________  (подпись, расшифровка)

# Приложение № 8.2

к муниципальному контракту

№ _____ от ____ _________ г.

УТВЕРЖДАЮ: И.о. директора

МУ «Пермблагоустройство»

_____________ Д.К. Галиханов

«___»_____________200__ г.

А К Т

приемки выполненных работ по устранению дефектов

г. Пермь                                                                                    «___»_______________200__г.

- Комиссия, действующая на основании приказа ____________________от

«__»___________200__г., произвела осмотр в натуре гарантийного объекта __________________________________________________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________200__г.

- Дата обследования гарантийного объекта______________________________

- Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «__»_________200__г.

_________________________________________________________________

- Фактический срок устранения выявленных дефектов_____________________

- Срок окончания гарантийных обязательств по договору___________________

- Срок продления гарантийных обязательств_____________________________

Состав комиссии:

Представитель Заказчика:      Главный инженер МУ «Пермблагоустройство»                                      __________________

Куратор МУ «Пермблагоустройство»

______________________ (подпись, расшифровка)

Представитель Подрядчика:   Главный инженер организации

_________________   (подпись, расшифровка)

Прораб организации

_____________________  (подпись, расшифровка)

# Приложение № 8.3

к муниципальному контракту

№ _____ от ____ «___»______ г.

УТВЕРЖДАЮ: И.о. директора

МУ «Пермблагоустройство»

_____________ Д.К. Галиханов

«___»_____________200__ г.

А К Т

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств

г. Пермь                                                                                    «___»_______________200__г.

- Комиссия, действующая на основании приказа  ____________________от «__»___________200__г., произвела осмотр в натуре гарантийного объекта __________________________________________________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________200__г.

- Срок окончания гарантийных обязательств по контракту___________________

- Фактический срок окончания гарантийных обязательств___________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Состав комиссии:

Представитель Заказчика:      Главный инженер МУ «Пермблагоустройство»                                      __________________

Куратор МУ «Пермблагоустройство»

______________________ (подпись, расшифровка)

Представитель Подрядчика:  Главный инженер организации

_________________   (подпись, расшифровка)

Прораб организации

_____________________  (подпись, расшифровка)

# Приложение № 9

к муниципальному контракту

Наименование организации

подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № _______

/о назначении ответственного/

В связи с началом производства работ на объекте ____________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством строительно-монтажных работ прораба СМР _____________/Ф.И.О./.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Главного инженера ________/Ф.И.О./.

Директор    ___________ /Ф.И.О./

# Приложение № 10

к муниципальному контракту

№ _____ от  ___________ г.

УТВЕРЖДАЮ: И.о. директора

МУ «Пермблагоустройство»

_____________ Д.К. Галиханов

«___»_____________200__ г.

| ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| погашение аванса по объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |
|  | Стоимость работ |  |  | Объем работ на год |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | СМР | Всего | СМР | I кв. |  | в т.ч. по месяцам |  |  | II кв. |  | в т.ч. по месяцам |  |  | III кв. |  | в т.ч. по месяцам |  |  | IV кв. |  | в т.ч. по месяцам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | СМР | январь | февраль | март | всего | СМР | апрель | май | июнь | всего | СМР | июль | август | сентябрь | всего | СМР | октябрь | ноябрь | декабрь |
| в ценах на 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало работ: (число, месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание работ: (с учетом п.6.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Представитель Заказчика:      Начальник СДО «Пермблагоустройство»     Представитель Подрядчика:  Руководитель организации

_____________________________ (подпись, расшифровка)                                     ___________ (подпись, расшифровка)

Куратор МУ «Пермблагоустройство»                                                             Главный бухгалтер организации

_________________   (подпись, расшифровка)                                                                ___________ (подпись, расшифровка)

# Приложение № 11

к муниципальному контракту

№ _____ от  ___________ г.

МУ «ПЕРМБЛАГОУСТРОЙСТВО»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________2008 г.               Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место ПК + | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание на выполнение работ представлено в электронном виде

Приложение № 2

к документации об аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

И.о. директора МУ

«Пермблагоустройство»

Д.К. Галиханову

Изучив аукционную документацию по проведению открытого аукциона на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства

________________________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

в лице,________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку на выполнение работ  -

_____________________________________________________________________________

указать номера лотов и наименование объектов включенных в лот.

Против __________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Муниципального заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

4. В случае, если наша организация будет признана победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с МУ «Пермблагоустройство»  на выполнение работ в полном объеме, указанном в приложении № 1 к документации об аукционе и в соответствии с требованиями документации об аукционе и ценой контракта, полученной по итогам аукциона.

5. В случае, если наше предложение будут лучшими после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с МУ «Пермблагоустройство», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в полном объеме, указанном в приложении № 1 к документации об аукционе и в соответствии с требованиями документации об аукционе и ценой контракта являющейся нашим предложением, признанным лучшим после предложения победителя аукциона.

6. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в городской бюджет. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком, организатором аукциона нами уполномочен  ________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника участника размещения заказа)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

8. Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: ___________________________________________________________

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________

_________________________		_________________			_____________

(дата) 			                    (подпись, М.П.) 		       (ф.и.о.)

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа:

- Полное наименование Участника размещения заказа

(наименование юридического лица, для физических лиц – фамилия, имя, отчество)

- Регистрационные данные

(дата, место и орган регистрации)

- ИНН

- Юридический адрес (для физического лица – паспортные данные)

- Почтовый адрес (для физических лиц – адрес места жительства), телефон, факс, E-mail

- Руководитель

| Фамилия Имя Отчество |  |
| --- | --- |
| Должность |  |

- Главный бухгалтер

| Фамилия Имя Отчество |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |

_________________________		_________________			_____________

(дата) 			                                     (подпись, М.П.) 		                        (ф.и.о.)

Приложение № 4

к  документации об аукционе

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

(наименование организации)

в лице __________________________________ действующей на основании ___________________

( должность, ФИО)

уполномочивает____________________________________________________________________

(должность фамилия, имя, отчество,)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________  «____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование организации)

с правом подписи необходимых документов, представленных в заявке на участие в аукционе, связанных с приведением аукциона

__________________________________________________________________________________ (указать наименование аукциона и номера лотов), проводимых муниципальным учреждением «Пермблагоустройство».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 2008 г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.