## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Общестроительные работы правобережной
подстанции МУ "ПГСС" по адресу: ул. Докучаева, 27-а
Кол.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 4
1 | 2 | 3
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  | 0.2415
1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100м2 | 0.367
2 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0.814
3 | Разборка покрытий полов дощатых | 100м2 | 0.814
4 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов | 100м2 | 0.072
5 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100м2 | 0.065
6 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой | 100м2 | 1.18
7 | Разборка стен кирпичных | м3 | 1.9
8 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах керамическим кирпичом при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 0.91
9 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100м2 | 0.32
10 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100м2 | 55
11 | Погрузо-разгрузочные работы вручную на А/М | т | 55
12 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т
| Раздел 2. Двери |  | 0.1557
13 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100м2 | 0.0862
14 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100м2 | 7.89
15 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл. 2.63 м2 3 ШТ. | м2 | 9
16 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл. 1.80 м2; ДГ 21-10, пл. 2. 01 м2 ДГ 21-9-5ШТ. | м2 | 4.02
17 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл. 1.80 м2; ДГ 21-10, пл. 2. 01 м2 ДГ 21-10-2ШТ. | м2 | 3.18
18 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл. 1. 39 м2; ДГ 21-8, пл. 1. 59 м2 ДГ 21-8-2ШТ. | м2 | 9
19 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 3
20 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 2.63
21 | Установка металлических дверей в готовые проемы: более 2,5 м2 | м2 | 1
22 | Дверь металлическая, огнестойкая двупольная, окрашенная | ШТ | 1
23 | Доводчик для дверей | ШТ | 15
24 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | ШТ | 0.67
25 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100м2
| Раздел 3. Полы |  | 25.22
26 | Устройство подстилающих слоев ПГС Т. 0,4м | м3 | 30.264
27 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 30.26
28 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 11.04
29 | Устройство подстилающего слоя Т. 100мм из бетона | м3 | 1.104
30 | Устройство гидроизоляции оклеенной рулонными материалами на мастике. Битуминоль первый слой | 100м2 | 128.1
31 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 128.1
32 | Рубероид кровельный с крупнозернистой просыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | м2 | 1.1
33 | Устройство покрытий цементных толщиной 20мм | 100м2 | 2.32
34 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора из плиток рельефных неглазурованных керамических многоцветных | 100м2 | 3.2
35 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100м | 0.24
36 | Окраска плинтусов | 100м2
Составил
Согласовано