## Локальная смета
МДОУ "ДС № 250"
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 |  |  |  |  | _______________________________
| " _____ " ________________ 200__ г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г.
|  | на | восстановление группы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 1 068 122,62
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 122374.2401
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.04 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 99.38 | 86.8 | 12.58 | 4.24 | 188.54 | 7.5416 | 7.74 | 0.3096
2 | тер10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,одностворчатых | 100м2 | 0.0363 | 17684.29 | 2010.17 | 416.36 | 9.03 | 641.94 | 72.97 | 15.11 | 0.33
3 | СЦМ-203-9095-301 | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 3.63 | 873.87 |  |  |  | 3172.15
4 | ТЕР10-01-034-03 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0.51м | 100м.п | 1.628 | 7631.7 | 259.77 | 26.07 | 0.96 | 12424.41 | 422.91 | 42.44 | 1.56
5 | СЦМ-101-1497-211 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной700 мм(Россия) | м.п | 162.8 | 121.74 |  |  |  | 19819.27
6 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0.024 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 77.73 | 12.08 | 0.15 | 0.03 | 41.41 | 0.9938 | 0.12 | 0.0029
7 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.017 | 252.85 | 252.85 |  |  | 4.3 | 4.3 |  |  | 22.82 | 0.3879
8 | ТЕР15-02-019-05 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.034 | 6573.2 | 1242.6 | 80.47 | 51.59 | 223.49 | 42.25 | 2.74 | 1.75 | 91.84 | 3.1226 | 3.33 | 0.1132
9 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0.017 | 1428.17 | 659.05 | 8.92 | 0.14 | 24.28 | 11.2 | 0.15 |  | 51.01 | 0.8672 | 0.12 | 0.002
10 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 0.764 | 230.46 | 230.46 |  |  | 176.07 | 176.07 |  |  | 20.8 | 15.8912
11 | ТЕР10-01-089-01 | Антисептирование водными растворами стен | 100 м2 | 0.764 | 156.9 | 78 | 8.76 | 0.47 | 119.87 | 59.59 | 6.69 | 0.36 | 6.26 | 4.7826 | 0.1 | 0.0764
12 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.15 | 252.85 | 252.85 |  |  | 37.93 | 37.93 |  |  | 22.82 | 3.423
13 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.15 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 584.75 | 431.92 | 4.08 | 1.38 | 228.35 | 34.2525 | 0.67 | 0.1005
14 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 | 0.764 | 322.25 | 141.76 | 3.5 | 0.14 | 246.2 | 108.3 | 2.67 | 0.11 | 11.11 | 8.488 | 0.05 | 0.0382
15 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.764 | 3686.9 | 678.2 | 44.44 | 28.99 | 2816.79 | 518.14 | 33.95 | 22.15 | 51.89 | 39.644 | 1.87 | 1.4287
16 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0.764 | 1428.17 | 659.05 | 8.92 | 0.14 | 1091.12 | 503.51 | 6.81 | 0.11 | 51.01 | 38.9716 | 0.12 | 0.0917
17 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0.19 | 92.83 | 86.26 |  |  | 17.64 | 16.39 |  |  | 7.64 | 1.4516
18 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.05 | 4774.22 | 3703.85 | 29.25 | 9.85 | 238.71 | 185.19 | 1.46 | 0.49 | 290.27 | 14.5135 | 0.72 | 0.036
19 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0.19 | 367.11 | 52.77 | 53.05 |  | 69.75 | 10.03 | 10.08 |  | 4.29 | 0.8151 | 0.01 | 0.0019
20 | ТЕР15-02-019-04 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.19 | 4384.69 | 876.46 | 51.93 | 33.8 | 833.09 | 166.53 | 9.87 | 6.42 | 63.1 | 11.989 | 2.18 | 0.4142
21 | ТЕР15-04-027-06 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.19 | 308.27 | 223.25 | 3.5 | 0.14 | 58.57 | 42.42 | 0.67 | 0.03 | 16.5 | 3.135 | 0.05 | 0.0095
22 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.19 | 1361.18 | 364.94 | 8.15 | 0.14 | 258.62 | 69.34 | 1.55 | 0.03 | 28.6 | 5.434 | 0.11 | 0.0209
23 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.042 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 63.44 | 50.23 | 13.21 | 4.45 | 103.91 | 4.3642 | 7.74 | 0.3251
24 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.065 | 32012.53 | 1362.94 | 1262.06 | 178.42 | 2080.81 | 88.59 | 82.03 | 11.6 | 104.28 | 6.7782 | 13.34 | 0.8671
25 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.22 | 585.67 | 90.79 | 3.1 |  | 128.85 | 19.97 | 0.68 |  | 7.82 | 1.7204 | 0.04 | 0.0088
26 | ТЕР15-04-025-04 ОЗП*1,08; ТЗ*1,08 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,08) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.11 | 1843.34 | 1293.92 | 7.37 | 0.14 | 202.77 | 142.33 | 0.81 | 0.02 | 100.1484 | 11.0163 | 0.1 | 0.011
27 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2.3 | 88.24 | 28.41 | 14.89 |  | 202.95 | 65.34 | 34.25 |  | 2.1 | 4.83
28 | СЦМ-101-9411-51 | Замки накладные приварные для металлических дверей | шт | 1 | 173.44 |  |  |  | 173.44
29 | сцм-201-9316 | Блоки дверные металические окрашенные | м2 | 2.3 | 807.43 |  |  |  | 1857.09
30 | ТЕРр56-19-01 | Утепление дверей | 100 м2 обивки | 0.023 | 11601.71 | 875.51 |  |  | 266.84 | 20.14 |  |  | 71.18 | 1.6371
31 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.28 | 41.77 | 41.77 |  |  | 11.7 | 11.7 |  |  | 3.77 | 1.0556
32 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.19 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 24.98 | 23.98 | 1 | 0.34 | 11.39 | 2.1641 | 0.13 | 0.0247
33 | ТЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0.19 | 2638.15 | 678.59 | 70.19 | 2.6 | 501.25 | 128.93 | 13.34 | 0.49 | 55.17 | 10.4823 | 0.46 | 0.0874
34 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 0.19 | 459.3 | 424.36 | 34.94 | 11.76 | 87.27 | 80.63 | 6.64 | 2.23 | 38.3 | 7.277 | 0.86 | 0.1634
35 | ТЕРр57-04-10 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 100 м2 | 0.19 | 144.55 | 102.06 |  |  | 27.46 | 19.39 |  |  | 8.4 | 1.596
36 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.19 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 1454.31 | 70.6 | 13.11 | 0.88 | 31.41 | 5.9679 | 0.82 | 0.1558
37 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0.19 | 8828.76 | 810.53 | 135.59 | 10.4 | 1677.46 | 154 | 25.76 | 1.98 | 66.71 | 12.6749 | 1.86 | 0.3534
38 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0.28 | 628.77 | 92.95 | 6.19 |  | 176.06 | 26.03 | 1.73 |  | 7.65 | 2.142 | 0.08 | 0.0224
39 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 | 0.05 | 1429.03 | 663.7 | 9.33 | 0.27 | 71.45 | 33.19 | 0.47 | 0.01 | 51.37 | 2.5685 | 0.13 | 0.0065
40 | ТЕРр67-01-01 | Демонтаж электропроводки скрытая проводка | 100 м | 0.3 | 28.14 | 28.14 |  |  | 8.44 | 8.44 |  |  | 2.54 | 0.762
41 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0.3 | 845.12 | 204.41 | 640.71 | 55.54 | 253.54 | 61.32 | 192.21 | 16.66 | 15.64 | 4.692 | 4.06 | 1.218
42 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0.4 | 277.07 | 47.1 | 57.83 | 28.86 | 110.83 | 18.84 | 23.13 | 11.54 | 3.52 | 1.408 | 1.58 | 0.632
43 | СЦМ-507-9001 | Провод | м | 40 | 7.1 |  |  |  | 284
44 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.03 | 6436.8 | 1634.44 | 2129.25 | 828.57 | 193.1 | 49.03 | 63.88 | 24.86 | 116 | 3.48 | 47.6 | 1.428
45 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 3 | 226.96 |  |  |  | 680.88
46 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10шт | 0.6 | 117.5 |  |  |  | 70.5
47 | СЦМ-500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10шт | 1.5 | 27.54 |  |  |  | 41.31
48 | СЦМ-500-9045 | Подвесы | 100шт | 0.06 | 1326 |  |  |  | 79.56
49 | СЦМ-500-9826 | Сжимы соединительные | 100шт | 0.02 | 723.44 |  |  |  | 14.47
50 | ТЕРр67-08-02 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.03 | 24933.19 | 2233.94 | 3.25 | 1.09 | 748 | 67.02 | 0.1 | 0.03 | 163.3 | 4.899 | 0.08 | 0.0024
51 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 100 шт. | 0.02 | 1161.37 | 311.37 |  |  | 23.23 | 6.23 |  |  | 24.1 | 0.482
52 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0.02 | 1161.37 | 311.37 |  |  | 23.23 | 6.23 |  |  | 24.1 | 0.482
53 | ТЕРр65-15-06 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.1 | 8091.04 | 2380.32 | 60.09 |  | 809.1 | 238.03 | 6.01 |  | 174 | 17.4 | 0.6 | 0.06
54 | сцм-300-9912 | запорная арматура | шт | 2 | 43.25 |  |  |  | 86.5
55 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металполимерным трубам | шт | 10 | 12.43 |  |  |  | 124.3
56 | 300-1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | шт | 20 | 2.35 |  |  |  | 47
57 | ТЕРр65-06-20 | Смена санитарных приборов полотенцесушителей | 100 приборов | 0.01 | 10777.3 | 1804.92 | 24.79 | 2.87 | 107.77 | 18.05 | 0.25 | 0.03 | 139.7 | 1.397 | 0.42 | 0.0042
58 | ТЕРр65-19-02 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.01 | 1923.23 | 1768.02 | 155.21 | 52.26 | 19.23 | 17.68 | 1.55 | 0.52 | 158 | 1.58 | 3.82 | 0.0382
59 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных | 100 квт | 0.02 | 35136.52 | 965.93 | 379.34 | 37.5 | 702.73 | 19.32 | 7.59 | 0.75 | 75.7 | 1.514 | 6.06 | 0.1212
60 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 1245.3 | 821.61 | 0.77 |  | 37.36 | 24.65 | 0.02 |  | 65.94 | 1.9782 | 0.01 | 0.0003
Раздел 2. Новый Раздел
61 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.042 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 63.44 | 50.23 | 13.21 | 4.45 | 103.91 | 4.3642 | 7.74 | 0.3251
62 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.065 | 32012.53 | 1362.94 | 1262.06 | 178.42 | 2080.81 | 88.59 | 82.03 | 11.6 | 104.28 | 6.7782 | 13.34 | 0.8671
63 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.22 | 585.67 | 90.79 | 3.1 |  | 128.85 | 19.97 | 0.68 |  | 7.82 | 1.7204 | 0.04 | 0.0088
64 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0.1 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 323.87 | 50.31 | 0.64 | 0.11 | 41.41 | 4.141 | 0.12 | 0.012
65 | ТЕР15-02-019-05 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.07 | 6573.2 | 1242.6 | 80.47 | 51.59 | 460.12 | 86.98 | 5.63 | 3.61 | 91.84 | 6.4288 | 3.33 | 0.2331
66 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.07 | 252.85 | 252.85 |  |  | 17.7 | 17.7 |  |  | 22.82 | 1.5974
67 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0.07 | 1428.17 | 659.05 | 8.92 | 0.14 | 99.97 | 46.13 | 0.62 | 0.01 | 51.01 | 3.5707 | 0.12 | 0.0084
68 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.042 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 63.44 | 50.23 | 13.21 | 4.45 | 103.91 | 4.3642 | 7.74 | 0.3251
69 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.058 | 32012.53 | 1362.94 | 1262.06 | 178.42 | 1856.73 | 79.05 | 73.2 | 10.35 | 104.28 | 6.0482 | 13.34 | 0.7737
70 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.33 | 585.67 | 90.79 | 3.1 |  | 193.27 | 29.96 | 1.02 |  | 7.82 | 2.5806 | 0.04 | 0.0132
71 | ТЕР15-04-025-04 ОЗП*1,08; ТЗ*1,08 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,08) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.134 | 1843.34 | 1293.92 | 7.37 | 0.14 | 247.01 | 173.39 | 0.99 | 0.02 | 100.1484 | 13.4199 | 0.1 | 0.0134
72 | СЦМ-101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт | 2 | 86.76 |  |  |  | 173.52
73 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.05 | 4774.22 | 3703.85 | 29.25 | 9.85 | 238.71 | 185.19 | 1.46 | 0.49 | 290.27 | 14.5135 | 0.72 | 0.036
74 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0.58 | 367.11 | 52.77 | 53.05 |  | 212.92 | 30.61 | 30.77 |  | 4.29 | 2.4882 | 0.01 | 0.0058
75 | ТЕР15-02-019-04 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.58 | 4384.69 | 876.46 | 51.93 | 33.8 | 2543.12 | 508.35 | 30.12 | 19.6 | 63.1 | 36.598 | 2.18 | 1.2644
76 | ТЕР15-04-027-06 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.58 | 308.27 | 223.25 | 3.5 | 0.14 | 178.8 | 129.49 | 2.03 | 0.08 | 16.5 | 9.57 | 0.05 | 0.029
77 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.58 | 1361.18 | 364.94 | 8.15 | 0.14 | 789.48 | 211.67 | 4.73 | 0.08 | 28.6 | 16.588 | 0.11 | 0.0638
78 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 0.71 | 230.46 | 230.46 |  |  | 163.63 | 163.63 |  |  | 20.8 | 14.768
79 | ТЕР10-01-089-01 | Антисептирование водными растворами стен | 100 м2 | 0.15 | 156.9 | 78 | 8.76 | 0.47 | 23.54 | 11.7 | 1.31 | 0.07 | 6.26 | 0.939 | 0.1 | 0.015
80 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.35 | 252.85 | 252.85 |  |  | 88.5 | 88.5 |  |  | 22.82 | 7.987
81 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.35 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 1364.42 | 1007.82 | 9.53 | 3.21 | 228.35 | 79.9225 | 0.67 | 0.2345
82 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.71 | 322.25 | 141.76 | 3.5 | 0.14 | 228.8 | 100.65 | 2.49 | 0.1 | 11.11 | 7.8881 | 0.05 | 0.0355
83 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.71 | 3686.9 | 678.2 | 44.44 | 28.99 | 2617.7 | 481.52 | 31.55 | 20.58 | 51.89 | 36.8419 | 1.87 | 1.3277
84 | ТЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.71 | 238.86 | 162.22 | 2.73 | 0.14 | 169.59 | 115.18 | 1.94 | 0.1 | 11.99 | 8.5129 | 0.04 | 0.0284
85 | ТЕР15-04-026-06 | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0.71 | 2070.18 | 1100.01 | 11.65 | 0.27 | 1469.83 | 781.01 | 8.27 | 0.19 | 80.41 | 57.0911 | 0.16 | 0.1136
86 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.042 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 63.44 | 50.23 | 13.21 | 4.45 | 103.91 | 4.3642 | 7.74 | 0.3251
87 | ТЕР10-01-057-02 | Установка по месту шкафных и антресольных полок | 100 м2 деталей | 0.045 | 9980.93 | 1626.79 | 322.03 | 25.78 | 449.14 | 73.21 | 14.49 | 1.16 | 140.12 | 6.3054 | 3.89 | 0.175
88 | ТЕР10-01-057-01 | Установка по месту шкафных и антресольных стенок | 100 м2 деталей | 0.03 | 12912.84 | 813.4 | 325.63 | 25.78 | 387.39 | 24.4 | 9.77 | 0.77 | 70.06 | 2.1018 | 3.89 | 0.1167
89 | ТЕР10-01-058-02 | Установка дверных блоков антресольных | 10 шт. блоков | 0.1 | 2237.18 | 38.68 | 12.36 | 0.94 | 223.72 | 3.87 | 1.24 | 0.09 | 3.27 | 0.327 | 0.15 | 0.015
90 | ТЕР10-01-059-01 ПЗ*0,8; ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0,8; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8) | 100 шт. изделий | 0.01 | 7907.42 | 685.37 | 209.21 | 18.94 | 79.07 | 6.85 | 2.09 | 0.19 | 60.12 | 0.6012 | 3.36 | 0.0336
91 | ТЕР10-01-058-02 | Установка дверных блоков антресольных | 10 шт. блоков | 0.1 | 2237.18 | 38.68 | 12.36 | 0.94 | 223.72 | 3.87 | 1.24 | 0.09 | 3.27 | 0.327 | 0.15 | 0.015
92 | сцм-203-9127 | блоки дверные антресольные | м2 | 1.1 | 315.15 |  |  |  | 346.67
93 | ТЕР10-01-057-01 | Установка по месту шкафных и антресольных стенок | 100 м2 деталей | 0.03 | 12912.84 | 813.4 | 325.63 | 25.78 | 387.39 | 24.4 | 9.77 | 0.77 | 70.06 | 2.1018 | 3.89 | 0.1167
94 | ТЕР10-01-057-02 | Установка по месту шкафных и антресольных полок | 100 м2 деталей | 0.045 | 9980.93 | 1626.79 | 322.03 | 25.78 | 449.14 | 73.21 | 14.49 | 1.16 | 140.12 | 6.3054 | 3.89 | 0.175
95 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.32 | 41.77 | 41.77 |  |  | 13.37 | 13.37 |  |  | 3.77 | 1.2064
96 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.58 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 76.26 | 73.2 | 3.06 | 1.03 | 11.39 | 6.6062 | 0.13 | 0.0754
97 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 0.58 | 459.3 | 424.36 | 34.94 | 11.76 | 266.39 | 246.13 | 20.27 | 6.82 | 38.3 | 22.214 | 0.86 | 0.4988
98 | ТЕРр57-04-10 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 100 м2 | 0.58 | 144.55 | 102.06 |  |  | 83.84 | 59.19 |  |  | 8.4 | 4.872
99 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0.58 | 8828.76 | 810.53 | 135.59 | 10.4 | 5120.68 | 470.11 | 78.64 | 6.03 | 66.71 | 38.6918 | 1.86 | 1.0788
100 | ТЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0.58 | 2638.15 | 678.59 | 70.19 | 2.6 | 1530.13 | 393.58 | 40.71 | 1.51 | 55.17 | 31.9986 | 0.46 | 0.2668
101 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.58 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 4439.47 | 215.52 | 40.01 | 2.7 | 31.41 | 18.2178 | 0.82 | 0.4756
102 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0.32 | 628.77 | 92.95 | 6.19 |  | 201.21 | 29.74 | 1.98 |  | 7.65 | 2.448 | 0.08 | 0.0256
103 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 1429.03 | 663.7 | 9.33 | 0.27 | 71.45 | 33.19 | 0.47 | 0.01 | 51.37 | 2.5685 | 0.13 | 0.0065
104 | ТЕР10-02-001-01 | Укладка щитов над подпольными каналами | 100 м2 | 0.01 | 7506.79 | 274.83 | 313.96 | 21.69 | 75.07 | 2.75 | 3.14 | 0.22 | 25.4 | 0.254 | 3.45 | 0.0345
105 | ТЕРр67-01-01 | Демонтаж электропроводки скрытая проводка | 100 м | 0.5 | 28.14 | 28.14 |  |  | 14.07 | 14.07 |  |  | 2.54 | 1.27
106 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0.5 | 845.12 | 204.41 | 640.71 | 55.54 | 422.56 | 102.21 | 320.36 | 27.77 | 15.64 | 7.82 | 4.06 | 2.03
107 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1 | 277.07 | 47.1 | 57.83 | 28.86 | 277.07 | 47.1 | 57.83 | 28.86 | 3.52 | 3.52 | 1.58 | 1.58
108 | СЦМ-507-9001 | Провод | м | 100 | 7.1 |  |  |  | 710
109 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.12 | 8017.93 | 2381.21 | 2963.61 | 1121.92 | 962.15 | 285.75 | 355.63 | 134.63 | 169 | 20.28 | 65.1 | 7.812
110 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 12 | 226.96 |  |  |  | 2723.52
111 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 100 шт. | 0.05 | 1161.37 | 311.37 |  |  | 58.07 | 15.57 |  |  | 24.1 | 1.205
112 | ТЕРр67-08-02 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.03 | 24933.19 | 2233.94 | 3.25 | 1.09 | 748 | 67.02 | 0.1 | 0.03 | 163.3 | 4.899 | 0.08 | 0.0024
113 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0.04 | 1161.37 | 311.37 |  |  | 46.45 | 12.45 |  |  | 24.1 | 0.964
114 | ТЕРр65-15-06 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.15 | 8091.04 | 2380.32 | 60.09 |  | 1213.66 | 357.05 | 9.01 |  | 174 | 26.1 | 0.6 | 0.09
115 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам | шт | 12 | 12.43 |  |  |  | 149.16
116 | ТЕРр65-19-02 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.12 | 1923.23 | 1768.02 | 155.21 | 52.26 | 230.79 | 212.16 | 18.63 | 6.27 | 158 | 18.96 | 3.82 | 0.4584
117 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0.022 | 35136.52 | 965.93 | 379.34 | 37.5 | 773 | 21.25 | 8.35 | 0.83 | 75.7 | 1.6654 | 6.06 | 0.1333
118 | ТЕР18-03-004-08 | Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм | 100 м труб нитки регистра | 0.18 | 13629.75 | 336.57 | 81.32 | 2.2 | 2453.36 | 60.58 | 14.64 | 0.4 | 26.05 | 4.689 | 0.98 | 0.1764
119 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 1245.3 | 821.61 | 0.77 |  | 37.36 | 24.65 | 0.02 |  | 65.94 | 1.9782 | 0.01 | 0.0003
120 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 | 1351.4 | 927.71 | 0.77 |  | 94.6 | 64.94 | 0.05 |  | 80.6 | 5.642 | 0.01 | 0.0007
121 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.1 | 482.51 | 410.03 | 11.78 | 1.37 | 48.25 | 41 | 1.18 | 0.14 | 34.66 | 3.466 | 0.1 | 0.01
122 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.05 | 1040.01 | 1027.01 | 13 | 4.38 | 52 | 51.35 | 0.65 | 0.22 | 85.3 | 4.265 | 0.32 | 0.016
123 | ТЕРр65-03-06 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0.01 | 704.36 | 699.48 | 4.88 | 1.64 | 7.04 | 6.99 | 0.05 | 0.02 | 57.57 | 0.5757 | 0.12 | 0.0012
124 | ТЕРр65-04-07 | Демонтаж санитарных приборов сифонов | 100 приборов | 0.01 | 716.98 | 715.76 | 1.22 | 0.41 | 7.17 | 7.16 | 0.01 |  | 58.91 | 0.5891 | 0.03 | 0.0003
125 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж санитарных приборов моек | 100 приборов | 0.01 | 1278.69 | 1246.59 | 32.1 | 10.81 | 12.79 | 12.47 | 0.32 | 0.11 | 102.6 | 1.026 | 0.79 | 0.0079
126 | ТЕР17-01-005-02 | Установка моек на два отделения | 10 комплектов | 0.1 | 5242.95 | 346.24 | 56.53 | 8.76 | 524.3 | 34.62 | 5.65 | 0.88 | 25.31 | 2.531 | 1.03 | 0.103
127 | СЦМ-300-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт | 2 | 28.18 |  |  |  | 56.36
128 | СЦМ-300-1527 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | 1 | 117.5 |  |  |  | 117.5
129 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.1 | 7166.88 | 1430.67 | 43.24 | 1.1 | 716.69 | 143.07 | 4.32 | 0.11 | 103 | 10.3 | 0.44 | 0.044
130 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.05 | 5555.77 | 905.14 | 10.53 | 0.31 | 277.79 | 45.26 | 0.53 | 0.02 | 64.24 | 3.212 | 0.13 | 0.0065
Раздел 3. Новый Раздел
131 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.112 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 278.27 | 243.05 | 35.22 | 11.86 | 188.54 | 21.1165 | 7.74 | 0.8669
132 | тер10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,одностворчатых | 100м2 | 0.112 | 17684.29 | 2010.17 | 416.36 | 9.03 | 1980.64 | 225.14 | 46.63 | 1.01
133 | сцм-203-9095-112 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2м2 | м2 | 11.2 | 859.98 |  |  |  | 9631.78
134 | ТЕР10-01-034-03 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0.51м | 100м.п | 0.112 | 7631.7 | 259.77 | 26.07 | 0.96 | 854.75 | 29.09 | 2.92 | 0.11
135 | СЦМ-101-1497-211 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной700 мм | м.п | 11.2 | 121.74 |  |  |  | 1363.49
136 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0.07 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 226.71 | 35.22 | 0.44 | 0.08 | 41.41 | 2.8987 | 0.12 | 0.0084
137 | ТЕР15-02-019-05 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.07 | 6573.2 | 1242.6 | 80.47 | 51.59 | 460.12 | 86.98 | 5.63 | 3.61 | 91.84 | 6.4288 | 3.33 | 0.2331
138 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.07 | 252.85 | 252.85 |  |  | 17.7 | 17.7 |  |  | 22.82 | 1.5974
139 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 | 1428.17 | 659.05 | 8.92 | 0.14 | 99.97 | 46.13 | 0.62 | 0.01 | 51.01 | 3.5707 | 0.12 | 0.0084
140 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.05 | 4774.22 | 3703.85 | 29.25 | 9.85 | 238.71 | 185.19 | 1.46 | 0.49 | 290.27 | 14.5135 | 0.72 | 0.036
141 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0.47 | 367.11 | 52.77 | 53.05 |  | 172.54 | 24.8 | 24.93 |  | 4.29 | 2.0163 | 0.01 | 0.0047
142 | ТЕР15-02-019-04 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.47 | 4384.69 | 876.46 | 51.93 | 33.8 | 2060.8 | 411.94 | 24.41 | 15.89 | 63.1 | 29.657 | 2.18 | 1.0246
143 | ТЕР15-04-027-06 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.47 | 308.27 | 223.25 | 3.5 | 0.14 | 144.89 | 104.93 | 1.65 | 0.07 | 16.5 | 7.755 | 0.05 | 0.0235
144 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.47 | 1361.18 | 364.94 | 8.15 | 0.14 | 639.75 | 171.52 | 3.83 | 0.07 | 28.6 | 13.442 | 0.11 | 0.0517
145 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 0.67 | 230.46 | 230.46 |  |  | 154.41 | 154.41 |  |  | 20.8 | 13.936
146 | ТЕР10-01-089-01 | Антисептирование водными растворами стен | 100 м2 | 0.15 | 156.9 | 78 | 8.76 | 0.47 | 23.54 | 11.7 | 1.31 | 0.07 | 6.26 | 0.939 | 0.1 | 0.015
147 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.67 | 115.23 | 115.23 |  |  | 77.2 | 77.2 |  |  | 10.4 | 6.968
148 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.35 | 252.85 | 252.85 |  |  | 88.5 | 88.5 |  |  | 22.82 | 7.987
149 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.05 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 194.92 | 143.97 | 1.36 | 0.46 | 228.35 | 11.4175 | 0.67 | 0.0335
150 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.67 | 322.25 | 141.76 | 3.5 | 0.14 | 215.91 | 94.98 | 2.35 | 0.09 | 11.11 | 7.4437 | 0.05 | 0.0335
151 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.67 | 3686.9 | 678.2 | 44.44 | 28.99 | 2470.22 | 454.39 | 29.77 | 19.42 | 51.89 | 34.7663 | 1.87 | 1.2529
152 | ТЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.67 | 238.86 | 162.22 | 2.73 | 0.14 | 160.04 | 108.69 | 1.83 | 0.09 | 11.99 | 8.0333 | 0.04 | 0.0268
153 | ТЕР15-04-026-06 | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0.67 | 2070.18 | 1100.01 | 11.65 | 0.27 | 1387.02 | 737.01 | 7.81 | 0.18 | 80.41 | 53.8747 | 0.16 | 0.1072
154 | ТЕР15-04-025-04 ОЗП*1,08; ТЗ*1,08 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,08) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 1843.34 | 1293.92 | 7.37 | 0.14 | 92.17 | 64.7 | 0.37 | 0.01 | 100.1484 | 5.0074 | 0.1 | 0.005
155 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.32 | 41.77 | 41.77 |  |  | 13.37 | 13.37 |  |  | 3.77 | 1.2064
156 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.47 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 61.8 | 59.31 | 2.48 | 0.84 | 11.39 | 5.3533 | 0.13 | 0.0611
157 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 0.47 | 459.3 | 424.36 | 34.94 | 11.76 | 215.87 | 199.45 | 16.42 | 5.53 | 38.3 | 18.001 | 0.86 | 0.4042
158 | ТЕРр57-04-10 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 100 м2 | 0.47 | 144.55 | 102.06 |  |  | 67.94 | 47.97 |  |  | 8.4 | 3.948
159 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0.47 | 8828.76 | 810.53 | 135.59 | 10.4 | 4149.52 | 380.95 | 63.73 | 4.89 | 66.71 | 31.3537 | 1.86 | 0.8742
160 | ТЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0.47 | 2638.15 | 678.59 | 70.19 | 2.6 | 1239.93 | 318.94 | 32.99 | 1.22 | 55.17 | 25.9299 | 0.46 | 0.2162
161 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.47 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 3597.5 | 174.64 | 32.43 | 2.19 | 31.41 | 14.7627 | 0.82 | 0.3854
162 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0.3 | 628.77 | 92.95 | 6.19 |  | 188.63 | 27.89 | 1.86 |  | 7.65 | 2.295 | 0.08 | 0.024
163 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 | 0.05 | 1429.03 | 663.7 | 9.33 | 0.27 | 71.45 | 33.19 | 0.47 | 0.01 | 51.37 | 2.5685 | 0.13 | 0.0065
164 | ТЕРр67-01-01 | Демонтаж электропроводки скрытая проводка | 100 м | 0.5 | 28.14 | 28.14 |  |  | 14.07 | 14.07 |  |  | 2.54 | 1.27
165 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0.5 | 845.12 | 204.41 | 640.71 | 55.54 | 422.56 | 102.21 | 320.36 | 27.77 | 15.64 | 7.82 | 4.06 | 2.03
166 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1 | 277.07 | 47.1 | 57.83 | 28.86 | 277.07 | 47.1 | 57.83 | 28.86 | 3.52 | 3.52 | 1.58 | 1.58
167 | СЦМ-507-9001 | Провод | м | 100 | 7.1 |  |  |  | 710
168 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.09 | 8017.93 | 2381.21 | 2963.61 | 1121.92 | 721.61 | 214.31 | 266.72 | 100.97 | 169 | 15.21 | 65.1 | 5.859
169 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 9 | 226.96 |  |  |  | 2042.64
170 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 100 шт. | 0.02 | 1161.37 | 311.37 |  |  | 23.23 | 6.23 |  |  | 24.1 | 0.482
171 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0.02 | 1161.37 | 311.37 |  |  | 23.23 | 6.23 |  |  | 24.1 | 0.482
172 | ТЕРр65-15-06 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.15 | 8091.04 | 2380.32 | 60.09 |  | 1213.66 | 357.05 | 9.01 |  | 174 | 26.1 | 0.6 | 0.09
173 | ТЕРр65-19-02 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.6 | 1923.23 | 1768.02 | 155.21 | 52.26 | 1153.94 | 1060.81 | 93.13 | 31.36 | 158 | 94.8 | 3.82 | 2.292
174 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных | 100 квт | 0.022 | 35136.52 | 965.93 | 379.34 | 37.5 | 773 | 21.25 | 8.35 | 0.83 | 75.7 | 1.6654 | 6.06 | 0.1333
175 | ТЕР18-03-004-08 | Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм | 100 м труб нитки регистра | 0.132 | 13629.75 | 336.57 | 81.32 | 2.2 | 1799.13 | 44.43 | 10.73 | 0.29 | 26.05 | 3.4386 | 0.98 | 0.1294
176 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 1245.3 | 821.61 | 0.77 |  | 37.36 | 24.65 | 0.02 |  | 65.94 | 1.9782 | 0.01 | 0.0003
177 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 1351.4 | 927.71 | 0.77 |  | 67.57 | 46.39 | 0.04 |  | 80.6 | 4.03 | 0.01 | 0.0005
Раздел 4. Новый Раздел
178 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.0363 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 90.19 | 78.77 | 11.42 | 3.84 | 188.54 | 6.844 | 7.74 | 0.281
179 | тер10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,одностворчатых | 100м2 | 0.0363 | 17684.29 | 2010.17 | 416.36 | 9.03 | 641.94 | 72.97 | 15.11 | 0.33
180 | сцм-203-9095-112 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2м2 | м2 | 3.63 | 859.98 |  |  |  | 3121.73
181 | ТЕР10-01-034-03 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0.51м | 100м.п | 1.628 | 7631.7 | 259.77 | 26.07 | 0.96 | 12424.41 | 422.91 | 42.44 | 1.56
182 | СЦМ-101-1497-211 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной700 мм | м.п | 162.8 | 121.74 |  |  |  | 19819.27
183 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0.024 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 77.73 | 12.08 | 0.15 | 0.03 | 41.41 | 0.9938 | 0.12 | 0.0029
184 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.017 | 252.85 | 252.85 |  |  | 4.3 | 4.3 |  |  | 22.82 | 0.3879
185 | ТЕР15-02-019-05 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.022 | 6573.2 | 1242.6 | 80.47 | 51.59 | 144.61 | 27.34 | 1.77 | 1.14 | 91.84 | 2.0205 | 3.33 | 0.0733
186 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.017 | 1428.17 | 659.05 | 8.92 | 0.14 | 24.28 | 11.2 | 0.15 |  | 51.01 | 0.8672 | 0.12 | 0.002
187 | ТЕРр57-03-02 | Разборка плинтус цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0.13 | 158.22 | 158.22 |  |  | 20.57 | 20.57 |  |  | 14.28 | 1.8564
188 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.13 | 907.43 | 848.92 | 58.51 | 19.7 | 117.97 | 110.36 | 7.61 | 2.56 | 69.87 | 9.0831 | 1.44 | 0.1872
189 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.13 | 10481.54 | 1492.46 | 150.07 | 36.39 | 1362.6 | 194.02 | 19.51 | 4.73 | 119.78 | 15.5714 | 2.94 | 0.3822
190 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.27 | 1059.99 | 831.42 | 228.57 | 27.22 | 286.2 | 224.48 | 61.71 | 7.35 | 74.3 | 20.061 | 1.99 | 0.5373
191 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.27 | 11807.8 | 2086.89 | 45.24 | 25.22 | 3188.11 | 563.46 | 12.21 | 6.81 | 159.67 | 43.1109 | 1.65 | 0.4455
192 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.25 | 230.46 | 230.46 |  |  | 57.62 | 57.62 |  |  | 20.8 | 5.2
193 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.1 | 252.85 | 252.85 |  |  | 25.29 | 25.29 |  |  | 22.82 | 2.282
194 | ТЕР10-01-089-01 | Антисептирование водными растворами стен | 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ф | 0.25 | 156.9 | 78 | 8.76 | 0.47 | 39.23 | 19.5 | 2.19 | 0.12 | 6.26 | 1.565 | 0.1 | 0.025
195 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.1 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 389.84 | 287.95 | 2.72 | 0.92 | 228.35 | 22.835 | 0.67 | 0.067
196 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25 | 322.25 | 141.76 | 3.5 | 0.14 | 80.56 | 35.44 | 0.88 | 0.04 | 11.11 | 2.7775 | 0.05 | 0.0125
197 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.25 | 3686.9 | 678.2 | 44.44 | 28.99 | 921.73 | 169.55 | 11.11 | 7.25 | 51.89 | 12.9725 | 1.87 | 0.4675
198 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25 | 1428.17 | 659.05 | 8.92 | 0.14 | 357.04 | 164.76 | 2.23 | 0.04 | 51.01 | 12.7525 | 0.12 | 0.03
199 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.036 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 54.38 | 43.06 | 11.32 | 3.81 | 103.91 | 3.7408 | 7.74 | 0.2786
200 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.036 | 32012.53 | 1362.94 | 1262.06 | 178.42 | 1152.45 | 49.07 | 45.43 | 6.42 | 104.28 | 3.7541 | 13.34 | 0.4802
201 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.21 | 585.67 | 90.79 | 3.1 |  | 122.99 | 19.07 | 0.65 |  | 7.82 | 1.6422 | 0.04 | 0.0084
202 | ТЕР15-04-025-04 ОЗП*1,08; ТЗ*1,08 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,08) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 | 1843.34 | 1293.92 | 7.37 | 0.14 | 165.9 | 116.45 | 0.66 | 0.01 | 100.1484 | 9.0134 | 0.1 | 0.009
203 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0.14 | 92.83 | 86.26 |  |  | 13 | 12.08 |  |  | 7.64 | 1.0696
204 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.05 | 4774.22 | 3703.85 | 29.25 | 9.85 | 238.71 | 185.19 | 1.46 | 0.49 | 290.27 | 14.5135 | 0.72 | 0.036
205 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0.14 | 367.11 | 52.77 | 53.05 |  | 51.4 | 7.39 | 7.43 |  | 4.29 | 0.6006 | 0.01 | 0.0014
206 | ТЕР15-02-019-04 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.14 | 4384.69 | 876.46 | 51.93 | 33.8 | 613.86 | 122.7 | 7.27 | 4.73 | 63.1 | 8.834 | 2.18 | 0.3052
207 | ТЕР15-04-027-06 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14 | 308.27 | 223.25 | 3.5 | 0.14 | 43.16 | 31.26 | 0.49 | 0.02 | 16.5 | 2.31 | 0.05 | 0.007
208 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14 | 1361.18 | 364.94 | 8.15 | 0.14 | 190.57 | 51.09 | 1.14 | 0.02 | 28.6 | 4.004 | 0.11 | 0.0154
209 | ТЕРр65-09-10 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм | 100 м трубопроводов | 0.035 | 7495.26 | 2298.24 | 60.23 |  | 262.33 | 80.44 | 2.11 |  | 168 | 5.88 | 0.6 | 0.021
210 | 300-9912 | Вентель | шт | 3 | 43.25 |  |  |  | 129.75
211 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным трубам | шт | 5 | 12.43 |  |  |  | 62.15
212 | 300-1224 | Крепления для трубопровода | шт | 7 | 2.35 |  |  |  | 16.45
213 | 300-9912 | Вентель | шт | 3 | 43.25 |  |  |  | 129.75
214 | ТЕРр65-09-11 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.175 | 7869.82 | 2120.4 | 60.7 |  | 1377.22 | 371.07 | 10.62 |  | 155 | 27.125 | 0.6 | 0.105
215 | 300-9912 | Запорная арматура | шт | 6 | 43.25 |  |  |  | 259.5
216 | 300-1224 | Крепления для трубопровода | шт | 35 | 2.35 |  |  |  | 82.25
217 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части | шт | 30 | 12.43 |  |  |  | 372.9
218 | ТЕРр65-08-01 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм | 100 м | 0.07 | 5225.73 | 822.86 | 11.8 | 1.37 | 365.8 | 57.6 | 0.83 | 0.1 | 58.4 | 4.088 | 0.2 | 0.014
219 | 300-1224 | Крепления для трубопровода | шт | 1.5 | 15.43 |  |  |  | 23.15
220 | ТЕРр65-06-03 | Смена санитарных приборов сифонов чугунных | 100 приборов | 0.04 | 5374.57 | 985.8 | 16.12 | 1.78 | 214.98 | 39.43 | 0.64 | 0.07 | 76.3 | 3.052 | 0.27 | 0.0108
221 | ТЕРр65-06-24 | Смена санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0.04 | 15447.3 | 2739.04 | 82.63 | 9.58 | 617.89 | 109.56 | 3.31 | 0.38 | 212 | 8.48 | 1.4 | 0.056
222 | ТЕРр65-05-06 | Смена арматуры смесителей с душевой сеткой | 100 шт. | 0.04 | 29097.84 | 3445.76 | 10.84 |  | 1163.91 | 137.83 | 0.43 |  | 266.7 | 10.668 | 0.14 | 0.0056
223 | ТЕРр65-06-04 | Смена санитарных приборов писсуаров | 100 приборов | 0.01 | 16079.86 | 1382.44 | 11.8 | 1.37 | 160.8 | 13.82 | 0.12 | 0.01 | 107 | 1.07 | 0.2 | 0.002
224 | ТЕРр65-06-05 | Смена санитарных приборов сидений к унитазам | 100 приборов | 0.02 | 4424.74 | 1033.6 | 3.14 | 0.27 | 88.49 | 20.67 | 0.06 | 0.01 | 80 | 1.6 | 0.05 | 0.001
225 | ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0.02 | 36950.86 | 5332.08 | 88.53 | 10.26 | 739.02 | 106.64 | 1.77 | 0.21 | 412.7 | 8.254 | 1.5 | 0.03
226 | ТЕРр65-04-04 | Демонтаж санитарных приборов ванн | 100 приборов | 0.01 | 3666.81 | 3559.95 | 106.86 | 35.98 | 36.67 | 35.6 | 1.07 | 0.36 | 293 | 2.93 | 2.63 | 0.0263
227 | ТЕР17-01-001-11 | Установка ванн ножных и ручных | 10 | 0.01 | 9734.57 | 422.16 | 38.25 | 2.6 | 97.35 | 4.22 | 0.38 | 0.03 | 30.86 | 0.3086 | 0.58 | 0.0058
228 | ТЕР18-03-004-08 ПЗ*0,4; ОЗП*0,4; ЭМ*0,4; ЗПМ*0,4; МАТ*0,4; ТЗ*0,4; ТЗМ*0,4 | Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,4) | 100 м труб нитки регистра | 0.065 | 5451.9 | 134.63 | 32.53 | 0.88 | 354.37 | 8.75 | 2.11 | 0.06 | 10.42 | 0.6773 | 0.392 | 0.0255
229 | ТЕР18-03-004-08 | Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм | 100 м труб нитки регистра | 0.065 | 13629.75 | 336.57 | 81.32 | 2.2 | 885.93 | 21.88 | 5.29 | 0.14 | 26.05 | 1.6932 | 0.98 | 0.0637
230 | ТЕРр65-05-01 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.02 | 3897.2 | 1046.52 | 3.87 |  | 77.94 | 20.93 | 0.08 |  | 81 | 1.62 | 0.05 | 0.001
231 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 967.31 | 511.84 | 2.73 | 0.14 | 29.02 | 15.36 | 0.08 |  | 40.59 | 1.2177 | 0.04 | 0.0012
232 | ТЕРр65-05-09 | Смена арматуры задвижек диаметро0 100 мм | 100 шт. | 0.01 | 56005.21 | 5452.24 | 325.15 |  | 560.05 | 54.52 | 3.25 |  | 422 | 4.22 | 4.2 | 0.042
233 | СЦМ-300-9009-1 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ЧББР диаметром, мм: 250 | шт | 1 | 56.73 |  |  |  | 56.73
234 | СЦМ-300-9133 | Задвижки стальные 125 мм | шт | 1 | 2912.62 |  |  |  | 2912.62
235 | СЦМ-300-0984 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт | 2 | 56.56 |  |  |  | 113.12
236 | ТЕРр65-30-02 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.05 | 515.26 | 484.79 | 30.47 | 10.26 | 25.76 | 24.24 | 1.52 | 0.51 | 39.9 | 1.995 | 0.75 | 0.0375
237 | ТЕРр65-33-01 | Смена жалюзийных решеток | 100 | 0.02 | 9366.91 | 561.21 | 0.41 | 0.14 | 187.34 | 11.22 | 0.01 |  | 46.19 | 0.9238 | 0.01 | 0.0002
238 | ТЕР20-01-001-18 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.06 | 24979.44 | 1007.76 | 123.36 | 4.4 | 1498.77 | 60.47 | 7.4 | 0.26 | 80.88 | 4.8528 | 0.69 | 0.0414
239 | СЦМ-300-9640-1 | Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем | шт | 2 | 2.11 |  |  |  | 4.22
240 | СЦМ-300-9430-4 | Сетки металлические в рамках площадью в свету м2 более 0,5 | м2 | 0.6 | 61.76 |  |  |  | 37.06
241 | СЦМ-300-9110-47 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 1000 мм | шт | 2 | 2161.27 |  |  |  | 4322.54
242 | СЦМ-300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0.025 | 8430.99 |  |  |  | 210.77
243 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0.3 | 845.12 | 204.41 | 640.71 | 55.54 | 253.54 | 61.32 | 192.21 | 16.66 | 15.64 | 4.692 | 4.06 | 1.218
244 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.015 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 58.48 | 43.19 | 0.41 | 0.14 | 228.35 | 3.4252 | 0.67 | 0.01
245 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0.3 | 3926 | 690.41 | 982.73 | 458.58 | 1177.8 | 207.12 | 294.82 | 137.57 | 51.6 | 15.48 | 25.2 | 7.56
246 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 541.18 | 453.7 | 9.26 | 0.74 | 10.82 | 9.07 | 0.19 | 0.01 | 32.2 | 0.644 | 0.08 | 0.0016
247 | ТЕРм08-03-591-10 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0.02 | 1650.87 | 1072.25 | 74.73 | 2.21 | 33.02 | 21.45 | 1.49 | 0.04 | 76.1 | 1.522 | 0.24 | 0.0048
248 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.03 | 8017.93 | 2381.21 | 2963.61 | 1121.92 | 240.54 | 71.44 | 88.91 | 33.66 | 169 | 5.07 | 65.1 | 1.953
249 | СЦМ-507-9001 | Провод | м | 30 | 7.1 |  |  |  | 213
250 | СЦМ-545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 2 | 8.5 |  |  |  | 17
251 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 3 | 226.96 |  |  |  | 680.88
252 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 2 | 8.5 |  |  |  | 17
253 | СЦМ-500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10шт | 15 | 27.54 |  |  |  | 413.1
254 | СЦМ-500-9045 | Подвесы | 100шт | 0.06 | 1326 |  |  |  | 79.56
255 | СЦМ-500-9826 | Сжимы соединительные | 100шт | 0.02 | 723.44 |  |  |  | 14.47
Раздел 5. Новый Раздел
256 | СЦП1-3-38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 15 | 8.04 |  |  |  | 120.6
257 | СЦЭМ-40-0052 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | м-час | 5 | 122.51 |  | 122.51 |  | 612.55 |  | 612.55
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 208708.03 | 23844.61 | 4613.94 | 922.49 |  | 1788.98 |  | 62.52
ОЗП=4,941,ЭМ=2,994,ЗПМ=4,941,МАТ=3,236 | [8 empty] | 506514.49 | 93971.61 | 9774.86 | 3635.53
ПЗ=3,387 | [8 empty] | 1750.03
ИТОГО | [8 empty] | 716972.54 | 117816.22 | 14388.8 | 4558.02 |  | 1788.98 |  | 62.52
Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 122 374,24) | [8 empty] | 109280.2
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 122 374,24) | [8 empty] | 61187.12
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 887439.86
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 17748.8
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 905188.66
НДС 18% | [8 empty] | 162933.96
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 1068122.62
Составил
Проверил