## Локальная смета
[7 empty] | администрация г. Перми |  |  |  |  | Приложение №1
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Наяальник хозяйственного
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  | управления
| " _____ " ________________ 200__ г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | _____________А.Г.Пантелеев
"______ " _______________2008 г.
|  | на | выполнение ремонтных работ коридора 2 эт.каб.218, тамбура по ул. Ленина,23, каб.46 по ул. Сибирская, 15,
коридор 2 эт. по ул. Сибирская, 17А, санузел по ул. Сибирская, 10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 196688.47
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 28125.4157
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. коридор 2 эт.
1 | ТЕРр62-16-05 | Окрашивание ранее окрашенных стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.26 | 1475.89 | 344.65 | 8.71 | 1.37 | 6287.29 | 1468.21 | 37.1 | 5.84 | 28.02 | 119.3652 | 0.16 | 0.6816
2 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление молдинга | 100 м | 0.32 | 585.67 | 90.79 | 3.1 |  | 187.41 | 29.05 | 0.99 |  | 7.82 | 2.5024 | 0.04 | 0.0128
Раздел 2. тамбур зап. выхода (вахта)
3 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0.318 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 1868.37 | 325.98 | 15.28 | 9.2 | 73.8 | 23.4684 | 0.46 | 0.1463
4 | ТЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.054 | 1517.68 | 816.1 | 8.71 | 1.37 | 81.95 | 44.07 | 0.47 | 0.07 | 66.35 | 3.5829 | 0.16 | 0.0086
5 | ТЕРр62-07-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.181 | 1341.26 | 629.64 | 8.71 | 1.37 | 242.77 | 113.96 | 1.58 | 0.25 | 51.19 | 9.2654 | 0.16 | 0.029
6 | ТЕРр62-08-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.061 | 1488.01 | 754.36 | 8.71 | 1.37 | 90.77 | 46.02 | 0.53 | 0.08 | 61.33 | 3.7411 | 0.16 | 0.0098
7 | ТЕРр62-16-05 | Окрашивание ранее окрашенных стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3325 | 1475.89 | 344.65 | 8.71 | 1.37 | 490.73 | 114.6 | 2.9 | 0.46 | 28.02 | 9.3166 | 0.16 | 0.0532
9 | тек. цена | радиаторная решетка 0,6 х 0,6 м | шт | 1 | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  | 1.63 | 1.63 | 0.005 | 0.005
10 | ТЕР10-05-012-01 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 100 м2 потолка | 0.07 | 1765.36 | 1370.91 | 394.45 | 10.4 | 123.58 | 95.96 | 27.61 | 0.73 | 1.02 | 0.0714 | 0.004 | 0.0003
10.1 | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 1.35 | 131.65 | 21.06 | 0.66 | 0.06 | 177.73 | 28.43 | 0.89 | 0.08 | 1.63 | 2.2005 | 0.005 | 0.0068
11 | СЦМ 101-2414-101 | Панели потолочные с комплектующими | 1 м2 | 7 | 48.94 |  |  |  | 342.58 |  |  |  | 1.02 | 7.14 | 0.004 | 0.028
12 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0.064 | 20521.73 | 1055.14 | 152.37 | 38.99 | 1313.39 | 67.53 | 9.75 | 2.5 | 88.37 | 5.6557 | 3.06 | 0.1958
13 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство резиновых уголков прим | 100 м плинтусов | 0.135 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 92.74 | 16.86 | 0.31 |  | 8.99 | 1.2136 | 0.03 | 0.004
Раздел 3. каб.218
14 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.12 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 82.44 | 14.98 | 0.28 |  | 8.99 | 1.0788 | 0.03 | 0.0036
15 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.127 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 972.09 | 47.19 | 8.76 | 0.59 | 31.41 | 3.9891 | 0.82 | 0.1041
16 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.127 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 16.7 | 16.03 | 0.67 | 0.23 | 11.39 | 1.4465 | 0.13 | 0.0165
17 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.12 | 41.77 | 41.77 |  |  | 5.01 | 5.01 |  |  | 3.77 | 0.4524
18 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.329 | 115.23 | 115.23 |  |  | 37.91 | 37.91 |  |  | 10.4 | 3.4216
19 | ТЕРр62-08-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.145 | 1488.01 | 754.36 | 8.71 | 1.37 | 215.76 | 109.38 | 1.26 | 0.2 | 61.33 | 8.8928 | 0.16 | 0.0232
20 | ТЕРр62-07-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0265 | 1341.26 | 629.64 | 8.71 | 1.37 | 35.54 | 16.69 | 0.23 | 0.04 | 51.19 | 1.3565 | 0.16 | 0.0042
21 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 1351.4 | 927.71 | 0.77 |  | 13.51 | 9.28 | 0.01 |  | 80.6 | 0.806 | 0.01 | 0.0001
22 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 1245.3 | 821.61 | 0.77 |  | 12.45 | 8.22 | 0.01 |  | 65.94 | 0.6594 | 0.01 | 0.0001
23 | ТЕР10-01-027-19 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых в каменных стенах площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.02 | 2638.75 | 2137.31 | 501.44 | 11.29 | 52.78 | 42.75 | 10.03 | 0.23 | 210.8 | 4.216 | 9.01 | 0.1802
24 | СЦМ 206-0076-1 | блоки оконные металлопластиковые | м2 | 2 | 1200 |  |  |  | 2400 |  |  |  | 210.8 | 421.6 | 9.01 | 18.02
25 | ТЕР10-01-033-02 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах | 100 м | 0.014 | 331.33 | 298.74 | 32.59 | 1.2 | 4.64 | 4.18 | 0.46 | 0.02 | 66.22 | 0.9271 | 0.47 | 0.0066
26 | СЦМ 101-9161-2 | Плиты ламинированные ДСП | шт | 1 | 492.32 |  |  |  | 492.32
27 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0.014 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 45.34 | 7.04 | 0.09 | 0.02 | 41.41 | 0.5797 | 0.12 | 0.0017
28 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.008 | 6260.82 | 4275.35 | 4.12 |  | 50.09 | 34.2 | 0.03 |  | 323.4 | 2.5872
29 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0178 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 123.11 | 87 | 0.84 | 0.28 | 383.06 | 6.8185 | 1.16 | 0.0206
30 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.02 | 1712.2 | 1494.56 | 217.64 | 29.41 | 34.24 | 29.89 | 4.35 | 0.59 | 128.73 | 2.5746 | 2.15 | 0.043
31 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.0384 | 563.44 | 525.65 | 37.79 | 12.72 | 21.64 | 20.19 | 1.45 | 0.49 | 46.11 | 1.7706 | 0.93 | 0.0357
32 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.329 | 3534.1 | 606.59 | 1.18 | 0.14 | 1162.72 | 199.57 | 0.39 | 0.05 | 46.95 | 15.4466 | 0.02 | 0.0066
33 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.329 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 406.15 | 106.67 | 2.68 | 0.05 | 25.41 | 8.3599 | 0.11 | 0.0362
Раздел 4. каб. 46 по ул. Сибирская, 15
34 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.42 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 55.22 | 53 | 2.22 | 0.75 | 11.39 | 4.7838 | 0.13 | 0.0546
35 | ТЕРр57-02-07 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0.204 | 127.76 | 122.88 | 4.88 | 1.64 | 26.06 | 25.07 | 1 | 0.33 | 11.09 | 2.2624 | 0.12 | 0.0245
36 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.2 | 41.77 | 41.77 |  |  | 8.35 | 8.35 |  |  | 3.77 | 0.754
37 | ТЕРр57-04-01 | Перестилка дощатых полов не крашеных | 100 м2 | 0.12 | 2061.64 | 1470.15 | 59.25 | 4.1 | 247.4 | 176.42 | 7.11 | 0.49 | 121 | 14.52 | 0.4 | 0.048
38 | ТЕРр57-11-05 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | 100 м2 основания | 0.204 | 3884.98 | 544.89 | 10.26 | 1.37 | 792.54 | 111.16 | 2.09 | 0.28 | 46.06 | 9.3962 | 0.18 | 0.0367
39 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.204 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 1561.47 | 75.8 | 14.07 | 0.95 | 31.41 | 6.4076 | 0.82 | 0.1673
40 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.2 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 137.4 | 24.97 | 0.46 |  | 8.99 | 1.798 | 0.03 | 0.006
41 | ТЕР11-01-012-03 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0.022 | 2016.69 | 434.24 | 27.76 | 2.46 | 44.37 | 9.55 | 0.61 | 0.05 | 35.74 | 0.7863 | 0.44 | 0.0097
42 | ТЕР15-04-024-03 | проолифка плиты ДСП с 2- сторон | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42 | 807.91 | 298.79 | 3.5 | 0.14 | 339.32 | 125.49 | 1.47 | 0.06 | 23.98 | 10.0716 | 0.05 | 0.021
Раздел 5. санузел по ул. Сибирская, 10/Кирова, 60
43 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.03 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 3.94 | 3.79 | 0.16 | 0.05 | 11.39 | 0.3417 | 0.13 | 0.0039
44 | ТЕРр57-02-07 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0.03 | 127.76 | 122.88 | 4.88 | 1.64 | 3.83 | 3.69 | 0.15 | 0.05 | 11.09 | 0.3327 | 0.12 | 0.0036
45 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.03 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 229.63 | 11.15 | 2.07 | 0.14 | 31.41 | 0.9423 | 0.82 | 0.0246
46 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.05 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 34.35 | 6.24 | 0.12 |  | 8.99 | 0.4495 | 0.03 | 0.0015
47 | ТЕРр57-11-03 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2 | 100 м2 основания | 0.03 | 2591.24 | 354.8 | 14.57 | 1.78 | 77.74 | 10.64 | 0.44 | 0.05 | 30.56 | 0.9168 | 0.25 | 0.0075
48 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 2.7 | 203.82 | 29.85 | 1.32 | 0.13 | 550.31 | 80.6 | 3.56 | 0.35 | 2.31 | 6.237 | 0.009 | 0.0243
49 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.016 | 32721.06 | 1467.4 | 301.92 |  | 523.54 | 23.48 | 4.83 |  | 115 | 1.84 | 3.9 | 0.0624
50 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.041 | 1747.49 | 1198.07 | 7.37 | 0.14 | 71.65 | 49.12 | 0.3 | 0.01 | 92.73 | 3.8019 | 0.1 | 0.0041
51 | ТЕРр53-03-03 | Прорезка проемов в стенах и перегородках каркасно-обшивных | 1 м2 проемов | 1.6 | 48.41 | 40.1 | 4.29 |  | 77.46 | 64.16 | 6.86 |  | 3.26 | 5.216 | 0.02 | 0.032
52 | ТЕР15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.054 | 3227.77 | 423 | 1.18 | 0.14 | 174.3 | 22.84 | 0.06 | 0.01 | 32.74 | 1.768 | 0.02 | 0.0011
53 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.054 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 66.66 | 17.51 | 0.44 | 0.01 | 25.41 | 1.3721 | 0.11 | 0.0059
54 | ТЕРр62-16-05 | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 | 1475.89 | 344.65 | 8.71 | 1.37 | 177.11 | 41.36 | 1.05 | 0.16 | 28.02 | 3.3624 | 0.16 | 0.0192
55 | СЦМ-101-0951 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 | 83.7 |  |  |  | 83.7
56 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 | 18.33 |  |  |  | 36.66
Раздел 6. Кровля по ул. Сибирская, 8 и Сибирская, 17Б
57 | ТЕРр58-07-06 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 покрытий | 0.25 | 14578.12 | 2000.92 | 25.15 | 3.69 | 3644.53 | 500.23 | 6.29 | 0.92 | 154.87 | 38.7175 | 0.45 | 0.1125
Раздел 7. Сибирская, 17 А
58 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.356 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 46.81 | 44.93 | 1.88 | 0.63 | 11.39 | 4.0548 | 0.13 | 0.0463
59 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.34 | 41.77 | 41.77 |  |  | 14.2 | 14.2 |  |  | 3.77 | 1.2818
60 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.356 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 2724.91 | 132.28 | 24.56 | 1.66 | 31.41 | 11.182 | 0.82 | 0.2919
61 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.35 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 240.45 | 43.7 | 0.81 |  | 8.99 | 3.1465 | 0.03 | 0.0105
62 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство отбойных досок | 100 м плинтусов | 0.05 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 34.35 | 6.24 | 0.12 |  | 8.99 | 0.4495 | 0.03 | 0.0015
63 | ТЕР11-01-011-07 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0.356 | 1433.65 | 88.86 | 58.42 | 1.5 | 510.38 | 31.63 | 20.8 | 0.53 | 8.02 | 2.8551 | 0.39 | 0.1388
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 30096.39 | 4864.45 | 232.48 | 29.48 |  | 815.18 |  | 20.84
ОЗП=10%,ЗПМ=10% | [8 empty] | 489.39 | 486.44 | 2.95 | 2.95
ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=5,647,МАТ=3,951 | [8 empty] | 96920.65 | 22605.1 | 542.14 | 136.99
ИТОГО | [8 empty] | 127506.43 | 27955.99 | 777.57 | 169.42 |  | 815.18 |  | 20.84
Итого материалы | [8 empty] | 98772.87
Итого маш. и мех-мы | [8 empty] | 777.57 |  | 777.57
Итого ФОТ | [8 empty] | 28125.42 | 27955.99 |  | 169.42
Накладные расходы
95,00% ФОТ (от 28125,42) х 0,94 | [8 empty] | 25116
Сметная прибыль
50,00% ФОТ (от 28125,42) | [8 empty] | 14062.71
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 166685.14
НДС 18% | [8 empty] | 30003.3252
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 196688.4652
Составил
Проверил