## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  | _______________________________
| " _____ " ________________ 200__ г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г.
|  | на | СОШ № 131 окна. Предписание Роспотребнадзора, Орджоникидзевский р-н
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 2 517 290,91
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 182049.9984
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 4.31 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 10708.5 | 9353.13 | 1355.37 | 456.34 | 188.54 | 812.6074 | 7.74 | 33.3594
2 | тер10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,одностворчатых | 100м2 | 4.31 | 17684.29 | 2010.17 | 416.36 | 9.03 | 76219.29 | 8663.83 | 1794.51 | 38.92
3 | сцм-203-9095-112 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2м2 | м2 | 431.1 | 859.98 |  |  |  | 370737.38
4 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0.51м | 100м.п | 1.1 | 4954.03 | 257.46 | 13.24 | 0.55 | 5449.43 | 283.21 | 14.56 | 0.61
5 | СЦМ-101-1497-206 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной 350 мм(Россия) | м.п | 110 | 60.8 |  |  |  | 6688
6 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2.7041 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 18702.5 | 13217.27 | 127.44 | 42.91 | 383.06 | 1035.8356 | 1.16 | 3.1368
7 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.704 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 4617.16 | 1480.17 | 33.61 | 0.73 | 42.9 | 116.0016 | 0.17 | 0.4597
8 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 1.1 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 3562.57 | 553.44 | 6.99 | 1.2 | 41.41 | 45.551 | 0.12 | 0.132
Раздел 2. Новый Раздел
9 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 12 | 1.78 |  |  |  | 21.36
10 | СЦП3-3-15-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 2 | 1 т | 12 | 17.93 |  | 17.93 |  | 215.16 |  | 215.16
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 496921.35 | 33551.05 | 3547.64 | 540.71 |  | 2010 |  | 37.09
ОЗП=5,34,ЭМ=3,23,ЗПМ=5,34,МАТ=3,58 | [8 empty] | 1340951.02 | 145611.56 | 9052.14 | 2346.68
ИТОГО | [8 empty] | 1837872.37 | 179162.61 | 12599.78 | 2887.39 |  | 2010 |  | 37.09
Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 182 050,00) | [8 empty] | 162570.65
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 182 050,00) | [8 empty] | 91025
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 2091468.02
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 41829.36
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 2133297.38
НДС 18% | [8 empty] | 383993.53
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 2517290.91
Составил
Проверил