Утверждаю:

И.о. директора МУ  «Пермблагоустройство»

Д.К. Галиханов  ______________

Извещение № 276А от 1 июля 2008 г. о проведении открытого аукциона на выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в 2008 г.

Муниципальным учреждением «Пермблагоустройство».

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в 2008 г.

1) Форма торгов - открытый аукцион.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермьблагоустройство» (почтовый адрес: 614000 г.Пермь, ул.Ленина, 25,  контактный телефон  212-26-26, E-mail: permblag@yandex.ru )

3) Предметом муниципального контракта являются работы по реконструкции и  капитальному ремонту.

4) Источник финансирования –  городской бюджет.

Начальная (максимальная) цена контрактов:

Лот № 1 – 19 972 823 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят две тысячи восемьсот двадцать три) рубля

Перечень объектов

| 1.Борт ул.Окулова на участке от ул.Попова до пл.Гайдара | 1 048 875 р. |
| --- | --- |
| 2. Проезд ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул.Коммунаров | 1 799 862 р. |
| 3. Проезд ул.Ползунова от ул. Овчинникова до ул.Челюскинцев | 718 599 р. |
| 4. Проезд ул.Связистов от ул. Мильчакова до ул. Вильвенской | 718 910 р. |
| 5.Площадь Гайдара | 5 952 652 р. |
| 6. Проезд между домами ул.Голева,17 – ул.Крисанова,77 | 419 896 р. |
| 7.Проезд от ул.Вавилова,4 до ул.Рабочая | 899 718 р. |
| 8.Проезд ул.Я.Колоса от ул.Толмачева до ул.Крисанова,11 | 2 060 194 р. |
| 9. Проезд ул. Кисловодская от ул. Овчинникова до ул.Челюскинцев | 718 266 р. |
| 10.Проезд между школой и д/с №135 от ул. Мильчакова до ул.Челюскинцев | 719 451 р. |
| 11.Проезд ул.Локомотивная до ул.Малкова | 358 878 р. |
| 12.Проезд ул.Толмачёва от ул.Окулова до ул.Я.Колоса | 1 558 688 р. |
| 13.Проезд ул.Котовского от ул. Мильчакова до ул. Вильвенской | 539 149 р. |
| 14. Проезд ул.Подгорная от ул. Крисанова до минирынка «Подгорный» | 1 919 730 р. |
| 15.Проезд ул. Решетникова от Коммунистической до ул.Я.Колоса | 539 955 р. |
| ИТОГО: | 19 972 823 р. |

Лот № 2 – 56 651 861 (Пятьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят один) рубль.

Перечень объектов:

- Капитальный ремонт ул. Борчанинова (с ремонтом трамвайных путей) на участке от

ул. Коммунистической до ул. Пушкина – 52 080 190 рублей.

2. Реконструкция перекрестка улицы Попова с ул. Коммунистическая с устройством

уширения – 3 293 083 рубля.

3. Реконструкция перекрестка Комсомольского проспекта - ул. Краснова с устройством уширения – 1 278 588 рублей.

5) Место, сроки выполнения работ:

Место выполнения работ по лоту № 1: г. Пермь,

1.Борт ул.Окулова на участке от ул.Попова до пл.Гайдара

2. Проезд ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул.Коммунаров

3. Проезд ул.Ползунова от ул. Овчинникова до ул.Челюскинцев

4. Проезд ул.Связистов от ул. Мильчакова до ул. Вильвенской

5.Площадь Гайдара

6. Проезд между домами ул.Голева,17 – ул.Крисанова,77

7.Проезд от ул.Вавилова,4 до ул.Рабочая

8.Проезд ул.Я.Колоса от ул.Толмачева до ул.Крисанова,11

9. Проезд ул. Кисловодская от ул. Овчинникова до ул.Челюскинцев

10.Проезд между школой и д/с №135 от ул. Мильчакова до ул.Челюскинцев

11.Проезд ул.Локомотивная до ул.Малкова

12.Проезд ул.Толмачёва от ул.Окулова до ул.Я.Колоса

13.Проезд ул.Котовского от ул. Мильчакова до ул. Вильвенской

14. Проезд ул.Подгорная от ул. Крисанова до минирынка «Подгорный»

15.Проезд ул. Решетникова от Коммунистической до ул.Я.Колоса

Сроки выполнения работ:

Поэтапный график выполнения работ

| Название объекта | Сроки проведения работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | начало выполнения работ | окончание работ |
| 1.Борт ул.Окулова на участке от ул.Попова до пл.Гайдара | С момента заключения контракта | 25.08.2008 |
| 2. Проезд у л.Крисанова от шоссе Космонавтов до ул.Коммунаров | С момента заключения котракта | 10.09.2008 |
| 3. Проезд ул.Ползунова от ул.Овчинникова до ул.Челюскинцев | 15.08.2008 | 15.09.2008 |
| 4. Проезд ул.Связистов от ул.Мильчакова до ул.Вильвенской | 15.08.2008 | 15.09.2008 |
| 5. Площадь Гайдара | С момента заключения контракта | 25.09.2008 |
| 6. Проезд между домами ул.Голева,17 – ул.Крисанова,77 | 15.08.2008 | 10.09.2008 |
| 7. Проезд от ул.Вавилова,4 до ул.Рабочая | С момента заключения контракта | 30.08.2008 |
| 8. Проезд ул.Я.Колоса от ул.Толмачева до ул.Крисанова,11 | С момента заключения контракта | 15.09.2008 |
| 9. Проезд ул.Кисловодская от ул.Овчинникова до ул.Челюскинцев | 10.08.2008 | 10.09.2008 |
| 10.Проезд между школой и д/с №135 от ул.Мильчакова до ул.Челюскинцев | С момента заключения контракта | 10.09.2008 |
| 11. Проезд ул.Локомотивная до ул.Малкова | 15.08.2008 | 10.09.2008 |
| 12. Проезд ул.Толмачёва от ул.Окулова до ул.Я.Колоса | С момента заключения контракта | 15.09.2008 |
| 13. Проезд ул.Котовского от ул.Мильчакова до ул.Вильвенской | С момента заключения контракта | 25.08.2008 |
| 14. Проезд ул.Подгорная от ул.Крисанова до минирынка «Подгорный» | С момента заключения контракта | 15.09.2008 |
| 15. Проезд ул.Решетникова от Коммунистической до ул.Я.Колоса | 25.08.2008 | 15.09.2008 |

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

Место выполнения работ по лоту № 2: г. Пермь, ул. Борчанинова на участке от ул. Коммунистической до ул. Пушкина

Сроки выполнения работ:

| Подготовительные работы | С момента заключения контракта - 15.08.08 |
| --- | --- |
| Ремонт трамвайных путей | С момента заключения контракта - 15.10.08 |
| Устройство дорожной одежды на проезжей части | 01.09.08 - 30.10.08 |
| Устройство дорожной одежды в парковочных карманах | 01.09.08 - 30.10.08 |
| Обустройство дороги | 25.10.08 - 31.10.08 |
| Реконструкция перекрёстка ул. Краснова-Комсомольский проспект | С момента заключения контракта - 01.10.08 |
| Реконструкция перекрёстка ул. Попова-ул. Коммунистическая | С момента заключения контракта - 01.10.08 |

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

6) Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25,        1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-26-26,                                          E-mail: permblag@yandex.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

7) Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с  пунктом 2 документации об аукционе, до 10 часов 00 мин. (местного времени) 22 июля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 02 июля 2008 г.

Каждая заявка поступившая в срок до 10 – 00 (местного времени) 22 июля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

9) Место, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 15-20 (местного времени) 05 августа 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, 2 эт., малый зал.

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.