## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора
МУ "Пермблагоустройство"
Д.К. Галиханов
_______________________________
"______ " _______________200_ г.
Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства г.Перми, 2008
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | ул.Решетникова от ул.Коммунистическая до ул.Я.Колоса
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________539,955 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________19,715 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________276,01 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР27-03-010-02 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 1.41 | 772.92 | 772.92 |  |  | 1090 | 1090
2 | СЦП1-3-11-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т | за т груза | 14.1 | 10 |  |  |  | 141
3 | СЦП3-1-15-1 | Перевозка автомобильным транспортом бетонных и железобетонных изделий стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 | 1 т | 14.1 | 10.59 |  | 10.59 |  | 149 |  | 149
4 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м бортового камня | 1.41 | 10989.97 | 1099.2 | 94.61 | 12.83 | 15496 | 1550 | 133 | 18
5 | СЦМ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | -8.319 | 445.44 |  |  |  | -3706
6 | Ср.см.тек.цена 1кв.2008 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 8.319 | 1050.71 |  |  |  | 8741
7 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | -141 | 70.73 |  |  |  | -9973
8 | Ср.см.тек.цена 1кв.2008 | Камни бортовые (БР 100-30-18) | м | 141 | 130.66 |  |  |  | 18423
9 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т | 0.000594 | 1997.72 |  | 58.13 | 12.46 | 1
10 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | -0.000612 | 1883.1 |  |  |  | -1
11 | Ср.см.тек.цена 1кв.2008 | Битум | т | 0.000612 | 2136.96 |  |  |  | 1
12 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 1 с применением укладчиков асфальтобетона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 т смеси | 0.228 | 39133.2 | 362.87 | 3285.31 | 415.51 | 8922 | 83 | 749 | 95
13 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | -23.03 | 349.81 |  |  |  | -8056
14 | Ср.см.тек.цена 1кв.2008 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 23.03 | 457.92 |  |  |  | 10546
15 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т | 0.000198 | 1997.72 |  | 58.13 | 12.46
16 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | -0.000204 | 1883.1
17 | Ср.см.тек.цена 1кв.2008 | Битум | т | 0.000204 | 2136.96
18 | ТЕР27-06-020-15 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 0.99 | 42717.88 | 628.73 | 2934.29 | 369.16 | 42291 | 622 | 2905 | 365
19 | СЦМ-410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б | т | -95.63 | 403.1 |  |  |  | -38548
20 | Ср.см.тек.цена | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б | т | 95.63 | 491.31 |  |  |  | 46984
21 | ТЕР27-06-021-15 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-15 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 0.99 | 9763.43 | 2.95 | 0.58 |  | 9666 | 3 | 1
22 | СЦМ-410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б | т | -23.96 | 403.1 |  |  |  | -9658
23 | Ср.см.тек.цена | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б | т | 23.96 | 491.31 |  |  |  | 11772
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 104281 | 3348 | 3937 | 478
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 406381 | 17252 | 13553 | 2463
ОЗП=5,153; ЭМ-ЗПМ=3,174; ЗПМ=5,153; МАТ=3,872 (Поз. 1, 4-23) | [8 empty] | 301253 | 13904 | 9181 | 1985
ПЗ=3,919; ОЗП=3,919; ЭМ=3,919; ЗПМ=3,919; МАТ=3,919 (Поз. 2-3) | [8 empty] | 847 |  | 435
Накладные расходы | [8 empty] | 26316
142%*0,94 ФОТ (от 19715) (Поз. 1, 4-23) | [8 empty] | 26316
Сметная прибыль | [8 empty] | 15920
95%*0.85 ФОТ (от 19715) (Поз. 1, 4-23) | [8 empty] | 15920
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [8 empty] | 447480
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 553
Перевозка автотранспортом | [8 empty] | 584
Итого | [8 empty] | 448617
Материалы | [8 empty] | 375023
Машины и механизмы | [8 empty] | 13553
ФОТ | [8 empty] | 19715
Накладные расходы | [8 empty] | 26316
Сметная прибыль | [8 empty] | 15920
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 8972
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 457589
НДС 18% | [8 empty] | 82366
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 539955
|  |  |  | Составил |  | М.Р. Хамитова
А.В. Угольков
|  |  |  | Проверил |  | И.А. Колпащикова