## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  | _______________________________
| " _____ " ________________ 200__ г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г.
|  | на | Гимназия № 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 329 959,39
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 48053.4853
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1.41 | 252.85 | 252.85 |  |  | 356.52 | 356.52 |  |  | 22.82 | 32.1762
2 | ТЕР10-05-009-03 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 141 | 108.46 | 19.25 | 0.65 | 0.06 | 15292.86 | 2714.25 | 91.65 | 8.46 | 1.49 | 210.09 | 0.005 | 0.705
3 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1.41 | 3534.1 | 606.59 | 1.18 | 0.14 | 4983.08 | 855.29 | 1.66 | 0.2 | 46.95 | 66.1995 | 0.02 | 0.0282
5 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.41 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 2407.62 | 771.83 | 17.53 | 0.38 | 42.9 | 60.489 | 0.17 | 0.2397
6 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.988 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 129.9 | 124.69 | 5.22 | 1.76 | 11.39 | 11.2533 | 0.13 | 0.1284
7 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 0.988 | 459.3 | 424.36 | 34.94 | 11.76 | 453.79 | 419.27 | 34.52 | 11.62 | 38.3 | 37.8404 | 0.86 | 0.8497
8 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.988 | 84.98 | 84.98 |  |  | 83.96 | 83.96 |  |  | 7.67 | 7.578
9 | ТЕР11-01-012-03 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0.988 | 2016.69 | 434.24 | 27.76 | 2.46 | 1992.49 | 429.03 | 27.43 | 2.43 | 35.74 | 35.3111 | 0.44 | 0.4347
10 | ТЕР11-01-033-01 | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм | 100 м2 покрытий | 0.988 | 6465.62 | 737.75 | 108.07 | 7.93 | 6388.03 | 728.9 | 106.77 | 7.83 | 60.72 | 59.9914 | 1.42 | 1.403
11 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.988 | 3249.32 | 738.42 | 315.6 | 5.34 | 3210.33 | 729.56 | 311.81 | 5.28 | 46.18 | 45.6258 | 0.98 | 0.9682
12 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.988 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 7562.4 | 367.12 | 68.16 | 4.59 | 31.41 | 31.0331 | 0.82 | 0.8102
13 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.54 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 370.97 | 67.43 | 1.25 |  | 8.99 | 4.8546 | 0.03 | 0.0162
14 | ТЕР10-01-057-01пр ПЗ*0,6; ОЗП*0,6; ЭМ*0,6; ЗПМ*0,6; МАТ*0; ТЗ*0,6; ТЗМ*0,6 | Демонтаж подиума Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,6; МАТ*0) | 100 м2 деталей | 0.18 | 683.42 | 488.04 | 195.38 | 15.47 | 123.02 | 87.85 | 35.17 | 2.78 | 42.036 | 7.5665 | 2.334 | 0.4201
15 | ТЕР10-01-057-01 | Установка подиума | 100 м2 деталей | 0.2 | 12912.84 | 813.4 | 325.63 | 25.78 | 2582.57 | 162.68 | 65.13 | 5.16 | 70.06 | 14.012 | 3.89 | 0.778
16 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 | 1429.03 | 663.7 | 9.33 | 0.27 | 285.81 | 132.74 | 1.87 | 0.05 | 51.37 | 10.274 | 0.13 | 0.026
17 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0325 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 49.09 | 38.87 | 10.22 | 3.44 | 103.91 | 3.3771 | 7.74 | 0.2516
19 | ТЕРр53-20-04 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100 м3 кладки | 0.04 | 63984.91 | 7999.8 | 3502.38 | 613.08 | 2559.4 | 319.99 | 140.1 | 24.52 | 670 | 26.8 | 39 | 1.56
20 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 1245.3 | 821.61 | 0.77 |  | 62.27 | 41.08 | 0.04 |  | 65.94 | 3.297 | 0.01 | 0.0005
Раздел 2. Новый Раздел
21 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 3 | 1.78 |  |  |  | 5.34
22 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 3 | 22.04 |  | 22.04 |  | 66.12 |  | 66.12
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 48965.57 | 8431.06 | 984.65 | 78.5 |  | 667.77 |  | 8.62
ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=5,647,МАТ=3,951 | [8 empty] | 158017.06 | 39179.14 | 2142.01 | 364.79
ПЗ=4,115 | [8 empty] | 222.6
ИТОГО | [8 empty] | 207205.22 | 47610.2 | 3126.66 | 443.29 |  | 667.77 |  | 8.62
Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 48 053,49) | [8 empty] | 42911.76
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 48 053,49) | [8 empty] | 24026.74
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 274143.73
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 5482.87
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 279626.6
НДС 18% | [8 empty] | 50332.79
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 329959.39
Составил
Проверил