## Локальная смета
Департамент образования
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  | _______________________________
| " _____ " ________________ 200__ г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г.
|  | на | капитальный ремонт мягкой кровли, МДОУ № 239, ул. Фонтанная, 9а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 2 015 996,33
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 136421.2076
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр58-07-06 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 покрытий | 7.41 | 14578.12 | 2000.92 | 25.15 | 3.69 | 108023.87 | 14826.82 | 186.36 | 27.34 | 154.87 | 1147.5867 | 0.45 | 3.3345
2 | ТЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 7.41 | 396.18 | 55.57 | 3.1 |  | 2935.69 | 411.77 | 22.97 |  | 4.46 | 33.0486 | 0.04 | 0.2964
3 | ТЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 7.41 | 1856.96 | 234.28 | 78.9 | 2.83 | 13760.07 | 1736.01 | 584.65 | 20.97 | 17.51 | 129.7491 | 0.28 | 2.0748
4 | ТЕР12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 7.41 | 4420.22 | 255.39 | 133.44 | 9.12 | 32753.83 | 1892.44 | 988.79 | 67.58 | 21.02 | 155.7582 | 0.87 | 6.4467
5 | ТЕР12-01-013-02 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике на каждый последующий слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 7.41 | 4004.33 | 182.61 | 127.83 | 9.12 | 29672.09 | 1353.14 | 947.22 | 67.58 | 15.03 | 111.3723 | 0.87 | 6.4467
6 | СЦМ-104-0103 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | -76.33 | 652.98 |  |  |  | -49841.96
7 | Прайс лист | Теплоизоляция "Пеноплекс-35" | м3 | 76.33 | 2754.33 |  |  |  | 210238.01
8 | ТЕР12-01-017-05 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжек | 7.41 | 3685.88 | 314.41 | 34.24 | 3.45 | 27312.37 | 2329.78 | 253.72 | 25.56 | 24.64 | 182.5824 | 0.24 | 1.7784
9 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 2.58 | 11126.33 | 682.38 | 78.59 | 10.53 | 28705.93 | 1760.54 | 202.76 | 27.17 | 52.21 | 134.7018 | 0.87 | 2.2446
10 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 1.96 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 6347.85 | 986.13 | 12.45 | 2.14 | 41.41 | 81.1636 | 0.12 | 0.2352
11 | ТЕР46-03-010-04 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.01 | 1192.67 | 277.37 | 915.3 | 79.34 | 11.93 | 2.77 | 9.15 | 0.79 | 20.5 | 0.205 | 5.8 | 0.058
12 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.02 | 1845.83 | 634.89 | 19.91 |  | 36.92 | 12.7 | 0.4 |  | 55.16 | 1.1032 | 0.24 | 0.0048
13 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.025 | 1040.01 | 1027.01 | 13 | 4.38 | 26 | 25.68 | 0.33 | 0.11 | 85.3 | 2.1325 | 0.32 | 0.008
14 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.025 | 9598.52 | 867.94 | 22.85 | 0.94 | 239.96 | 21.7 | 0.57 | 0.02 | 61.6 | 1.54 | 0.28 | 0.007
15 | ТЕР12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 8 | 359.5 | 23.45 | 0.77 |  | 2876 | 187.6 | 6.16 |  | 1.93 | 15.44 | 0.01 | 0.08
16 | ТЕР12-01-011-02 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | Устройство колпаков над шахтами на каждые последующие два канала сверх двух добавлять (к 12-01-011-01) Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2) | 1 колпак | 8 | 362.14 | 23.58 | 1.54 |  | 2897.12 | 188.64 | 12.32 |  | 1.94 | 15.52 | 0.02 | 0.16
17 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.12 | 891.72 | 205.25 | 686.47 | 59.51 | 107.01 | 24.63 | 82.38 | 7.14 | 15.17 | 1.8204 | 4.35 | 0.522
18 | ТЕР12-01-011-01 МАТ*0 | Устройство аэраторов(прим) Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 1 колпак | 12 | 24.22 | 23.45 | 0.77 |  | 290.64 | 281.4 | 9.24 |  | 1.93 | 23.16 | 0.01 | 0.12
19 | ТЕР12-01-014-02 | Утепление покрытий керамзитом | 1 м3 утеплителя | 1 | 355.7 | 33.68 | 32.13 | 4.9 | 355.7 | 33.68 | 32.13 | 4.9 | 3.04 | 3.04 | 0.34 | 0.34
20 | ТЕР07-05-030-09 ПЗ*0,8; ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Установка плит парапета массой до 0,5 т Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8; МАТ*0) | 100 шт. сборных конструкций | 0.1 | 1508.18 | 484.01 | 1024.17 | 159.22 | 150.82 | 48.4 | 102.42 | 15.92 | 37.032 | 3.7032 | 10.128 | 1.0128
21 | ТЕР07-05-030-09 | Установка плит парапета массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.1 | 2464.42 | 605.01 | 1280.21 | 199.02 | 246.44 | 60.5 | 128.02 | 19.9 | 46.29 | 4.629 | 12.66 | 1.266
22 | Прайс лист | Сборные конструкции | шт | 10 | 1408.82 |  |  |  | 14088.2
23 | ТЕРр53-21-15 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.9 | 737.88 | 720.51 | 0.77 |  | 664.09 | 648.46 | 0.69 |  | 49.69 | 44.721 | 0.01 | 0.009
24 | ТЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 1.09 | 396.18 | 55.57 | 3.1 |  | 431.84 | 60.57 | 3.38 |  | 4.46 | 4.8614 | 0.04 | 0.0436
25 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0.22 | 8711.42 | 192.14 | 26.15 | 3.14 | 1916.51 | 42.27 | 5.75 | 0.69 | 14.36 | 3.1592 | 0.29 | 0.0638
26 | ТЕРр53-20-02 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных средней сложности | 100 м3 кладки | 0.03 | 64129.13 | 7919.08 | 3502.38 | 613.08 | 1923.87 | 237.57 | 105.07 | 18.39 | 628 | 18.84 | 39 | 1.17
27 | ТЕРр65-38-02 МАТ*0 | Смена частей канализационного стояка флюгарки Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 1 шт. | 8 | 16.33 | 16.33 |  |  | 130.64 | 130.64 |  |  | 1.38 | 11.04
28 | Прайс лист | Флюгарка с колпаком | шт | 8 | 1020 |  |  |  | 8160
Раздел 2. Новый Раздел
29 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 5 | 1.78 |  |  |  | 8.9
30 | СЦП3-3-15-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 2 | 1 т | 5 | 17.93 |  | 17.93 |  | 89.65 |  | 89.65
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 444559.99 | 27303.84 | 3786.58 | 306.2 |  | 2130.88 |  | 27.72
ОЗП=4,941,ЭМ=2,994,ЗПМ=4,941,МАТ=3,236 | [8 empty] | 1040070.32 | 107604.43 | 7967.85 | 1206.73
ПЗ=4,115,ОЗП=4,115,ЭМ=4,115,ЗПМ=4,115,МАТ=4,115 | [8 empty] | 306.98 |  | 279.26
ИТОГО | [8 empty] | 1484937.29 | 134908.27 | 12033.69 | 1512.93 |  | 2130.88 |  | 27.72
Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 136 421,21) | [8 empty] | 121824.14
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 136 421,21) | [8 empty] | 68210.6
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 1674972.03
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 33499.44
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 1708471.47
НДС 18% | [8 empty] | 307524.86
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 2015996.33
Составил
Проверил