## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ "МСЧ №6"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт кровли, столовая, литер Г, ул. Лобаческого, 26
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________457745,6 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________49737 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________742,6 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр58-07-06 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 покрытий | 4.689 | 14578.12 | 2000.92 | 25.15 | 3.69 | 68357 | 9382 | 118 | 17 | 154.87 | 726.19 | 0.45 | 2.11
1.3 | СЦМ-101-1961 | Изопласт ЭKП-4.5, материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | -534.5 | 38.56 |  |  |  | -20610
1.4 | СЦМ-101-1962 | Изопласт ЭKП-4.5, материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | -769 | 35.03 |  |  |  | -26938
1.1 | СЦМ-101-9121-8 | Унифлекс ЭКП-5,0 (верхний слой) | м2 | 534.5 | 41.57 |  |  |  | 22219
1.2 | СЦМ-101-9122-7 | Унифлекс ЭПП-3,0 (нижний слой) | м2 | 769 | 31.15 |  |  |  | 23954
3 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=35; ОЗП=35; ЭМ=35; ЗПМ=35; МАТ=35; ТЗ=35; ТЗМ=35 | 100 м2 стяжек | 4.689 | 1414 | 38.85 | 99.4 | 15.05 | 6630 | 182 | 466 | 71 | 3.5 | 16.41 | 1.05 | 4.92
Раздел 2. Новый Раздел
7 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3.657 | 1.78 |  |  |  | 7
8 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 3.657 | 22.7 |  | 22.7 |  | 83 |  | 83
9 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3.657 | 2.52 |  |  |  | 9
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 73711 | 9564 | 667 | 88 |  | 742.6 |  | 7.03
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 297431 | 49283 | 2111 | 454 |  | 742.6 |  | 7.03
В том числе, справочно:
ОЗП=5,153; ЭМ-ЗПМ=3,174; ЗПМ=5,153; МАТ=3,872 (Поз. 1, 1.3-1.4, 1.1-1.2, 3) | [8 empty] | 223431 | 39719 | 1444 | 365
ПЗ=3,919 (Поз. 7, 9, 8) | [8 empty] | 289
Накладные расходы | [8 empty] | 44415
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 49737) (Поз. 1, 1.3-1.4, 1.1-1.2, 3) | [8 empty] | 44415
Сметная прибыль | [8 empty] | 24869
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 49737) (Поз. 1, 1.3-1.4, 1.1-1.2, 3) | [8 empty] | 24869
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 366715 |  |  |  |  | 742.6 |  | 7.03
Зимнее удорожание 3,63% | [8 empty] | 13312
Итого | [8 empty] | 380027
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 7601
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 387628
Талоны на вывоз мусора | [8 empty] | 292
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 387920
НДС 18% | [8 empty] | 69825.6
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 457745.6 |  |  |  |  | 742.6 |  | 7.03
Составил М. Н. Смирнова
Проверил