Утверждаю:

Заместитель директора

МУ  «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов  ______________

Извещение № 303А от 4 июля 2008 г. о проведении открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в 2008 г.

Муниципальным учреждением «Пермблагоустройство».

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в 2008 г.

1) Форма торгов - открытый аукцион.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» (почтовый адрес: 614000 г.Пермь, ул.Ленина, 25, контактный телефон 212-26-26, E-mail: permblag@yandex.ru )

3) Предметом муниципального контракта являются работы по капитальному ремонту.

4) Источник финансирования –  городской бюджет.

Начальная (максимальная) цена контракта:

Капитальный ремонт ул. Большевистская – 48 905 074 (Сорок восемь миллионов девятьсот пять тысяч семьдесят четыре) рубля в том числе:

- участок с ливневой канализацией от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева;

- участок от  ул. Куйбышева до ул. Борчанинова;

- участок от Комсомольского проспекта до ул. Максима Горького с ремонтом переезда через трамвайные пути по ул. Максима Горького;

- устройство парковок на участке от ул. Парковой до площади Гайдара..

5) Место, сроки выполнения работ:

г. Пермь, ул. Большевистская в том числе:

- участок с ливневой канализацией от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева;

- участок от  ул. Куйбышева до ул. Борчанинова;

- участок от Комсомольского проспекта до ул. Максима Горького с ремонтом переезда через трамвайные пути по ул. Максима Горького;

- устройство парковок на участке от ул. Парковой до площади Гайдара.

Сроки выполнения работ:

Начало:  с момента заключения контракта

Окончание: 31.10.2008 г.

Поэтапный график выполнения работ

| Фрезерование покрытия | С момента заключения контракта - 15.09.08 |
| --- | --- |
| Строительство ливневой канализации | С момента заключения контракта - 15.10.08 |
| Установка борта | С момента заключения контракта - 30.10.08 |
| Устройство дорожной одежды на проезжей части | 10.09.08 - 31.10.08 |
| Устройство дорожной одежды в парковочных карманах | С момента заключения контракта - 31.10.08 |
| Устройство тротуаров | С момента заключения контракта - 30.10.08 |

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

6) Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25,        1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-26-26,                                          E-mail: permblag@yandex.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

7) Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с  пунктом 2 документации об аукционе, до 10 часов 00 мин. (местного времени) 25 июля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 07 июля 2008 г.

Каждая заявка поступившая в срок до 10 – 00 (местного времени) 25 июля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

9) Место, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона назначено на 10 часов 20 минут (местного времени) 11 августа 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, 2 эт., малый зал.

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.