Утверждаю:

Заместитель директора

МУ  «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов ______________

Извещение №  109 K от 8  июля 2008 г. о  проведении открытого конкурса на выполнение работ по разработке проекта «Строительство мостового перехода через р. Кама, обеспечивающего соединение Северного и Восточного обходов города Перми». Муниципальным учреждением «Пермблагоустройство»

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных

лиц принять участие в открытом конкурсе на выполнение работ по разработке проекта строительства мостового перехода через р. Кама

Форма торгов - открытый конкурс.

- Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»  (614000 г.Пермь, ул.Ленина, 25, 1-ый этаж, отдел подготовки производства, контактный телефон  212-26-26, E-mail: permblag@yandex.ru,

- Источник финансирования – краевой и городской бюджеты.

- Начальная (максимальная) цена контракта – 226 000 000,00 ((Двести двадцать шесть миллионов) рублей.

- Предметом муниципального контракта являются работы по разработке проекта

строительства  мостового перехода через р. Кама.

Выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями конкурсной документации, технического задания, а также в соответствии с техническими параметрами, составом и видом работ:

| 1 . Основание для разработки | 1.1. Генеральный план города Перми 2004 г; 1.2. Комплексная транспортная схема г. Перми; 1.3. Стратегия пространственного развития г. Перми. |
| --- | --- |
| 2. Цель разработки проекта | 2.1. Определение градостроительной, транспортной и социально-экономической целесообразности строительства мостового перехода через реку Кама по одному из мостовых створов, определённых проектом на основании генерального плана города Перми 2004г., комплексной транспортной схемы и стратегии пространственного развития г. Перми; 2.2. Оценка возможности привлечения инвестиций в строительство объекта с учетом его технической, экологической и эксплуатационной безопасности; 2.3. Определение последовательности выполнения работ по дальнейшему проектированию и строительству объекта. |
| 3. Местонахождение объекта | г. Пермь |
| 4. Стадия проектирования | Проект |
| 5. Источник финансирования | Муниципальный заказ |
| 6. Заказчик | МУ “Пермблагоустройство” |
| 7. Генпроектировщик | Определяется по результатам конкурса |
| 8. Основные требования к проектируемому объекту | 8.1. Категорию магистрали уточнить проектом в соответствии с предложениями Стратегии пространственного развития города Перми и Комплексной транспортной схемы города Перми; 8.2. Уровень загрузки дороги принять не более 0,6; 8.3. Число полос движения – требуемое количество полос движения обосновать расчетом; 8.4. Расчетная скорость движения – 80 км/час; 8.5. Ширину полос движения – обосновать проектом; 8.6. Тротуары – с двух сторон; 8.7. Коэффициент надежности при расчете дорожной одежды – 0,98; 8.8. Количество транспортных развязок и их тип – обосновать в проекте; 8.9. Расчетные нагрузки для проектирования мостовых сооружений – «А-14» и «НК-100» (в соответствии с Методическими рекомендациями по определению нормативных нагрузок, расчетных схем нагружения и габаритов приближения, автомобильных дорог общего пользования); 8.10. Расчетная нагрузка для расчета дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна – 130 кН; 8.11. Тип дорожной одежды – капитальный; 8.12. Вид покрытия – асфальтобетонное; 8.13 Судоходный габарит – шириной не менее 250 м по каждому створу; 8.14. Геометрические элементы проектируемого объекта принять в соответствии со СНиП 2.07.01-89* с учетом национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог» и ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования». |
| I этап - «Обоснование инвестиций» с выбором створа мостового перехода» |  |
| 9. Состав работ | 9.1. Разработка обоснования инвестиций, принципиальных планировочных решений моста и автодорожных подходов по вариантам створов (не менее трёх); 9.2. Выполнить сбор и обобщение необходимых для обоснования инвестиций, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометрических изысканий по имеющимся архивным материалам; 9.3. Расчёт прогнозной интенсивности движения транспорта по вариантам створов 9.4. Оценка влияния строительства мостового перехода на изменение загрузки улично-дорожной сети города по вариантам створов; 9.5. Разработка вариантов конструктивных и архитектурных решений моста по створам, в том числе с вантовыми пролетными строениями для перекрытия больших пролетов; 9.6. Разработка принципиальных решений по строительству автодорожных подходов с определением укрупненной стоимости; 9.7. Определение укрупненной стоимости работ по переустройству инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства; 9.8. Экспресс – оценка компенсационных затрат, связанных с освобождением территории, по вариантам створа; 9.9. Экспресс – оценка состава и стоимости мероприятий по охране окружающей среды по вариантам створа; 9.10. Расчет стоимости по каждому варианту створа мостового перехода и комплексное технико-экономическое сравнение вариантов створа с выбором рекомендуемого; 9.11. Оценка социально-экономической эффективности реализации проекта. 9.12. Подготовить материалы на градостроительный совет при Главе города для рассмотрения и утверждения створа моста из разработанных вариантов. |
| II стадия – «Проект» |  |
| 10. Состав работ |  |
| 10.1 Инженерные изыскания | 10.1.1. Выполнить геодезические, инженерно-геологические, гидрологические, гидрометеорологические, экологические изыскания и археологические обследования в объеме, необходимом для стадии «Проект». |
| 10.2. Планировка территории | 10.2.1. Разработать документацию по планировке территории выбранного створа мостового перехода, включая: - проекты планировки; - проект межевания; - градостроительные планы. 10.2.2. Подготовить по рекомендуемому варианту реализации проекта информационный материал для распространения в средствах массовой информации с целями разъяснения необходимости и целесообразности реализации проекта, формирования положительного общественного мнения. В случае необходимости принять участие в общественном обсуждении проекта. |
| 10.3. Разработка проекта межевания, оценочные работы | 10.3.1. Произвести комплекс работ по подготовке необходимых материалов для освобождения территории от объектов недвижимости и изъятию земельных участков, попадающих в границы постоянного землеотвода. - Провести на территории объекта техническую и имущественно правовую инвентаризацию; - Предусмотреть проведение совещания у Заказчика по вопросу определения земельных участков (размеров изымаемых частей земельных участков), зданий и сооружений, попадающих в полосу постоянного землеотвода; - Собрать комплект правоустанавливающих документов на земельные участки и объекты недвижимости, полностью или частично попадающие в границы постоянного землеотвода, а также на подлежащие расселению жилые дома; - Определить общий объем основных средств на возмещение затрат в связи с намеченным изъятием земельных участков, в том числе их выкупом, включая возмещение убытков и упущенной выгоды в соответствии с предварительной оценкой; - Подготовить материалы для утверждения акта выбора трассы мостового перехода; - Подготовить материалы имущественно-правовой инвентаризации по земельным участкам и объектам недвижимости, полностью или частично попадающим в границы постоянного землеотвода; - Сформировать перечень земельных участков и объектов недвижимости, подлежащих изъятию и сносу, в которых указать: по земельным участкам, подлежащим изъятию: адрес, номер на плане, кадастровый номер (копия документа), правообладатель (копия документа, подтверждающего право), площадь участка (попадающая в границы постоянного землеотвода), арендатор (копия договора аренды), фотографии участка, рыночная стоимость изымаемой части участка, компенсационные затраты по освобождению территории, полное наименование организации (собственника и арендатора), Ф. И. О. руководителя, телефон/факс для связи с ним. по объектам недвижимости, подлежащим сносу: адрес, номер на плане, кадастровый номер (копия документа), правообладатель (копия документа, подтверждающего право), тип объекта, площадь объекта, арендатор (копия договора аренды), фотографии участка, рыночная стоимость объекта, компенсационные затраты по освобождению территории, полное наименование организации (собственника и арендатора), Ф. И. О. руководителя, телефон/факс для связи с ним. - Определить объем затрат по каждому земельному участку и объекту недвижимости в связи с его изъятием, выкупом или сносом, в том числе с возмещением убытков и упущенной выгоды; - При сдаче Заказчику материалов отчета, нанести на инвентаризационные планы планировочное решение с выделением цветом земельных участков, зданий и сооружений, попадающих в полосу постоянного землеотвода; 10.3.2. Произвести оценку технического состояния строительных конструкций, расположенных вблизи зданий и сооружений. |
| 10.4. Разработка проекта строительства мостового перехода, транспортных развязок и подходов | 10.4.1.Выполнить архитектурно – дизайнерский проект мостового перехода (включая архитектурную подсветку) по рекомендуемому варианту и представить его для утверждения на Градостроительный совет; 10.4.2. Разработать дорожный проект; 10.4.3. Выполнить строительные решения моста и транспортных развязок на подходах; 10.4.4. Разработать проект организации строительства (ПОС); 10.4.5. Разработать проект организации дорожного движения (ОДД) на период эксплуатации объекта; 10.4.6. Разработать проекты выноса инженерных коммуникаций из зоны строительства; 10.4.7. Разработать проекты инженерного обеспечения мостового перехода: - проект освещения; - проект архитектурной подсветки (на основании архитектурно-дизайнерского проекта); - проект водоотведения; - проект устройства шумозащитных экранов на мосту и подходах (при необходимости); 10.4.8. Разработать раздел «Охрана окружающей среды»; 10.4.9. Разработать раздел «Организация содержания мостового перехода»; 10.4.10. Разработать раздел «ИТМ ГОЧС»; 10.4.11. Разработать раздел “Организация и выполнение работ по обеспечению защищенности объектов от угроз совершения актов незаконного вмешательства”. |
| 10.5. Экономическая часть, в том числе разработка концепции инвестиционного проекта | 10.5.1. Разработать предложения по выделению очередей реализации проекта; 10.5.2. Разработать сметную документацию и оформить в соответствии с МДС “Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации” МДС 81-35.2004; 10.5.3. Выполнить расчет экономической эффективности реализации проекта; определение чувствительности и рисков реализации проекта; 10.5.4. Разработать раздел “Концепция инвестиционного проекта” |
| - Особые условия | 11.1. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность (перечень основных нормативных документов приведен в приложении 1) в объемах, необходимых и достаточных для: - принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; - корректного определения стоимости строительства объекта; - получения положительного заключения органов государственной экспертизы по документации и утверждения ее заказчиком в установленном порядке. 11.2. В составе проекта выполнить разработку: - прогнозных расчетов интенсивности движения транспорта на момент ввода в эксплуатацию и на расчётный срок с учётом планируемого расселения на территории города Перми и увеличения объёма внешних связей; 11.3. Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах государственной экспертизы, предъявлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию; 11.4. Подготовить для направления в органы государственной экспертизы материалы проекта, обеспечить сопровождение и получение положительного заключения экспертизы; 11.5. Проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; 11.6. Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”. |
| - Концепция инвестиционного проекта | 12.1. Разработать предложения по эксплуатации объекта на платной основе. Определить места расположения пунктов взимания платы за проезд и представить предложения по наиболее целесообразной технологии ее взимания; 12.2. Разработать бизнес-план строительства мостового перехода через р. Кама на платной основе в соответствии с составом, приведенном в приложении 2; - Разработать комплект документов для внесения заявки на получение государственной поддержки из средств Инвестиционного фонда Российской Федерации в соответствии составом работ, приведенном в приложении 3; |
| 13. Дополнительные требования | 13.1. Программу инженерных изысканий представить Заказчику для согласования; 13.2. Продолжительность строительства принять на основании ПОС; 13.3. Выделение пусковых комплексов обосновать проектом; 13.4. В составе проекта выполнить комплекс динамических расчетов и аэродинамических исследований; 13.5. Требования к расчету сметной документации строительства: - метод определения стоимости строительства в соответствии с п. 10.5.2. МДС 81-35.2004 по согласованию с Заказчиком. Сметную стоимость строительства определить в базовых ценах 2000 г. с применением индексов инфляции на II квартал 2009 г. - при разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, утвержденном действующим законодательством; - включить в состав пояснительной записки к сводному сметному расчету стоимости строительства расчет распределения средств по направлениям капиталовложений (баллансодержателям) на строительство и переустройство объектов, не относящихся к имуществу муниципальных объектов, для их передачи на баланс. 13.6. Включить затраты при разработке сметной документации на: - компенсационные выплаты; - проведение работ по землеустройству, технической инвентаризации и постановке на государственный учет объектов, законченных строительством, а также оплату государственной пошлины на государственную регистрацию прав на земельные участки; - переустройство инженерных коммуникаций; - проведение предпускового обследование и испытание искусственных сооружений мостового перехода и транспортных развязок; - инженерное сопровождение; - проведение подрядных торгов; - размещение отходов; - на проведение работ в зимнее время; - производственный экологический контроль. 13.7. В составе проекта выделить отдельные книги: - технический отчет об инженерных изысканиях; - обоснование изъятия и предоставления земельных участков; - архитектурно - дизайнерский проект мостового перехода; - дорожный проект; - строительные решения мостового перехода и ИССО транспортных развязок; - переустройство инженерных коммуникаций; - инженерное обеспечение мостового перехода; - ПОС; - ОВОС; - мероприятия по ГОиЧС; - проект содержания мостового перехода; - сметная документация; - техническая документация для проведения подрядных торгов. |
| 14. Состав исходных данных, предоставляемых Заказчиком | 14.1. Технические паспорта автомобильных дорог зоны тяготения проектируемого объекта; 14.2. Рекомендации по источникам получения строительных материалов; 14.3. Требования к составлению сметной документации; 14.4. Генплан города Перми, предложения по организации магистральной улично–дорожной сети, подготовленные в составе Стратегии пространственного развития и Комплексной транспортной схемы города Перми. |
| 15. Количество экземпляров проектной документации, передаваемой Заказчику | 5 экземпляров в бумажном и 1 экземпляр в электронном виде (СD диск). |
| - Срок окончания разработки проекта с обоснованием инвестиций (направление в органы государственной экспертизы). | Май 2009 г. |
| 17. Срок предоставления заказчику проекта, с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы. | Август 2009 г. |

4) Место выполнения работ – г. Пермь

Срок выполнения работ:

| Наименование работ | Сроки выполнения работ: начало, окончание |
| --- | --- |
| 1. Рассмотрение вариантов створа мостового перехода. Выбор створа мостового перехода. Технико-экономическая часть. | 01.09.2008г.-30.11.2008г. |
| 2. Сбор исходных данных | 01.11.2008г.-31.12.2008г. |
| 3. Инженерные, археологические и экономические изыскания | 15.12.2008г.-02.04.2009г. |
| 4. Варианты и проект планировки по выбранному створу мостового перехода, дорожный проект | 01.01.2009г.-03.05.2009г. |
| 5. Варианты конструктивных решений. Строительные решения и организация дорожного движения | 15.01.2009г.-03.05.2009г. |
| 6. Разработка архитектурно-дизайнерского проекта моста с проработкой нескольких вариантов (в том числе с вантовым пролетным строением) и предоставлением на рассмотрение Градостроительного совета | 15.01.2009г.-02.03.2009г. |
| 7. Переустройство коммуникаций, автоматизированная система управления движением | 03.02.2009г.-03.05.2009г. |
| 8. . Проект организации строительства | 01.03.2009г.-28.04.2009г. |
| 9. Проект межевания земель, градостроительный план, оценочные работы, разделение собственности по балансодержателям | 01.03.2008г.-29.05.2009г. |
| 10. Оценка воздействия на окружающую среду | 01.03.2009г.-13.05.2009г. |
| 11. Содержание мостового перехода | 01.04.2009г.-12.05.2009г. |
| 12. Пожаробезопасность | 01.03.2009г.-28.04.2009г. |
| 13. ВОХР и средства оповещения | 01.04.2009г.-27.04.2009г. |
| 14. Внедрение новых технологий и материалов | 01.04.2009г.-27.04.2009г. |
| 15. Сметная документация | 01.04.2009г.-28.05.2009г. |
| 16. Раздел «Концепция инвестиционного проекта» | 29.05.2009г.-28.08.2009г. |
| 17. Подготовка к государственной экспертизе | 19.05.2009г.- 29.05.2009г. |
| 18. Государственная экспертиза | 29.05.2009г.-28.08.2009г. |

Выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями конкурсной документации.

5) Конкурсная документация предоставляется заказчиком, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.  Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-26-26.

Конкурсная документация размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Плата за конкурсную документацию не взимается.

7) Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, состав которых указан в пункте 1 конкурсной документации, до 9:30 часов (местного времени) 14 августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 9 июля 2008 г.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 14 августа 2008 г. в 12:10 часов (местного времени) по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 23, 2 этаж, малый зал.

Участники размещения заказа не успевшие представить конверты с заявками на участие в конкурсе до 9:30 часов (местного времени) 14 августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, отдел подготовки производства, могут представить конверты с заявками на участие в конкурсе к 12:10 часам (местного времени) 14 августа 2008 г. по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 23, 2 этаж, малый зал. Заявки представленные после 12:10 часов 14 августа 2008 года к рассмотрению не принимаются.

Запечатанный конверт, адресуемый конкурсной комиссии, должен содержать наименование конкурса и словосочетание "Не вскрывать до 12:10 часов 14  августа 2008 года".

Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое  фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя).

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с изложенными требованиями, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

7)  Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками состоится в 12:10 часов 14 августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, 2 этаж, малый зал.

После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с конкурсными заявками.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 23, 2 этаж, малый зал  – 21 августа 2008 г.

Оценка и сопоставление заявок состоится по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 23, 2 этаж, малый зал – 28 августа 2008 г.

8) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.