## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [5 empty] | Жилые дома со встроенными многофункциональными помещениями,подземными автостоянками и | [5 empty] | "____" ______________200_ г.
поликлинника по ул. Макаренко 19,21 в Мотовилихинском р-не г.Перми
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | вертикальную планировку поликлинники на 240 посещений в смену
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 33-2004-ГП/I
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________375,116 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7,370 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________85 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2008г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Вертикальная планировка
1 | ТЕР01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,79666 653*1,22/1000 | 1191.38 |  | 1191.38 | 198.86 | 949.12 |  | 949.12 | 158.42 |  |  | 12.65 | 10.08
2 | ТЕР01-01-030-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: До 70м ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7 | 1000 м3 грунта | 0,79666 653*1,22/1000 | 7133.21 |  | 7133.21 | 1190.63 | 5682.74 |  | 5682.74 | 948.53 |  |  | 75.74 | 60.34
3 | Прайс | Смесь песчано-гравийная природная: (420:3,62) | м3 | 796,66 1,22*653 | 116.02 |  |  |  | 92428.49
4 | ТЕР01-02-002-03 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,653 653/1000 | 2809.24 |  | 2809.24 | 418.33 | 1834.43 |  | 1834.43 | 273.17 |  |  | 22.76 | 14.86
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 100894.78 |  | 8466.29 | 1380.12 |  |  |  | 85.28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 364849.3 |  | 30258.17 | 7369.84 |  |  |  | 85.28
В том числе, справочно:
В ценах 1кв.2008г ОЗП=5,34; ЭМ-ЗПМ=3,23; ЗПМ=5,34; МАТ=3,62 (Поз. 1-2, 4, 3) | [8 empty] | 263954.52 |  | 21791.88 | 5989.72
Накладные расходы | [8 empty] | 6581.27
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 7369,84) (Поз. 1-2, 4) | [8 empty] | 6581.27
Сметная прибыль | [8 empty] | 3684.92
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 7369,84) (Поз. 1-2, 4) | [8 empty] | 3684.92
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 40524.36 | [6 empty] | 85.28
Автомобильные дороги | [8 empty] | 334591.13
Итого | [8 empty] | 375115.49 | [6 empty] | 85.28
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 334591.13
Машины и механизмы | [8 empty] | 30258.17
ФОТ | [8 empty] | 7369.84
Накладные расходы | [8 empty] | 6581.27
Сметная прибыль | [8 empty] | 3684.92
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 375115.49 | [6 empty] | 85.28
Составил: Барилко О.Е.
Проверил